## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254206001102
Dirección | CORREGIMIENTO LA TRINIDAD |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | latrinidad.cer@gmail.com |  | Telefono |  | 3108521472
Rector o Director | HENRY DAVID GUARIN JAIMES |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NIDIA CAMPO QUINTERO |  | LIDER |  | nidiacampoquintero78@gmail.com
FABIAN ANTONIO CHINCHILLA VILLAMIZAR |  | LIDER |  | lic.fabianchinchilla@gmail.com
MAIRENA BAYONA SANTIAGO |  | LIDER |  | maibs2229@gmail.com
ENRIQUE ALBERTO VERA FREYTTER |  | LIDER |  | freiver6@hotmail.com
ARGEMIRO NORIEGA SANTIAGO |  | DOCENTE |  | argemironoriega@hotmail.com
JHONNATAN FERNANDO SANCHEZ CHACÓN |  | DOCENTE |  | jhonfersan29@gmail.com
KAREN LORENA NUÑEZ ASCANIO |  | DOCENTE |  | kalonuas@gmail.com
MARILU RODRIGUEZ SANGUINO |  | DOCENTE |  | marilurodriguezsanguino7@gmail.com
EDITH YOHANA CAMPO QUINTERO |  | DOCENTE |  | johacampi04@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ADIELA MARIA MENESES ASCANIO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
EDWIN JESUS REYES GARAY |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
GOBER CAMPO SANTIAGO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
LEIDY XIMENA BUITRAGO PABON |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## PMI GESTIÓN DIRECTIVA 2022
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ |  |  |  |  | Municipio: |  |  | CONVENCIÓN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DISEÑAR Y APLICAR UNA POLÍTICA DE INCLUSIÓN PARA PERSONAS DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES O DIVERSIDAD CULTURAL | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR DEL AÑO 2022 EL 50% LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ CONTARA CON UNA POLITICA DE INCLUSION, LA CUAL ESTARÁ ARTICULADA A TODAS LA SEDES Y SE EJECUTARÁ SIGUIENDO LOS PARÁMETROS DE LEY. | NUMERO DE ESTUDIANTE DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES ATENDIDOS | 25% | 2022-02-08 | 5% | 2022-08-08 | 10% |  |  | IDENTIFICAR LOS ESTUDIANTES POR CADA SEDE EDUCATIVA RELACIONADOS A GRUPOS POBLACIONALES O DIVERSIDAD CULTURAL.
CONFORMAR LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN TENIENDO EN CUENTA SUS FUNCIONES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ | AL FINALIZAR EL PRIMER PERIODO DEL AÑO 2022 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PEREZ CONTARÁ CON EL 100% DE LA CONFORMACION Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACION Y PROMOCIÓN. | ACTA DE CONFORMACIÓN Y MANUAL DE FUNCIONES DE LA COMISION DE EVALUACION Y PROMOCIÓN. | 40% | 2022-02-08 | 10% | 2022-02-08 | 10% | 2022-03-31 | 20% | DISEÑAR DIRECTRICES, FORMATOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN PARA PERSONAS DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES O DIVERSIDAD CULTURAL
CREAR UN SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS A LOS LOGROS DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2022 LA I.E.R LUIS EDUARDO PÉREZ TENDRÁ EN UN 100% EL SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS ESTABLECIDO. | ACTA DE CONFORMACIÓN Y MANUAL DE FUNCIONES DE LA COMISION DE EVALUACION Y PROMOCIÓN. | 60% | 2022-01-11 | 20 | 2022-01-28 | 10 | 2022-04-20 |  | REALIZAR ACTIVIDADES QUE SOCIALICEN E INTEGREN POLITICAS DE INCLUSIÓN A LOS ESTUDIANTES Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
DISEÑAR Y CREAR EL COMITÉ DE CONVIVENCIA DE LA I.E.R. LA TRINIDAD PARA MITIGAR LOS CONFLICTOS ENTRE LOS ESTUDIANTES Y FACILITAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS. | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022 EL 100% EL I.E.R. LA TRINIDAD CONTARA CON UN COMITÉ DE CONVIVENCIA ESTABLECIDO, EL CUAL EJECUTARA SUS FUNCIONES PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS. | NÚMERO DE CASOS O SITUACIONES ASISTIDAS POR EL COMITÉ DE CONVIVENCIA | 40% | 2022-02-23 | 10% | 2022-03-14 | 10% | 2022-04-04 | 20% | EVALUAR LAS RUTAS, FORMATOS Y ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN RELACIÓN A LAS POLITICAS DE INCLUSIÓN.
DISEÑAR Y CREAR UNA POLITICA DE COMUNICACIÓN CON PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES | AL FINALIZAR EL AÑO 2022 EL 100% LA I.E.R. LA TRINIDAD CONTARA CON UNA POLITICA DE COMUNICACIÓN CON PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES PARA FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | NÚMERO DE PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES VINCULADOS CON LA INSTITUCIÓN | 60% | 2022-03-17 | 20% | 2022-06-17 | 20% |  |  | REUNION CON EL RECTOR Y EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA I.E.R LUIS EDUARDO PEREZ SOLICITANDO LA CONFORMACIÓN DE LA LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.

## PMI GESTIÓN ADMINISTRATIVA2022
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ |  |  |  |  | Municipio: |  |  | CONVENCIÓN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
ELABORAR EL ARCHIVO ACADEMICO DIGITAL Y FISICO DESDE EL AÑO 2020 PARA DISPONER OPORTUNAMENTE DE LA INFORMACIÓN DEL EDUCANDO | AL FINALIZAR EL AÑO 2022 SE RECOPILARA EL 80% DEL ARCHIVO FISICO DE LOS ESTUDIANTES DEL C.E.R LA TRINIDAD | DOCUMENTACIÓN FISICA DE LOS ESTUDIANTES | 60 % | 11 al 13 de abril | 10% | 10 al 14 de octubre | 20% |  |  | Se realizaron las respectivas reuniones con los docentes de la institucion en las cuales se le dio a conocer las fechas en las que debian entregar a la docente encargada la carpeta con los respectivos documentos.
| A MEDIADOS DEL AÑO 2022 SE SISTEMATIZARA EL 70 % DEL ARCHIVO ACADEMICO INSTITUCIONAL. | SISTEMATIZACIÓN DEL ARCHIVO ACADÉMICO | 25% | 11 al 13 de abril | 5% | 10 al 14 de octubre | 10% |  |  | No se ha cumplido a cabalidad la sistematizacion ya que en este año solamente se ha recibido una capacitacion sobre la plataforma de la institucion y en la mayoria de las sedes no se cuentan con puntos wifi lo cual no permite que el docente trabaje desde su sitio de trabajo en este aspecto.
REALIZAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA E INCLUIRLO EN EL PEI | Al finalizar el año 2022 estará creado el programa de mantenimiento de la planta física. | Identificar las necesidades de la planta física del EE y sus sedes. Consolidar las necesidades de la sede principal y sus sedes anexas. Diseñar Estrategias para suplir las necesidad de la institucion | 20% | 11 al 13 de abril | 5% | 10 al 14 de octubre | 5% |  |  | se cuenta con la visita del rector a las sedes educativas en las cuales por medio de reuniones se les ha manifestado las necesidades de cada sede y se ha enviado oficios con dichas necesidades a los integrantes de la gestion administrativa con el fin de articular estas necesidades en el proyecto de mantenimiento de la planta fisica
| Organizar las actividades pedagógicas para sensibilizar a los estudiantes | CREAR ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PARA ESTIMULAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL CUIDADO DE SU EE | 50% | 11 al 13 de abril | 10% | 10 al 14 de octubre | 20% |  |  | En las diferentes reuniones escolares se socializa y se concientiza a la comunidad educativa sobre la importancia de cuidar y proteger los bienes de los que goza la institucion.aunque no se ha hecho por medio de folletos
GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y FISICA | A FINALES DEL AÑO 2022 SE CONTARÁ CON EVIDENCIAS DE GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA | AVANCE DE GESTION EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 20% | 11 al 13 de abril | 5% | 10 al 14 de octubre | 5% |  |  | Trabajando mancomunadamente con el rector y diferentes entidades territoriales se ha socializado proyectos para la respectiva construccion de infraestructura pero aún no se han obtenido respuesta .
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## PMI GESTIÓN ACADÉMICA 2022
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ |  |  |  |  | Municipio: Convención |  |  | CONVENCIÓN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Lograr que la I.E.R cuente con las herramientas tecnológicas y didácticas para el proceso de enseñanza - aprendizaje. | La I.E. gestionará la dotación de herramientas tecnológicas y didácticas en un 70%. | Recursos para el aprendizaje | 40 % | 11 al 13 de abril | 10% | 10 al 14 de octubre | 10% |  |  | Se solicito a las diferentes entidades colaboración para la dotación de estas herramientas.
Diseñar e implementar estrategias pedagógicas manejando un criterio colectivo. | Al finalizar el año 2022 el 100% de la I.E. realizará procesos de uniformidad en la implementación de estrategias pedagógicas en las sedes que integran la institución educativa. | Estrategias para las tareas escolares | 60% | 11 al 13 de abril | 20% | 10 al 14 de octubre | 20% |  |  | Se diseñó formatos para procesos pedagógicos uniformes y se ha aplicado la autoevaluación a estos procesos, planes y proyectos educativos.
Elaborar planes de clases con base en el plan de estudios definiendo: (1) los contenidos del aprendizaje; (2) los logros; (3) el rol del docente y del estudiante; (4) la elección y uso de los recursos didácticos; (5) los medios, momentos y criterios para la evaluación; y (6) los estándares de referencia. | Elaboración de los planes de clases de acuerdo al plan de estudios. | Planes de clases | 100% | 11 al 13 de abril | 30% | 10 al 14 de octubre | 30% |  |  | Se elaboraron los planes de aula con base en los planes de área.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## PMI GESTIÓN COMUNITARIA 2022
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER LA TRINIDAD |  |  |  |  | Municipio |  |  | CONVENCION
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar un proyecto de vida en donde los estudiantes resalten las actitudes, foralezas y virtudes de cada uno y así poder establecer metas personales, sociales, familiares y educativas | El 100 % de los docentes diseñarán guías de apoyo para la formulación del proyecto de vida. Las cuales serán trabajadas en casa y dentro del aula con el acompañamiento del docente | Guías de apoyo diseñadas | 30% | mayo de 2022 | 25% | julio de 2022 | 20% | octubre de 2022 |  | Reunión de docentes para identificar fortalezas y falencias ante la formulación de guías de apoyo para la elaboración del proyecto de vida. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año lectivo 2022 lograr que el 60% de la población estudiantil del establecimiento tenga su proyecto de vida estipulado. | Proyectos de vida desarrollados | 15% | abril | 5% | julio | 5% | octubre |  | Recopilación de información por parte del cuerpo docente a los estudiantes de su proyecto de vida por medio de encuestas previas a las guías de apoyo. | EN EJECUCION
|  |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  |  | Charla orientadora por parte del cuerpo de docente enfocada a la elaboración del proyecto de vida y entrega del material de trabajo. | EN EJECUCION
|  |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  |  | Asesorías y solución de inquietudes por parte de los docentes. | EN EJECUCION
|  |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  |  | Recolección de información, material de trabajo y verificación de realización de las actividades. | EN EJECUCION
| Durante el año lectivo 2022 el 100% de docentes de la I.E se capacitarán en la realización y aplicación de programas de prevención de riesgos. | Formulación de programas de prevención de riesgos. | 30% | abril | 20% | agosto | 15% | octubre |  | Encuentros con docentes para identificar los riesgos más latentes en cada una de las comunidades.
Solicitar ante diferentes entidades y organizaciones talleres y capacitaciones para la elaboración de programas y proyectos de prevención y mitigación de riesgos.
Realización de guías y actividades de apoyo por parte de los docentes para la realizar el proyecto de vida.
Formulación y realización de programas y actividades para la prevención de riesgos físicos.
Mediante encuestas se recopilará información para identificar los riesgos físicos a los que se exponen la comunidad educativa.
Estipular fechas para realizar las actividades de prevención y mitigación de riesgos físicos en el establecimiento educativo.
Dictar charlas y talleres que permitan ampliar el conocimento de como evitar los riesgos físicos a los que se encuentran expuestos en su diario vivir.
Recolección de talleres físicos y toma de evidencia de estos.
Aplicación de conocimientos señalizando puntos clave ante la amenaza de futuros riesgos.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0