## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IE COLEGIO GIBRALTAR
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254820000856
Dirección | Corregimien de Gibraltar |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | inecolgi2015@gmail.com |  | Telefono |  | 3112340121
Rector o Director | ALFREDO OCHOA BASTIDAS |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
BELISARIO ORTEGA JAIMES |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | beorja39@hotmail.com
DANIEL ALEJANDRO GARCIA GRANADOS |  | LIDER GESTION ACADÉMICA |  | danielgg27@hotmail.com
LUZ MARINA ROZO BAUTISTA |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | lumar.211@gmail.com
ANA MILSEN QUINTERO BASTO |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | ana11001@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
BELISARIO ORTEGA JAIMES |  | DOCENTE LIDER |  | DIRECTIVA
DANIEL ALEJANDRO GARCÍA GRANADOS |  | DOCENTE LIDER |  | ACADÉMICA
LUZ MARINA ROZO BAUTISTA |  | DOCENTE LIDER |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANA MILSEN QUINTERO BASTO |  | DOCENTE LIDER |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO ACADEMICO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E. GIBRALTAR |  |  |  |  | Municipio TOLEDO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
ALCONCLUIR EL AÑO 2.021 SE CONTARA CON LA MITAD DE AULAS DOTADAS DE RECURSOS AUDIOVISUALES EN TOTAL FUNCIONAMIENTO | AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE CONTARA CON 14 AULAS DOTADAS DE RECURSOS AUDIOVISUALES COMO HERRAMIENTAS DIDACTICAS QUE FORTALEZCAN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. | AULAS DOTADAS CON EQUIPOS AUDIOVISALUES. AULAS CON CONECTIVIDAD A INTERNET | 50% | 2020-01-08 | 50% | 2021-01-13 | 50% | 2021-11-16 | 100% | ADQUISICION DE NUEVOS EQUIPOS AUDIOVISUALES (5 SMART TV) Y DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS YA EXISTENTES ( VIDEO BEAM, EQUIPOS DE AUDIO, ETC) | EN EJECUCION
PROPICIAR ESPACIOS ALTERNATIVOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE | CREAR MINIMO 5 GRUPOS DE APOYO ACADEMICO EN LAS AREAS FUNDAMENTALES, CON LOS ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS GRADOS 3, 4, 5, 6 Y 7. INICIANDO EL AÑO 201 | NUMERO DE GRUPOS DE APOYO ACADEMICO FUNCIONALES | 70% | 2020-01-08 | 70% | 2020-11-18 | 20% | 2021-11-16 | 50% | CREACION DE DIFERENTES GRUPOS DE APOYO A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES GRADOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y EN LAS SEDES RURALES | EN EJECUCION
INTEGRAR A LOS EGRESADOS EN LA VIDA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES CULTURAES Y DEPORTIVAS | PARA ELAÑO 2019 SE TENDRA LA PARTICIPACION DE LOS EGRESADOS EN EL 10 % DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE SE IMPLEMENTAN EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PROYECTADO A LA COMUNIDAD. | PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE EGRESADOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 10% | 2020-01-08 | 10% | 13/o1/2021 | 0% | 2021-10-14 | 10% | VINCULACION DE EGRESADOS DE LA INSTITUCION A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ESTABLECIDAS.ESTA META NO SE CUMPLIO POR LA PANDEMIA. | EN EJECUCION
0
IMPLEMENTAR NUEVAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS QUE PERMITAN MEJORAR EL PROCESO EDUCATIVO | Al finalizar el año 2021 se contara con el 70% de las aulas dotadas y con el material audiovisual para el desarrollo del proceso educativo y mejorar el rendimiento academico | IMPLEMENTACION DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES AULAS DOTADAS | 50% | 2020-01-23 | 80% | 2020-03-03 | 90% | 2021-07-19 | 100% | Apoyo pedagoico para cada aula de clase con T.V. su inatalacion y seguridad.en un 70% al mes de febrero del 2020. | TERMINADA
|  | NUMERO DE AULAS DOTADAS | 0 | 2020-01-23 | 80% | 2020-03-03 |  | 19/007/2021 | 100% | equipos instalados en las aulas | TERMINADA
|  | MANTENIMIENTO Y BUEN USO DE LOS EQUIPOS | 0 | 2020-01-23 | 100% | 2020-03-03 | 50% | 2021-07-19 | 50% | equipos utilizados adecuadamente. | EN EJECUCION
Apoyar y Motivar la investigacion | Sencibilizar al 50% de los estudiantes y docentes sobre la impotancia de desarrollar proyectos de investigacion incluidos en los planes de áreas | Desarrollo de proyectos de investigacion | 10% | 2020-01-20 | 10% | 2020-03-10 | 30% | 2021-11-18 | 45% | formulacion,ejecucion y sustentacion de proyectos de investigacion con orientacion productiva, ciencia y tecnologia | EN EJECUCION
|  | Docentes motivadores con proyectos de investigacion | 4% | 2020-01-20 | 10% | 2020-03-10 | 30% | 2020-10-13 | 50% | Docentes capacitados motivados y facilitadores de pequeños proyectos de investigacion | EN EJECUCION
Establecer un programa de prevencion de riesgos con aplicación trasversal integrado al PEI que vincule todas las sedes de la institucion | Documentar en un 100% a los docentes sobre programa de prevencion de riesgo para llevarlo al PEI durante el 2020 | Porcentaje de avance en la documentacion del programa de prevencion de riesgos | 15% | 2020-03-18 | 30% | 2020-07-29 | 50% | 2020-11-12 | 90% | Contactar un profesional para 2 capacitaciones sobre riegos al 100% para docentes cada semestre. | NO INICIADA
Lograr que toda la comunidad educativa del colegio gibraltar tome conciencia del trabajo en equipo. | Cumplir con 4 actividades programadas donde participe el 80% de la comunidad enfatizando la tematica de trabajo en equipo y llevar seguimiento periódico a cada una de éstas en el transcurso del año 2020 | NUMERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | 15% | 2020-03-18 | 50% | 2020-07-29 | 80% | 2020-11-12 | 25% | Integrar al 80% de docentes , estudiantes y padres de familia en 4 actividades de liderazgo y trabajo en equipo 1 por periodo | NO INICIADA
0
DISEÑAR Y APLICAR DOS SIMULACROS DE PREVENCION DE RIESGOS CON APLICACIÓN TRANSVERSAL INTEGRADO AL PEI QUE VINCULE TODAS LAS SEDES DE LA I. E. | Al finalizar el año 2020 la comunidad de la I.E conocerá el proyecto de prevención de riesgos tanto en la I.E como las diversas formas de riesgos de las Sedes Anexas y la reacciones que se deben tener en caso de una emergencia. | SIMULACROS REALIZADOS. | 0 | 2020-04-16 |  |  |  | 2021-01-13 | 0%
INMPLEMENTAR ESCUELA DE PADRES,PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA INTRAFAMILIAR | Al finalizar el año 2020, las gestiones habrán realizado tres (3) actividades de capacitación sobre las diferentes temáticas que se han observado en la I.E. | Escuelas de padres/ necesidades más urgentes en la I.E | 0.33 | 2020-01-24 |  | 2020-05-29 |  | 2020-08-20 | 33%
INTEGRAR A LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PROYECCION E INTEGRACION | Al finalizar el año 2020, las familias de la I.E se habrán integrado en dos (2) actividades culturales (semana Cultural), deportivas( Interclases) que se realizaran. | Actividades deprtivas/ actividades culturales. | 0 | 2020-04-16 |  | 2020-09-01 |  | 2020-11-05 | 0% |  | NO INICIADA
0
LOGRAR QUE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO GIBRALTAR TOME CONCIENCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO | Cumplir con las 4 Talleres sobre liderazgo y llevar seguimiento periódico a cada una de éstas en el transcurso del año 2020 | NUMERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | 25% | 2020-03-27 | 50% | 2020-06-12 | 75% | 2020-09-11 | 0% |  | NO INICIADA
| Concientizar a la comunidad educativa haciendo 2 talleres en el año 2020 sobre la importancia de vivir en armonia. | TALLERES DE ARMONIA | 10% | 2020-03-19 | 40% | 2020-06-05 | 60% | 2020-09-03 | 0% |  | NO INICIADA
BRINDAR SERVICIOS ACORDES Y ADECUADOS A LAS NECESIDADES Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES | Al iniciar y durante el año escolar 2020 se tendra un servicio adecuado, cuatro rutas de transporte. | PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE | 80% | 2020-02-03 | 100% | 2020-06-14 | 100% | 2020-11-23 | 25% | Estos servicios no se prestaron durante todo el año escolar debido a la pandemia. | EN EJECUCION
| Al finalizar el 2020, se tendrán 4 espacios adecuados en un 50 % para el desarrollo de actividades lúdico-recreativas. | PORCENTAJE DE ESPACIOS DE ACTIVIDADES LUDICO-RECREATIVAS | 50% | 2020-01-20 | 52% | 2020-06-14 | 60% | 2020-11-23 | 60% |  | NO INICIADA
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA