## INICIO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
SAN BERNARDO DE BALSA |  |  |  | 2021-12-03
|  |  |  | Código DANE |  | 254377000317
Dirección |  | VEREDA BALSA |  | Municipio |  | LABATECA
Correo electronico |  | juevamos@hotmail.com |  |  | Tel | 3208531744
Rector o Director |  | JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  | E-MAIL
JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ | JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ | JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ | DIRECTOR |  | juevamos@hotmail.com | juevamos@hotmail.com | juevamos@hotmail.com
BLANCA OMAIRA BASTO MORA | FABIAN ALONSO VERA SANCHEZ | FABIAN ALONSO VERA SANCHEZ | DOCENTE DE AULA |  | bbomaira@gmail.com | verafabian@hotmail.com | verafabian@hotmail.com
EFIGENIA ORTIZ ARANGO | MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA | MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA | DOCENTE DE AULA |  | ortiz_602@hotmail.com | gmariaeufemia@hotmail.com | gmariaeufemia@hotmail.com
YASMÍN ROCÍO MORA ESTUPIÑAN | BLANCA OMAIRA BASTO MORA | BLANCA OMAIRA BASTO MORA | DOCENTE DE AULA |  | yaromoes@hotmail.com | bbomaira@gmail.com | bbomaira@gmail.com
EDNA MARGARITA DURÁN MENESES | EDNA MARGARITA DURÁN MENESES | EDNA MARGARITA DURÁN MENESES | DOCENTE DE AULA |  | edmar_27@hotmail.com | edmar_27@hotmail.com | edmar_27@hotmail.com
DORIS CAPACHO PEÑLOZA | ALIX TERESA RAMIREZ PEÑALOZA | ALIX TERESA RAMIREZ PEÑALOZA | DOCENTE DE AULA |  | docapacho@gmail.com | alix-tauro@hotmail.com | alix-tauro@hotmail.com
MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA | EFIGENIA ORTIZ ARANGO | EFIGENIA ORTIZ ARANGO | DOCENTE DE AULA |  | gmariaeufemia@hotmail.com | yaromoes@hotmail.com | yaromoes@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  | GESTIÓN
JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ |  |  | DOCENTE DE AULA
BLANCA OMAIRA BASTO MORA |  |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
YASMÍN ROCÍO MORA ESTUPIÑAN |  |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA |  |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
EDNA MARGARITA DURÁN MENESES |  |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Reconocer el comité de convivencia como la instancia de representación de todas y todos los estudiantes del centro educativo para fortalecimiento de las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. | A noviembre 30 de 2022 el comité de convivencia se habrá reunido 3 veces siendo reconocido como la instancia encargada de analizar y plantear soluciones a los problemas de convivencia en casa que se lleguen a presentar en la IER. | Número de reuniones realizadas del comité de convivencia. | 50% | 2022-04-12 | 30% | 2022-10-12 | 20% |  | 0% | Continuidad del comité de convivencia escolar para analisis de funciones y reglamento.
|  |  | 40% | 2022-04-12 | 20% | 2022-10-12 | 20% |  | 0% | Reestructuración del plan de acción para el año escolar.
|  |  | 40% | 2022-03-22 | 20% |  | 20% |  | 0% | Ejecución del plan de acción que fortalezca las funciones del comité de convivencia.
|  |  | 0% | 2022-03-23 | 0% | 2022-10-12 | 10% |  | 10% | Seguimiento y evaluación de las actividades ejecutadas en cada sede, de acuerdo a la situación, diligenciadas en el formato y remitidas al comité de convivencia. | EN EJECUCION
Implementar una estrategia de promoción de inclusión que apoye a personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural vinculada y esté articulada con programas, planes y proyectos institucionales y grantice la coordinación con otros organismos para su atención integral. | A noviembre 30 de 2022 se habrá implementado el 70% de estrategias de promoción de inclusión que apoye a personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural vinculada a la IER.. | Porcentaje de implementación de la estrategia de promoción de inclusión. | 70% | 2022-03-24 | 30% |  | 40% |  | 0% | Analisis de la estrategia de promoción de inclusión para el trabajo en casa.
|  |  | 50% | 2022-03-25 | 40% | 2022-10-11 | 10% |  | 0% | Ejecución de la estrategia de promoción de inclusión que apoye al personal vinculado al centro educativo y verificación de la expedición de actos administrativos durante la crisis sanitaria.
|  |  | 70% | 2022-03-26 | 30% | 2022-10-11 | 40% |  | 0% | Seguimiento permanente a la implementación de la estrategia de promoción de inclusion a traves de los instrumentos diseñados para tal fin durante la crisis sanitaria.
|  |  | 50% | 2022-03-27 | 40% | 2022-10-11 | 10% |  | 0% | Evaluación de la aplicación de las estrategias de promoción de la inclusión en la IER.
Implementar el programa de mantenimiento de la planta física de las sedes de IER, con base en los lineamientos propuestos por el MEN atendiendo las eventualidades que se presenten. | A noviembre 30 de 2022 estará en ejecución el 70% del programa de mantenimiento de planta fisica de la IER, en el marco de la emergencia sanitaria. | Porcentaje de programa de mantenimiento de la planta física del IER ejecutado. | 60% | 2022-03-28 | 30% | 2022-10-11 | 30% |  | 0% | Diagnóstico anual de planta fisica de cada sede educativa según lineamientos emanados del MEN y la SED.
|  |  | 40% | 2022-03-29 | 25% | 2022-10-11 | 20% |  | 0% | Actualización del documento que contenga el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física de la IER.
|  |  | 40% | 2022-03-30 | 25% | 2022-10-11 | 20% |  | 0% | Socialización del programa de mantenimiento de plantas fisicas de la IER.
|  |  | 40% | 2022-03-31 | 25% | 2022-10-11 | 20% |  | 0% | Ejecución del programa de mantenimiento y adecuación de plantas fisicas de las sedes focalizadas año 2022 de IER con apoyo de de la del MEN, SED y admon municipal.
|  |  | 40% | 2022-04-01 | 20% | 2022-10-11 | 20% |  | 0% | Seguimiento y evaluación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas fisica de las sedes educativas según necesidades recurrentes..
Implementar el plan de investigación contextualizado que permita la producción de materiales relacionados con temas y áreas de interés en concordancia con el PEI. | A noviembre 30 de 2022 se habrá implementando en un 80% el plan de investigación como estrategia pedagógica de la institución educativa incorporando las areas fundamentales del conocimiento. | Porcentaje del plan de investigación como estrategia pedagógica implementado. | 55% | 2022-04-02 | 50% | 2022-10-11 | 5% |  | 0% | Establecimiento de la línea base a partir del diagnóstico de docentes de la institución educativa que se encuentran adelantando trabajos de investigación en las diferentes áreas del conocimiento.
|  |  | 15% | 2022-04-03 | 10% | 2022-10-11 | 5% |  | 0% | Formulación de proyectos de IEP en el aula siguiendo los procesos orientados por el proyecto enjambre.
|  |  | 5% | 2022-04-04 | 2% | 2022-10-11 | 3% |  | 0% | Desarrollo de estrategias, mecanismos o procedimientos de investigación por los docentes de la institución educativa (diferentes grupos)
|  |  | 10% | 2022-04-05 | 5% | 2022-10-11 | 5% |  | 0% | Socialización de experiencias significativas vividas en la ejecución de los trabajos de investigación.
|  |  | 10% | 2022-04-06 | 5% | 2022-10-11 | 5% |  | 0% | Seguimiento y evaluación del proceso investigativo.(Formato de seguimiento)
Implemetar estrategias de apoyo a estudiantes de la IER que presentan dificultades en su desempeño académico, mediante procesos de seguimento que les permitan superar los obstáculos que ponen en riesgo su continuidad en el proceso educativo. | A 30 de noviembre de 2022 estará implementada en un 50% los procesos y estrategias que brinde apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico y dificultades de interacción.. | Porcentaje de estrategia de apoyo pertinente a estudiantes con bajo desempeño y/o dificultades de interacción implementada | 55% | 2022-04-07 | 50% | 2022-10-11 | 5% |  | 0% | Caracterización de estudiantes con bajo desempeño academico y con dificultades de interacción en tiempos de pandemia.
|  |  | 55% | 2022-04-08 | 50% | 2022-10-11 | 5% |  | 0% | Diseño y socialización del documento que contenga la estrategia de apoyo a estudiantes con bajo desempeño del IER en tiempos de crisis sanitaria, articulado con PEI y el SIEE.
|  |  | 55% | 2022-04-09 | 50% | 2022-10-11 | 5% |  | 0% | Ejecución de la estrategia de apoyo pertinente a estudiantes con bajo desempeño académico y dificultades de interacción por parte todos los docentes del centro educativo durante la emergencia sanitaria.
|  |  | 50% | 2022-04-10 | 10% | 2022-10-11 | 40% |  | 0% | Seguimiento y evaluación a la estrategia de apoyo pertinente a estudiantes con bajo desempeño académico y dificultdes de interacción.
Articular al plan de aula los proyectos transvesales en todas las sedes, áreas y grados, | A noviembre de 2022, el 50% de los docentes de la I.E.R. Balsa, habrán articulado e implementado al plan de aula, los proyectos pedagogicos transversales | Porcentaje de docentes que han articulado e implementado los proyectos transvesales al plan de aula. | 55% | 2022-04-11 | 40% | 2022-10-11 | 15% |  | 0% | Revision y actualizacion de los documentos correspondientes a cada proyecto pedagogico transversal. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2022-04-12 | 15% | 2022-10-11 | 25% |  | 0% | Recopilacion socializacion de cada uno de los proyectos pedagógicos transversales. | EN EJECUCION
|  |  | 35% | 2022-04-13 | 10% | 2022-10-11 | 25% |  | 0% | Articulacion de los proyectos transversales a los planes de aula. | EN EJECUCION
|  |  | 35% | 2022-04-13 | 10% | 2022-10-11 | 25% |  | 0% | Aplicacion del plan de aula articuladdo con los proyectos transversales. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2022-04-13 | 5% | 2022-10-11 | 15% |  | 0% | Seguimiento permanente a la aplicacion de los planes de aula articulados a los proyectos transversales. | EN EJECUCION
Relizar ajustes en el S.I.E.E. en cuanto al capítulo de evaluacion de los desempeños académicos de los estudiantes, atendiendo las orientaciones del M.E.N. | A noviembre de 2022, estará ajustado en un 80% el SIEE de la Institucion educativa en cuanto al capítulo de evaluación de desempeño de los estudiantes. | Porcentaje de ajuste del documento SIEE en cuanto al capítulo de evaluación de desempeño de los estudiantes. | 80% | 2022-04-13 | 20% | 2022-10-11 | 60% |  | 0% | Documentación de las diversas opciones de información que existen para ajustar los diferentes aspectos a evaluar en el aula. | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2022-04-13 | 20% | 2022-10-11 | 60% |  | 0% | Unificación y socialización de criterios para adaptar el SIEE de la institucion educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2022-04-13 | 10% | 2022-10-11 | 60% |  | 0% | Diligenciamiento del Anexo 1: desempeños y criterios de evaluación | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2022-04-13 | 30% | 2022-10-11 | 50% |  | 0% | Aplicación de los ajustes realizados al S.I.E.E. de la Institucion Educativa Rural San Bernardo de Balsa. | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2022-04-13 | 20% | 2022-10-11 | 50% |  | 0% | Seguimiento y evaluación de los ajustes realizados al S.I.E.E. del centro educativo. | EN EJECUCION
Establecer un programa que motive la participación de las familias con acciones concretas para cada una de las sedes de la IER Balsa. | A 30 de noviembre de 2022 se habrá establecido en un 40% el programa de insentivos para promover la participación activa de las familias del IER Balsa | Un programa de participacion de los padres de familia establecido para la IER Balsa | 20% |  | 20% |  | 40% |  | 0% | Construcción del programa para motivar la participación de las familias con acciones concretas en la vida institucional. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2022-04-12 | 0% | 2022-10-12 | 0% |  | 0% | Socialización del programa de participacion de las familias de la IER a los docentes del IER Balsa. | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2022-04-12 | 40% | 2022-10-12 | 0% |  | 50% | Crear un cronograma anual de actividades de participacion de las familias de la IER Balsa. | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2022-04-12 | 10% | 2022-10-12 | 0% |  | 20% | Seguimiento y evaluacion al desarrollo del programa de participacionción de las familias;a través de un instrumento establecido para este fin. | EN EJECUCION
Implementar un programa para la orientacion del proyecto de vida a estudiantes de la IER Balsa | A 30 noviembre de 2022, se habrá implementado un 80% el programa para la orientación del proyecto de vida a estudiantes de la IER Balsa | Un programa establecido de orientación del proyecto de vida para estudiantes de la IER Balsa. | 50% | 2022-04-12 | 30% | 2022-10-12 | 20% |  | 80% | Elaboración de un programa para orientar el proyecto de vida a estudiantes de la IER San Bernardo de Balsa | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2022-04-12 | 0% | 2022-10-12 | 50% |  | 0% | Socilaización del programa de orientacion al proyecto de vida a docentes del del IER Balsa y entrega de documento impreso para su aplicación. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2022-04-12 | 0% | 2022-10-12 | 5% |  | 0% | Ejecución del programa:Orientación al proyecto de vida en cada sede educativa de la IER San Bernardo de Balsa. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2022-04-12 | 0% | 2022-10-12 | 5% |  | 0% | Seguimiento y evaluación al programa de orientación al proyecto de vida a estudiantes de la centro educativo. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA