## INICIO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER SAN BERNARDO DE BALSA |  |  |  | 3 de diciembre 2021
|  |  |  | Código DANE |  | 254377000317
Dirección |  | VEREDA BALSA |  | Municipio |  | LABATECA
Correo electronico |  | juevamos@hotmail.com |  |  | Tel | 3208531744
Rector o Director |  | JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  | E-MAIL
JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ | JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ | JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ | DIRECTOR |  | juevamos@hotmail.com | juevamos@hotmail.com | juevamos@hotmail.com
BLANCA OMAIRA BASTO MORA | FABIAN ALONSO VERA SANCHEZ | FABIAN ALONSO VERA SANCHEZ | DOCENTE DE AULA |  | bbomaira@gmail.com | verafabian@hotmail.com | verafabian@hotmail.com
EFIGENIA ORTIZ ARANGO | MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA | MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA | DOCENTE DE AULA |  | ortiz_602@hotmail.com | gmariaeufemia@hotmail.com | gmariaeufemia@hotmail.com
YASMÍN ROCÍO MORA ESTUPIÑAN | BLANCA OMAIRA BASTO MORA | BLANCA OMAIRA BASTO MORA | DOCENTE DE AULA |  | yaromoes@hotmail.com | bbomaira@gmail.com | bbomaira@gmail.com
EDUARD CACERES OSORIO | DOMINGO ANDRES CAMPO ROMERO | DOMINGO ANDRES CAMPO ROMERO | DOCENTE DE AULA |  | microb.eduard@gmail.com | dacampor@gmail.com | dacampor@gmail.com
EDNA MARGARITA DURÁN MENESES | EDNA MARGARITA DURÁN MENESES | EDNA MARGARITA DURÁN MENESES | DOCENTE DE AULA |  | edmar_27@hotmail.com | edmar_27@hotmail.com | edmar_27@hotmail.com
DORIS CAPACHO PEÑALOZA | ALIX TERESA RAMIREZ PEÑALOZA | ALIX TERESA RAMIREZ PEÑALOZA | DOCENTE DE AULA |  | docapacho@gmail.com | alix-tauro@hotmail.com | alix-tauro@hotmail.com
MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA | EFIGENIA ORTIZ ARANGO | EFIGENIA ORTIZ ARANGO | DOCENTE DE AULA |  | gmariaeufemia@hotmail.com | yaromoes@hotmail.com | yaromoes@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  | GESTIÓN
JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ |  |  | DOCENTE DE AULA
BLANCA OMAIRA BASTO MORA |  |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
YASMÍN ROCÍO MORA ESTUPIÑAN |  |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA |  |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
EDNA MARGARITA DURÁN MENESES |  |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Centro Educativo Rural San Bernardo de Balsa
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | El comité de convivencia está conformado, pero no se reúne periódicamente, debido a la crisis sanitaria para analizar los casos que le son remitidos. | Reconocer el comité de convivencia como la instancia de representación de todas y todos los estudiantes del centro educativo para fortalecimiento de las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad educativa en tiempos de la pandemia por el covid 19. | A diciembre 3 de 2021 el comité de convivencia se habrá reunido virtualmente 3 veces siendo reconocido como la instancia encargada de analizar y plantear soluciones a los problemas de convivencia en casa que se lleguen a presentar en el CER. | Número de reuniones virtuales realizadas del comité de convivencia. | Continuidad del comité de convivencia escolar para analisis de funciones y reglamento. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-03-12 | Blanca Omaira Basto Mora
[5 empty] | Reestructuración del plan de acción para el año escolar del trabajo en casa. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-03-12 | Blanca Omaira Basto Mora
[5 empty] | Ejecución del plan de acción que fortalezca las funciones del comité de convivencia. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-03-12 | Efigenia Ortiz Arango
[5 empty] | Socialización y aplicación del formato para evaluación del comité de convivencia, de acuerdo a las situaciones que se presenten en el tiempo de confinamiento. | 100 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-03-12 | Eduard Cáceres Osorio
[5 empty] | Seguimiento y evaluación de las actividades ejecutadas en cada sede, de acuerdo a la situación del trabajo en casa, diligenciadas en el formato y remitidas al comité de convivencia. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-03-12 | Alba Leonor Rozo Gomez
| Los procesos de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural están bajo la responsabilidad de cada sede en el tiempo de confinamiento; no responden a una estrategia institucional articulada y conocida por todos los estamentos de la comunidad educativa. | Implementar una estrategia de promoción de inclusión que apoye a personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural vinculada y esté articulada con programas, planes y proyectos institucionales y grantice la coordinación con otros organismos para su atención integral durante el tiempo de la crisis sanitaria. | A diciiembre 3 de 2021 se habrá implementado el 70% de estrategias de promoción de inclusión que apoye a personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural vinculada al centro educativo durante el trabajo en casa. | Porcentaje de implementación de la estrategia de promoción de inclusión implementada durante el tiempo de la crisis sanitaria. | Analisis de la estrategia de promoción de inclusión para el trabajo en casa. | 0 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-03-12 | Edwin Daniel Jaimes Molina
[5 empty] | Socialización y aplicación del instrumento que permitan la promoción de la estrategia de inclusión del centro educativo para el trabajo en casa. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-03-12 | Eduard Cáceres Osorio
[5 empty] | Ejecución de la estrategia de promoción de inclusión que apoye al personal vinculado al centro educativo y verificación de la expedición de actos administrativos durante la crisis sanitaria. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-03-12 | Efigenia Ortiz Arango
[5 empty] | Seguimiento permanente a la implementación de la estrategia de promoción de inclusion a traves de los instrumentos diseñados para tal fin durante la crisis sanitaria. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-03-12 | Ricardo Vera Mora
[5 empty] | Evaluación de la aplicación de las estrategias de promoción de la inclusión en el CER | 20 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-03-12 | Edwin Daniel Jaimes Molina
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | En el centro educativo los procesos de formación y capacitación deben responder a la emergencia sanitaria, siendo asumidos por todo el personal docente. | Implementar un programa de formación y capacitación que responda a problemas identificados y demandas específicas; con criterios claros para adelantar procesos internos de capacitación en tiempos de emergencia sanitaria. | A noviembre 30 de 2021 se habrá desarrollado el 80% del programa de capacitación y formación acorde a las necesidades específicas del CER en la crisis sanitaria por Covid 19 . | Número de capacitaciones realizadas. | Ajustes al programa que contenga los procesos internos de formación y capacitación en tiempos de emergencia sanitaria. | 200 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Edna Margarita Durán M.
[5 empty] | Socialización al personal docente de los ajustes programa de capacitación del centro educativo . | 20 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Doris Capacho Peñaloza
[5 empty] | Ejecución del programa de capacitación del centro educativo. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Alix Teresa Ramirez P.
[5 empty] | Seguimiento y evaluación de programa de capacitación y formación docente del centro educativo. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Alix Teresa Ramirez P.
| El proceso de investigación no ha alcanzado un desarrollo significativo; carece de apoyo y seguimiento a las iniciativas; además no se han definido temas y áreas de interés. | Implementar el plan de investigación contextualizado en tiempos de crisis sanitaria para fortalecimiento de la estrategia pedagógica del centro educativo. | A noviembre 30 de 2021 se habrá implementando en un 60% el plan de investigación como estrategia pedagógica del centro educativo incorporando las areas fundamentales del conocimiento. | Porcentaje del plan de investigación como estrategia pedagógica implentado. | Establecimiento de la línea base a partir del diagnóstico de docentes del centro educativo que se encuentran adelantando trabajos de investigación en las diferentes áreas del conocimiento. | 3500 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | María Mercedes Jaimes Parada
[5 empty] | Formulación de proyectos de IEP en tiempos de emergencia sanitaria siguiendo los procesos orientados por el proyecto enjambre. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Edna Margarita Durán M.
[5 empty] | Conformacion de la red (Equipos de trabajo por áreas del conocimiento) de colaboracion docente implementando IEP. (Proyecto aula-Proyecto pedagogico). | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Doris Capacho Peñaloza
[5 empty] | Desarrollo de estrategias, mecanismos o procedimientos de investigación por los docentes del centro educativo (diferentes grupos) | 500 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Edna Margarita Durán M.
[5 empty] | Socialización de experiencias significativas vividas en la ejecución de los trabajos de investigación. | 500 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Rosa Mery Ramirez P.
[5 empty] | Seguimiento y evaluación del proceso investigativo.(Formato de seguimiento) | 10 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Rosa Mery Ramirez P.
| Administración de la planta física se hace de manera esporadica, no responde a un programa ni a los requerimientos de la emergencia sanitaria. | Implementar el programa de mantenimiento de la planta física de las sedes del CER, con base en los lineamientos propuestos por el MEN en época de emergencia sanitaria. | A noviembre 30 de 2021, estará en ejecución el 60% del programa de mantenimiento de planta fisica del CER, en el marco de la emergencia sanitaria. | Porcentaje de programa de mantenimiento de la planta física del CER ejecutado. | Diagnóstico de planta fisica de cada sede educativa según lineamientos del emanados del MEN para época de pandemia. | 100 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Maria Mercedes Jaimes Parada
[5 empty] | Diseño y redacción del documento que contenga el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física del CER. | 100 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Edna Margarita Durán M.
[5 empty] | Socialización a comunidad educatica del adecuación y mantenimiento de plantas físicas de las sedes del CER. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Alix Teresa Ramirez P.
[5 empty] | Ejecución del programa de mantenimiento y adeciación de plantas fisicas de las sedes de CER con apoyo de de la administración municipal | $ 5'000 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Alix Teresa Ramirez P.
[5 empty] | Seguimiento y evaluación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas fisica de las sedes educativas en tiempos de emergencia sanitaria. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Rosa Mery Ramirez P.
| No hay una estrategia articulada para atender a estudiantes con bajo desempeño académico y dificultades de interacción en tiempos de pandemia por Covid 19. | Desarrollar una estrategia pertinente en tiempos de pandemia que bride apoyo a estudiantes que presentan bajo desempeño académico o dificultades de interacción en el centro educativo. | A 30 de noviembre de 2021 estará implementada el 90% de la estrategia que brinde apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico y dificultades de interacción.. | Porcentaje de estrategia de apoyo pertinente a estudiantes con bajo desempeño y/o dificultades de interacción implementada | Caracterización de estudiantes con bajo desempeño academico y con dificultades de interacción en tiempos de pandemia. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Alix Teresa Ramirez P.
[5 empty] | Diseño y socialización del documento que contenga la estrategia de apoyo a estudiantes con bajo desempeño del CER en tiempos de crisis sanitaria, articulado con PEI y el SIEE. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Edna Margarita Durán M.
[5 empty] | Ejecución de la estrategia de apoyo pertinente a estudiantes con bajo desempeño académico y dificultades de interacción por parte todos los docentes del centro educativo durante la emergencia sanitaria. | 500 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | Doris Capacho Peñaloza
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a la estrategia de apoyo pertinente a estudiantes con bajo desempeño académico y dificultdes de interacción. | 20 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | María Mercedes Jaimes Parada
ACADEMICA | Debido a la emergencia sanitaria el C.E.R. San Bernardo de Balsa, requiere realizar ajustes al plan de aula. | Ajustar y aplicar el plan de aula en todas las sedes, áreas y grados, de acuerdo a los nuevos requerimientos para el trabajo en casa debido a la emergencia sanitaria. | A noviembre de 2021, el 90% de los docentes del C.E.R. Balsa, basarán sus planes de aula en los lineamientos y estándares básicos de competencias, según lo establecido en el PEI del Centro Educativo, bajo el esquema de trabajo en casa y alternancia. | Porcentaje de docentes que han implementado diversas estrategias pedagógicas basadas en los referentes del MEN, bajo el esquema de trabajo en casa y alternancia. | Documentación de las diversas opciones de información que existen y capacitación para ajustar los planes de aula de cara al esquema de estudio en casa y alternancia. | 100 | X |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-22 | Fabian Vera Sanchez
[5 empty] | Unificación de criterios para la planeación académica bajo los esquemas de estudio en casa y alternancia. | 200 | X |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-22 | Yasmin Rocio Mora Estupiñan
[5 empty] | Recopilación de los planes de Aula ajustados, en medio físico y virtual, en las diferentes áreas para los diferentes grados. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-10-11 | Nubia Coronado Marin
[5 empty] | Sistematización de los planes de Aula ajustados, en las diferentes áreas para los diferentes grados, recopilados anteriormente. | 150 | X |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-10-11 | Monica Isabel Zuñiga Blanco
[5 empty] | Desarrollo de los planes de aula en las diferentes sedes, grados y areas. | $12'000 | X |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-11-26 | Fabian Vera Sanchez
[5 empty] | Seguimiento a la ejecución de los planes de aula a través de un instrumento previamente diseñado. | 200 | X |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-11-26 | Yasmin Rocio Mora Estupiñan
[5 empty] | Evaluación de las estrategias implementadas mediante el plan de estudios. | 100 | X |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-12-03 | Nubia Coronado Marin
| Debido a la emergencia sanitaria el C.E.R. San Bernardo de Balsa, requiere realizar ajustes al S.I.E.E. | Relizar ajustes transitorios el el S.I.E.E. en cuanto al capítulo de evaluacion de los desempeños académicos de los estudiantes, enfocados para el trabajo en alternancia, debido al a emergencia sanitaria atendiendo las orientaciones del M.E.N. | A noviembre de 2021, estará ajustado en un 100% el SIEE del Centro educativo en cuanto al capítulo de evaluación de desempeño de los estudiantes. | Porcentaje de ajuste del documento SIEE en cuanto al capítulo de evaluación de desempeño de los estudiantes. | Documentación de las diversas opciones de información que existen para ajustar los diferentes aspectos a evaluar en el aula de cara al esquema de de estudio en casa y alternancia. | 100 | X |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-03-12 | Monica Isabel Zuñiga Blanco
[5 empty] | Unificación de criterios para adaptar el SIEE del centro educativo a los esquemas de estudio en casa y alternancia. | 100 | X |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-02 | Fabian Vera Sanchez
[5 empty] | Socialización con el consejo académico de los ajustes realizados al SIEE | 100 | X |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-02 | Yasmin Rocio Mora Estupiñan
[5 empty] | Diligenciamiento del Anexo 1: desempeños y criterios de evaluación. | 200 | X |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-11-30 | Nubia Coronado Marin
[5 empty] | Aplicación de los ajustes realizados al S.I.E.E. del centro educativo. | 300 | X |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-11-30 | Monica Isabel Zuñiga Blanco
[5 empty] | Seguimiento y evaluación de los ajustes realizados al S.I.E.E. del centro educativo. | 100 | X |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-12-03 | Fabian Vera Sanchez
COMUNITARIA | El centro educativo no cuenta con un programa para la prevención de riesgos fìsicos y psicosociales acorde a tiempos de pandemia en el CER Balsa, municipio Labateca. | Establecer un programa para la prevención de riesgos fisicos y psicosociales que incluya apectos para mitigar la crisis sanitaria para el CER Balsa; con seguimiento continuo hasta el 2022 | A 30 de Noviembre de 2021 se habra diseñado y ejecutado el plan de riesgos fiscos y psicosociales en un 95%, en el CER Balsa. | Un de plan de riesgos fiscos y psicosociales socializado y ejecutado en el CER Balsa. | Diseño del programa para la prevención de riesgos fisicos y psicosociales con actividades de prevencion en crisis sanitaria para el CER Balsa | 100 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-03 | María Eufemia García Mendoza
[5 empty] | Socialización del programa de riesgos físicos y psicosociales a docentes a través de sala virtual; para la implemetación en cada sede educativa,compartiendo documento impreso | 200 | X |  |  |  |  | 2021-06-10 | 2021-12-03 | María Eufemia García Mendoza
[5 empty] | Ejecución del programa para la prevención de riesgos fisicos y psicosociales en las sedes educativas del CER San Bernardo de Balsa. | 100 | X |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-12-03 | María Eufemia García Mendoza
[5 empty] | Seguimiento a la ejecución del programa para la prevención de riesgos físicos y psicosociales del CER, a través del instrumento diseñado para tal fin. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-12-30 | María Eufemia García Mendoza
[5 empty] | Evaluación y aportes al programa para la prevención riesgos fisicos y psicosociales del CER Balsa | 50 | X |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-12-30 | María Eufemia García Mendoza
| Propuesta para promover la pacticipación activa de las familias del CER Balsa, en tiempo de pandemia | Establecer un programa que motive la participación de las familias con acciones concretas para la prevención de la pandemia,en el año lectivo 2.021 del centro educativo. | A 30 de noviembre de 2.021 se habrá establecido en un 60% el plan de insentivos para promover la participación activa de las familias del CER Balsa | Un plan de insentivos establecido para el CER Balsa | Diseño del plan para motivar a la participación de las familias en tiempo de pandemia teniendo encuenta normas de bioseguridad en el centro educativo. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Gladys Teresa Peñaloza Correa
[5 empty] | Socialización del plan de insentivos a los docentes del CER Balsa para su implementacion en cada sede educativa. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-12-30 | Gladys Teresa Peñaloza Correa
[5 empty] | Seguimiento al desarrollo del programa de insentivos para la participación de las familias;a través de un istrumento establecido para este fin. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-12-30 | Gladys Teresa Peñaloza Correa
[5 empty] | Evaluación de las acciones propuestas en el plan de insentivos para San Bernardo de Balsa. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-12-30 | Gladys Teresa Peñaloza Correa
| Programa para la orientación del proyecto de vida a estudiantes del CER Balsa. | Implementar un programa para la orientacion del proyecto de vida a estudiantes, incluyendo acciones por la emergencia sanitaria. | A 30 noviembre de 2021, se habrá implementado un 80% el programa para la orientación del proyecto de vida a estudiantes del CER Balsa | Un programa establecido de orientación del proyecto de vida para estudiantes del CER Balsa. | Elaboración de un programa para orientar el proyecto de vida a estudiantes del CER San Bernardo de Balsa. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Eduard Caceres Osorio
[5 empty] | Socilaización del programa de orientacion al proyecto de vida a docentes del del CER Balsa y entrega de documento impreso para su aplicación. | 100 | X |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-12-30 | Eduard Caceres Osorio
[5 empty] | Ejecución del programa:Orientación al proyecto de vida en cada sede educativa del CER San Bernardo de Balsa. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-12-30 | Eduard Caceres Osorio
[5 empty] | Seguimiento y evaluación al programa de orientación al proyecto de vida a estudiantes del centro educativo. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-12-30 | Eduard Caceres Osorio
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos