## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO STANFORD SCHOOL
Regimen | libertad regulada |  | Código DANE |  | 354405800027
Dirección | AV10 No 21-26 once de noviembre |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | STANFORDSCHOOLCUCUTA@GMAIL.COM |  | Telefono |  | 5809138
Rector o Director | MARIBEL CHACON MELGAREJO |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARIBEL CHACON MELGAREJO |  | DIRECTORA |  | stanfordschoolcucuta@gmail.com
JUAN PABLO PUERTO CARRILLO |  | REPRESENTANTE LEGAL |  | stanfordschoolcucuta@gmail.com
ESTHER SUARES |  | SECRETARIA |  | stanfordschoolcucuta@gmail.com
MAYRA VIVIANA GUTIEREEZ |  | DOCENTE |  | stanfordschoolcucuta@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARIA FERNANDA VALENCIA |  | DOCENTE |  | GESTION DIRECTIVA
SONIA VEGA ORTIZ |  | DOCENTE |  | GESTION ACADEMICA
BLANCA LUCIA LINDARTE |  | DOCENTE |  | GESTION ACADEMICA
HEIDY RUBIO |  | DOCENTE |  | GESTION ADMINISTRACTIVA Y FINANCIERA
NATALY AYALA DUQUE |  | DOCENTE |  | GETION COMUNITARIA
ANDREA PABON ACOSTA |  | DOCENTE |  | GESTION COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO STANFORD SCHOOL |  |  |  |  | Municipio |  |  | LOS PATIOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Culminar con el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales con sus respectivas mallas que forman el Curriculo de la basica primaria | Cumplimiento a la ejecucion del diseño curricular para todos los grados cuarto y quinto de la basica primaria en el año 2023 | #de areas actualizadas de la basica primaria /total de areas ejecutadas de la basica primaria | 70% | 2022-07-01 | 80% | 2022-10-14 |  | 2023-08-04 |  | En cada año escolar se ha venido construyendo gradualmente de acuerdo con la proyeccion del colegio el diseño curricular de la basica primaria | EN EJECUCION
Consecucion de elementos minimos para la motivación y el interés del estudiante , y garantizar el proceso del aprendizaje. | Contar los docentes con los recursos didacticos necesarios como laboratorio de ciencias, material deportivo, fichas, laminas en las respectivas clases. | adquisicion en un 100% de recursos didacticos y elementos de laboratorio de ciencias y material deportivo | 30% | 2019-03-01 | 30% | 2019-11-01 | 30% | 2022-04-01 |  | Gradualmente se ha adquirido material didactico | EN EJECUCION
Hacer seguimiento a los egresados de manera regular y sistemática, para conocer su evolucion academica. | mantener el vinculo entre egresados y la institucion teniendo en cuenta su importancia . | # de estudiantes egresados / el numero de estudiantes matriculados | 0% | 2023-02-14 | [5 empty] | sistematizar los datos de los egresados | NO INICIADA
Contribuir con el desarrollo y adquisición de nuevas habilidades o conocimientos que permitan mejorar el trabajo pedagogico de los docentes . | para el año 2023 en el mes deFebrero la instiiucion tendra definido un programa de formacion y o capacitacion para los docentes | (# de actividades ejecutadas de capacitaciones / el número total capacitaciones programadas | 0 | 01/27/2023 | [5 empty] | Elaboración del programa de formacion y capacitacion | NO INICIADA
Identificacion de las areas de mayor riesgo del colegio, con el fin de dirigir actividades del programa de salud ocupacional. | para el año 2023 en el mes de marzo la institucion tendra definido y en ejecucion el panorama de riesgos | # numero de actividades ejecutadas ejecutadas del panorama /# de actividades programadas | 0 | 2023-04-01 | [5 empty] | contratacion de personal para la capacitacion y ejecucion del panorama de riesgos | NO INICIADA
Definir acciones las directivas en cuanto a estimulos y reconocimientos a los diferentes miembros de la comunidad educativa | reconocimiento de aportes significativos de los diferentes miembros de la comunidad educativa | cumplimiento del 100% de las acciones de reconocimiento y estimulos | 5% | 2022-11-05 | [5 empty] | reconocimeinto a los padres de familia , en el acto protocoloario | EN EJECUCION
Realizar actividades de recreación o salud mental para propiciar la integración y una sana Convivencia | lograr un clima laboral adecuado para el sano desarrollo mental emocional de la comunidad educativa | # numero de actividades ejecutadas ejecutadas del plan de bienestar /# de actividades programadas | 0 | 2023-02-01 | [5 empty] | realizacion de convivencias, charlas de motivacion | NO INICIADA
Hacer un seguimiento periódico al cumplimiento de las metas, lo que permite realizar ajustes y reorientar los diferentes aspectos de la gestión institucional. La revisión periódica de las metas da cuenta del proceso progresivo. | A diciembre de 2023 se debe haber cumplido el 100% La revisión periódica de las metas y la reformulacion de nuevas en la gestion institucional | actividades realizadas x 100 actividades programadas | 0 | 2023-02-01 | [5 empty] | Revisión periódicamente de las metas adaptandolas a nuevas | NO INICIADA
generar el vinculo de pertenencia a la institucion de respeto y la identidad que hacemos valer frente a otra entidad educativa | A Noviembre del año 2023 toda la comunidad reconoce e identifica los simbolos institucionales | actividades realizadas x 100 actividades programadas | 5% | 2022-11-19 | [5 empty] | trabajo de socializacion de los simbolos institucionales de las docentes titulares en cada grado y nivel de enseñanza a los estudaintes | EN EJECUCION
Garantizar la continuidad de la Educacion formal de los estudiantes en la Basica Secundaria. | A Noviembre del año 2025 , se tienen acuerdos con instituciones de basica secundaria cercanas al centro educativo Stanford School | # de acuerdos firmados | 5% | 2022-11-24 | [5 empty] | visitas a instituciones educactivas del municipio de los Patios para firmar acuerdos educativos | EN EJECUCION
Establecer la escuela de padres a través de talleres con el fin de atender las necesidades educativas | Realizar talleres dirigidos a las familias, orientados a fortalecer los componentes emocionales y actitudinales para el acompañamiento en la labor educativa en los estudiantes | # actividades realizadasen las escuelas de padres x 100 actividades programadas | 0 | 2023-03-01 | [5 empty] | Diseño e implementación del proyecto pedagógico de la escuela de padres | NO INICIADA
Para noviembre del año 2023, los docentes habrían desarrollado las actividades correspondientes al programa de riesgos físicos y seguridad. | Al finalizar el año lectivo 2.023 la institución cuente con la capacitacion para afrontar los conocimiento de casusa, eventos que exigan seguridad escolar | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas para implemetar el proyecto de evacuacion escolar | 0 | 2023-02-01 | [5 empty] | Capacitar a los integrantes del comité de evacuacion en cuanto a los ítems a desarrollar del plan de riesgos físicos de la institución. Simulacros coordinados con las diversas entidades de atención al riesgo en cuanto a la prevención de riesgos físicos. | NO INICIADA
Realizar vínculos con entidades externas, Psicologia y acompañamiento que involucre a toda la comunidad educativa | Al finalizar el año lectivo 2.023 la institución cuente con acompañamiento psicologico y procesos de acompañamientos que permitan prevenir casos especiales | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas para inserción del programa de prevención de riesgos psicosociales | 0 | 2023-02-01 | [5 empty] | Vincular a entidades especializados en el manejo de riesgos psicosociales | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA