## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO PROVINCIAL SAN JOSÉ |  |  | Código DANE |  |  |  | COLEGIO PROVINCIAL SAN JOSÉ
|  |  | Código DANE |  | XXXXXXXXXXXXX
Dirección | XXXXXXXXXXXX |  | Municipio |  | XXXXXXXXXXXXX
Correo electronico | XXXXXXXXXXXX |  |  | Tel | XXXXXXXXXXXXX
Rector o Director | XXXXXXXXXXXX |  |  | Horizonte | 2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
PEDRO SANCHEZ |  | XXXXXXXXXXXXXXX |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXXX |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXXX |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXXX |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXXX |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
PEDRO SANCHEZ |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  | DIRECTIVA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXX

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Capacitar a la comudad educativa de la institución en el manejo de las estrategias de bioseguridad, como una forma de conservar y preservar la vida. | Al finalizar el año 2020 el 90% de la comunidad educativa conocerá las recomendaciones de bioseguridad en época de pandemia que brinda la institución | Comunidad educativa capacitada | 0 | 2020-08-19 |  | 2020-09-19 |  | 2020-11-19 |  | Elaboración del folleto y carteleras de normas de bioseguridad
|  |  | 0 | 2020-08-25 |  | 2020-09-25 |  | 2020-11-25 |  | Envío y aprobacion del folleto y carteleras a Rectoria
|  |  | 0 | 2020-09-15 |  | 2020-10-15 |  | 2020-11-15 |  | Difusión del folleto de normas de bioseguridad a la comunidad educativa.
|  |  | 0 | 2020-09-16 |  | 2020-10-16 |  | 2020-11-16 |  | Verificación de la entrega del folleto de normas de bioseguridad a padres de familia.
| Al finalizar el año 2020 el 90% de la comunidad educativa estará capacitada en las estrategias de bioseguridad ofrecidos por la institución | Folletos normas bioseguridad entregados | 0 | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-10-01 |  | Dar a conocer a través del correo institucional a los docentes el folleto de normas de bioseguridad en época de pandemia.
|  |  | 0 | 2020-09-12 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-12 |  | Verificación y entrega por parte de los docentes del folleto a cada uno de los acudientes de su grado
|  |  | 0 | 2020-09-29 |  | 2020-10-15 |  | 2020-11-10 |  | Realización de una actividad por parte de los docentes que verifique la asimilacion de las normas de bioseguridad en epoca de pandemia
|  |  | 0 | 2020-11-03 |  | 2020-11-10 |  | 2020-11-14 |  | Recopilación de información del desarrollo de la actividad propuesta en el folleto normas de bioseguridad en época de pandemia de estudiastes por parte del titular de cada grado
Realizar un acompañamiento pedagógico y psicosocial a la comunidad educativa desde orientación escolar en tiempos de contingencia y crisis sociales. (pandemia Covid19) | Al finalizar el año 2020 el 90% de la comunidad educativa de la institución habrá recibido el acompañamiento sobre el manejo de sus condiciones socioemocionales. | Folletos normas de convivencia en casa | 0 | 2020-08-15 |  | 2020-08-19 |  | 2020-08-22 |  | Elaboración del folleto de normas de convivencia en casa
|  |  | 0 | 2020-09-25 |  | 2020-09-27 |  | 2020-09-29 |  | Envío y aprobación del folleto a Rectoria
|  |  | 0 | 2020-09-15 |  | 22092020 |  | 29092020 |  | Difusión de normas del folleto de convivencia en casa
|  |  | 0 | 2020-09-16 |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-30 |  | Confirmación de la entrega del folleto de normas de convivencia en casa a padres de familia.
| Al finalizar el año 2020 el 90 % de nuestra comunidad educativa conocerán algunas pautas que permitan fortalecer el aspecto psicologico y el vinculo familiar en el manejo de emociones. | Video clips | 0 | 2020-07-31 |  | 2020-08-04 |  | 2020-08-06 |  | Solicitar a rectoria por medio de oficio la realización del video de manejo de emociones a través de la oficina de orientación escolar
|  |  | 0 | 2020-08-18 |  | 2020-09-18 |  | 2020-10-18 |  | Creación o adaptación del video clip
|  |  | 0 | 2020-08-22 |  | 2020-09-22 |  | 2020-10-22 |  | Dar a conocer a través de las Tics a los docentes de la institución educativa el video clip desde el área de orientación escolar
|  |  | 0 | 2020-09-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | Difusón por parte de los docentes a toda la comunidad educativa por medio de WhatsApp
Mantener una comunicación afectiva y asertiva con padres de familia por medio de plegables con diferentes temáticas, utilizando los medios de comunicación que se tengan al alcance. | Al finalizar noviembre del año 2020, el 80% de los padres de familia habrán recibido los diferentes plegables. | Plegables para Padres de Familia | 0 | 2020-08-05 |  | 2020-08-15 |  | 2020-08-29 |  | Identificar qué padres de familia tienen conectividad y quiénes no la tienen.
|  |  | 0 | 2020-09-08 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-30 |  | Realizar el plegable con diferentes temáticas para enviar a los padres de familia
|  |  | 0 | 2020-08-10 |  | 2020-09-15 |  | 2020-11-30 |  | Enviar los diferentes plegables por medio de la plataforma institucional y grupos de whatsApp a los padres de familia.
|  |  | 0 | 2020-09-08 |  | 8102020 |  | 2020-12-01 |  | Verificar la cantidad de padres de familia que leen los plegables por medio de los informes presentados por los titulares de cada uno de los grupos.
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA