## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
PROVINCIAL SAN JOSE |  |  | 05 DE DICIEMBRE 2019
|  |  | Código DANE |  | 154518000273
Dirección | AVENIDA SANTANDER 11 - 188 |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | colegioprovincial2020@gmail.com |  | Telefono
Rector o Director | HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | Horizonte |  | 2020 - 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | RECTOR |  | hdoibarrac@gmail.com
EUFEMIA CARRILLO |  | COORDINADORA |  | eucave1@hotmail.com
JOSE ANTONIO CABEZA |  | COORDINADOR |  | jose-antonioc48@hotmail.com
MARTIN OMARO CUY ESTEBAN |  | COORDINADOR |  | martincuy@hotmail.com
MARIE ODILE GAMBOA |  | JEFE DE GESTION COMUNITARIA |  | maogape@hotmail.com
LENIS SANTAFE |  | JEFE DE GESTION ACADEMICA |  | lenis.santaf7@gmail.com
ORIOL DAVID ACOSTA |  | JEFE DE GESTION DIRECTIVA |  | oriol_tel@hotmail.com
LUIS ORTEGA |  | JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | luisortega147@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
EUFEMIA CARRILLO |  | COORDINADORA |  | ACADEMICA
MARTIN OMARO CUY ESTEBAN |  | COORDINADOR |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JOSE ANTONIO CABEZA |  | COORDINADOR |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | PROVINCIAL SAN JOSE |  |  |  |  | Municipio |  |  | PAMPLONA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Establecer los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Al finalizar el mes de julio de 2020 se habrán establecido los los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Diseño de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | 80 | 2020-01-30 | 10 | 2020-02-04 | 10 | 2020-02-14 | 30 | Conceptualización sobre el apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa Elaboración de la política de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 60 | 2020-03-16 | 10 | 2020-05-12 | 10 | 2020-05-26 | 30 | Creación de las acciones para apoyar a estudiantes con dificultades de aprendizaje en el trabajo en casa | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-03-17 | 10 | 2020-05-12 | 10 | 2020-05-26 | 30 | Elaboración instrumentos de seguimiento para apoyar a estudiantes con dificultades de aprendizaje en el trabajo en casa | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-03-17 | 10 | 2020-05-12 | 10 | 2020-05-26 | 30 | Establecer los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | EN EJECUCION
Implementar los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Al 30 de noviembre se habrán implementado en un 100% los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Implementación de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | 50 | 2020-05-01 | 10 | 2020-05-12 | 10 | 2020-05-26 | 30 | Socialización de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-04-20 | 10 | 2020-05-20 | 10 | 2020-06-20 | 30 | Aprobación de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa por el Consejo Académico y Consejo Directivo | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-05-20 | 10 | 2020-06-20 | 10 | 2020-07-21 | 30 | Ejecución de loslos ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | EN EJECUCION
Diseñar actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | Al finalizar el mes de julio de 2020 se habrá diseñado actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | Diseño de actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa académicos que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes, padres de familia, prácticas docentes y procesos de investigación. | 80 | 2020-01-30 | 10 | 2020-04-22 | 10 | 2020-04-22 | 30 | Conceptualización sobre actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa académicos que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes, padres de familia, prácticas docentes y procesos de investigación. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2020-05-23 | 10 | 2020-06-23 | 10 | 2020-07-23 | 30 | Elaboración de actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa académicos y de pruebas externas que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-04-24 | 10 | 2020-06-24 | 10 | 2020-07-24 | 30 | Diseño de cronograma de actividades de recuperación trimestralmente basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | EN EJECUCION
Implementar actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | Al mes de noviembre se habrá implementado en un 100% las actividades de recuperacion de apoyo real al desarrollo de competencias basicas y dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | implementación de actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | 50 | 2020-06-25 | 10 | 2020-06-30 | 10 | 2020-07-25 | 30 | Socialización de actividades de recuperación trimestrales basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiante durante el trabajo en casa | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-06-25 | 10 | 2020-06-30 | 10 | 2020-07-25 | 30 | Aprobación de actividades de recuperacion trimestrales por el Consejo Académico y Consejo Directivo | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-06-25 | 10 | 2020-06-30 | 10 | 2020-07-25 | 30 | Ejecución de actividades de recuperación trimestrales basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiante durante el trabajo en casa | EN EJECUCION
Diseñar instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | Al finalizar el mes de junio de 2020 se habrán diseñado instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | Diseño de instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes académicos que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes, padres de familia, prácticas docentes y procesos de investigación. | 80 | 2020-04-28 | 10 | 2020-05-20 | 10 | 2020-06-20 | 30 | Conceptualización sobre instrumentos de apoyo para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | TERMINADA
|  |  | 50 | 2020-04-28 | 10 | 2020-05-20 | 10 | 2020-06-20 | 30 | Elaboración de encuestas que faciliten el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa académicos y de pruebas externas que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-04-28 | 10 | 2020-05-20 | 10 | 2020-06-20 | 30 | Elaboración de formatos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa académicos y de pruebas externas que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes. | EN EJECUCION
Implementar instrumentos para control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | Al mes de noviembre se habrá implementado en un 100% los instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | Implementación de instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | 80 | 2020-05-30 | 10 | 2020-06-20 | 10 | 2020-07-20 | 30 | Socialización de los instrumentos de apoyo para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2020-05-30 | 10 | 2020-06-20 | 10 | 2020-07-20 | 30 | Aprobación de los instrumentos de apoyo para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa por el Consejo Académico y Consejo Directivo | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-05-30 | 10 | 2020-06-20 | 10 | 2020-07-20 | 30 | Ejecución de los instrumentos de apoyo para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA