## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
PROVINCIAL SAN JOSE |  |  | 05 DE DICIEMBRE 2019
|  |  | Código DANE |  | 154518000273
Dirección | AVENIDA SANTANDER 11 - 188 |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | colegioprovincial2020@gmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | HERNANDO IBARRA CAMPOS |  |  | Horizonte | 2020 - 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | RECTOR |  | hdoibarrac@gmail.com
EUFEMIA CARRILLO |  | COORDINADORA |  | eucave1@hotmail.com
JOSE ANTONIO CABEZA |  | COORDINADOR |  | jose-antonioc48@hotmail.com
MARTIN OMARO CUY ESTEBAN |  | COORDINADOR |  | martincuy@hotmail.com
MARIE ODILE GAMBOA |  | JEFE DE GESTION COMUNITARIA |  | maogape@hotmail.com
LENIS SANTAFE |  | JEFE DE GESTION ACADEMICA |  | lenis.santaf7@gmail.com
ORIOL DAVID ACOSTA |  | JEFE DE GESTION DIRECTIVA |  | oriol_tel@hotmail.com
LUIS ORTEGA |  | JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | luisortega147@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
EUFEMIA CARRILLO |  | COORDINADORA |  | ACADEMICA
MARTIN OMARO CUY ESTEBAN |  | COORDINADOR |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JOSE ANTONIO CABEZA |  | COORDINADOR |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Académica | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Establecer los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Al finalizar el mes de julio de 2020 se habrán establecido los los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Diseño de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | TRIMESTRAL | Conceptualización sobre el apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje Elaboración de la política de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 50 | X |  |  |  |  | 2020-01-21 | 2020-02-14 | Edgar Yesid Jaimes. edgaryesid60@hotmail.com
[6 empty] | Creación de las acciones para apoyar a estudiantes con dificultades de aprendizaje | 50 | X |  |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-05-29 | Rosana Gafaro rosanagaf@yahoo.es
[6 empty] | Elaboración instrumentos de seguimiento para apoyar a estudiantes con dificultades de aprendizaje en el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-03-16 | 2020-07-31 | Jesus Ramirez jarka612@hotmail.com
[6 empty] | Establecer los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-03-16 | 2020-07-31 | Rafael Antonio Niño ranir13@hotmail.com
|  | Implementar los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Al 30 de noviembre se habrán implementado en un 100% los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | Implementación de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | TRIMESTRAL | Socialización de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-03-21 | 2020-07-21 | Ivan Pabón. pabco454@hotmail.com
[6 empty] | Aprobación de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa por el Consejo Académico y Consejo Directivo | 50 | X |  |  |  |  | 2020-03-21 | 2020-07-21 | Cecilia Maldonado. ceci.maldonado@hotmail.com
[6 empty] | Ejecución de los ajustes transitorios a la politica de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-03-21 | 2020-11-30 | Doris Muñoz. mayito2707@hotmail.com
| Actividades de recuperación | Diseñar actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | Al finalizar el mes de julio de 2020 se habrá diseñado actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | Diseño de actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa académicos que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes, padres de familia, prácticas docentes y procesos de investigación. | TRIMESTRAL | Conceptualización sobre actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes académicos que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes, padres de familia, prácticas docentes y procesos de investigación. | 50 | X |  |  |  |  | 2020-01-21 | 2020-02-14 | Jesus Rodriguez jemares27@hotmail.com
[6 empty] | Elaboración de actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes académicos y de pruebas externas que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes. | 50 | X |  |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-07-31 | Ligia Lisec Vera ligialisec@hotmail.com
[6 empty] | Diseño de cronograma de actividades de recuperación trimestralmente basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-03-16 | 2020-07-31 | Orlando Monsalve. joma.60@hotmail.com
|  | Implementar actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | Al mes de noviembre se habrá implementado en un 100% las actividades de recuperacion de apoyo real al desarrollo de competencias basicas y dificultades de aprendizaje durante el trabajo en casa | implementación de actividades de recuperación basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo en casa | TRIMESTRAL | Socialización de actividades de recuperación trimestrales basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiante durante el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-06-05 | 2020-07-31 | Sandra Castellanos. piolinlucia_12@hotmail.com
[6 empty] | Aprobación de actividades de recuperacion trimestrales por el Consejo Académico y Consejo Directivo | 50 | X |  |  |  |  | 2020-06-05 | 2020-07-31 | Gloria Sierra. glomasiro@hotmail.com
[6 empty] | Ejecución de actividades de recuperación trimestrales basadas en estrategias de apoyo real al desarrollo de las competencias básicas y dificultades de aprendizaje de los estudiante durante el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-06-05 | 2020-11-30 | Maria de los Angeles Eugenio. maelvi9@gmail.com
| Seguimiento a la asistencia | Diseñar instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | Al finalizar el mes de junio de 2020 se habrán diseñado instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | Diseño de instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes académicos que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes, padres de familia, prácticas docentes y procesos de investigación. | TRIMESTRAL | Conceptualización sobre instrumentos de apoyo para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | 50 | X |  |  |  |  | 2020-01-21 | 2020-02-14 | Edgar Tarazona. edtal@hotmail.com
[6 empty] | Elaboración de encuestas que faciliten el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa académicos y de pruebas externas que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes. | 50 | X |  |  |  |  | 2020-05-07 | 2020-06-30 | Martha Aurelia Gamboa marthaaurelia_gamboavera@yahoo.es
[6 empty] | Elaboración de formatos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa académicos y de pruebas externas que cuente con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para la diversidad de estudiantes. | 50 | X |  |  |  |  | 2020-05-07 | 2020-06-30 | laura Saavedra laesa52@hotmail.com
|  | Implementar instrumentos para control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | Al mes de noviembre se habrá implementado en un 100% los instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | Implementación de instrumentos para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo durante el trabajo en casa de los estudiantes | TRIMESTRAL | Socialización de los instrumentos de apoyo para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-05-07 | 2020-07-31 | Luz Stella Reyes. luesreme@hotmail.com
[6 empty] | Aprobación de los instrumentos de apoyo para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa por el Consejo Académico y Consejo Directivo | 50 | X |  |  |  |  | 2020-05-07 | 2020-07-31 | Ana Velazco. anveveva@gmail.com
[6 empty] | Ejecución de los instrumentos de apoyo para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo de los estudiantes durante el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2020-05-07 | 2020-11-30 | Lenis Santafe. lenis.santaf7@gmail.com
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos