## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  |  | Tel
Rector o Director |  |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | MOTIVACION AL APRENDIZAJE | Establecer Estretegias que estimulen el estudio en casa y el aprendizaje autonomo de los estudiantes como seres integrales en lo bio-psico-social | Al terminar el año escolar el 90% de los estudiantes deben alcanzar un mayor nivel de madurez que les permita afrontar el nuevo año lectivo. | MOTIVACIÓN AL APRENDIZAJE | MENSUAL | Elaboracion de estregias que permitan al estudiante desarrollar el estudio en casa y el auto aprendizaje | 100 |  |  |  |  | x | 10/08/2020. | 2020-12-06 | Ramon Oswaldo Portilla ing_portilla@hotmail.com
[5 empty] | MENSUAL | Apliar las estrategias como mecanismo de formacion integral del estudiante | 100 |  |  |  |  | x | 19/08/2020. | 2020-12-06 | Ramon Oswaldo Portilla ing_portilla@hotmail.com
[5 empty] | MENSUAL | Evaluación continua del proceso | 100 |  |  |  |  | x | 26/08/2020. | 2020-12-06 | Ramon Oswaldo Portilla ing_portilla@hotmail.com
Directiva | MECANISMOS DE COMUNICACIÓN | DESARROLLAR ambientes de comunicación entre los agentes educativos, donde predomine la virtualidad como elemento de integración y apropiación de la comunidad educativa | Al finalizar el año lectivo 2020 se habrán establecido medios de comunicación virtual que intengren en un 70% a la comunidad educativa. | Medios de Comunicación | MENSUAL | Crear los canales de comunicación instiucionales con los diferentes agentes educativos | 100 |  |  |  |  | x | 10/08/2020. | 2020-12-06 | Oriol David Acosta Cote orioltel@gmail.com
[5 empty] | MENSUAL | Establecer canales de comunicación accesibles a todos los agentes educativos. | 100 |  |  |  |  | x | 19/08/2020. | 2020-12-06 | Oriol David Acosta Cote orioltel@gmail.com
[5 empty] | MENSUAL | Establecer normas, principios y criterios de participación de los canales de comunicación. | 100 |  |  |  |  | x | 26/08/2020. | 2020-12-06 | Oriol David Acosta Cote orioltel@gmail.com
Directiva | CONSEJO DIRECTIVO | VALIDAR las orientaciones referentes al direccionamiento estratégico que se han dispuesto para la transicion del proceso educativo. | Al finalizar el año lectivo 2020 se habrá ejecutado el 80% de los recursos destinados para atender la eventualidad, dando cumplimiento a los lineamientos del ministerio de educación nacional. | Ejecución del presupuesto | MENSUAL | Priorizar las necesidades que tiene la institución para dar cumplimiento a las políticas y estrategias planteadas por la situación atípica de la contigencia del covid 19. | 100 |  | x |  |  |  | 10/08/2020. | 2020-12-06 | Luis Ernesto Suarez luersuba@hotmail.es
[5 empty] | MENSUAL | Seleccionar las necesidades prioritarias que ameritan inversion inmediata, como atencion a la eventualidad presentada | 100 |  | x |  |  |  | 19/08/2020. | 2020-12-06 | Luis Ernesto Suarez luersuba@hotmail.es
[5 empty] | MENSUAL | Presentar al concejo directivo las necesiades priorizadas para su aprobación y aval | 100 |  | x |  |  |  | 26/08/2020. | 2020-12-06 | Luis Ernesto Suarez luersuba@hotmail.es
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos