## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
PROVINCIAL SAN JOSE |  |  | 05 DE DICIEMBRE 2019
|  |  | Código DANE |  | 154518000273
Dirección | AVENIDA SANTANDER 11 - 188 |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | colegioprovincial2020@gmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | HERNANDO IBARRA CAMPOS |  |  | Horizonte | 2020 - 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | RECTOR |  | hdoibarrac@gmail.com
EUFEMIA CARRILLO |  | COORDINADORA |  | eucave1@hotmail.com
JOSE ANTONIO CABEZA |  | COORDINADOR |  | jose-antonioc48@hotmail.com
MARTIN OMARO CUY ESTEBAN |  | COORDINADOR |  | martincuy@hotmail.com
MARIE ODILE GAMBOA |  | JEFE DE GESTION COMUNITARIA |  | maogape@hotmail.com
LENIS SANTAFE |  | JEFE DE GESTION ACADEMICA |  | lenis.santaf7@gmail.com
ORIOL DAVID ACOSTA |  | JEFE DE GESTION DIRECTIVA |  | oriol_tel@hotmail.com
LUIS ORTEGA |  | JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | luisortega147@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
EUFEMIA CARRILLO |  | COORDINADORA |  | ACADEMICA
MARTIN OMARO CUY ESTEBAN |  | COORDINADOR |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JOSE ANTONIO CABEZA |  | COORDINADOR |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | PROVINCIAL SAN JOSÉ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Académica | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Implementar la política de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Al finalizar el mes de junio de 2021 se habrá implementado en un 40% la política de apoyo a estudiantes con dificultades de aprendizaje | Implementación de la política de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | TRIMESTRAL | Socialización de la política apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje en el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-26 | EDGAR YESID JAIMES. edgaryesid60@hotmail.com
RAFAEL NIÑO
[6 empty] | Aprobación de la política para el trabajo en casa por el Consejo Académico y Directivo | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-26 | JESUS RAMÍREZ. jarka612@hotmail.com
[6 empty] | Ejecución de la política de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje en el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-06-25 | IVAN PABÓN. pabco454@hotmail.com
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de la política de apoyo pedagógico a los estudiantes con dificultades de aprendizaje en la modalidad de trabajo en casa o en alternancia. | [6 empty] | 2021-01-18 | 2021-06-25 | DORIS MUÑOZ. mayito2707@hotmail.com
LIGIA VERA | Actividades de recuperación | Implementar actividades de recuperación basadas en estrategias para ofrecer un apoyo real al desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes | Al finalizar el mes de junio de 2021 se habrá implementado en un 40% la política de apoyo a estudiantes con dificultades de aprendizaje | implementación de actividades de recuperación basadas en estrategias para ofrecer un apoyo real al desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes | TRIMESTRAL | Socialización de las actividades de recuperación basadas en estrategias para ofrecer un apoyo real al desarrollo de las competencias básicas de los estudiante con bajos desempeños en el trabajo en casa | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-26 | GLORIA SIERRA. glomasiro@hotmail.com
[6 empty] | Aprobación de las actividades por el Consejo Académico y Directivo en la modalidad de trabajo en casa. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-06-25 | MARIA DE LOS ÁNGELES EUGENIO. maelvi9@gmail.com
[6 empty] | Ejecución de las actividades de recuperación basadas en estrategias para ofrecer un apoyo real al desarrollo de las competencias básicas de los estudiante en la modalidad de trabajo en casa. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-06-25 | SANDRA CASTELLANOS. piolinlucia_12@hotmail.com
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de la política de actividades recuperación en la modalidad de trabajo en casa o en alternancia. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-06-25 | LIGIA VERA. ligialisec@hotmail.com
MARTHA GAMBOA | Seguimiento a la asistencia | Implementar una política para control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo. | Al finalizar el mes de junio de 2021 se habrá implementado en un 40% la política para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo. | Implementación de política para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo. | TRIMESTRAL | Socialización de la política para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo en la modalidad de trabajo en casa. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-26 | MARTA GAMBOA. marthaaurelia_gamboavera@yahoo.es
[6 empty] | Aprobación de la política por el Consejo Académico y Directivo en la modalidad de trabajo en casa. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-26 | LENIS SANTAFE. lenis.santaf7@gmail.com
[6 empty] | Ejecución de la política para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo en la modalidad de trabajo en casa. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-06-25 | EDGAR TARAZONA. edtal@hotmail.com
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de la política de segumiento a la asistencia en la modalidad de trabajo en casa o en alternancia. | 50 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-06-25 | STELLA REYES. luesreme@hotmail.com
ANA VELASCO | PLAN DE ESTUDIOS | Ajustar los ejes temáticos y competecias identificados como prioritarios, en cada área y grado, para la modalidad de trabajo en casa o alternancia. | Al finalizar el mes de junio de 2021, se habrán realizado los ajustes de los ejes temáticos y competencias para el trabajo en casa o alternancia | Ajuste de los ejes temáticos y competencias por áreas y grados para el trabajo en casa o en alternancia. | TRIMESTRAL | Trabajo por áreas para ajustar los ejes temáticos por conjunto de grados. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | ANA VELASCO. anveveva@gmail.com
[6 empty] | Elaboración y entrega del documento con los ajustes generales respectivos. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | LENIS SANTAFÉ. lenis.santaf7@gmail.com
|  | Implementar los ajustes de los ejes temáticos y competencias para la modalidad de trabajo en casa o en alternancia. | Al finalizar el primer trimestre se habrá implementado el 40% de los ajustes de los ejes temáticos y competencias para el trabajo en casa o en alternancia. | Implementación de los ajustes de los ejes temáticos por áreas y grados paa el trabajo en casa o en alternancia. | TRIMESTRAL | Elaboración de los ajustes en los planes de periodo para la modalidad de trabajo en casa o alternancia. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-26 | MARTHA GAMBOA. marthaaurelia_gamboavera@yahoo.es
[6 empty] | Elaboración de los ajustes en los proyectos transversales en la modalidad de trabajo en casa o alternancia | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-26 | LAURA SAAVEDRA. laesa52@hotmail.com
[6 empty] | Elaboración y entrega del documento con los ajustes a los planes de periodo y proyectos transversales. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-26 | EDGAR TARAZONA. edtal@hotmail.com
[6 empty] | Elaboracion de las guías de aprendizaje de acuerdo a los ajustes de los ejes temáticos y competencias por conjunto de grados y áreas. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-06-25 | STELLA REYES. luesreme@hotmail.com
[6 empty] | Ejecución de los ajustes de los ejes temáticos y competencias identificada como prioritarios en la modalidad de trabajo en casa o alternancia. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-06-18 | ANA VELASCO. anveveva@gmail.com
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de los ajustes de los ejes temáticos y competencias identificados como prioritarios en la modalidad de trabajo en casa o en alternancia. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-06-25 | LAURA SAAVEDRA. laesa52@hotmail.com
SANDRA CASTELLANOS | ENFOQUE METODOLOGICO | Ajustar el enfoque metodológico, para la modalidad de trabajo en casa o alternancia. | Al finalizar el mes de junio de 2021, se habrán realizado los ajustes del enfoque metodológico para el trabajo en casa o alternancia | Ajuste del enfoque metodológico para el trabajo en casa o en alternancia. | TRIMESTRAL | Trabajo por áreas para ajustar el enfoque metodológico por conjunto de grados para la modalidad de estudio en casa o alternancia. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | ORLANDO MONSALVE. joma.60@hotmail.com
[6 empty] | Elaboración y entrega del documento con los ajustes del enfoque metodológico para la modalidad de trabajo en casa o en alternancia. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | MARIA DE LOS ÁNGELES EUGENIO. maelvi9@gmail.com
|  | Implementar los ajustes del enfoque metodológico para la modalidad de trabajo en casa o en alternancia. | Al finalizar el primer trimestre se habrá implementado el 40% de los ajustes del enfoque metodológico para el trabajo en casa o en alternancia. | Implementación de los ajustes del enque metodologíco para la modalidad de trabajo en casa o en alternancia. | TRIMESTRAL | Definición de la estructura de las guías de aprendizaje de acuerdo a los ajustes del enfoque metodológico para la modalidad de trabajo en casa o alternancia. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-26 | JESÚS RODRÍGUEZ. jemares27@hotmail.com
[6 empty] | Ejecución de los ajustes del enfoque metodológico en la modalidad de trabajo en casa o alternancia. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-26 | ORLANDO MONSALVE. joma.60@hotmail.com
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de los ajustes del enfoque metodológico en la modalidad de trabajo en casa o en alternancia. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-26 | GLORIA SIERRA. glomasiro@hotmail.com
IVAN PABÓN | EVALUACIÓN | Ajustar la evaluación, para la modalidad de trabajo en casa o alternancia. | Al finalizar el mes de junio de 2021, se habrán realizado los ajustes de la evaluación para el trabajo en casa o alternancia | Ajuste de la evaluación para el trabajo en casa o en alternancia. | TRIMESTRAL | Trabajo por áreas para ajustar la evaluación para la modalidad de trabajo en casa o alternancia. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | ROSANA GÁFARO. rosanagaf@yahoo.es
[6 empty] | Elaboración y entrega del documento con los ajustes de la evaluación para la modalidad de trabajo en casa o alternancia. . | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | DORIS MUÑOZ. mayito2707@hotmail.com
|  | Implementar los ajustes de la evaluación para la modalidad de trabajo en casa o en alternancia. | Al finalizar el primer trimestre se habrá implementado el 40% de los ajustes de la evaluación para el trabajo en casa o en alternancia. | Implementación de los ajustes de la evaluación para la modalidad de trabajo en casa o en alternancia. | TRIMESTRAL | Ejecución de los ajustes de la evaluación en la modalidad de trabajo en casa o alternancia. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-26 | EDGAR YESID JAIMES. edgaryesid60@hotmail.com
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de los ajustes de la evaluación en la modalidad de trabajo en casa o en alternancia. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-26 | CECILIA MALDONADO. ceci.maldonado@hotmail.com
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on G43: Ranir:
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos