## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  |  | Tel
Rector o Director |  |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | ELECCION DEL GOBIERNO ESCOLAR | Establecer una estretegia de eleccion virtual de los representates a los difrentes estamento que conforman el Gobierno Escolar | Al terminar el primer periodo academico debe estar elegido y conformado el gobierno escolar | Eleccion de los Representantes | MENSUAL | Diseño de la estrategia para la eleccion virtual de los representantes al gobierno escolar | 100 |  |  |  |  | x | 18/01/2021. | 2021-01-08 | Javier Peña javiepp@gmail.com
[5 empty] | MENSUAL | Sensibilización e información a toda la comunidad eductiva de la estrategia a utilizar en el proceso para conformar el gobierno escolar | 100 |  |  |  |  | x | 2021-01-08 | 2021-02-26 | Javier Peña javiepp@gmail.com
[5 empty] | MENSUAL | Realizacion de la elecciones y conformacion del gobierno escolar | 100 |  |  |  |  | x | 01/03/2021. | 2021-04-02 | Javier Peña javiepp@gmail.com
Directiva | MECANISMOS DE COMUNICACIÓN | Definir los mecanismos de institucionales que favorescan la comunicación bidireccional entre toda la comunidad educativa | Al finalizar el año lectivo 2021 se habrán establecido medios de comunicación institucionales que intengren en un 70% a la comunidad educativa. | Medios de Comunicación | MENSUAL | Establecimiento, por parte de las directivas, de los medios y canales institucionales que permitan, la comunicación bidireccional | 100 |  |  |  |  | x | 18/01/2021. | 2021-02-15 | Oriol David Acosta Cote orioltel@gmail.com
[5 empty] | MENSUAL | Definición de las normas del buen uso de los medios y canales de comunicación institucionales | 100 |  |  |  |  | x | 18/01/2021. | 2020-12-06 | Oriol David Acosta Cote orioltel@gmail.com
[5 empty] | MENSUAL | Socialización y puesta en funcionamiento, oportuno, de los medios y canales de comunicación institucionales | 100 |  |  |  |  | x | 26/08/2020. | 2020-12-06 | Oriol David Acosta Cote orioltel@gmail.com
Directiva | FAIMILIAS O ACUDIENTES | Implementar una ruta de atención a padres o acudientes de estudientes con bajo desempeño y/o dificultades de aprendizaje | Al finalizar el año lectivo 2021 se habrá atendido un 90% de los padres de familia o acudientes con la ruta establecida | Atencion a Padres o Acudientes | MENSUAL | Establecer una ruta de atencion a padres de familia o acudientes de los estudiantes con bajo desempeño academico | 100 |  | x |  |  |  | 25/01/2021. | 2021-01-22 | Luis Ernesto Suarez luersuba@hotmail.es
[5 empty] | MENSUAL | Creación y aplicación de un formato que permita evidenciar la atencion realizada a los padres de familia o acudientes | 100 |  | x |  |  |  | 25/01/2021. | 2020-01-22 | Luis Ernesto Suarez luersuba@hotmail.es
[5 empty] | MENSUAL | Seguimiento y evaluación de la ruta de atención establecida. | 100 |  | x |  |  |  | 25/01/2021. | 2021-11-26 | Luis Ernesto Suarez luersuba@hotmail.es
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos