## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
PROVINCIAL SAN JOSE |  |  | 05 DE DICIEMBRE 2019
|  |  | Código DANE |  | 154518000273
Dirección | AVENIDA SANTANDER 11 - 188 |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | colegioprovincial2020@gmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | HERNANDO IBARRA CAMPOS |  |  | Horizonte | 2020 - 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | RECTOR |  | hdoibarrac@gmail.com
EUFEMIA CARRILLO |  | COORDINADORA |  | eucave1@hotmail.com
JOSE ANTONIO CABEZA |  | COORDINADOR |  | jose-antonioc48@hotmail.com
MARTIN OMARO CUY ESTEBAN |  | COORDINADOR |  | martincuy@hotmail.com
MARIE ODILE GAMBOA |  | JEFE DE GESTION COMUNITARIA |  | maogape@hotmail.com
LENIS SANTAFE |  | JEFE DE GESTION ACADEMICA |  | lenis.santaf7@gmail.com
ORIOL DAVID ACOSTA |  | JEFE DE GESTION DIRECTIVA |  | oriol_tel@hotmail.com
LUIS ORTEGA |  | JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | luisortega147@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
HERNANDO IBARRA CAMPOS |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
EUFEMIA CARRILLO |  | COORDINADORA |  | ACADEMICA
MARTIN OMARO CUY ESTEBAN |  | COORDINADOR |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JOSE ANTONIO CABEZA |  | COORDINADOR |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 13/01/2022 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | PROVINCIAL SAN JOSÉ
ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
RAFAEL NIÑO | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Implementar la política de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Al finalizar el mes de junio de 2022 se habrá implementado la política de apoyo a estudiantes con dificultades de aprendizaje | Implementación de la política de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | TRIMESTRAL | Elaboración y socialización de la política apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | 50 | X |  |  |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-30 | EDGAR YESID JAIMES. edgaryesid60@hotmail.com RAFAEL ANTONIO NIÑO RODRÍGUEZ. ranir13@hotmail.com
[6 empty] | Aprobación de la política por el Consejo Académico y Directivo | 50 | X |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-30 | WILLIAM HERNANDO BUSTOS. wbustos16@hotmail.com. LUIS ERNESTO SUÁREZ BAUTISTA. luersuba@hotmail.es
[6 empty] | Ejecución de la política de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | 50 | X |  |  |  |  | 2022-02-02 | 2022-11-30 | IVAN PABÓN. pabco454@hotmail.com
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de la política de apoyo pedagógico a los estudiantes con dificultades de aprendizaje o en alternancia. | [6 empty] | 2022-02-02 | 2022-11-30 | JESUS ENRIQUE CAMARGO RAMÍREZ. Jesuscamargo_29@hotmail.com
JAVIER PEÑA | Actividades de recuperación | Implementar la política de actividades de recuperación basadas en estrategias para ofrecer un apoyo real al desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes | Al finalizar el mes de junio de 2022 se habrá implementado la política de actividades de recuperación. | implementación de la poltíca de actividades de recuperación basadas en estrategias para ofrecer un apoyo real al desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes | TRIMESTRAL | Elaboración y socialización de la política de actividades de recuperación basadas en estrategias para ofrecer un apoyo real al desarrollo de las competencias básicas de los estudiante con bajos desempeños | 50 | X |  |  |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-30 | LUIS ANTONIO ORTEGA JACOME. luisortega147@hotmail.com SANDRA CONSUELO JAIMES san.jay73@hotmail.com
[6 empty] | Aprobación de la política de las actividades por el Consejo Académico y Directivo . | 50 | X |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-30 | JESUS MARÍA RODRÍGUEZ ESCOBAR. jemares27@hotmail.com JAVIER ENRIQUE PEÑA PORTILLA. javipepo@hotmail.com
[6 empty] | Ejecución de la política de las actividades de recuperación basadas en estrategias para ofrecer un apoyo real al desarrollo de las competencias básicas de los estudiante . | 50 | X |  |  |  |  | 2022-02-02 | 2022-11-30 | SONIA SIRLEY MARIÑO LANDAZABAL. sosimarila@hotmail.com
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de la política de actividades recuperación . | 50 | X |  |  |  |  | 2022-02-02 | 2022-11-30 | BLANCA AZUCENA VILLAMIZAR VILLAMIZAR. blancazuvi@hotmail.com
ESTELLA REYES | Seguimiento a la asistencia | Implementar una política para control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo. | Al finalizar el mes de junio de 2022 se habrá implementado la política para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo. | Implementación de política para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo. | TRIMESTRAL | Elaboración y socialización de la política para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo . | 50 | X |  |  |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-30 | MARTA GAMBOA. marthaaurelia_gamboavera@yahoo.es
[6 empty] | Aprobación de la política por el Consejo Académico y Directivo . | 50 | X |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-30 | LENIS SANTAFE. lenis.santaf7@gmail.com
[6 empty] | Ejecución de la política para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo . | 50 | X |  |  |  |  | 2022-02-02 | 2022-11-30 | MARTHA ISABEL VILLAMIZAR HERNÁNDEZ. maisviher@hotmail.com
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de la política de segumiento a la asistencia o en alternancia. | 50 | X |  |  |  |  | 2022-02-02 | 2022-11-30 | LUZ ESTELLA REYES. luesreme@hotmail.com ALEXANDER CONTRERAS alexander.contreras.medina.88@gmail.com.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos