## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  |  | Tel
Rector o Director |  |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
COMUNITARIA | La institucion pone a disposicion de la comunidad algunos de sus recursos físicos, como respuesta a demandas específicas. | Elaborar el programa para el uso de algunos recursos fisicos, a disposición de la comunidad. | Al finalizar el primer trimestre del año 2022, se habrá elaborado un programa para el uso adecuado de algunos recursos físicos, a disposición de la comunidad. | Asignación y uso de espacios físicos, a disposición de la comunidad. | MENSUAL | 1. Asignación de los espacios físicos, a disposición de la comunidad, con los que cuenta la Institución en cada una de las sedes. | 0.0 | [5 empty] | 2022-01-17 | 2022-02-01 | Rector, Wilson A. Cristancho. wilson.cristancho@hotmail.com
[6 empty] | 2. Solicitud formal a quien corresponda, del reglamento interno del uso de cada una de las dependencias que se van a ofertar. | 0.0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-15 | Orlando Monsalve. joma.60@hotmail.com
[6 empty] | 3. Elaboración del programa para el uso de los espacios físicos de la institución. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-28 | Orlando Monsalve. joma.60@hotmail.com María Yaneth Quintanilla Castro. mayaqusu@hotmail.com Luz Marina Mogollón. lumadu551@gmail.com
[6 empty] | 4. Socialización del programa con todos los estamentos de la comunidad educativa. | 0.0 | [5 empty] | 2022-03-09 | 2022-03-30 | Rector, Wilson Cristancho. wilson. cristancho@hotmail.com; coordinadores: Martin Cuy. martincuy@hotmail.com; Eufemia Carrillo. eucave1@hotmail.com; José Antonio Cabeza. jose-antonioc48@hotmail.com
| El servicio social obligartorio de los estudiantes es un requisito, pero se encuentra desarticulado de la institución y su entorno. | Diseñar el proyecto de servicio social estudiantil que responda a las necesidades de la comunidad para que sea pertinente con la actividad institucional. | Al finalizar el mes de febrero, la institución contará con un proyecto para la realización del servicio social estudiantil obligatorio que responda a las necesidades de la comunidad y del entorno. | Implementación del Servicio Social Estudiantil que responda a las necesidades de la comunidad y la Institución. | MENSUAL | 1. Elaboración del proyecto de servicio social estudiantil de la institución que responda a las necesidades de la comunidad y su entorno. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-31 | María de los Ángeles Eugenio López. mariaeugeniodocenteprovincial@gmail.com
[6 empty] | 2. Elaboración de formatos para el desarrollo del proyecto. | 200 | X |  |  |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-31 | Hugo Torres. hugotorresp@hotmail.com; Rosa Helena Becerra. rosahelenabecerra@hotmail.com
[6 empty] | 3. Socialización del proyecto de Servicio Social Obligatorio ante las diferentes instancias institucionales. | 0.0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-15 | María de los Ángeles Eugenio L. mariaeugeniodocenteprovincial@gmail.com
[6 empty] | 4. Implementación del proyecto de Servicio Social Obligatorio de los Estudiantes. | 0.0 | [5 empty] | 2022-03-01 | 2022-10-31 | docentes asignados
| La institución trabaja los temas de prevención de riesgos físicos (accidentes caseros, dispocisión de desechos, ergonomía, etc) de manera parcial y esporádica. | Elaborar el programa para la prevención de los riesgos físicos, para la formación de la cultura del autocuidado, la solidaridad y la prevención frente a las condiciones de riesgo físico a las que pueden estar expuestos los miembros de la comunidad. | Al finalizar el mes de febrero, la institución contará con el programa de prevención de riesgos físicos. | Capacitación para la Prevención de riesgos físicos a los miembros de la comunidad educativa | TRIMESTRAL | 1. Elaboración del programa para la prevención de riesgos físicos. | 50 | X |  |  |  |  | 2022-01-17 | 2022-02-28 | Tilsia Cuy Esteban. ticues@gmail.com
[6 empty] | 2. Socialización e implementación del programa con la comunidad educativa. | 0.0 | [5 empty] | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Tilsia Cuy Esteban, ticues@gmail.com
| La institución ofrece actividades de prevención tanto propias como externas, sin que exista una relación entre los factores de riesgo de su comunidad y el contenido de las mismas. El análisis de los factores de riesgos se hace por anécdotas o casos particulares. | Identificar los principales problemas que constituyen factores de riesgo para los estudiantes y la comunidad y diseñar acciones orientadas a su prevención. | Al finalizar el primer trimestre, la institución identificará los factores de riesgo psicosociales que afectan a los estudiantes y comunidad y diseñará el programa de acción. | Capacitación para la Prevención de riesgos psicosociales con el apoyo de otras entidades | TRIMESTRAL | 1. Diseño y aplicación de una encuesta muestral a partir del grado tercero, diez estudiantes por nivel (tres por grupo), para identificar factores de riesgo psicosociales. | 200 | X |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-08 | Dora ElviraRodriguez. doritael@hotmail.com, Esperanza Pabón, espavi24@hotmail.com Pedro Felipe Jaimes.jaimesua19@hotmail.com
[6 empty] | 2. Tabulación de datos. | 0.0 | [5 empty] | 2022-03-08 | 2022-04-08 | Esperanza Pabón, Pedro Felipe Jaimes.jaimesua19@hotmail.com
[6 empty] | 3. Análisis e informe de resultados. | 0.0 | [5 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Esperanza Pabón. espavi24@hotmail.com; Pedro Felipe Jaimes.
[6 empty] | 4. Elaboración del programa de prevención de riesgos psicosociales. | 0.0 | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-05-06 | Esperanza Pabón. espavi24@hotmail.com; Pedro Felipe Jaimes. jaimesua19@hotmail.com
[6 empty] | 5. Ejecución de actividades. | 0.0 | [5 empty] | 2022-05-08 | 2022-11-18 | Esperanza Pabón. espavi24@hotmail.com; Pedro Felipe Jaimes. jaimesua19@hotmail.com
| La institución cuenta con algunos planes de acción frente a accidentes o desastres naturales solamente para algunas sedes o ciertos riesgos; el estado de la infraestructura física no es sujeto de monitoreo ni de evaluación. | Diseñar un plan de acción para prevenir posibles accidentes, desastres naturales, y estado de la infraestructura. | Al finalizar el primer semestre del año escolar, la institucion contara con un plan de acción para prevenir posibles accidentes, desastres naturales, y estado de la infraestructura. | Implementación de Programas de seguridad. | TRIMESTRAL | 1. Visita ocular para detectar los posibles riesgos. | 0.0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Doris Omaira Muñoz Villamizar. mayito2707@hotmail.com
[6 empty] | 2. Reporte de hallazgos sobre estado de posibles riesgos. | 0.0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Lorenzo Portilla. loposa21@hotmail.com; Cecilia Maldonado. ceci.maldonado@hotmail.com; César Jaimes. cesarjaimes_@hotmail.com; Orlando Monsalve.joma.60@hotmail.com
[6 empty] | 3. Gestión ante la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, de la Universidad de Pamplona, para levantamiento de planos de las diferentes sedes de la institución. | 0.0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Rector, Wilson Augusto Cristancho Pabon. wilson.cristancho@hotmail.com
[6 empty] | 4. Elaboración del plan de acción de prevención de riesgos. | 500 | X |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-05-31 | Doris Omaira Muñoz Villamizar. mayito2707@hotmail.com
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos