## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Etnoeducativa U'wa Izqueta-Segovia |  |  | 2021
|  |  | Código DANE |  | 254820001607
Dirección | Resguardo Unido U'wa |  | Municipio |  | Toledo
Correo electronico | izketasegovia@gmail.com |  |  | Tel | 3114471693
Rector o Director | Liseth Garcés Aguablanca |  |  | Horizonte | 2021
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
fanny Mavilerjey Ortiz Carvajal |  | Dinamizadora Pedagógica |  | mavilerjey97@gmail. Com
Edgar Emiro Mendoza Tamaran |  | Dinamizador Pedagógico |  | em2238129@gmail.com
Sandra Milena Caceres Mogollon |  | Dinamizador Pedagógico |  | sandrita870125@hotmail.com
Yenny Zulay Pedraza |  | Coordinadora Disciplina |  | zuliye25@hotmail. Com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
fanny Mavilerjey Ortiz Carvajal |  | Dinamizadora Pedagógica |  | GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
Edgar Emiro Mendoza Tamaran |  | Dinamizadora Pedagógica |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Yenny Zulay Pedraza |  | Coordinadora Disciplina |  | GESTIÓN ACADÉMICA
Sandra Milena Caceres Mogollon |  | Dinamizadora Pedagógica |  | GESTIÓN DIRECTIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Concejo estudiantil. | lograr que el concejo tenga mayor participacion en la toma de decisiones institucionales. | Al finalizar el año 2021 el concejo estudiantil se habra reunido en un 70% con el concejo academico. | Participacion del concejo estudiantil. | Reunion del concejo estudiantil con los estudiantes, padres de familia, concejo academico y concejo directivo en las semanas institucionales. | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Yeny Zulay Pedraza y Dora Liseth Garces Aguablanca.
| Personero estudiantil | Aumentar la participacion del personero con las sedes. | Recorrido del personero estudiantil al 100% de las sedes. | Integracion personero estudiantil. | Recorrido con los administrativos a las diferentes sedes. | 100 |  |  | 100 |  |  | 2021-03-02 | 2021-06-01 | Yimy Armando Sanchez y Dora Liseth Garces Aguablanca
| Ambiente físico | Mejoramiento y dotacion. | Dotar y mejorar la planta fisica de la sede principal de la sede principal e Ihurima. | Mejoramiento planta fisica. | Dotar de pupitres y sillas; remodelacion de la planta fisica en las sedes. | 100 |  |  | 100 |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Yimy Armando Sanchez Aguablanca
| Inducción a los nuevos estudiantes | Creacion de un manual de induccion para estudiantes nuevos. | Al finalizar el primer momento el 100% de los estudiantes conocen el reglamento de la institucion. | Creacion manual de induccion. | Redaccion e implementacion del manual de induccion para los estudiantes nuevos en las diferntes sedes institucionales. | 100 |  |  | 100 |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Dora Liseth Garces Aguablanca.
GESTIÓN ACADÉMICA | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | Evaluacion del concejo academico a los informes presentados por los dinamizadores. | Evalucion cuantitativa de los informes en las sedes y oportunidades de mejora. | Concejo academico. | Reuniones periodicas cada dos meses para evaluacion y seguimiento. | 100 |  |  |  |  | 100 | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Dora Liseth Garces Aguablanca
| Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Diseñar un plan de apoyo para los estudiantes son necesidades educativas especiales sedes etnoeducativas . | Plan institucional de mejoramiento y seguimiento a estudiantes. | Seguimiento estudiantil. | Buscar estrategias de mejoramiento al rendimiento academico de los estudiantes en las distintas sedes. | 100 | 30 |  | 70 |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Dora Liseth Garces Aguablanca
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Mejoramiento y dotacion de los equipos electronicos de las distintas sedes. | Al finalizar el año 2021 el 70% de las sedes contara con equipos modernos y en funcionamiento. | Mejoramiento y dotacion de equipos. | Adquisicion de equipos y contratacion de personal tecnico. | 100 | 100 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Yimy Armando Sanchez Aguablanca
| Apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción. | Identificacion de estudiantes con dificultades de aprendizajes o discapacidad a traves del proceso de aprendizaje | Diagnostico profesional para los estudiantes que presenten dichas dificultades. | Diagnostico profesional. | Selección de estudiantes con dificultades de interaccion y posterior diagnostico profesional | 100 |  |  |  | 100 |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Yimy Armando Sanchez y Dora Liseth Garces Aguablanca
| Estímulos | Actividades de de reconociemto Dia del dinamizador y reconocimientos públicos. | Premiar el esfuerzo y dedicacion del personal vinculado a la institucion. | Premios. | Reuniones comunitarias y ,espacios de integracion. | 100 |  |  | 100 |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Yimy Armando Sanchez y Dora Liseth Garces Aguablanca
| Apoyo a la investigación | Produccion de material bibliografico impreso. | Las sedes etnoeducativas contaran con material pedagogico propio impreso. | Material pedagogico. | Dotar las 16 sedes etnoeducativas con material bibliografico actualizado. | 100 |  |  | 100 |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Graciela Suarez Jaimes.
| Bienestar del talento humano | Fomentar espacios de integracion y bienestar del personal vinculado. | Lograr que el 100% del personal vinculado goce de salud mental y fisica | Salud ocupacional. | Fomentar espacios para la convivencia, la salud y la recreacion. | 100 |  |  | 100 |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Yimy Armando Sanchez | r
| Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos (FSE) | Inversion y dotacion para la comunidad estudiantil. | Garantizar el 100% de utiles escolares a los estudiantes. | Dotacion. | Dotacion de kits escolares a las 16 sedes educativas. | 100 | 100 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Yimy Armando Sanchez y Dora Liseth Garces Aguablanca
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación | Reuniones comunitarias, atencion e inclusion. | Canales abiertos para el mejoramiento institucional. | Atencion. | Fomentar reuniones de participacion e inclusion para con la comunidad. | 100 |  |  | 100 |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Yimy Armando Sanchez y Dora Liseth Garces Aguablanca
| Escuela de padres | Reuniones periodicas con directivos y padres de familia. | Espacios de dialogo con los miembros activos de la institucion. | Reuniones comunitarias. | Programacion de reuniones comunitarias con padres de familia y comunidad educativa. | 100 |  |  | 100 |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Yimy Armando Sanchez y Dora Liseth Garces Aguablanca
| Asamblea y consejo de padres de familia | Reunion comunitaria para la conformacion de los comites institucionales. | Conformacion del concejo directivo y concejo academico. | Comites institucionales. | Avales comunitarios. | 100 |  |  |  |  | 100 | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Yimy Armando Sanchez
| Prevención de riesgos físicos | Programa de riesgos fisicos. | Creacion de un programa para la prevencion de riesgos fisicos. | Plan de prevencion. | Charlas educativas sobre primeros auxilios, dotacion de botiquines y brigadas de salud. | 100 | 30 | 40 |  |  | 30 | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Dora Liseth Garces Aguablanca y Richard Castro Diaz.
| Prevención de riesgos psicosociales | Elaborar un plan de prevencion, atencion a estudiantes y padres de familia con problemas de alcoholismo. | Disminuir el consumo de alcohol en la comunidad., | Prevencion del alcoholismo. | Charlas por parte de los dinamizadores a la comunidad en general sobre los riesgos del alcoholismo. | 100 |  |  | 100 |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Dinamizadores pedagogicos.
| Programas de seguridad | Diseñar un protocolo de evacuacion ante posibles situaciones como deslizamientos , crecientes , ventizcas y sismos. | Señalizacion de las rutas de escape y puntos de encuentro. | Plan de riesgos institucionales. | Dotar las 16 sedes etnoeducativas con la señalizacion respectiva para la prevencion de riesgos. | 100 |  |  | 100 |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Yimy Armando Sanchez
Note on A6: MFIGUEROA: Se describe el área de gestión que se va a trabajar .
Note on B6: MFIGUEROA: Se traslada la oportunidad de mejora de la autoevaluación.
Note on C6: MFIGUEROA: Se formula el objetivo teniendo en cuenta que: * Debe iniciar con un VERBO ACTIVO Y EN PROCESO, Ejemplo: Diseñar, elaborar , realizar..etc. * Responder a un QUÉ? Y UN PARA QUÉ? * Deben ser: Evaluables, medibles y realizables.
Note on D6: MFIGUEROA: Se formulan las metas , teniendo en cuenta lo siguiente: 1. ¿En que tiempo se va a realizar osea para CUANDO? 2. ¿ QUÉ? 3. ¿ CUÁNTO? 4. ¿ QUIÉN? Ejemplo: AL FINALIZAR EL AÑO 2020, EL 50% DE LOS PADRES DE FAMILIA ESTARÁN CAPACITADOS EN EL MANEJO ADECUADO DE LAS TICS.
Note on E6: MFIGUEROA: EL INDICADOR ES EL RESULTADO DE LA META FORMULADA.
Note on F6: MFIGUEROA: ACCIONES: Realización de un conjunto de tareas en un tiempo determinado. 1. CARACTERIZACIÓN : Reconocer la población. 2. DISEÑO DEL PROCESO : Qué haria? 3. EJECUCIÓN: Realización de la acción. 4. SEGUIMIENTO: Control a la ejecución.
Note on G6: MFIGUEROA: Se describe el costo estimado de las actividades en miles de pesos que requiere para ejecutar la acción.
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos
Note on M6: MFIGUEROA: Describe la fecha de inicio programada para cada acción.
Note on N6: MFIGUEROA: Describe la fecha de finalización programada para cada acción.
Note on O6: MFIGUEROA: Se describe el nombre y apellido del docente y/o directivo docente responsable de cada acción. (Preferiblemente una sola persona, máximo dos.)