## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO |  |  |  |  | Municipio |  |  | CHINACOTA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Implementar estrategias que despierten el interés en los estudiantes en el aprendizaje y el conocimiento. | En el año escolar 2022 , segundo periodo se tendrá en un 100% elaborada una estrategia pedagógica que motive y se efectivo el aprendizaje en el regreso a clases aprovechando el diagnóstico de las prubas Evaluar para avanzar todos los grados y los simulacros de Saber en 9 y 11 grado. | El 80% de los estudiantes evaluados y con propuestas metodóligicos de aprendizaje | 10 | 2022-06-17 | 10 | 2022-08-28 |  | 2022-11-04 |  |  | EN EJECUCION
Propender por el funcionamiento del Comité de Convivencia en el ITACHI para el mejoramiento en la solucion de conflictos y prevención de problemas que aquejan la juventud y más después de dos años de pandemia. | Al finalizar el año escolar 2022 la Institución habrá realizado sendas reuniones del Comité de Convivencia y liderado procesos de atención, prevención y control de situaciones de convivencia escolar. | Talleres de atención, prevención de situaciones de convivencia escolar | 0 | 2022-06-17 | 0 | 2022-08-28 |  | 2022-11-04 |  |  | EN EJECUCION
Conformar el Consejo de Padres de Familia con claros criterios de funcionamiento sistemático, para la participación efectiva de los padres en la toma de decisiones. | Al finalizar el año escolar 2022 El Consejo de Padres de Familia estará constituido con el 100% de funcionalidad de modo que dinamice la participación de los Padres en la Institución. | El Consejo de Padres estará constituido y ha tenido el 80% de funcionamiento. | 0 | 2022-06-17 | 0 | 2022-08-28 |  | 2022-11-04 |  |  | EN EJECUCION
Implementar procesos de formacion para capacitar al Contralor Estudiantil , representantes del Consejo Estudiantil, Personero Estudiantil que potencialice liderazgos positivos en los estudiantes . | Al finalizar el tercer periodo escolar 2022 se tendrán capacitados en liderazgo el 100% de los estudiantes representantes de los órganos estudiantiles priorizando el Consejo Estudiantil. | El 100% de los estudiantes representantes del ITACHI participarán en el proceso de capacitación | 0 | 2022-06-17 | 0 | 2022-08-28 |  | 2022-11-04 |  |  | EN EJECUCION
DEFINIR OPCIONES DIDACTICAS PARA ARTICULARLAS CON LAS AREAS, ASIGNATURAS Y PROYECTOS TRANSVESALES. | AL FINALIZAR AÑO ESCOLAR 2022 EL 70% DE LOS DOCENTES ESTARAN IMPLEMENTANDO OPCIONES DIDACTICAS ARTICULADAS. | ONCE DOCENTES IMPLEMENTANDO OPCIONES DIDACTICAS EN EL CUARTO PERIODO. | 0 | 2022-06-17 | 0 | 2022-08-28 |  | 2022-11-04 |  |  | EN EJECUCION
ESTABLECER ACUERDOS PEDAGOGICOS DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS QUE PERMITAN SUPERAR LAS DEFICIENCIAS . | A DICIEMBRE DE 2022 EL 70% DE LOS DOCENTES DEL ITACHI APLICA LAS ESTRATEGIAS ACORDADAS PARA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS . | DOCENTES APLICANDO LAS ASTRATEGIAS ACORDADAS PARA LA SUPERACION DE LAS DEFICIENCIAS ACADEMICAS. | 0 | 2022-06-17 | 0 | 2022-08-28 |  | 2022-11-04 |  |  | EN EJECUCION
REESTRUCTURAR EL PLAN DE ESTUDIOS CORRELACIONADO DESDE PREESCOLAR HASTA UNDECIMO GRADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEL INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO. | AL FINALIZAR EL AÑO 2022 EL 90% DE LOS DOCENTES DEL ITACHI PRESENTARAN LOS PLANES DE ESTUDIOS REESTRUCTURADOS. | DOCENTES REESTRUCTURANDO LOS PLANES DE ESTUDIOS | 20 | 2022-06-17 | 20 | 2022-08-28 |  | 2022-11-04 |  |  | EN EJECUCION
DISEÑAR PRUEBAS SABER PARA TODAS LAS ASIGNATURAS APLICADAS EN CADA PERIODO DEL AÑO ESCOLAR | AL FINALIZAR EL 2022, EL 100% DE LOS DOCENTES APLICANDO PRUEBAS SABER EN TODAS LAS ASIGNATURAS. | DOCENTES APLICANDO PRUEBAS SABER EN TODAS LAS ASIGNATURAS CADA PERIODO | 70 | 2022-06-17 | 70 | 2022-08-28 |  | 2022-11-04 |  |  | EN EJECUCION
PROPENDER POR EL ANALISIS DETALLADO DE LAS PRUEBAS SABER 11 DE CADA AÑO | AL FINALIZAR EL PRIMER PERIODO SE HABRÁN ANALIZADO E IMPLEMENTADO ACCIONES PEDAGOGICAS PARA LAS DEFICIENCIAS PRESENTADAS | TODOS LOS DOCENTES DE LAS AREAS BASICAS CON PLANES PEDAGOGICOS PARA SUPERAR LAS BRECHAS EN EL CONOCIMIENTO SOBRE TODO LA LECTURA | 0 | 2022-06-17 | 0 | 2022-08-28 |  | 2022-11-04 |  |  | EN EJECUCION
IMPLEMENTAR LAS PLATAFORMA DE NOTAS | AL FINALIZAR EL AÑO TODOS LOS DOCENTES CAPACITADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOTAS | TODOS LOS DOCENTES CON LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO EN LA IMPLEMENETACION DE NOTAS | 0 | 2022-06-17 | 0 | 2022-08-28 |  | 2022-11-04 |  |  | EN EJECUCION
Elaborar por parte de la dirección del plantel, de mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la planta física y demás componentes relacionados (uso de espacios, suministros, dotación etc.), para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje y el clima escolar. | Al finalizar el año escolar 2022 se habrán ejecutado el 100% de los planes. | Número de planes elaborados y ejecutados | 50 | 2022-06-17 | 50 | 2022-08-28 |  | 2022-11-04 |  |  | EN EJECUCION
Gestionar por parte de la dirección del plantel ante las entidades correspondientes del estado a nivel Nacional, Departamental y Municipal la asignación de recursos materiales, financieros y humanos para la solución a la problemática de los servicios complementarios, apelando a mecanismos legales de protección de los derechos fundamentales. | Al finalizar el 2022 se habrán adelantado las gestiones pertinentes ante las entidades responsables y / o ante los entes de control, para mejorar la prestación de servicios | Número de estudios realizados, relacionados con el bienestar del Talento Humano. | 0 | 2022-06-17 | 0 | 2022-08-28 |  | 2022-11-04 |  |  | EN EJECUCION
APOYAR A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, REALIZANDO CHARLAS, ORIENTACIONES, CURSOS, CONVIVENCIAS, PARA ENCAMINARLOS EN LA FORMULACION DEL PROYECTO DE VIDA | PROGRAMAR UNA CONVIVENCIA CON LOS ESTUDIANTES DE 11 GRADO CON EL FIN DE ORIENTARLOS EN LA VOCACION PROFESIONAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA INSTITUCION. | CONVIVENCIAS PLANEADAS Y EJECUTADAS EN 100 % | 0 | 2022-06-17 | 0 | 2022-08-28 |  | 2022-11-04 |  |  | EN EJECUCION
OFRECER CHARLAS Y TALLERES A LOS PADRES DE FAMILIA PARA FORTALECER LOS LAZOS AFECTIVOS CON SUS HIJOS | SE DEBE TRAER PERSONAS ESPECIALIZADAS EN LA TEMATICA. | 100 % DE LOS PADRES O ACUDIENTES ASISTIENDO A LAS COMISIONES DE EVALAUCION Y PROMOCION | 25 | 2022-06-17 | 25 | 2022-08-28 |  | 2022-11-04 |  |  | EN EJECUCION
ESTIMULAR LA PARTICIPACION E INTEGRACION DE LOS ESTUDIANTES, MEDIANTE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES. | CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION EN EL PLAN DE ACCION DE COMIENZO DE AÑO | 100 % DE LAS PLANEADAS PARA LA NUEVA PRESENCIALIDAD | 0 | 2022-06-17 | 0 | 2022-08-28 |  | 2022-11-04 |  |  | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA
Note on A8: dell: