## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO |  |  | 25 enero de 2022
|  |  | Código DANE |  | 254172000233
Dirección | Cra 3 Calle 6N-92 Barrio Pueblo Paja |  | Municipio |  | Chinácota
Correo electronico | jaquivilla@gmail.com |  |  | Tel | 3222184235
Rector o Director | Jaime Alirio Quintero Villamizar |  |  | Horizonte | Utiles al campo y sociedad
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Jaime A Quintero Villamizar |  | Rector |  | jaquivilla@gmail.com
Yolanda Mendoza Acevedo |  | Docente |  | mayoescorpio14@hotmail.com
Hernando Contreras |  | Docente |  | lhev_11@hotmail.com
César Oswaldo Pinillos Sierra |  | Docente |  | cepillos9@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Jaime A Quintero Villamizar |  | Rector |  | jaquivilla@gmail.com
Ramiro Eloy Garcia Monroy |  | Docente
Luis Eduardo Maldonado |  | Docente

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [7 empty] | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2022 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUTO TECNICO AGOPECUARIO DE CHINACOTA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | MOTIVACION HACIA EL APRENDIZAJE | Implementar estrategias que despierten el interés en los estudiantes en el aprendizaje y el conocimiento. | En el año escolar 2022 , segundo periodo se tendrá en un 100% elaborada una estrategia pedagógica que motive y se efectivo el aprendizaje en el regreso a clases aprovechando el diagnóstico de las prubas Evaluar para avanzar todos los grados y los simulacros de Saber en 9 y 11 grado. | El 80% de los estudiantes evaluados y con propuestas metodóligicos de aprendizaje | Bimestral | Talleres de formación en la pruebas Saber 11 | 300000 |  |  |  | x |  | 2022-05-16 | 2022-07-29 | Rector-Alcaldía
[6 empty] | Aplicación de pruebas diagnóstico en los estudiantes y simulacros. | 2000000 |  |  |  | x |  | 2022-05-16 | 2022-07-29 | Rector-Alcaldía
DIRECTIVA | COMITÉ DE CONVIVENCIA | Propender por el funcionamiento del Comité de Convivencia en el ITACHI para el mejoramiento en la solucion de conflictos y prevención de problemas que aquejan la juventud y más después de dos años de pandemia. | Al finalizar el año escolar 2022 la Institución habrá realizado sendas reuniones del Comité de Convivencia y liderado procesos de atención, prevención y control de situaciones de convivencia escolar. | Talleres de atención, prevención de situaciones de convivencia escolar | Semestral | Talleres de prevención de consumo de sustancias alucineganas salujd mental, embarazos adolescentes y bullyng escolar | 500000 |  |  |  | x | x | 2022-05-10 | 2022-11-11 | Rector - Alcaldía- Comisaría de Familia
DIRECTIVA | CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA | Conformar el Consejo de Padres de Familia con claros criterios de funcionamiento sistemático, para la participación efectiva de los padres en la toma de decisiones. | Al finalizar el año escolar 2022 El Consejo de Padres de Familia estará constituido con el 100% de funcionalidad de modo que dinamice la participación de los Padres en la Institución. | El Consejo de Padres estará constituido y ha tenido el 80% de funcionamiento. | Bimestral | Motivación a los Padres de Familia para participar activamente. | [6 empty] | 2022-02-10 | 2022-11-28 | Rector -docentes del área
[6 empty] | Diseño del plan de acción del Consejo de Padres. | [6 empty] | 2022-02-10 | 2022-12-28 | Rector -docentes del área
[6 empty] | Reuniones periódicas. | [6 empty] | 2022-02-10 | 2022-11-28 | Rector -docentes del área
DIRECTIVA | LIDERAZGO | Implementar procesos de formacion para capacitar al Contralor Estudiantil , representantes del Consejo Estudiantil, Personero Estudiantil que potencialice liderazgos positivos en los estudiantes . | Al finalizar el tercer periodo escolar 2022 se tendrán capacitados en liderazgo el 100% de los estudiantes representantes de los órganos estudiantiles priorizando el Consejo Estudiantil. | El 100% de los estudiantes representantes del ITACHI participarán en el proceso de capacitación | Mensual | CHARLAS | 50000 | X |  |  |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-22 | Rector -
[6 empty] | TALLERES | 20000 | X |  |  |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-22 | Rector -
[6 empty] | Orientaciones a los candidatos sobre criterios de liderazgo. | 0 | [5 empty] | 2022-07-11 | 2022-07-22 | Rector -
ACADEMICA | PRACTICAS PEDAGOGICAS | DEFINIR OPCIONES DIDACTICAS PARA ARTICULARLAS CON LAS AREAS, ASIGNATURAS Y PROYECTOS TRANSVESALES. | AL FINALIZAR AÑO ESCOLAR 2022 EL 70% DE LOS DOCENTES ESTARAN IMPLEMENTANDO OPCIONES DIDACTICAS ARTICULADAS. | ONCE DOCENTES IMPLEMENTANDO OPCIONES DIDACTICAS EN EL CUARTO PERIODO. | BIMESTRAL. | SOCIALIZACION DE LAS OOPCIONES PEDGOGICAS DEFINIDAS. | 0 | [5 empty] | 2022-02-10 | 2022-11-28 | Rector -docentes del área
[6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS OOPCIONES PEDGOGICAS DEFINIDAS. | 0 | [5 empty] | 2022-02-10 | 2022-11-28 | Rector -docentes del área
ACADEMICA | OPCIONES DIDACTICAS PARA LAS AREAS, ASIGNATURAS Y PROYECTOS TRANSVERSALES. | ESTABLECER ACUERDOS PEDAGOGICOS DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS QUE PERMITAN SUPERAR LAS DEFICIENCIAS . | A DICIEMBRE DE 2022 EL 70% DE LOS DOCENTES DEL ITACHI APLICA LAS ESTRATEGIAS ACORDADAS PARA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS . | DOCENTES APLICANDO LAS ASTRATEGIAS ACORDADAS PARA LA SUPERACION DE LAS DEFICIENCIAS ACADEMICAS. | BIMESTRAL | REUNIONES DE LOS JEFES DE AREA ACADEMICO Y TECNICO PARA EL ANALISIS Y CONTROL EN LA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS ASIGNATURAS TANTO ACADEMICAS COMO TECNICAS | 0 | [5 empty] | 2022-08-12 | 2022-11-12 | Rector -jefes del área
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 2022-08-12 | 2022-11-12 | Rector -jefes del área
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 2022-08-12 | 2022-11-12 | Rector -jefes del área
ACADEMICA | DISEÑO PEDAGOGICO | REESTRUCUTURAR EL PLAN DE ESTUDIOS CORRELACIONADO DESDE PREESCOLAR HASTA UNDECIMO GRADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEL INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO. | AL FINALIZAR EL AÑO 2022 EL 90% DE LOS DOCENTES DEL ITACHI PRESENTARAN LOS PLANES DE ESTUDIOS REESTRUCTURADOS. | DOCENTES REESTRUCTURANDO LOS PLANES DE ESTUDIOS | SEMESTRAL | REALIZAR JORNADAS PEDAGOGICAS POR AREAS. | 0 | [5 empty] | 2022-02-11 | 2022-06-17 | Rector -docentes del área
[6 empty] | SOCIALIZACIÓN DE LA REESTRUCTURACION DE PLANES. | 0 | [5 empty] | 2022-02-11 | 2022-06-17 | Rector -docentes del área
ACADEMICO | EVALUACION EN EL AULA | DISEÑAR PRUEBAS SABER PARA TODAS LAS ASIGNATURAS APLICADAS EN CADA PERIODO DEL AÑO ESCOLAR | AL FINALIZAR EL 2022, EL 100% DE LOS DOCENTES APLICANDO PRUEBAS SABER EN TODAS LAS ASIGNATURAS. | DOCENTES APLICANDO PRUEBAS SABER EN TODAS LAS ASIGNATURAS CADA PERIODO | BIMESTRAL | IMPLEMENTAR PRUEBAS SABER EN TODOS LOS GRADOS PARA CADA PERIODO PARA DIAGNOSTUICAS DEFICIENCIAS EN EL APRENDIZAJE | 400000 | X |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-11-18 | Rector -docentes del área
[6 empty] | CAPACITACION DE DOCENTES EN DISEÑO DE PRUEBAS SABER | 1000000 |  |  |  | X |  | 2022-02-07 | 2022-11-18 | Rector -docentes del área
[6 empty] | DISEÑO DE PRUEBAS SABER | 500000 | X |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-11-18 | Rector -docentes del área
ACADEMICA | USO PEDAGOGICO DE LAS PRUEBAS EXTERNAS | PROPENDER POR EL ANALISIS DETALLADO DE LAS PRUEBAS SABER 11 DE CADA AÑO | AL FINALIZAR EL PRIMER PERIODO SE HABRÁN ANALIZADO E IMPLEMENTADO ACCIONES PEDAGOGICAS PARA LAS DEFICIENCIAS PRESENTADAS | TODOS LOS DOCENTES DE LAS AREAS BASICAS CON PLANES PEDAGOGICOS PARA SUPERAR LAS BRECHAS EN EL CONOCIMIENTO SOBRE TODO LA LECTURA | BIMESTRAL | TALLER DE ANALISIS | 100000 |  |  |  | X |  | 2022-02-10 | 2022-11-28 | Rector -docentes del área
[6 empty] | DOCUMENTO DE ANALISIS | 200000 |  |  |  | X |  | 2022-02-10 | 2022-12-28 | Rector -docentes del área
[6 empty] | APLICACIÓN EN LOS PLANES DE ESTUDIO | 100000 | X |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-12-28 | Rector -docentes del área
Administrativa | BOLETINES DE CALIFICACIONES | IMPLEMENTAR LAS PLATAFORMA DE NOTAS | AL FINALIZAR EL AÑO TODOS LOS DOCENTES CAPACITADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOTAS | TODOS LOS DOCENTES CON LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO EN LA IMPLEMENETACION DE NOTAS | BIMESTRAL | TALLERES DE FORMACION EN LA IMPLEMENTACION DE NOTAS | 1000000 |  |  | X |  |  | 2022-05-07 | 2022-11-07 | Gobernación-rector
Administrativa | Administración de la planta física y sus recursos. | Elaborar por parte de la dirección del plantel, de mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la planta física y demás componentes relacionados (uso de espacios, suministros, dotación etc.), para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje y el clima escolar. | Al finalizar el año escolar 2022 se habrán ejecutado el 100% de los planes. | Número de planes elabtrados y ejecutados | Anual | Diagnóstico de la planta física | 0 | [5 empty] | 2022-02-10 | 2022-03-10 | Rector -docentes del área
[6 empty] | EJECUCION | 270000000 |  |  | X |  |  | 2022-03-10 | 2022-11-07 | Gobernación-Rector
Administrativo | Administración de servicios complementarios | Gestionar por parte de la dirección del plantel ante las entidades correspondientes del estado a nivel Nacional, Departamental y Municipal la asignación de recursos materiales, financieros y humanos para la solución a la problemática de los servicios complementarios, apelando a mecanismos legales de protección de los derechos fundamentales. | Al finalizar el 2022 se habrán adelantado las gestiones pertinentes ante las entidades responsables y / o ante los entes de control, para mejorar la prestación de servicios | Número de peticiones oficiadas y radicadas en las distintas instancias responsables de los servicios complementarios. | Anual | Elaboración del diagnóstico de problemas y necesidades | 0 | [5 empty] | 2022-02-10 | 2022-11-10 | Rector -docentes del área
|  |  | Complementarios. |  |  | Envío de documentación | 0 | [5 empty] | 2022-02-10 | 2022-11-28 | Rector -docentes del área
Administrativa |  | Implementar mecanismos por parte de la dirección del plantel, llevando a cabo los estudios correspondientes de los perfiles y asignación de carga académica; así como allegar recursos destinados al estímulo del talento humano, para mejorar el clima escolar y los procesos de aprendizaje. | Al finalizar el año 2022 se habrán apropiado los estudios pertinentes al mejoramiento del | Número de estudios realizados, relacionados con el bienestar del Talento Humano. | Anual | Elaboración del carga académica | 0 | [5 empty] | 2022-02-13 | 2022-02-13 | Rector -docentes del área
| TALENTO HUMANO |  | Talento Humano. |  |  | Elaboración de | 0 | [5 empty] | 2022-02-13 | 2022-02-13 | Rector -docentes del área
GESTIÓN COMUNITARIA | PROYECTO DE VIDA | APOYAR A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, REALIZANDO CHARLAS, ORIENTACIONES, CURSOS, CONVIVENCIAS, PARA ENCAMINARLOS EN LA FORMULACION DEL PROYECTO DE VIDA | PROGRAMAR UNA CONVIVENCIA CON LOS ESTUDIANTES DE 11 GRADO CON EL FIN DE ORIENTARLOS EN LA VOCACION PROFESIONAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA INSTITUCION. | CONVIVENCIAS PLANEADAS Y EJECUTADAS EN 100 % | ANUAL | INVITACION A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA QUE PRESENTEN SU POTAFOLIO. | 0 | [5 empty] | 2022-02-13 | 2022-02-13 | Rector -docentes del área
GESTIÓN COMUNITARIA | ESCUELA FAMILIAR | OFRECER CHARLAS Y TALLERES A LOS PADRES DE FAMILIA PARA FORTALECER LOS LAZOS AFECTIVOS CON SUS HIJOS | SE DEBE TRAER PERSONAS ESPECIALIZADAS EN LA TEMATICA. | 100 % DE LOS PADRES O ACUDIENTES ASISTIENDO A LAS COMISIONES DE EVALAUCION Y PROMOCION | BIMESTRAL | CHARLA SOBRE RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES | 0 | [5 empty] | 2022-02-13 | 2022-02-13 | Rector -docentes del área
GESTIÓN COMUNITARIA | PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES | ESTIMULAR LA PARTICIPACION E INTEGRACION DE LOS ESTUDIANTES, MEDIANTE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES. | CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION EN EL PLAN DE ACCION DE COMIENZO DE AÑO | 100 % DE LAS PLANEADAS PARA LA NUEVA PRESENCIALIDAD | BIMESTRAL | DESARROLLO DE JORNADAS CULTURALES Y DEPORTIVAS DE INTEGRACION PARA REACTIVAR LA PROACTIVIDAD ANTE EL DAÑO DE LOS DOS AÑOS DE PANDEMIA | 0 | [5 empty] | 2022-02-13 | 2022-02-13 | Rector -docentes del área
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos