## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO |  |  | 18 enero de 2021
|  |  | Código DANE |  | 254172000233
Dirección | Cra 3 Calle 6N-92 Barrio Pueblo Paja |  | Municipio |  | Chinácota
Correo electronico | jaquivilla@gmail.com |  |  | Tel | 3222184235
Rector o Director | Jaime Alirio Quintero Villamizar |  |  | Horizonte | Utiles al campo y sociedad
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Jaime A Quintero Villamizar |  | Rector |  | jaquivilla@gmail.com
Ramiro Eloy García Monroy |  | Docente |  | ramirin25.regimen@hotmail.com
Yolanda Mendoza Acevedo |  | Docente |  | mayoescorpio14@hotmail.com
Hernando Contreras |  | Docente |  | lhev_11@hotmail.com
César Oswaldo Pinillos Sierra |  | Docente |  | cepillos9@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Jaime A Quintero Villamizar |  | Rector |  | jaquivilla@gmail.com
Rita Belén Jaimes Beltrán |  | Docente |  | ritabelenjaimes@hotmail.com
Humberto Mendoza |  | Docente |  | humeba52@outlook.com
Antonio Conde |  | Docente |  | antoniojosecondem@hotmail.com
Gladys Fonseca |  | Docente |  | flaka-2814@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [7 empty] | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUTO TECNICO AGOPECUARIO DE CHINACOTA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Motivación hacia el aprendizaje | Implementar estrategias metodológicas, planes de asignatura y de más que propicien el aprendizaje en la pandemia y en la semipresencialidad o alternancia. | En el año escolar 2021 , segundo periodo se tendrá en un 100% elaborada una estrategia pedagógica que motive y se efectivo el aprendizaje en el regreso a clases , tarbajo en casa y alternancia. | El 100% de los docentes de la Institución ha participado y conoce la estrategia pedagógica elaborada para estimular en el estudiante el interés por el aprendizaje. | Bimestral | Crear espacios de debate entre los docentes para promover estrategias de motivación y ajustes al aprendizaje en tiempos de pandemia . | 100.00 |  |  |  |  | x | 2021-02-09 | 2021-04-12 | Consejo Académico
[6 empty] | Socialización a padres y estudiantes a los padres de las estrategias que se estarán implementandas para el trabajo en casa y/o presencialidad en alternancia | 50000 |  |  |  |  | x | 2021-02-09 | 2021-04-12 | Consejo Académico
DIRECTIVA | Políticas de integración | Elaborar una política sistemática que tenga en cuenta las condiciones fundamentales y que permita identificar a cada estudiante con capacidad disímil o diversidad cultural para lograr su integración a los procesos de aprendizaje. | Al finalizar el año escolar 2021 la Institución tendrá elaborada en un 100% la política de integración de estudiantes con capacidades disimiles y diversidad cultural. | La política de integración estará aplicada al 100% de los estudiantes en condiciones especiales. | Semestral | Capacitaciones sobre Discapacidades especiales de integración sistemática de políticas de inclusión. | 100000 |  |  |  |  | x | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
DIRECTIVA | Consejo de Padres de Familia | Conformar el Consejo de Padres de Familia con claros criterios de funcionamiento sistemático, para la participación efectiva de los padres en la toma de decisiones. | Al finalizar el año escolar 2019 El Consejo de Padres de Familia estará constituido con el 100% de funcionalidad de modo que dinamice la participación de los Padres en la Institución. | El Consejo de Padres estará constituido y ha tenido el 80% de funcionamiento. | Bimestral | Motivación a los Padres de Familia para participar activamente. | 50000 |  |  |  |  | x | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
[6 empty] | Diseño del plan de acción del Consejo de Padres. | 50000 |  |  |  |  | x | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
[6 empty] | Reuniones periódicas. | 50000 |  |  |  |  | x | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
DIRECTIVA | Personero estudiantil | Diseñar un proceso electoral para personero estudiantil que identifique liderazgos positivos en los estudiantes para elegir un(a) personero(a) fundamentado(a) y con criterios de participación. | Al finalizar el año escolar 2019 se tendrá elaborado el 100% del diseño de participación estudiantil en el proceso de elección de personero(a). | El 80% de los estudiantes participarán en el proceso de elección de personero(a) estudiantil con criterios de verdadero liderazgo. | Mensual | Asambleas informativas con estudiantes. | 30000 |  |  |  |  | x | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
[6 empty] | Debates con candidatos. | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
[6 empty] | Orientaciones a los candidatos sobre criterios de liderazgo. | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
ACADEMICA | PRACTICAS PEDAGOGICAS | DEFINIR OPCIONES DIDACTICAS PARA ARTICULARLAS CON LAS AREAS, ASIGNATURAS Y PROYECTOS TRANSVESALES. | AL FINALIZAR NOVIEMBRE DEL 2021 EL 50% DE LOS DOCENTES ESTARAN IMPLEMENTANDO OPCIONES DIDACTICAS ARTICULADAS. | ONCE DOCENTES IMPLEMENTANDO OPCIONES DIDACTICAS EN EL CUARTO PERIODO. | BIMESTRAL. | SOCIALIZACION DE LAS OOPCIONES PEDGOGICAS DEFINIDAS. | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
[6 empty] | SOCIALIZACION DE LAS OOPCIONES PEDGOGICAS DEFINIDAS. | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
ACADEMICA | ESTILO PEDAGOGICO | ESTABLECER ACUERDOS PEDAGOGICOS DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS QUE PERMITAN SUPERAR LAS DEFICIENCIAS ACADEMICAS | A DICIEMBRE DE 2021 EL 70% DE LOS DOCENTES DEL ITACHI APLICA LAS ESTRATEGIAS ACORDADAS PARA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS ACADEMICAS. | CATORCE DOCENTES APLICANDO LAS ASTRATEGIAS ACORDADAS PARA LA SUPERACION DE LAS DEFICIENCIAS ACADEMICAS. | BIMESTRAL | REUNIONES DE COMISION DE EVALUACION Y PROMOCION PARA UNIFICAR CRITERIOS EN EL MEJORAMIENTO DE LAS DEFICIENCIAS ACADEMICAS. | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
ACADEMICA | DISEÑO PEDAGOGICO | REESTRUCUTURAR EL PLAN DE ESTUDIOS CORRELACIONADO DESDE PREESCOLAR HASTA UNDECIMO GRADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEL INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO. | AL FINALIZAR EL AÑO 2021 EL 80% DE LOS DOCENTES DEL ITACHI PRESENTARAN LOS PLANES DE ESTUDIOS REESTRUCTURADOS. | 17 DOCENTES REESTRUCTURANDO LOS PLANES DE ESTUDIOS | SEMESTRAL | REALIZAR JORNADAS PEDAGOGICAS POR AREAS. | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-06-17 | Rector -docentes del área
[6 empty] | SOCIALIZACIÓN DE LA REESTRUCTURACION DE PLANES. | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-06-17 | Rector -docentes del área
ACADEMICO | SEGUIMINENTO ACADEMICO | DISEÑAR PROGRAMAS DE APOYO PEDGOGICO A LOS CASOS DE ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | AL FINALIZAR EL 2021, EL 40% DE LOS DOCENTES APLICARAN PROGRAMAS DE APOYO PEDAGOGICO A ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | NUEVE DOCENTES APLICANDO PROGRAMAS DE APOYO PEDAGOGICO A ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | BIMESTRAL | REVISION DEL SIMAT PARA LA IDENTIFICACION DE CASOS DE ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
[6 empty] | CAPACITACION DE DOCENTES EN DISEÑO DE PROGRAMAS DE APOYO. | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
[6 empty] | DISEÑO DE PROGRAMAS DE APOYO. | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
ACADEMICA | DISEÑO PEDAGOGICO | IMPLEMENTAR LAS EVALUACIONES ESTILO PRUEBA SABER EN TODAS LAS AREAS, PARA DESARROLLAR EN LOS ESTUDIANTES HABILIDADES QUE PERMITAN MEJORAR LOS RESULTADOS EN LAS PRUEBAS EXTERNAS. | AL FINALIZAR EL AÑO 2021 EL 75% DE LOS DOCENTES DEL ITACHI APLICARAN EVALUACIONES ESTILO PRUEBAS SABER. | DIECISEIS DOCENTES APLICANDO EVALUACIONES ESTILO PRUEBAS SABER. | BIMESTRAL | REALIZAR JORNADAS PEDAGOGICAS PARA ESTABLECER COMPROMISOS DE DISEÑO Y APLICACION DE EVALUACIONES TIPO SABER EN TODAS LAS AREAS. | 30000 |  |  |  |  | x | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
[6 empty] | CREAR EL BANCO DE PREGUNTAS.TIPO SABER. | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
[6 empty] | TALLER ANALISIS RESULTADOS PRUEBAS SABER | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
Administrativa | Apoyo a la Gestión Académica | Optimizar los procesos de matrícula por parte de la Secretaría del plantel, con base en el estudio de cupos por aula priorizando alumnos antiguos, reprobados y provenientes de otras Instituciones en su orden para evitar hacinamiento. | Al finalizar el año 2021 debe haberse cumplido el proceso de prematrícula en un 100%, para tener información precisa sobre cupos disponibles. | Número de formatos de prematrícula debidamente diligenciados y registrados en la Secretaria de la Institución. | Anual | Diligenciamiento de formatos de prematrícula por los padres de familia | 40000 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
Administrativa | Administración de la planta física y sus recursos. | Elaborar por parte de la dirección del plantel, los planes de mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la planta física y demás componentes relacionados (uso de espacios, suministros, dotación etc.), para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje y el clima escolar. | Al finalizar el 2021 se habrán estructurado el 100% de los planes, para ser ejecutados en el 2020. | Número de planes elaborados y aprobados por acuerdo del Consejo Directivo. | Anual | Diagnóstico de la planta física | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
[6 empty] | Prioriación de necesidades | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
Administrativo | Administración de servicios complementarios | Gestionar por parte de la dirección del plantel ante las entidades correspondientes del estado a nivel Nacional, Departamental y Municipal la asignación de recursos materiales, financieros y humanos para la solución a la problemática de los servicios complementarios, apelando a mecanismos legales de protección de los derechos fundamentales. | Al finalizar el 2021 se habrán adelantado las gestiones pertinentes ante las entidades responsables y / o ante los entes de control, para mejorar la prestación de servicios | Número de peticiones oficiadas y radicadas en las distintas instancias responsables de los servicios complementarios. | Anual | Elaboración del diagnóstico de problemas y necesidades | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
|  |  | Complementarios. |  |  | Envío de documentación | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
Administrativa |  | Implementar mecanismos por parte de la dirección del plantel, llevando a cabo los estudios correspondientes de los perfiles y asignación de carga académica; así como allegar recursos destinados al estímulo del talento humano, para mejorar el clima escolar y los procesos de aprendizaje. | Al finalizar el año 2021 se habrán apropiado los estudios pertinentes al mejoramiento del | Número de estudios realizados, relacionados con el bienestar del Talento Humano. | Anual | Elaboración del carga académica | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
| TALENTO HUMANO |  | Talento Humano. |  |  | Elaboración de | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
GESTIÓN COMUNITARIA | PROYECTO DE VIDA | APOYAR A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, REALIZANDO CHARLAS, ORIENTACIONES, CURSOS, CONVIVENCIAS, PARA ENCAMINARLOS EN LA FORMULACION DEL PROYECTO DE VIDA | PROGRAMAR UNA CONVIVENCIA CON LOS ESTUDIANTES DE 11 GRADO CON EL FIN DE ORIENTARLOS EN LA VOCACION PROFESIONAL EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN LA INSTITUCION. | DIRECTIVA Y TITULARES DE ALUMNOS DE 11 GRADO | ANUAL | INVITACION A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA QUE PRESENTEN SU POTAFOLIO. | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-15 | Rector -docentes del área
GESTIÓN COMUNITARIA | ESCUELA FAMILIAR | OFRECER CHARLAS Y TALLERES A LOS PADRES DE FAMILIA PARA FORTALECER LOS LAZOS AFECTIVOS CON SUS HIJOS | SE DEBE TRAER PERSONAS ESPECIALIZADAS EN LA TEMATICA. | PADRES DE FAMILIA | BIMESTRAL | CHARLA SOBRE RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-16 | Rector -docentes del área
GESTIÓN COMUNITARIA | PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES | ESTIMULAR LA PARTICIPACION E INTEGRACION DE LOS ESTUDIANTES, MEDIANTE EVENTOS CULTURALES EN LA MEDIDA QUE VAYAN LLEGANDO A LA PRESENCIALIDAD | CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION EN EL PLAN DE ACCION DE COMIENZO DE AÑO | COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION | BIMESTRAL | DESARROLLO DE JORNADAS CULTURALES DE INTEGRACION COMO LO PERMITA LA PANDEMIA | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
GESTIÓN COMUNITARIA | BIOSEGURIDAD | SOCIALIZACION Y EJECUCION DE LOS PLANES DE BIOSEGURIDAD FRENTE A LOS DIFERENTES ESTAMENTOS PARA PREVENIR RIESGOS DE CONTAGIO. | IMPLEMENTAR LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD | RECTOR | ANUALMENTE | Compras y ubicación de elementos de bioseguridad | 0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-12-28 | Rector -docentes del área
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos