## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
|  |  | Código DANE |  | 154871000261
Dirección | CALLE 2°CARRERA 5° ESQUINA |  | Municipio |  | VILLA CARO
Correo electronico | col_nuestrasradelrosario@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 5566012
Rector o Director | GUILLERMO ALFONSO MORENO MENDOZA |  |  | Horizonte | 2017-2019
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LAURA PRUDENCIA YAÑEZ. R. |  | DOCENTE |  | laprya@gmail.com
CLAUDIA ROCIO FLOREZ OCHOA |  | DOCENTE |  | seb.mer@hotmail.com
LINDA MARIEL RAMIREZ |  | DOCENTE |  | marielita_12_19@hotmail.com
JHORMAN GUSTAVO MALDONADO V |  | DOCENTE |  | jhgust02@gmail.com
GUILLERMO ALFONSO MORENO.M. |  | RECTOR |  | guillermorenomen@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | DISEÑAR , EJECUTAR Y EVALUAR UN PLAN DE INDUCCIÓN A NUEVOS ESTUDIANTES | DISEÑAR Y APLICAR UN PLAN DE INDUCCIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 ESTARÁN ARTICULADOS LOS PLANES Y PROYECTOS | PLANES Y PROYECTOS ARTICULADOS | TRIMESTRAL | DISEÑO DE PLANES Y PROYECTOS | 40000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | LAURA YAÑEZ
|  |  | AL FINALIZAR EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 SE EVALUARÁ LA ARTICULACIÓN DE LOS PLANES Y PROYECTOS | PLANES Y PROYECTOS ARTICULADOS Y EN EJECUCIÓN | TRIMESTRAL | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS | 43000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | DALGIE RODRIGUEZ
DIRECTIVA | ORGANIZAR Y DAR FUNCIONALIDAD AL CONSEJO DE PADRES | ORGANIZAR E INVOLUCRAR EL CONSEJO DE PADRES EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN | AL FINALIZAR EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 EL CONSEJO DE PADRES ESTARÁ ORGANIZADOY CON FUNCIONES DEFINIDAS | 1 CONSEJO DE PADRES ORGANIZADO | TRIMESTRAL | ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE PADRES | 40000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | LAURA YAÑEZ
|  |  | AL FINALIZAR EL AÑO 2018 SE EVALUARÁ LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO DE PADRES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | 1 CONSEJO DE PADRES INVOLUCRADO | TRIMESTRAL | CRONOGRAMA DE REUNIONES | 43000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | DALGIE RODRIGUEZ
DIRECTIVA | ARTICULAR PLANES Y PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | CON EL USO DE LAS TICS ARTICULAR PLANES, PROYECTOS QUE EVIDENCIEN LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | AL FINALIZAR EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 SE HABRÁN DESARROLLADO 2 ACTIVIDADES DE INDUCIÓN Y ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES | 1 PLAN DE INDUCCIÓN A NUEVOS ESTUDIANTES | TRIMESTRAL | ORGANIZACIÓN DE REUNIONES | 40000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | LAURA YAÑEZ
|  |  | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2018 SE HABRÁN DESARROLLADO 4 ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS | 1 PLAN DE INDUCCIÓN A NUEVOS ESTUDIANTES CON SEGUMINENTO CONTINUO | TRIMESTRAL | DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | 43000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | DALGIE RODRIGUEZ
ACADEMICA | PLANES DE AREA POR GRADOS Y NIVELES | REESTRUCTURAR LOS PLANES DE AREA POR GRADOS Y NIVELES | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2018 ESTARÁN LOS PLANES DE AREA POR NIVELES Y GRADOS | PLANES DE AREA ESTABLECIDOS | TRIMESTRAL | ORGANIZACIÓN EL CONSEJO ACADEMICO | 40000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | MABEL FLOREZ
|  |  | AL INICIAR EL AÑO 2019 SE TENDRÁ COMO BASE EL PLAN DE AREA DE LA INSTITUCIÓN | PLANES DE AREA EN APLICACIÓN | TRIMESTRAL | ELABORACIÓN DE PLANES DE AREA Y PROYECTOS | 43000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | CLAUDIA FLOREZ
ACADEMICA | ESTABLECER UN PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS | A TRAVÉS DEL USO DE LAS TICS ORGANIZAR UN PLAN DE ADQUISICÓN DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 ESTARÁ EL PLAN DE ADQUISIÓN DE RECURSOS | UN PLAN DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS | TRIMESTRAL | DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES | 40000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | MABEL FLOREZ
|  |  | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2018 SE HABRÁN ADQUIRIDO LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN | UN PLAN DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS EJECUTADO | TRIMESTRAL | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DOTACIÓN | 43000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | CLAUDIA FLOREZ
ACADEMICA | ATENDER A LOS ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | DISEÑAR Y APLICAR UN PLAN DE INDUCCIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 ESTARÁ ELABORADO EL PLAN DE APOYO | PLAN DE APOYO ELABORADO Y SOCIALIZADO | TRIMESTRAL | ELABORACIÓN DE PLAN DE APOYO | 40000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | MABEL FLOREZ
|  |  | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2018 SE EVALUARÁN LOS LOGROS DEL PLAN DE APOYO | UN PLAN DE APOYO EJECUTADO | TRIMESTRAL | APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN | 43000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | CLAUDIA FLOREZ
ADMINISTRATIVA | EMBELLECER LAS PLANTAS FISICAS DEL COLEGIO | ESTABLECER PROGRAMAS DE ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIETO DE LA PLANTA FISICA | AL INICIAR EL MES DE MAYO DE 2018 ESTARÁ ESTABLECIDO EL PROGRAMA PARAEL EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FISICA | UN PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO | MENSUAL | PRIORIZACIÓN DE ESPACIOS POR EMBELLECER | 40000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | LINDA RAMIREZ
|  |  | AL FINALIZAR EL TERCER PERIODO BIMESTRAL DE 2018 SE HABRÁ EJECUTADO EL PROGRAMA DE EMBELLECIMIENTO A LAS PLANTAS FÍSICAS | UN PROGRAMA DE EMBELLECIMIENTO EJECUTADO | MENSUAL | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EMBELLECIMIENTO | 43000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | MARTHA YAÑEZ
ADMINISTRATIVA | PRIORIZAR LOS RECURSOS DE APRENDIZAJE PARA SU ADQUISICIÓN | A TRAVÉS DEL USO DE LAS TICS ORGANIZAR UN PLAN DE ADQUISICÓN DE RECURSOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 ESTARÁ EL PLAN DE ADQUISIÓN DE RECURSOS | UN PLAN PARA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS | MENSUAL | ARTICULACIÓN CON LA GESTIÓN ACADEMICA | 40000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | LINDA RAMIREZ
|  |  | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2018 SE HABRÁN ADQUIRIDO LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN | UN PLAN DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS EJECUTADO | MENSUAL | SOCIALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN CON CONSEJO DIRECTIVO | 43000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | MARTHA YAÑEZ
ADMINISTRATIVA | PLAN DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE INTERACCIÓN | DISEÑAR A TRAVÉS DEL USO DE LAS TICS UN PLAN DE APOYO A ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO Y DIFICULTADES DE INTERACCIÓN | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 ESTARÁ ELABORADO EL PLAN DE APOYO | UN PLAN DE APOYO ELABORADO | MENSUAL | ANALISIS DE SITUACIONES COMPORTAMENTALES DE LOS ESTUDIANTES | 40000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | LINDA RAMIREZ
|  |  | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2018 SE EVALUARÁN LOS LOGROS DEL PLAN DE APOYO | UN PLAN DE APOYO EVALUADO | MENSUAL | PLAN DE ATENCIÓN CON COMITÉ DE CONVIVENCIA | 43000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | MARTHA YAÑEZ
COMUNIDAD | ESCUELA DE PADRES | FORMAR LA ESCUELA DE PADRES Y CON EL USO DE LAS TICS FORTALECER SU PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL EE | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 ESTARÁ CONSOLIDADA LA ESCUELA DE PADRES | 10% DE LOS PADRES DE FAMILIA PARTICIPANDO DE LA ESCUELA DE PADRES | MENSUAL | SOCIALIZACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LA ESCUELA DE PADRES | 40000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | LILIAN NEIRA
|  |  | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2018 LA ESCUELA DE PADRES ESTARÁ VINCULADA ACTIVAMENTE A LA INSTITUCIÓN | 40% DE LOS PADRES DE FAMILIA VINCULADOS A LA ESCUELA DE PADRES | MENSUAL | ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES | 43000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | JHORMAN MALDONADO
COMUNIDAD | PRIORIZAR RIESGOS FISICOS EN LA INSTITUCIÓN | DISEÑAR UN PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS FISICOS | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 ESTARÁ DISEÑADO EL PLAN DE RIESGOS FISICOS | ZONAS VULNERABLES DETERMINADAS | TRIMESTRAL | OBSERVACIÓN DE LAS POSIBLES SITUACIONES DE RIESGO | 40000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | LILIAN NEIRA
|  |  | AL INICIAR EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 SE SOCIALIZARÁ EL PLAN DE RIESGOS FISICOS | ZONAS VULNERABLES SEÑALIZADAS | TRIMESTRAL | SEÑALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO | 43000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | JHORMAN MALDONADO
COMUNIDAD | PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SICOSOCIALES | DISEÑAR Y EJECUTAR CON EL USO DE LAS TICS UN PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES | AL FINALIZAR EL MES DE ABRIL DE 2018 ESTARÁ DISEÑADO EL PLAN DE RIESGOS PSICOSOCIALES | CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EXISTENTES EN LA INSTITUCIÓN | MENSUAL | ANALISIS DE SITUACIONES COMPORTAMENTALES DE LOS ESTUDIANTES | 40000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | LILIAN NEIRA
|  |  | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2018 SE HABRÁ IMPLEMENTADO EL PLAN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. | UN CONVENIO CON ENTIDADES DE SALUD Y LAS OFICINAS DE LA ALACALDIA MPAL ENCARGADAS DE LOS POLITICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA | MENSUAL | ARTICULACIÓN CON ENTES ENCARGADOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 43000 | X |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-12-05 | JHORMAN MALDONADO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos