## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL BALSAMINA |  |  | 2022-01-18
|  |  | Código DANE |  | 254670000470
Dirección | VEREDA BALSAMINA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | centroeducativoruralbalsamina@gmail.com |  |  | Tel | 3108085608
Rector o Director | EDILSON TORO MANZANO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANGEY QUINTERO FRANCO |  | DOCENTE |  | wian250922@gmail.com
NUVIA MARINA RANGEL CALDERON |  | DOCENTE |  | nuviamarinarangelcalderon@gmail.com
LINA TORCOROMA BAYONA VILLEGAS |  | DOCENTE |  | linabayona2016@hotmail.com
JESUS ALVEIRO CAÑIZAREZ |  | DOCENTE |  | joalca1017@hotmail.com
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | DOCENTE |  | bandyfranco2016@gmail.com
AIDE DEL CARMEN JAIMES |  | DOCENTE |  | maikolyemily6@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANGEY QUINTERO FRANCO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
NUVIA MARINA RANGEL CALDERON |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LINA TORCOROMA BAYONA VILLEGAS |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JESUS ALVEIRO CAÑIZAREZ |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
AIDE DEL CARMEN JAIMES |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Embellecimiento del aula de clase fortalecimiento de la autonomía de los estrudiantes. | Implementar las herrramientas pedagógicas y estrategias del modelo de escuela nueva para aplicarlas de manera adecuada. | Al fnalizar el 2022 el 80% de las sedes eductivas del CER BALSAMINA tendran ejecutadas las herrrmientas pedagógicas. | Herramientas pedagógicas ejecutadas | TRIMESTRAL | Consecución del material para elaborar las herramientas pedagógicas de escuela nueva. | 250000 | x |  |  |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Edilson Toro Manzano
[6 empty] | Elaboracion de las herramientas pedagógicas (buzon de sugerencias,correo amistoso,CRA,excusero,buzón de compromisos,autocontrol) | 250000 | x |  |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-05-06 | docente de cada sede educativca
[6 empty] | Implementacion de las herramientas elaboradas en cada una de las sedes educativas. | 0 | [5 empty] | 2022-05-09 | 2022-11-27 | Samarita Franco Navarro
[6 empty] | Segimiento al buen uso de las herramientas elaboradas de escuela nueva en cada una de las sedes decucativas. | 0 | [5 empty] | 2022-05-27 | 2022-11-27 | Nuvia Marina Rangel
| Mayor organización y facilidad de identificación de informacion. | Realizar el archivo académico donde se integre toda la información necesaria de los estudiantes del CER BALSAMINA. | Al finalizar el año 2022 estará toda la información recopilada y actualizada en un 80%. | Información recopilada y actulaizada | TRIMESTRAL | Crear los formatos adecuados para cada información requerida. | 0 |  | x |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-06-14 | Angey Quintero Franco
[6 empty] | Recopilar toda la información requerida en cada sede educativa | 0 |  | x |  |  |  | 2022-02-21 | 2022-07-11 | Docente de cada sede educativa
[6 empty] | Diligenciar cada uno de los formatos con la información recopilada. | 0 |  | x |  |  |  | 2022-07-14 | 2022-07-22 | Docente de cada sede educativa
[6 empty] | Organizar por carpetas toda la información requerida en cada sede educativa. | 150000 |  | x |  |  |  | 2022-07-25 | 2022-10-29 | Docente de cada sede educativa
ACADEMICA | Seguimiento a niveles de rendimiento académico y reprobación escolar | Buscar estrategias internas de evaluación y apoyo pedagógico a las dificultades de rendimiento académico y aprendizaje de los estudiantes. | Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiantes con bajo rendimiento académico y dificultades de aprendizaje logren tener apoyo pedagógico que les permita ser promovidos | Porcentaje de Estudiantes con apoyo pedagogico promovidos | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico de los niveles de de bajo rendimiento académico y dificultades de aprendizaje de los estudiantes en grados y sedes educativas. | 20 |  | x |  |  |  | 2022-04-18 | 2022-11-18 | Carmen yuleida arenas
[6 empty] | Elaborar programa de apoyo pedagógico a estudiantes de bajo rendimiento estableciendo mecanismos de seguimiento. | 0 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-11-18 | Carmen yuleida arenas
[6 empty] | Socializar con la comunidad educativa las estrategias planteadas para el mejormaiento del rendimiento academico. | 0 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-11-18 | Alveiro Cañizarez
[6 empty] | Ejecución ,seguimiento y evaluación del programa de apoyo pedagógico a estudiantes de bajo rendimiento | 0 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-11-18 | Alveiro Cañizarez
| Implementación del planeador de clases | Implementar un planeador de clases unificado en todas las sedes educativas que articule actividades para el desarrollo de competencias en los estudiantes | Al finalizar el año 2022 el 100% de los docentes deben implementar el planeador de clases | Porcentaje de docentes con plan de clases implementado | TRIMESTRAL | Elaboracion de formato de plan de clases | [6 empty] | 2022-02-20 | 2022-03-28 | Lina Bayona
[6 empty] | Socialización y adopción del formato de plan de clases. | 350 |  | x |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-29 | Lina Bayona
[6 empty] | Implementación del planeador de clases en las sedes educativas | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-11-18 | Lina Bayona
[6 empty] | Seguimiento y evaluación a la implementación del planeador | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-11-18 | Alveiro Cañizarez
| implementación de proyectos pedagogicos transversales | Actualizar los proyectos pedagogicos transversales según las dispocisiones del MEN para que sean aplicados de manera sistematica en cada sede educativa de acuerdo a cada contexto. | Al finalizar el año 2022 los proyectos pedagicos transversales seran actualizados y aplicados en un 100% | Porcentaje de sedes educativas con proyectos pedagogicos implementados | TRIMESTRAL | estructuración de los proyectos pedagógicos transversales según lineamientos del MEN | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-07-18 | Said Saraza
[6 empty] | Elaborar cronograma de ejecución de los proyectos pedagógicos | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-07-18 | Said Saraza
[6 empty] | Implementación de los proyectos pedagógicos transversales | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-11-18 | Lina Bayona
[6 empty] | Recepción de evidencias de ejecución de proyectos pedagógicos en las sedes educativas | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-11-18 | Lina Bayona
| Apropiación y mantenimiento de recursos tecnológicos y didacticos. | Establecer una politica de apropiación y mantenimiento preventivo .correctivo de recursos tecnologicos y didacticos en pro del mejoramiento de las practicas pedagógicas | Al finalizar el año 2022 el 50 % de las sedes priorizadas tendran mantenimientos de sus equipos tecnologicos | Porcentaje de sedes con planes de mantenimiento de recursos tecnologicos ejecutados | TRIMESTRAL | Diagnostico de las necesidades de mantenimiento de recursos tecnologicos para el aprendizaje | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-03-18 | Henny Mercedes Balmaceda
[6 empty] | Priorización de sedes educativas y organización del plan de acción | [6 empty] | 2022-03-25 | 2022-04-20 | Henny Mercedes Balmaceda
[6 empty] | Ejecución del mantenimento preventivo y correctivo de recursos tecnologicos | 10000000 | x |  |  |  |  | 2022-03-26 | 2022-11-18 | Henny Mercedes Balmaceda
[6 empty] | Evidencias de apropiación de los recursos tecnologicos y didacticos de las sedes educativas | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-12-02 | Henny Mercedes Balmaceda
ADMINISTRATIVA | Crear políticas de autocuidado y protección | Fomentar en la comunidad educativa hábitos de autocuidado y protección frente al proceso a la presencialidad total. | Al finalizar el año académico 2022 el 100% de la comunidad educativa ha desarrollado habitos de autocuidado y protección frente al proceso de presencialidad. | Comunidad educativa concientizada. | TRIMESTRAL | Diseñar un folleto donde se oriente e ilustre a la comunidad educativa sobre las medidas preventivas adoptadas por la institución en el proceso de presencialidad. | 80 | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Deivis Arevalo.
[6 empty] | Socializar y divulgar a la comunidad educativa los protocolos de bioseguridad y hábitos de autocuidado y protección. | 60 |  |  |  |  | x | 2022-02-08 | 2022-03-04 | Neila Rosa Rodriguez.
[6 empty] | Aplicación de los protocolos de bioseguridad y la adquisición de hábitos de autocuidado y protección. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-27 | Yulieth Franco Navarro
[6 empty] | Seguimiento y control a los protocolos de bioseguridad y hábitos de autocuidado y protección. | 50 | X |  |  |  |  | 2022-02-08 | 2022-11-27 | Mayerly del Carmen Sanguino Navarro
| Diseñar una estrategia que permita fortalecer el proceso de investigación. | Desarrollar en la Institución actividades pedagógicas que permitan fortalecer el espíritu investigativo en los estudiantes. | Al finaizar el año académico 2022 el 50 % de los estudiantes habran adquirido hábitos de estudio que permita fortalecer el proceso de investigación. | Comunidad estudiantil investigativa. | TRIMESTRAL | Organizar un cronograma donde estimen las fechas de trabajo de los estudiantes en el semillero de investigación. | 50 |  | X |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-31 | Yulieth Franco Navarro
[6 empty] | Socializar con la comunidad estudiantil y educativa las paulas para la ejecución de la estrategia de trabajo. | 60 |  |  |  |  | X | 2022-03-31 | 2022-04-08 | Neila Rosa Rodriguez.
[6 empty] | Ejecución de las actividades(concurso de cuentos) y divulgación de los resultados del semillero de investigación. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-04-18 | 2022-09-30 | Mayerly del Carmen Sanguino Navarro
[6 empty] | Seguimiento y evaluación al proceso. | 80 | X |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-10-07 | Deivis Arevalo.
| Divulgación de las buenas prácticas pedagógicas de los docentes | Implementar dentro del Centro Educativo mecanismos y políticas de divulgación de las buenas prácticas educativas dentro y fuera de la institucioncón. | Al finalizar el año académico 2022 el 50 % de las buenas prácticas de los docentes seran divulgadas y reconocidas dentro y fuera de la institución. | Buenas prácticas divulgadas | TRIMESTRAL | Recolectar dentro de su quehacer pedagógico las buenas prácticas de los docentes del Centro Educativo Rural Balsamina | 50 | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Mayerly del Carmen Sanguino Navarro
[6 empty] | Socializar y seleccionar las prácticas pedagógicas más relevantes. | 80 |  | X |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-22 | Deivis Arevalo.
[6 empty] | Divulgar las buenas practicas educativas del docente dentro y fuera de la Institución. | 500 | X |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-11-30 | Yulieth Franco Navarro
[6 empty] | Seguimiento y evaluación al proceso. | 100 |  |  |  |  | X | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Neila Rosa Rodriguez.
COMUNITARIA | Implementación de la escuela de padres | Implementar la escuela de padres en cada una de las sedes educativas para el fortalecimiento de las competencias académicas y sociales . | Al finalizar el año escolar el 100 % de las sedes educativas se han implementado la escuela de padres. | % de sedes educativas con programa de escuela de padres | TRIMESTRAL | Socialización y vinculación de padres de familia a la escuela de padres | 0 | [5 empty] | 2022-02-18 | 2022-11-28 | Nelly Maria Martinez Sanchez
[6 empty] | Diseñar el material pedagogico a utlizar en la escuela de padres teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad educativa. | 100000 | x |  |  |  |  | 2022-02-18 | 2022-11-28 | Nelly Maria Martinez Sanchez
[6 empty] | Implementacion de la escuela padres | 100000 | x |  |  |  |  | 2022-02-18 | 2022-11-28 | Yaneth Cañizarez
[6 empty] | Realizar seguimiento y evaluar la implementacion de la escuela de padres | 0 | [5 empty] | 2022-02-18 | 2022-11-28 | Yaneth Cañizarez
| Establecer programas de prevención de riesgos psicosociales | Desarrollar un plan de prevención de riesgos psicosociales en articulación con la comunidad educativa y entidades gubernamentales para cada una de las sedes educativas | Al finalzar el año 2022 se haya ejecutado en el 100% de las sedes programas de atención y prevención de riesgos psisociales | % de sedes con prograsmas de prevención de reisgos psicosociales | TRIMESTRAL | Crear un comite de padres de familia para evaluar los riesgos psicosociales de entorno educativo. | 0 | [5 empty] | 2022-02-14 | 2022-10-28 | Aide del Carmen Jaimes
[6 empty] | Realizar un diagnostico de riesgos psicosociales presentes en cada sede educativa | 50000 |  | x |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-10-28 | Aide del Carmen Jaimes
[6 empty] | Elaborar un plan de atención y prevención de riesgos psicosociales articulado con entes gubernamentales | 50000 |  | x |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-10-28 | Melquisiadec Martinez Alcina
[6 empty] | Ejecutar y evaluar la eficiencia del plan de atención y prevención de riesgos psicosociales. | 100000 |  | x |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-10-28 | Melquisiadec Martinez Alcina
| Establecer mecanismos para fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes del CER BALSAMINA | Generar estrategias que permitan fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades y expectativas | Al finalizar el año 2022 el 100% de los docentes implementaran en sus practica pedagogica estrategias para fortalecer el proyecto de vida de sus estudiantes | % de docentes con estrategias de proyeccion personal de sus estudiantes | TRIMESTRAL | Crear estrategias que permita fortalecer la proyección personal de los estudiantes | [6 empty] | 2022-02-18 | 2022-06-10 | Yolima Saraza
[6 empty] | Articular en los planes de areas las estrategias para fortalecer el proyecto de vida del estudiante | [6 empty] | 2022-02-18 | 2022-06-10 | Yolima Saraza
[6 empty] | Socializar y vincular a los padres de familia en la articulacion de las estrategias en pro de fortalecer las espectativas y proyectos personales de los estudiantes. | [6 empty] | 2022-02-18 | 2022-06-10 | Yaneth Cañizarez
[6 empty] | Realizar seguimiento y evaluar a la implementación de los proyectos de vida | [6 empty] | 2022-02-18 | 2022-06-10 | Yaneth Cañizarez
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL