## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL BALSAMINA |  |  | 2020-12-02
|  |  | Código DANE |  | 254670000470
Dirección | VEREDA BALSAMINA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | centroeducativoruralbalsamina@gmail.com |  |  | Tel | 3108085608
Rector o Director | EDILSON TORO MANZANO |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDILSON TORO MANZANO |  | DIRECTOR |  | monos82@hotmail.com
AIDE DEL CARMEN JAIMES CORONEL |  | DOCENTE |  | maikolyemily6@gmail.com
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | DOCENTE |  | bandyfranco2016@gmail.com
LINA TORCOROMA BAYONA VILLEGAS |  | DOCENTE |  | linabayona2016@hotmail.com
JESUS ALBEIRO AMAYA LOPEZ |  | DOCENTE |  | jesusalbeiro08@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
AIDE DEL CARMEN JAIMES CORONEL |  | DOCENTE |  | maikolyemily6@gmail.com
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | DOCENTE |  | bandyfranco2016@gmail.com
LINA TORCOROMA BAYONA VILLEGAS |  | DOCENTE |  | linabayona2016@hotmail.com
JESUS ALBEIRO AMAYA LOPEZ |  | DOCENTE |  | jesusalbeiro08@gmail.com

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Establecer un cronograma de actividades para darle funcionalidad al comité de evaluación y promoción | A agosto del 2021 se tendrá un cronograma de actividades, para la funcionalidad del comité de evaluación y promoción. | Cronograma de actividades establecido | 100 | 2021-03-09 | 50 | 2021-03-25 | 50 |  | 0 | Convocar a reunión al comité de evaluación y promoción |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-13 | 50 | 2021-03-16 | 50 |  | 0 | Elaborar el cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-20 | 0 | 2021-04-30 | 100 |  | 0 | Socialización del cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-20 | 0 | 2021-04-17 | 100 |  | 0 | Ejecución del cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. |  | TERMINADA
Determinar el plan de trabajo con estudiantes con dificultades de aprendizaje del C.E.R. Balsamina. | Al finalizar el año escolar 2021 se contará con el 100% del avance de las actividades planteadas en el plan de trabajo para estudiantes con dificultades de aprendizaje del C.E.R. Balsamina. | Plan de trabajo elaborado para estudiantes con dificultades de aprendizaje | 100 | 2021-02-15 | 25 | 2021-03-16 | 75 |  | 0 | Diagnóstico y caracterización de los estudiantes con dificultades de aprendizaje del C.E.R. Balsamina. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-25 | 25 | 2021-03-26 | 25 | 2021-03-27 | 50 | Solicitud de capacitación a Docentes con entidades competentes relacionadas con el tema sobre las dificultades de aprendizaje de los estudiantes del C.E.R. Balsamina. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-15 | 0 | 2021-04-18 | 100 |  | 0 | Capacitación y diseño del cronograma para implementar el plan de trabajo con los estudiantes del C.E.R. Balsamina que presentan dificultades de aprendizaje. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-18 | 0 | 2021-11-18 | 100 |  | 0 | Seguimiento al plan de trabajo para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes con dificultades de aprendizaje del C.E.R. Balsamina. |  | TERMINADA
Gestionar y/o contatar con servicio tecnico para el mantenimiento de los equipos tecnologicos. | Al finalizar el año 2021 se reparan 50% de los equipos tecnologicos | Equipos tecnologico reparado | 100 | 2021-03-02 | 20 | 2021-06-04 | 30 | 2021-10-15 | 50 | Gestión a las diferentes Entidades, la solicitud de personal capacitado, para el mantenimientode los equipos tecnologicos. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-06 | 20 | 2021-07-06 | 20 | 2021-11-02 | 40 | Reunión con el personal encargado del manejo de los equipos tecnológicos. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-10 | 10 | 2021-07-14 | 20 | 2021-11-10 | 20 | Explicación de los problemas encontrados en los equipos tecnológicos. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-06 | 25 | 2021-07-06 | 25 | 2021-11-02 | 50 | Cronograma de fechas para el mantenimiento de los equipos tecnológicos en cada sede. |  | TERMINADA
Identificar los posibles focos de riesgo en la institucion educativa para su elaboracion | Al finalizar el año 2021 debera estar socializada la ruta de atencion y prevencion de riesgos | Programa de riesgo elaborado | 100 | 2021-03-02 | 0 | 2021-03-02 | 100 |  | 0 | Reunión con los padres de familia para identificar los posibles focos de riesgo |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-16 | 50 | 2021-03-23 | 40 | 2021-04-10 | 10 | Conformación del comité para la elaboración de a ruta de atención y prevención de riesgos |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-17 | 50 | 2021-03-18 | 50 |  | 0 | Reunión con los miembro del comité de riesgo para la elaboración de la ruta de atención y prevención |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-10 | 35 | 2021-07-17 | 35 | 2021-11-17 | 30 | Socialización de la ruta de atención y prevención de riesgos |  | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA