## GESTION ACADEMICA
INSTITUCION EDUCATIVA ORU BAJO
MUNICIPIO EL TARRA (N DE S)
PLAN DE ACCION
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
GESTION ACADEMICA
OBJETIVO | METAS | INDICADORES | RESPONSABLES | PLAZO |  | ACCIONES | TAREAS | RECURSOS
|  |  |  | I | T
Desarrollar la evaluacion de tipo formativa aplicando diferentes herramientas e instrumentos de evaluacion según las diferentes modalidades de trabajo en las que se encuentren los estudiantes. | Aplicar la evaluacion de carácter formativo por parte de todos los docentes a los estudiantes como seres integrales durante el año 2021. | Numero de docentes que aplican la evaluacion formativa/ total de docentes de la institucion. | Docentes | 20/08/2021. | 26/11/2021. | • Cada docente planee y ejecute la evaluación teniendo en cuenta las destrezas, habilidades y ritmos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. | • Autocapacitacion docente sobre evaluacion formativa. Evaluar respetando los ritmos de aprendizaje y la modalidad de trabajo del estudiante. | Humanos, didacticoas y fisicos
| Ejecutar diferentes instrumentos de evaluacion según la modalidad trabajo remoto en casa, presencialidad alternada o presencialidad plena en que se encuentre los estudiantes para garantizar su derecha a la educacion. | Variedad de instrumentos de evaluacion aplicados/Total de instrumentos aplicados. | Docentes | 20/08/2021. | 26/11/2021, | Diseñar variedad de instrumentos de evaluacion para cada modalidad de trabajo. Aplicar variedad de instrumentos de evaluacion. | Diseño y elaboracion de instrumentos de evaluacion. | Humanos, didacticos y fisicos
Establecer formatos institucionales para cada gestion. | Diseñar los formatos institucionales para cada gestion para unificar y organizar el desarrollo de las diferentes acciones. Realizar seguimiento periódicamente al uso de los nuevos formatos. | Durante el año 2021 el 80 % de los formatos institucionales deben estar diseñados. 100% de los directivos docentes y docentes aplicando los formatos institucionales diseñados. | Directivos Docentes y Docentes. | 20/08/2021. | 26/11/2021. | • Diseñar los diferentes formatos institucionales. Socializar los formatos instirucionales diseñados y orientar su uso. Aplicar los formatos d iseñados segun el tipo de accion a desarrollar. | • Reunir al Consejo Academico y equipo de calidad para el diseño de los formatos institucionales. | Humanos, didacticos, fisicos y financieros
Reunir al Consejo Directivo para la adopcion de los formatos institucionales.
Socializar a los directivos docentes y docentes los formatos institucionales diseñados y listos de ser aplicados.

## GESTION ADM. Y FINANCIERA
INSTITUCION EDUCATIVA ORU BAJO
MUNICIPIO EL TARRA (N DE S)
PLAN DE ACCION
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021
OBJETIVO | METAS | INDICADORES | RESPONSABLES | PLAZO |  | ACCIONES | TAREAS | RECURSOS
|  |  |  | I | T
Diseñar un plan de mejoramento de la planta física de la institución para dar cumplimiento a las necesidades de infraestructura. | Diagnosticar la condición de la infraestructura de la institución para el diseño del plan de mejoramiento. | 100% de la elaboración del plan de mejoramiento de la planta física. | DIRECTIVOS DOCENTES DOCENTES COMUNIDAD EDUCATIVA | 20/08/2021. | 26/11/2021. | Inspeccionar y evaluar con ayuda de la comunidad educativa las necesidades de infraestructura de la institución educativa | Invitar a los integrantes de comunidad educativa para diagnosticar las necesidades que presenta la institución educativa en su infraestructura física. | ESPACIOS FISICOS, MOBILIARIO, RECURSOS HUMANO Y FINANCIERO
Priorizar las necesidades de infraestructura en el diseño del plan de mejoramiento de la planta física de la institución.
Elaborar el plan de mejoramiento de la planta física de la institución educativa.
Socializar con la comunidad educativa el plan de mejoramiento de la planta física diseñado.
Adecuar y Embellecer la planta física de la institución. | Diagnosticar las condiciones de accesibilidad y demás zonas de la institución para el diseño del plan de adecuación y embellecimiento. | 100% de la elaboración del plan de adecuación y embellecimiento de la planta física. | DIRECTIVOS DOCENTES DOCENTES COMUNIDAD EDUCATIVA | 20/08/2021. | 26/11/2021. | Inspeccionar y evaluar con ayuda de la comunidad educativa las condiciones de accesibilidad y diversas zonas de toda la institución educativa | Invitar a la comunidad educativa a la socialización de la condición de accesibilidad y demás zonas de la institución educativa. | ESPACIOS FISICOS, MOBILIARIO, CARTELES. RECURSOS HUMANO Y FINANCIERO
Priorizar las zonas de intervención en el diseño del plan de adecuación y embellecimiento de la planta física de la institución.
Elaborar el plan de embellecimiento y adecuación de la planta física de la institución educativa.
Socializar con la comunidad educativa el plan de adecuación y embellecimiento de las zonas de la institucion.
Evaluar el proceso de adquisición y suministro de insumos teniendo en cuenta las necesidades de recursos de la institución. | Revisar que la adquisición y el suministro de insumos sea acorde a las necesidades presentadas por la comunidad educativa de cada sede. | Veeduria a la entrega de insumos en cada una de las sedes educativas. | EQUIPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 20/08/2021. | 26/11/2021. | Hacer el seguimiento a la ejecución del suministro de los insumos en cada sede acorde a las necesidades que demanda la comunidad educativa | Verificar en cada sede la entrega de los recursos asignados por necesidad | ESPACIOS FISICOS, MOBILIARIO. RECURSOS HUMANO Y FINANCIERO
Informar las irregularidades encontradas con la dotación de insumos en cada una de las sedes educativas.

## GESTION COMUNITARIA 2021
INSTITUCION EDUCATIVA ORU BAJO
MUNICIPIO EL TARRA (N DE S)
PLAN DE ACCION
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO | METAS | INDICADORES | RESPONSABLES | PLAZO |  | ACCIONES | TAREAS | RECURSOS
|  |  |  | I | T
Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de los abordajes e intervenciones en psicoeducacion, con la ayuda del orientador, realizar charlas con la comunidad educativa, para obtener una buena convivencia | para el año lectivo 2021 con la ayuda psicólogo de planta, que realice seguimiento a los casos que lo requieran. | El 100% De estudiantes y comunidad educativa en general reciba apoyo psicosocial para cualquier caso que lo amerite. | psicoorientador , coordinador y gestion comunitaria | 2021-08-20 | 2021-11-26 | Gestionar personal especializado ( Psicologo) folletos educativos (Escuela de padres) | Charlas y reunion con padres de familia | Humanos
[7 empty] | Elaboracion de folletos y carteleras | fotocopias y folletos
[7 empty] | realizar seguimientos a quien los meriten | profesional especializado

## GESTION DIRECTIVA
INSTITUCION EDUCATIVA ORU BAJO
MUNICIPIO EL TARRA (N DE S)
PLAN DE ACCION
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
GESTION DIRECTIVA
OBJETIVO | METAS | INDICADORES | RESPONSABLES | PLAZO |  | ACCIONES | TAREAS | RECURSOS
|  |  |  | I | T
Promover acciones pedagogicas y actividades extracurriculares para la identificaciòn y divulgaciòn de las buenas practicas | Al finalizar el año escolar 2021 los docentes habràn implementado el 70% de las actividades pedagogicas y actividades extracurriculares programadas para promover la divulgacion de las buenas practicas. | Plantear estrategias como actividades ludicas, recreativas y extracurriculares para promover la divulgacion de las buenas prácticas. | Docentes | 20/08/2021. | 26/11/2021. | Programar y ejecutar actividades deportivas, culturales y ecologicas | Realizar eventos para dar a conocer las buenas practicas pedagogicas | humano y financiero
[7 empty] | Mediante las izadas de bandera dar a conocer las buenas practicas pedagogicas | humano
[7 empty] | Realizar charlas en las claes para dar a conocer las buenas practicas pedagogicas | humano
Fortalecer acciones para el manejo de conflictos. | Al finalizar el año escolar 2021 la I.E. cuente con el sicorientador en forma presencial orientando y desarrollando sus funciones. | Implementar acciones para sobre el manejo de conflictos. | Docentes-Equipo de gestion directiva | 20/08/2021. | 26/11/2021. | Implementar estrategias que ayuden a mejorar el ambiente escolar y mantener una sana convivencia y solución de conflictos. | Programación de actos de integracion. | DIRECTIVOS PSICORIENTADOR COMUNIDAD EDUCATIVA
Elaboracion de carteleras que fomenten los valores humanos.
Realizacion de capacitaciones y actos culturales sobre los valores