## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA CURVA |  |  | AÑO 2021
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254109000185
Dirección | CORREGIMIENTO LA CURVA |  | Municipio |  | BUCARASICA
Correo electronico | cerlacurva4@gmail.com |  | Telefono |  | 3114920223
Rector o Director | FLOR MARIA ROJAS MALDONADO |  | Horizonte |  | AÑO 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
FLOR MARIA ROJAS MALDONADO |  | DIRECTORA |  | fmrm951@gmail.com
AURA YARIMA REMOLINA DURAN |  | DOCENTE DE AULA |  | aura_yarima@hotmail.com
ALEXANDER VASQUEZ GUERRERO |  | DOCENTE DE AULA |  | surau@hotmail.com
ALONSO RODRIGUEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | alro1369@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
AURA YARIMA REMOLINA DURAN |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
ALEXANDER VASQUEZ GUERRERO |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
LICETH HERRERA TORRES |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
ALONSO RODRIGUEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
FLOR MARIA ROJAS MALDONADO |  | DIRECTORA |  | DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA CURVA |  |  |  |  | Municipio BUCARASICA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Elaborar un plan de seguimiento academico a los resultados de los estudiantes para fortalecer los aprendizajes en ellos. | 1. A 30 de noviembre de 2022, se tendra elaborado el plan de seguimiento academico a los estudiantes por parte de los docentes en un 100% | 1. Numero de docentes que realizan el seguimiento a los educandos/ total de docentes del CER. | 80% | 2022-04-28 | 50% | 2022-06-03 | 70% | 2022-09-30 | 80% | 1.Hacer un plan de accion a partir de los resultados obtenidos en los pruebas saber 2. Fortelecer las practicas evaluativas de tipo saber teniendo en cuenta las preguntas deductivas. 3. Implementar estrategias de nivelacion y apoyo 4. Hacer seguimiento y registro a dichos procesos, (planilla de notas) tanto a pruebas extenas e internas (evaluaciones, bimestral) realizando el seguimeiento a traves de la bitacora. | EN EJECUCION
| 2. Al finalizar el año escolar 2022 se tendra institucionalizado el PLAN DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO en todas las sedes del CER.en un 100%. | 2. sedes implementando el plan de fortalecimiento academico/Total de sedes del CER | 100% | 2022-09-07 | 50% | 2022-10-12 | 50% |  |  | 1.Analisis de pruebas "Evaluar para Avanzar" 2. Formulacin del plan según los resultados 3.elaboracion del plan de fortalecimiento academico por areas. | EN EJECUCION
Planear las actividaades pertinentes y necesarias teniendo en cuenta la individualidad y el diagnnostico aplicado a los estudiantes al retornar a la presencialidad. | A 20 de noviembre de 2022, los docentes del CER LA CURVA, entregaran un informe sobre el desempeño por areas de los estudiantes de manera individual, por lo menos en un 80%. . | Numero de docentes que planean y ejecutan actividades /total de docentes del CER. | 80% | 2022-03-25 | 50% | 2022-06-10 | 65% | 2022-09-28 | 80% | 1. Realizar las planeaciones por periodos organizados por areas con actividades de acuerdo al contexto de los estudiantes. 2 Reforzar los aprendizajes con compromisos extraclase. 3. Vincular los proyectos transversales en las planeaciones de aula. 4. Adoptar instrumentos de seguimiento (aplicación de la BITACORA E.N) | TERMINADA
1. Diseñar un proyecto transversal que articule las diferentes áreas, grados y sedes en concordancia con el PEI. | A 30 de noviembre de 2022 el centro contará en un 80% con un proyecto transversal que encierre las diferentes areas, grados y necesidades del entorno escolar y que sea coherente con el PEI del CER. | Numero de sedes que implementen el proyecto transversal/ total de sedes del CER x 100. | 80% | 2022-05-27 | 60% | 2022-07-14 | 70% | 2022-10-12 | 80% | 1. Realizar el estudio del contexto para identificar las problemáticas existentes. 2. Priorizar la necesidad . 3. Plantear la propuesta pedagógica 4.Socializar con la comunidad educativa la propuesta 5. Implementar el proyecto en todas las sedes del CER 6.hacer seguimiento y evaluacion.
diseñar un estrategia para hacer seguimiento a los egresados. De 9° grado del CER. | A 30 de noviembre de 2022 el centro educativo implementara una estrtegia en un 100% al seguimiento a los egresados del CER. | Numero de egresados en base de datos/ total de egresados del CER x 100. | 100% | 2022-04-12 | 20% | 2022-07-08 | 70% | 2022-09-23 | 100% | 1.Elaborar un registro de los egresados del CER La Curva de los grados de quinto y noveno. 2.Realizar la convocatoria a traves de las redes sociales(facebook y watsaap) para vincular a los egresados y hacer seguimiento. 3.Realizar un evento invitando a los egresados. 4.Organizar un encuentro anual con los egresados. | TERMINADA
Hacer un estudio detallado de las guias y modulos de Escuela Nueva y Tele-secundaria para fortalecer los metodos de enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes. | Al finalizar el año escolar 2022 el centro contará en un 70% de la revision de guias y textos (escuela nueva y tele-secundaria) y | Numero de docentes que participaron en el estudio de guias y textos/numero total de docentes del CER. | 70% | 2022-04-12 | 45% | 2022-06-02 | 60% | 2022-09-16 | 70% | 1.Revision del inventario.2.Focalizacion de textos 3. retomar los textos de escuela nueva y telesecundaria para adaptarlos y realizar la acciones pertinentes | TERMINADA
Ajustar los planes de area y de aula a los nuevos lineamientos y necesidades de aprendizaje de los NNJ teniendo en cuenta los proyectos transversales y el regreso a la presencialidad. | A 30 de noviembre de 2022 el centro contará en un 70% con planes de area ajustados a las necesidades de los NNJ. | Numero de planes de area ajustados / Total de las areas obligatorias | 70% | 2022-04-12 | 50% | 2022-06-02 | 60% | 2022-09-16 | 70% | 1. Realizar comunidades de aprendizaje . 2. Ejecutar los ajustes a los planes de area y aula teniendo en cuenta los proyectos transversales a implementar.3. Elaborar y ejecutar un plan de trabajo dentro de un cronograma de actividades de acuerdo a cada area a ajustar. | TERMINADA
Diseñar e implementar el proyecto de vida a traves de las áreas de Educación Etica y valores, Educación Religiosa para contribuir con el proceso de formación del estudiantado | Al finalizar el primer semestre tener estructurado y socializado el proyecto de vida en un 100% | Estudiantes involucrados/total de estudiantes del CER. | 100% | 2022-02-16 | 40% | 2022-02-17 | 70% | 2022-06-17 | 100% | Reunión del equipo de gestión comunitaria para estructurar el proyecto de vida. | TERMINADA
| Al finalizar el primer semestre tener definida la temática a desarrollar en el proyecto de vida en un 100% | Cantidad de temas tratados/Totalidad de temas definidos | 100% | 2022-02-16 | 50% | 2022-02-17 | 70% | 2022-06-17 | 100% | 1. Reunion de docentes de la gestion de la comunidad 2.Elaboración, y ejecución de la encuesta diágnostica sobre el proyecto de vida | TERMINADA
0
Replantear el proyecto de escuela de padres por medio de la articulación institucional y vinculación de profesionales ( pastoral social) para fortalecer vinculos familia, institución y sociedad. | Al finalizar el primer semestre del 2022 el 80% de los docentes habrán implementado el proyecto de escuela de padres . | Numero de docentes implementando la escuela de padres / total docentes del CER | 80% | 2022-03-08 | 30% | 2022-05-09 | 50% | 2022-06-17 | 80% | 1.Conformar el grupo gestor para la implementación del proyecto. 2.Realización del cronograma de actividades especificando temas y definiendo fechas ( encuentro por semestre) | TERMINADA
0
0
0
0
Fortalecer el proyecto de prevención de riesgos psicosociales a traves de una cultura de autocuidado y prevención. | Al finalizar el primer semestre del 2022 tener identificados los riesgos psicosociales en un 50% | Número de estudiantes beneficiados /Total de estudiantes que necesitan atencion | 50% | 2022-03-17 | 10% | 2022-04-19 | 30% | 2022-03-17 | 50% | 1.Identificar los factores de riesgo psicosociales a traves de una encuesta diagnóstica realizada a los estudiantes 2.Análisis de resultados, elección de la temática para la aplicación del proyecto educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 3. Elaboración del cronograma para la ejecución de la transversalidad del proyecto y vinculación de personal profesional | TERMINADA
0
Fortalecer el programa de seguridad a traves del plan de emergencia mediante la identificación de los posibes riesgos naturales o de infraestructura del entorno escolar. | Finalizado el primer semestre del 2022 tener identificados en un 80% los riesgos naturales y de infraestructura | Cantidad de riesgos naturales y de infraestructura identificados/Total de riesgos | 80% | 2022-02-22 | 30% | 2022-03-12 | 50% | 2022-05-03 | 80% | 1. Elaboración y aplicación de la encuesta para identificar los riesgos naturales y de infraestructura a los docentes en todo el Centro Educativo 2. Diseño del plan de acción para mitigar los riesgos identificados en las sedes educativas 3.Señalizar y demarcar los riesgos identificados
Diseñar estrategias que sirvan de base para fortalecer el comité de convivencia y que tenga funcionalidad constante en este año escolar. | Finalizado el Primer semestre del año escolar(mes de Junio) estaran establecidas las estrategias a seguir en un 70% | cantidad de estrategias establecidas/ estrategias necesarias para la funcionalidad del comité de convivencia | 70% | 2022-02-28 | 10% | 2022-05-10 | 55% | 2022-06-17 | 70% | 1 Taller con el consejo directivo 1 Reunion consejo de maestros 1 Charla con funcionarios competentes | TERMINADA
Implementar un procedimiento para identificar,divulgar y documentar las buenas practicas pedagogicas. | Finalizando el año escolar 2022, el CER habra implementado en un 80 % un procedimiento sistematizado para reconocer las buenas practicas en todos los componentes y sedes educativas. | No. De sedes que implementan el reconocimiento de las buenas practicas/Total de sedes del CER | 80% | 2022-02-28 | 20% | 2022-06-17 | 45% | 2022-09-25 | 70% | Conformar el grupo gestor para la implementación del proyecto. | EN EJECUCION
Diseñar estrategias que definan actividades de induccion a los nuevos estudiantes y que sean implementadas en todas las sedes del CER. | Al finalizar el año escolar 2022 el CER habra diseñado estrategias en un 60% para aplicar a los estudiantes nuevos que ingresan por primera vez en todas las sedes. | No de sedes que implementan las estrategias de induccion/Total de sedes del CER implementado la induccion | 60% | 2022-02-10 | 40% | 2022-06-17 | 55% | 2022-09-25 | 60% | 1 reunion consejo de maestros 1 reunion estudiantes nuevos | TERMINADA
Incentivar a la comunidad educativa mediante escuelas de padres, comunidades de aprendizaje y proyectos tranversales a presentar propuestas de investigación y apoyarlas de acuerdo a los recursos disponibles | A 03 de octubre de 2022 mediante las estrategias de escuelas de padres, Comunidades de aprendizaje y proyectos tranversales se han promovido y apoyado inciativas de investigación en el Centro Educativo en 80% | Estrategias utilizadas para el apoyo a la investigacion / estrategias necesarias para el apoyo a la investigacion x 100 | 80% | 2022-04-12 | 5% | 2022-06-17 | 5% | 2022-10-03 | 20% | 1.Promover el espiritu de investigación en la Comunida Educativa mediante las escuelas de padres, CDA y proyectos transversales. 2. Apoyar mediante los recursos disponibles propuestas viables de investigación. 3.Gestionar el apoyo municipal, departamental y nacional de las propuestas de investigación. | EN EJECUCION
Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes adquiriendo herramientas tecnologicas para incentivar el uso de las TIC. | A 15 de noviembre de 2022 el Centro Educativo ha adquirido el 50 % de los equipos tecnologicosnecesarios. | Numero de recursos adquiridos/Total de recursos requeridos x 100 | 50% | 2022-02-25 | 30% | 2022-06-17 | 45% | 2022-10-12 | 50% | 1. Gestionar ante el Mintic la dotación de equipos tecnologicos para el centro. 2. Con recursos de gratuidad hacer la adquicisión de equipos tecnologicos | TERMINADA
Concertar un plan de participación de los docentes disponibles a las jornadas de formacion y capacitación de la Secretaria de educación y MEN y que tales docentes multipliquen esa informacion al resto de docentes | A 17 de junio de 2022 se ha acordado un plan de formacion en un 80% para los docentes del Centro Educativo | Numero de docentes que van a ser capacitados / numero de docentes del centro educativo x 100 | 80% | 2022-02-24 | 40% | 2022-04-08 | 40% | 2022-06-17 | 45% | 1. Socializar con los docentes la propuesta de participación a las jornadas de formación y capacitación. 2. Relizar un diagnostico de los docentes disponibles a participar en las jornadas de formación y capacitación. 3. Elaborar el plan de participación docente | EN EJECUCION
Elaborar un sistema de sistematizacion del archivo academico del Centro Educativo para optimizar su funcionamiento. | A 17 de juniol de 2022 se habra iniciado en un 90% la sistematizacion del archivo academico del Centro Educativo | Archivo academico del Centro Educativo/ totalidad del archivo sistematizado x 100 | 90% | 2022-02-07 | 40% | 2022-04-13 | 55% | 2022-06-17 | 60% | 1. Iniciar la sistematizacion del archivo academico. 2. Revisar periodicamente la calidad y disponibilidad del archivo academico y hacer los ajustes necesarios | EN EJECUCION
Elaborar un proyecto de embellecimiento y adecuacion de las sedes según disponibilidad presupuestal del CER. | A 17 de junio de 2022 en un 100% el Centro Educativo contará con los respectivos programas de adecuación y embellecimiento de las sedes educativas | Diagnostico de adecuación y embellecimiento de las sedes / Numero de sedes educativas del centro | 100% | 2022-02-25 | 40% | 2022-04-12 | 60% | 2022-06-17 | 80% | 1.Elaborar los programas de adecuación y embellecimiento de las sedes educativas. 2. Revisar y evaluar periodicamente (mensual) la ejecutabilidad de los programas de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta fisica | EN EJECUCION
Elaborar un formato de registro de seguimiento al uso de los espacios de las sedes educativas | A 04 de marzo de 2022 se habrá elaborado en un 100% el formato de registro de seguimiento al uso de los espacios educativos | Formato de registro de seguimiento/ sedes educativas x 100 | 100% | 2022-03-04 | 45% | 2022-06-16 | 70% | 2022-10-12 | 100% | 1. Revisar y evalúar periódicamente el plan de uso de cada uno de sus espacios físicos 2. Diseñar acciones para optimizarlos. | TERMINADA
Elaborar y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje, | A 17 de junio de 2022 el centro Educativo tendrá el programa de mantenmiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje en 80%. A 03 de abril de 2023 se habra ejecutado el mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje en un 100% | Mantenimientos preventivos y correctivos/ totalidad de equipos tecnologicos x 100 | 80% | 2022-03-18 | 45% | 2022-04-03 | 55% | 2022-10-14 | 80% | 1. Elaborar un programa de mantenimiento preventivo de los equipos y recursos para el aprendizaje 2. Revisar y evaluar periodicamente el progrma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | TERMINADA
Levantar el panorama de riesgos de las sedes educativas para evitar la accidentalidad en todos los aspectos. | A 01 de agosto de 2022 se ha levantado el panorama de riesgos en 100% y es conocido y puesto en practica por la comunidad educativa | Panorama de riesgos/Sedes educativas x 100 |  | 2022-08-01 | 19% | 2022-09-23 | 25% | 2022-10-13 | 50% | Realizar un analisis de riesgos por sede educativa.2. Levantar el panorama completo de riesgos del Centro Educativo. Verificar el cumplimiento del plan de riesgos por parte de la comunidad educativo | EN EJECUCION
Gestionar las rutas del transporte escolar del CER y elaborar un manual de funcionamiento del mismo | A 28 de abril del 2022 se habra gestionado las rutas necesarias para el transporte escolar en un 80%. A 28 de abril de 2022 el centro educativo contará con un manual de funcionamiento respecto al transporte escolar en un 100% | Rutas de transporte escoar establecidas/ Rutas de transporte escolar necesarias | 80% | 2022-04-28 | 50% | 2022-06-17 | 70% | 2022-10-12 | 80% | 1.Gestionar las rutas del transporte escolar necesarias en el CER. 2. Elaborar un manual de funcionamiento del Transporte escolar | TERMINADA
Elaborar estrategias de conocimiento y promoción del horizonte institucional al personal vinculado | A 17 de junio de 2022 en un 80% se habran elaborado estrategias de conocimiento y empoderamiento del CER de las personas vinculadas en el 2022. | Estamentos de la C.E empoderados/Total de estamentos de la Comunidad educativa x 100 | 80% | 2022-04-01 | 40% | 2022-06-17 | 60% | 2022-10-12 | 80% | 1. Revisa permanentemente si el personal vinculado está identificado con su filosofía, principios, valores y objetivos, y toma medidas pertinentes para lograr que todos se sientan parte de la misma. | TERMINADA
Revisar las estrategias de mediacion de conflictos registradas en el manual de convivencia | A octubre de 2022 se habran revisado en un 100% las estrategias de mediacion de conflictos | Estrategias de mediacion de conflicto establecidas/Total de estrategias necesarias | 100% | 2022-05-23 | 45% | 2022-06-17 | 65% | 2022-10-12 | 100% | 1. Revisar y ajustar el manual de convivencia. 2. La institución revisa periódicamente sus estrategias de mediación de conflictos y los ajusta de acuerdo con las necesidades. | TERMINADA
Crear un comité social docente que lidere la celebracion de fechas especiales | A 28 de febrero de 2022 se habra conformado en un 100% el comité social de docentes | Comité social del centro educativo/ Cuerpo docente x 100 | 100% | 2022-01-28 | 50% | 2022-04-12 | 80% | 2021-06-17 | 100% | 1. Crear un comité social docente encargado de liderar la celebración de fechas especiales como cumpleaños. Y otros dias especiales | TERMINADA
Elaborar y dar a conocer el Presupuestp anual del fondo de servicios educativos FSE | A 25 de febrero de 2022 en un 100% la comunidad educativa conocera el presupuesto anual del fondo de servicios educativos | Comunidad educativa vinculada y con conocimiento/Total miembros de la C.E.x100 | 100% | 2022-02-01 | 50% | 2022-02-25 | 70% | 2022-06-17 | 100% | 1. Elaborar el Presupuesto anual del FSE 2. Dar a conocer el fondo de presuspuesto anual de servicios educativos a la comunidad educativa | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA