## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
LUIS GABRIEL CASTRO |  |  | Enero18 de 2021
|  |  | Código DANE |  | 154874000806
Dirección | Calle 20 N° 9-50 Barrio Santa Bárbara |  | Municipio |  | Villa del Rosario
Correo electronico | colegioluisgabrielcastro@hotmail.com |  |  | Tel | 5704775
Rector o Director | JOSE ANTONIO AMAYA MARTINEZ |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE ANTONIO AMAYA MARTÍNEZ |  | RECTOR |  | jamayama_15@hotmail.com
BEATRIZ FUENTES CONTRERAS |  | DOCENTE |  | beatrizcelina18@hotmail.com
NANCY AMPARO CONTRERAS SANTOS |  | COORDINADORA |  | narox_57@hotmail.com
FELIX LEONEL SOTO CRUCES |  | DOCENTE |  | ansil_1423@hotmail.com
JORGE ENRIQUE ACEVEDO PEREZ |  | DOCENTE |  | jorgeacevedo65@yahoo.es
JESUS EMILIO ARANGO SEPULVEDA |  | DOCENTE |  | jesusarango@hotmail.com
MAURA DOLORES CONTRERAS SANTOS |  | DOCENTE |  | daruam42@hotmail.com
WILLIAM LEON PEÑA |  | DOCENTE |  | difusotimo3@hotmail.com
BELKYS XIOMARA CELIN |  | DOCENTE |  | becexx@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSE ANTONIO AMAYA MARTÍNEZ |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
NANCY AMPARO CONTRERAS SANTOS |  | COORDINADORA |  | DIRECTIVA
FELIX LEONEL SOTO CRUCES |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
JESUS EMILIO ARANGO SEPULVEDA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
BEATRIS FUENTES CONTRERAS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
SILVANA PAOLA TRIANA |  | PAGADORA |  | ADMINISTRATIVA
BELKYS XIOMARA CELIN |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: I.E. COLEGIO LUIS GABRIEL CASTRO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Ajuste del Proyecto Educativo Institucional, conforme a las directivas ministeriales para favorecer el trabajo en casa y/o alternancia de los estudiantes, haciendo que el proceso evaluativo sea formativo, continuo y con el apoyo de la familia. | Reorganizar las gestiones para que funcionen eficientemente en el proceso directivo, administrativo, comunitario y académico en el año 2021 | Al finalizar el año 2021, la Institución Educativa mostrará resultados visibles de su gestión, en alta promoción y baja deserción. | ORGANIZACIÓN | TRIMESTRAL | 1. Realizar el diagnóstico y caracterización de la Comunidad Educativa Luis Gabriel Castro y su contexto, para estudio en casa y/o alternancia. | 50 | x | x |  |  |  | 2021-01-18 | 2020-04-30 | JOSE ANTONIO AMAYA M.
[6 empty] | 2. Elaborar cronograma y programar reuniones con los organismos del Gobierno Escolar. | 20 | [5 empty] | 2021-01-21 | 2021-04-30
[6 empty] | 3. Realizar los ajustes necesarios en el PEI, Calendario Escolar, SIEE y Manual de Convivencia, conforme a las orientaciones dadas. | 20 | [5 empty] | 26/01/2021. | 17/09/2021.
[6 empty] | 4. Avalar por parte del CD los ajustes, socializarlos y ponerlos en práctica. | 10 | [5 empty] | 08/02/2021. | 26/11/2021.
| Fortalecer la política de Inclusión en todos los niveles y grados, para la buena marcha del trabajo en casa y/o alternancia, durante la emergencia sanitaria en la I.E. Colegio Luis Gabriel Castro | Orientar sobre las políticas de Inclusión a los docentes y comunidades para estudiantes con discapacidad o condiciones de vulnerabilidad en marco de la pandemia y de la situación fronteriza. | Al finalizar el mes de junio, se habrá apoyado al personal docente para mejorar el proceso de estudio en casa y/o alternancia con estudiantes en condición de discapacidad o vulnerabilidad y al finalizar el año escolar se habrá aplicado los ajustes 100% de la comunidad beneficiaria en la I.E.L.G.C | INCLUSION EDUCATIVA | TRIMESTRAL | 1. Reconocimiento de la política de Inclusión | 10 | X |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-12 | CONSUELO ORTIZ P. Y NANCY CONTRERAS S.
[6 empty] | 2. Establecimiento de acuerdos, para el trabajo en casa y/o alternancia de estudiantes con discapacidad o talentos excepcionales. | 200 | [5 empty] | 2021-01-20 | 2020-11-30
[6 empty] | 3. Socialización y trabajo con el grupo beneficiario. | 40 | [5 empty] | 2020-01-21 | 2021-11-26
[6 empty] | 4. Seguimiento y evaluación. | 10 | [5 empty] | 2021-01-20 | 2021-11-26
ACADÉMICA | Fortalecimiento de los Planes de área, plataforma institucional y el desarrollo de guías pedagógicas para mejorar los aprendizajes durante el desarrollo del trabajo presencial y en casa y/o alternancia, para el 2020. | Fortalecer todos los Planes de área y diseñar guías de trabajo en cada una de ellas, con el objetivo de mejorar el trabajo y subirlas a la plataforma institucional en la sección de recursos, en su sede/jornada. | Al finalizar el año 2021 se tendrán los Planes de área actualizados en un 90% y se dispondrá del 90% de las guías elaboradas en la plataforma institucional. | PLANES ACTUALIZADOS | TRIMESTRAL | 1. Revisión y análisis de los Planes de área | 10 | X | X |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-06-18 | CARMEN CECILIA BUSTOS Y JOSÉ ANTONIO AMAYA M.
[6 empty] | 2. Planeación de ajustes a los Planes de área y manejo de la plataforma | 1000 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-11-26
[6 empty] | 3. Elaboración de los talleres para el desarrollo del trabajo presencial y en casa, e implementación del manejo de la plataforma https://colcastro.edu.co | 20000 | [5 empty] | 25/01/2021. | 26/11/2020.
[6 empty] | 4. Entrega,recepción de evidencias y seguimiento al trabajo presencial y virtual. | 1000 | [5 empty] | 25/01/2021. | 26/11/2021.
| Revisión del SIEE de la Institución Educativa Colegio Luis Gabriel Castro. | Realizar la revisión y ajustes pertinentes al SIEE, para el desarrollo del trabajo en casa y/o alternancia, durante la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta la Inclusión en todos sus aspectos. | Al finalizar el año 2021 se habrán realizado los ajustes al SIEE con parámetros y normatividad existente para la Inclusión . | ACTUALIZACIÓN | TRIMESTRAL | 1. Análisis y revisión del SIEE existente. | 10 | X |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-22 | NANCY AMPARO CONTRERAS S.
[6 empty] | 2. Elaboración del cronograma para realizar los ajustes. | 20 | [5 empty] | 2021-01-22 | 2021-04-02
[6 empty] | 3. Realización de ajustes al documento SIEE, para favorecer el trabajo en casa, desde la virtualidad. | 40 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-08-13
[6 empty] | 4. Socialización del SIEE ante Consejo Directivo y Docentes de la I.E.L.G.C. | 50 | [5 empty] | 2021-04-02 | 2020-11-26
| Implementación de los Proyectos Transversales para el trabajo en casa y/o alternancia, propendiendo por una formación integral. | Implementar de manera activa los proyectos Transversales que sean coherentes en cada una de las sedes. | Al finalizar el año 2021 se habrán implementado los Proyectos Transversales pertinentes al contexto. | IMPLEMENTACION PPT | TRIMESTRAL | 1. Revisión de los Proyectos Peda-gógicos Transversales desarrolla-dos en la I.E. | 40 | X |  |  |  | X | 2021-01-25 | 2029-01-29 | FÉLIZ LEONEL SOTO Y CARLOS PEDRAZA
[6 empty] | 2. Programación de actividades pedagógicas durante el año para fortalecer cada uno. | 80 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-04-30
[6 empty] | 3. Realización de actividades prese-nciales y virtuales tendientes a fortlecer los PPT, con participación de la C.E. | 160 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-11-26
[6 empty] | 4. Realización de seguimiento y retroalimentación continua. | 40 | [5 empty] | 2021-02-08 | 2021-11-26
COMUNITARIA | Motivacion de la Comunidad Educativa para participar en forma activa en los diferentes órganos de participación democrática, en forma presencial, virtual y/o en lternancia. | Motivar desde diferentes instancias a la C.E., al liderazgo y participación activa en los diferentes órganos de las cual hace parte. | Al finalizar el primer trimestre del 2021 se tendrá elegido el gobierno escolar en forma democrática mostrando sus actitudes de liderazgo y durante el año lectivo se promoverá la participaciónde los estuidantes a través de diferentes mecanismos | GOBIERNO ESCOLAR | TRIMESTRAL | 1. Se tendrán listados impresos de estudiantes matriculados y padres de familia para que participen en el proceso democrático. | 80 | X | X | X |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-19 | CARLOS H. PEDRAZA B.
[6 empty] | 2. Organizar el cronograma para funcionamiento del gobierno escolar: personero,contralor, representante de los estudiantes. | 10 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-22
[6 empty] | 3. Realizacion de las elecciones democráticas con la participacion de la Comunidad Educativa LGC. | 15 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-03-31
[6 empty] | 4. Realizar el seguimiento y control: por medio de actas, fotografias y demás formatos que permite viabilizar proceso. | 20 | [5 empty] | 2021-02-15 | 2021-11-26
| Acompañamiento de diferentes instancias locales y regionales, coordinadas desde la orientación escolar, para el desarrollo de programas de capacitación sobre alcoholismo, drogadicción, embarazo en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual y fortalecimiento de la cultura de prevención de riesgos. | Gestionar ante las Instituciones competentes el acompañamiento para el desarrollo de actividades virtuales, presenciales y/o en alternancia | Al finalizar el año 2021 se habrán realizado el acompañamiento en mínimo dos talleres sobre riesgos psicosociales. | RIESGOS PSICOSOCIALES | TRIMESTRAL | 1. Diagnóstico de riesgos psicosociales en la Comunidad Educativa. | 100 | X |  |  |  | X | 2021-01-15 | 2021-04-30 | HEIDY ZAMBRANO
[6 empty] | 2. Definición del cronograma de realización de las actividades sobre riesgos Psicosociales. | 10 | [5 empty] | 2021-04-30 | 2021-05-21
[6 empty] | 3. Realización de talleres sobre los tipos de riesgo psicosociales, coordinados por la orientadora escolar de la Institución Ecucativa Colcastro. | 100 | [5 empty] | 2021-04-05 | 2021-11-26
[6 empty] | 4. Actividades de seguimiento y control, mediante actas y evidencias fotográficas. | 10 | [5 empty] | 2021-04-05 | 2021-11-26
ADMINISTRATIVA | Diseñar un programa definido que propenda por un servicio de calidad y necesidades de acuerdo a cada sede, teniendo en cuenta la Comunidad Educativa y sus necesidades. | Desarrollar mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos tecnológicos presentes en la institución con la finalidad de fortalecer | Al 30 de noviembre se habrá desarrollado el mantenimiento preventivo de los equipos tecnológicos de las diferentes Sedes Educativas | EQUIPAMIENTO | TRIMESTRAL | 1. Diagnóstico de los equipos tecnológicos en cada una de las sedes. | 500 | X | X |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-11-26 | JESÚS EMILIO ARANGO S. Y SILVANA PAOLA TRIANA C.
[6 empty] | 2. Elaboración del plan de acción. | 1000 | [5 empty] | 2021-03-05 | 2021-11-26
[6 empty] | 3. Realización de jornadas de mantenimiento de los equipos tecnológicos. | 30000 | [5 empty] | 2021-03-05 | 2021-11-26
[6 empty] | 4. Evaluación. | 500 | [5 empty] | 2021-03-05 | 2021-11-26
| Mejoramiento del ambiente escolar y de las condiciones para el mejoramiento del aprendizaje durante el trabajo en casa y la implementación del modelo de alternancia. | Fortalecer el programa de mantenimiento de la planta física realizando evaluación permanente y ajustes necesarios para la implementación del modelo de alternancia. | Al finalizar el año lectivo se contará con un programa de mantenimiento preventivo de cada planta física y el alistamiento para la implementación del modelo de alternancia. | MANTENIMIENTO | TRIMESTRAL | Diagnóstico de la planta física de cada una de las Sedes Educativas y de materiales de bioseguridad ncesarios para implementar la alternancia. | 1000 | X | X | X | X | X | 01/16/2021 | 2021-03-31 | FABIO AMARILES SAYAGO Y SILVANA PAOLA TRIANA C.
[6 empty] | Diseño del programa y acercamiento a organismos gubernamentales y no gubernamentales. | 8000 | [5 empty] | 01/16/2021 | 2021-04-30
[6 empty] | Realizar actividades correctivas ante las situaciones identificas para mejorar la planta física, demarcación de zonas y adquisición de materiales de bioseguridad para garantizar el proceso educativo. | 150000 | [5 empty] | 01/16/2021 | 2021-11-26
[6 empty] | Ejecución y evaluación del progama de mantenimiento de la planta física y de las medidas de bioseguridad. | 20000 | [5 empty] | 2021-05-03 | 2021-11-26
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL