## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVO RURAL FLORENTINO BLANCO |  |  | febrero 19 de 2019
|  |  | Código DANE |  | 254261000166
Dirección | VEREDA PAN DE AZUCAR |  | Municipio |  | EL ZULIA
Correo electronico | cerflorentinoblanco.elzulia2005@hotmail.com |  |  | Tel | 3178483224
Rector o Director | ANA DOLORES SANCHEZ BARON |  |  | Horizonte | 2019-2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANA DOLORES SANCHEZ BARON |  | DIRECTORA |  | lolita1989.com@hotmail.com
ALEXANDER CABALLERO FUENTES |  | DOCENTE |  | alex5398420@gmail.com
ANA MILENA RIAÑOS |  | DOCENTE |  | becexx@hotmail.com
MANUEL GUILLERMO BERRIO GARCIA |  | DOCENTE |  | memoberriogarcia@gmail.com
JAIRO CARRILLO VEGA |  | DOCENTE |  | carrillo.2829@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANA DOLORES SANCHEZ BARON |  | DIRECTORA |  | DIRECTIVA
ALEXANDER CABALLERO FUENTES |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
PABLO ANTONIO MANTILLA PINEDA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
MANUEL GUILLERMO BERRIO GARCIA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2019 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CER FLORENTINO BLANCO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | mejorar la comunicación institucional. | 1. Diseñar estrategias que fortalezcan la comunicación institucional para disminuir las falecias evidenciadas en el año lectivo 2020 por causa de el trabajo con guías con los estudiantes en el estudio en casa . | 1. Realizar 3 talleres a padres de familia para fortalecer la comunicación asertiva con la comunidad educativa . | 3 talleres | TRIMESTRAL | 1. reorganizar el trabajo con la comunidad educativa cogiendonos a las medidas de bioseguridad y el trabajo en casa con la comunidad educativa | 0 | x | [5 empty] | 2021-04-27 | MANUEL GUILLERMO BERRIO GARCIA
DIRECTIVA | Mejorar la comunicación institucional. | 1. Fortalecer la comunicación institucional por medio del uso de las TIC, para consolidar el trabajo con guías y el estudio en casa . | 1. Consolidar por periodo, el uso de una herramienta tecnológica (wassap), como estrategia de comunicación durante la emergencia sanitaria. | Uso herramienta Tecnológica | TRIMESTRAL | 2. Implementar estrategias para la consolidacion de la herramienta tecnológica con la comunidad educativa por medio de actividades pedagogicas que motiven el trabajo en casa | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-06-19 | ISRRAEL LOBO
DIRECTIVA | mejorar la comunicación institucional. | 1. Diseñar estrategias que fortalezcan la comunicación institucional para disminuir las falecias evidenciadas. | 1. Realizar 12 talleres a padres de familia para fortalecer la comunicación asertiva con la comunidad educativa . | 3 talleres | TRIMESTRAL | 3. aplicación de talleres envio de folletos y comunicación virtual con la comunidad educativa . | 200 | x | [6 empty] | MANUEL GUILLERMO BERRIO GARCIA
DIRECTIVA | mejorar la comunicación institucional. | 1. Diseñar estrategias que fortalezcan la comunicación institucional para disminuir las falecias evidenciadas. | 1. Realizar 12 talleres a padres de familia para fortalecer la comunicación asertiva con la comunidad educativa . | 3 talleres | TRIMESTRAL | 4. determinar el impacto de la realización de talleres en la comunidad educativa | 0 | x | [6 empty] | CARLOS JAIMES
DIRECTIVA | mejorar la comunicación institucional. | 1. Diseñar estrategias que fortalezcan la comunicación institucional para disminuir las falecias evidenciadas en tiempos de pandemia, generando alternativas de intervención de problemáticas de la comunidad. | 1. Organizar 3 encuentros virtuales donde se vincule la comunidad educativa, se expongan los proyectos pedagógicos productivos y los ajustes al PEI. | 1 encuentro PPP en casa | TRIMESTRAL | 1. Realizar acciones pedagógicas que incorporen los PPP con las características del entorno en que se encuentra el educando en tiempos de pandemia ( primer encuentro) | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-09 | 2021-04-29 | ALEXANDER CABALLERO
DIRECTIVA | mejorar la comunicación institucional. | 1.Diseñar estrategias que fortalezcan la comunicación institucional para disminuir las falecias evidenciadas en tiempos de pandemia, generando alternativas de intervención de problemáticas de la comunidad.. | 2. Organizar 3 encuentros donde se vincule la comunidad educativa, se expongan los proyectos pedagógicos productivos y los ajustes al PEI. | 2. encuentro PPP en casa | TRIMESTRAL | 2. diseño y ejecucion de plan de acción para la ejecución del proyecto pedagógico productivo en casa. | 0 | x |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-07-29 | PABLO ANTONIO MANTILLA
DIRECTIVA | mejorar la comunicación institucional. | 1. Diseñar estrategias que fortalezcan la comunicación institucional para disminuir las falecias evidenciadas. | 2. Organizar 3 encuentros donde se vincule la comunidad educativa, se expongan los proyectos pedagógicos productivos y los ajustes al PEI. | 3. encuentro de seguimiento PPP en casa | TRIMESTRAL | 3. ejecución y seguimiento de proyectos pedagógicos productivos en casa ( seguimiento de viculacion Familiar) | 800 | x |  |  |  | x | 2021-07-29 | 2021-10-29 | ALEXANDER CABALLERO
DIRECTIVA | mejorar la comunicación institucional. | 1. Diseñar estrategias que fortalezcan la comunicación institucional para disminuir las falecias evidenciadas. | 2. Organizar 3 encuentros donde se vincule la comunidad educativa, se expongan los proyectos pedagógicos productivos y los ajustes al PEI. | 4 encuentro final de resultados PPP en casa | TRIMESTRAL | 4. entrega de resultados de proyectos pedagogicos en casa (tercer encuentro virtual). | 0 | x |  |  |  |  | 2021-10-29 | 2021-11-17 | ALEXANDER CABALLERO
DIRECTIVA | Articulación de planes de áreas con los proyectos transversales. | 2.Reestructurar los planes de área, transversalizándolos con los proyectos reglamentarios. | 1. Reestructurar formatos que permitan integrar los proyectos transversales con los planes de área. | planes de area | TRIMESTRAL | 1. Diseño de un plan de acción para determinar la reestructuración por áreas | 0 | x | [5 empty] | 2021-09-29 | ESTEBAN DE JESUS MORENO
DIRECTIVA | Articulación de planes de áreas con los proyectos transversales. | 2.Reestructurar los planes de área, transversalizándolos con los proyectos reglamentarios. | 1. Reestructurar formatos que permitan integrar los proyectos transversales con los planes de área. | planes de area | TRIMESTRAL | 2. Socialización de los formatos y los cambios realizados por cada una de las áreas. | 0 | x | [5 empty] | 2021-09-15 | ESTEBAN DE JESUS MORENO
DIRECTIVA | Articulación de planes de áreas con los proyectos transversales. | 2.Reestructurar los planes de área, transversalizándolos con los proyectos reglamentarios. | 1. Reestructurar formatos que permitan integrar los proyectos transversales con los planes de área. | planes de area | TRIMESTRAL | 3. Entrega de formatos con la transversalizacion de proyectos y áreas. | 0 | x | [6 empty] | ANA MILEMA RIAÑOS LUZ DARY JENI SOFIA
DIRECTIVA | Articulación de planes de áreas con los proyectos transversales. | 2.Reestructurar los planes de área, transversalizándolos con los proyectos reglamentarios. | 1. Reestructurar formatos que permitan integrar los proyectos transversales con los planes de área. | planes de area | TRIMESTRAL | 4. Implementación de los formatos articulados con áreas y proyectos correspondientes | 0 | x | [6 empty] | ANA MILEMA RIAÑOS JESSICA URIBE
DIRECTIVA | Articulación de planes de áreas con los proyectos transversales. | 2.Reestructurar los planes de área, transversalizándolos con los proyectos reglamentarios. | 2. socializar los formatos al equipo docente del CER. | formatos | TRIMESTRAL | 1. Convocar al equipo de docentes del CER | 0 | x | [6 empty] | ANA MILEMA RIAÑOS
DIRECTIVA | Articulación de planes de áreas con los proyectos transversales. | 2.Reestructurar los planes de área, transversalizándolos con los proyectos reglamentarios. | 2. socializar los formatos al equipo docente del CER. | formatos | TRIMESTRAL | 2. Presentación de formatos y socialización de los mismos | 0 | x | [6 empty] | MARIA LILIA TORRES
DIRECTIVA | Articulación de planes de áreas con los proyectos transversales para facilitar el proceso educativo de estudio en casa . | 2.Reestructurar los planes de área, transversalizándolos con los proyectos reglamentarios. | 2.socializar los formatos al equipo docente del CER. | formatos | TRIMESTRAL | 3. Implementación de los formatos por parte de los docentes | 0 | x | [6 empty] | MARIA LILIA TORRES
DIRECTIVA | GOBIERNO ESCOLAR | Incentivar la participación de los padres de familia en el Consejo de Padres | 1.En el primer semestre de cada año entre el 2021 y 2022, el 80% de los padres habrán asistido a la socialización de la importancia del funcionamiento del mecanismo de participación y su funcionabilidad. 2.A 2019 crear estímulos que promuevan la participación de los padres en el consejo de padres. | 1.Porcentaje de participación en el Consejo de padres 2.Número de estímulos creados para promover la participación del Consejo de Padres | TRIMESTRAL | 1.Formatos de citas a reuniones de padres. 2.citaas trimestrles.3. temas a desarrollar .4 Charlas a dictar a apdres de familia.4.Tabulacion de participación | [8 empty] | MANUEL GUILLERMO BERRIO GARCIA
DIRECTIVA | Articulación de planes de áreas con los proyectos transversales para facilitar el proceso educativo de estudio en casa . | 2.Reestructurar los planes de área, transversalizándolos con los proyectos reglamentarios. | 2. socializar los formatos al equipo docente del CER. | formatos | TRIMESTRAL | 4. Seguimiento al uso de nuevos formatos . | 0 | x | [6 empty] | MANUEL GUILLERMO BERRIO GARCIA
ACADEMICA | DISEÑO PEDAGOGICO | 3. ajustar el modelo pedagógico para que sea coherente a las necesidades del contexto. | 1. socializar al grupo docente las recomendaciones dadas por la sed. | circular sed Norte de Santander | TRIMESTRAL | 1. Convocar al equipo de docentes del CER | 0 | x | [6 empty] | JAIRO CARRILLO
ACADEMICA | DISEÑO PEDAGOGICO | 3. ajustar el modelo pedagógico para que sea coherente a las necesidades del contexto. | 1. socializar al grupo docente las recomendaciones dadas por la sed. | circular sed Norte de Santander | TRIMESTRAL | 2. Presentación de recomendaciones y mejoras del proceso | 0 | x | [6 empty] | JAIRO CARRILLO
ACADEMICA | DISEÑO PEDAGOGICO | 3. ajustar el modelo pedagógico para que sea coherente a las necesidades del contexto. | 1. socializar al grupo docente las recomendaciones dadas por la sed. | circular sed Norte de Santander | TRIMESTRAL | 3. Implementación de ajustes de acuerdo a las recomendaciones orientadas por la SED | 0 | x | [6 empty] | HENDER JAIMES
ACADEMICA | DISEÑO PEDAGOGICO | 3. ajustar el modelo pedagógico para que sea coherente a las necesidades del contexto. | 1. socializar al grupo docente las recomendaciones dadas por la sed. | circular sed Norte de Santander | TRIMESTRAL | 4. Seguimiento a los ajustes e implementación de recomendaciones y evaluación de los mismos. | 0 | x | [6 empty] | PABLO ANTONIO MANTILLA
ACADEMICA | DISEÑO PEDAGOGICO | 3. ajustar el modelo pedagógico para que sea coherente a las necesidades del contexto. | 2. ajustar los planes de áreas de acuerdo al modelo pedagógico escuela activa. | planes de áreas | TRIMESTRAL | 1. Ajustar los planes de área acordes a los modelos pedagógicos y mallas de aprendizajes. | 0 | x | [6 empty] | MARTIN GUILLERMO MOLINA
ACADEMICA | DISEÑO PEDAGOGICO | 3. Ajustar el modelo pedagógico para que sea coherente a las necesidades del contexto. | 2. Ajustar el plan de área de Lenguaje de acuerdo al modelo pedagógico escuela activa. | plane de área | TRIMESTRAL | 2. Implementación de los ajustes realizados y presentación del nuevo plan de área | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-06-19 | ISRRAEL LOBO
ACADEMICA | DISEÑO PEDAGOGICO | 3. ajustar el modelo pedagógico para que sea coherente a las necesidades del contexto. | 2. ajustar los planes de áreas de acuerdo al modelo pedagógico escuela activa. | planes de áreas | TRIMESTRAL | 3. Ejecución de los nuevos planes de área con los cambios realizados acordes al modelo pedagógico | 0 | x | [6 empty] | LUZDARY CARREÑO- MARIA LILIA TORRES
ACADEMICA | DISEÑO PEDAGOGICO | 3. Ajustar el modelo pedagógico para que sea coherente a las necesidades del contexto y el estudio en casa. | 2. Ajustar el Plan de área de lenguaje de acuerdo al modelo pedagógico escuela activa. | plan de área | TRIMESTRAL | 4. Seguimiento al nuevo plan propuesto. | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-06-19 | ISRRAEL LOBO
DIRECTIVA | apropiación del horizonte institucional. | 4. Propiciar espacios de participación activa de la comunidad educativa en el proceso de resignificación y apropiación del horizonte institucional. | 1. realizar 6 talleres formativos a la comunidad educativa, para recopilar opiniones y ajustarlos al horizonte institucional. | 2 TALLERES | TRIMESTRAL | 1. diseñar talleres formativos para socializar el horizonte institucional | 0 | x | [6 empty] | JOSE OMAR GUERRERO
DIRECTIVA | apropiación del horizonte institucional. | 4. Propiciar espacios de participación activa de la comunidad educativa en el proceso de resignificación y apropiación del horizonte institucional. | 1. realizar 6 talleres formativos a la comunidad educativa, para recopilar opiniones y ajustarlos al horizonte institucional. | 3 TALLERES | TRIMESTRAL | 2. ejecución de dos talleres formativos en cada sede educativa y recopilación de opiniones | 0 | x | [6 empty] | YENI SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA LOLA FLOREZ
DIRECTIVA | apropiación del horizonte institucional. | 4. Propiciar espacios de participación activa de la comunidad educativa en el proceso de resignificación y apropiación del horizonte institucional. | 1. realizar 6 talleres formativos a la comunidad educativa, para recopilar opiniones y ajustarlos al horizonte institucional. | 4 TALLERES | TRIMESTRAL | 3. seguimiento a la aplicación y apropiación del horizonte institucional. | 0 | x | [6 empty] | ANA MILEMA RIAÑOS
DIRECTIVA | apropiación del horizonte institucional. | 4. Propiciar espacios de participación activa de la comunidad educativa en el proceso de resignificación y apropiación del horizonte institucional. | 1. realizar 6 talleres formativos a la comunidad educativa, para recopilar opiniones y ajustarlos al horizonte institucional. | 5 TALLERES | TRIMESTRAL | 4. socialización de ajustes hechos al horizonte institucional. | 100 | x | [6 empty] | ANA MILEMA RIAÑOS- JESSICA URIBE
DIRECTIVA | apropiación del horizonte institucional. | 4. Propiciar espacios de participación activa de la comunidad educativa en el proceso de resignificación y apropiación del horizonte institucional. | 2. diseñar 6 Folletos y circulares informativas, para dar a conocer lo ajustes realizados. | 2 FOLLETOS | TRIMESTRAL | 1. Diseño de folletos informativos | 0 | x | [6 empty] | ANA MILEMA RIAÑOS- ALEXANDER CABALLERO
DIRECTIVA | apropiación del horizonte institucional. | 4. Propiciar espacios de participación activa de la comunidad educativa en el proceso de resignificación y apropiación del horizonte institucional. | 2. diseñar 6 Folletos y circulares informativas, para dar a conocer lo ajustes realizados. | CIRCULARES | TRIMESTRAL | 2. Construcción de circulares informativas | 0 | x | [6 empty] | ANA DOLORES SANCHEZ
DIRECTIVA | apropiación del horizonte institucional. | 4. Propiciar espacios de participación activa de la comunidad educativa en el proceso de resignificación y apropiación del horizonte institucional. | 2. diseñar 6 Folletos y circulares informativas, para dar a conocer lo ajustes realizados. | CIRCULARES | TRIMESTRAL | 3. Alcance de la información suministrada | 0 | x | [6 empty] | CARLOS JAIMES ALBEIRO AMAYA -- ALBEIRO AMAYA
DIRECTIVA | apropiación del horizonte institucional. | 4. Propiciar espacios de participación activa de la comunidad educativa en el proceso de resignificación y apropiación del horizonte institucional. | 2. diseñar 6 Folletos y circulares informativas, para dar a conocer lo ajustes realizados. | CHARLA | TRIMESTRAL | 4. Socialización impacto | 0 | x | [6 empty] | CARLOS JAIMES
ACADEMICA | EVALUACION | 5. Ajustar el SIEE de acuerdo a los niveles educativos de preescolar, básica primaria y postprimaria. | 1. Restructurar el SIEE según los parámetros nacionales. | SIEE | TRIMESTRAL | 1. Socializar el SIEE con los directivos y docentes | 0 | x | [6 empty] | JAIRO CARRILLO
ACADEMICA | EVALUACION | 5. Ajustar el SIEE de acuerdo a los niveles educativos de preescolar, básica primaria y postprimaria. | 1. Restructurar el SIEE según los parámetros nacionales. | SIEE | TRIMESTRAL | 2. Conformación del equipo de trabajo para realizar los ajustes pertinentes al SIEE | 0 | x | [6 empty] | ANA DOLORES SANCHEZ
ACADEMICA | EVALUACION | 5. Ajustar el SIEE de acuerdo a los niveles educativos de preescolar, básica primaria y postprimaria. | 1. Restructurar el SIEE según los parámetros nacionales. | SIEE | TRIMESTRAL | 3. Aprobación de los ajustes realizados por los equipos de trabajo. | 0 | x | [6 empty] | CONSEJO DIRECTIVO
ACADEMICA | EVALUACION | 5. Ajustar el SIEE de acuerdo a los niveles educativos de preescolar, básica primaria y postprimaria. | 1. Restructurar el SIEE según los parámetros nacionales. | SIEE | TRIMESTRAL | 4. Incluir la Re significación del SIEE al PEI. | 0 | x | [6 empty] | ANA DOLORES SANCHEZ
ACADEMICA | EVALUACION | 5. Ajustar el SIEE de acuerdo a los niveles educativos de preescolar, básica primaria y postprimaria. | 2. Realizar 1 taller a padres de familia sobre los ajustes al SIEE. | TALLER | TRIMESTRAL | 1. Convocar a la comunidad educativa para dar a conocer el SIEE. | 0 | x | [6 empty] | LUZ DARI CARREÑO BUENAÑO JENI SOFIA
ACADEMICA | EVALUACION | 5. Realizar ajustes transitorios al SIEE, de acuerdo a procesos evaluativos cualitativos, acordes a los niveles de preescolar, básica primaria y postprimaria. | 2. Realizar 1 orientacion virtual, uso del grupo de wassap, por periodo a padres de familia sobre los ajustes al SIEE. | Orientacion Virtual | TRIMESTRAL | 2. Realizar orientaciones virtuales, grupo de wasap, con la comunidad educativa para dar a conocer los ajustes al SIEE. | 200 | x | [6 empty] | ISRRAEL LOBO RUBIO
ACADEMICA | EVALUACION | 5. Ajustar el SIEE de acuerdo a los niveles educativos de preescolar, básica primaria y postprimaria. | 2. Realizar 1 taller a padres de familia sobre los ajustes al SIEE. | TALLER | TRIMESTRAL | 3. Ejecución del SIEE en el Centro Educativo. | 0 | [7 empty] | EYMAR ORTIZ ROJAS
ACADEMICA | EVALUACION | 5. Ajustar el SIEE de acuerdo a los niveles educativos de preescolar, básica primaria y postprimaria. | 2. Realizar 1 taller a padres de familia sobre los ajustes al SIEE. | TALLER | TRIMESTRAL | 4. Seguimiento al SIEE | 0 | xx | [6 empty] | SAADY WALTER RINCON
ACADEMCA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | 6. Orientar a través de talleres escuela de padres, el acompañamiento al proceso de enseñanza y aprendizaje | 1 . Diseñar 2 talleres pedagógicos dirigidos a padres de familia, para orientar en técnicas de estudio en casa | TALLER | TRIMESTRAL | 1 Planear 2 talleres de técnicas de estudio para padres de familia, estableciendo comunicacion con padres y estudientes para capacitar en el uso de las TIC | 0 | x |  |  |  |  | 2021-02-09 | 2021-04-29 | ALEXANDER CABALLERO FUENTES
ACADEMICA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | 6. Orientar a través de talleres escuela de padres, el acompañamiento al proceso de enseñanza y aprendizaje | 1 . Diseñar 2 talleres pedagógicos dirigidos a padres de familia, para orientar en técnicas de estudio en casa | TALLER | TRIMESTRAL | 2. Convocar a los padres de familia por pequeños grupos, siguiendo y cumpliendo normas de bioseguridad (covid19) | 0 | x |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-07-29 | ALEXANDER CABALLERO FUENTES
ACADEMICA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | 6. Orientar a través de talleres escuela de padres, el acompañamiento al proceso de enseñanza y aprendizaje | 1 . Diseñar 2 talleres pedagógicos dirigidos a padres de familia, para orientar en técnicas de estudio en casa | TALLER | TRIMESTRAL | 3. Socializar los talleres de tecnicas de estudio para padres de familia y lograr orientar a los padres de familia con el uso de las TIC para un mejor desarrollo educativo del estudiante. | 0 | [5 empty] | 2021-07-29 | 2021-10-29 | JOSE OMAR GUERRERO
ACADEMICA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | 6. Orientar a través de talleres escuela de padres, el acompañamiento al proceso de enseñanza y aprendizaje | 1 . Diseñar 2 talleres pedagógicos dirigidos a padres de familia, para orientar en técnicas de estudio en casa | TALLER | TRIMESTRAL | 4. Realizar seguimiento a los compromisos pactados en los talleres de tecnicas de estudio para padres de familia | 0 | x |  |  |  |  | 2021-10-29 | 2021-11-17 | JESSICA CAROLINA URIBE
ACADEMICA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | 6. Orientar a través de talleres escuela de padres, el acompañamiento al proceso de enseñanza y aprendizaje | 2. Aplicar los talleres pedagógicos que faciliten el acompañamiento de los padres a estudiantes con dificultades. | TALLER | TRIMESTRAL | 1. Diseñar los talleres pedagogicos para padres de familia sobre el acompañamiento en casa | 200 | xx | [6 empty] | CARLOS JAIMES
ACADEMICA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | 6. Orientar a través de talleres escuela de padres, el acompañamiento al proceso de enseñanza y aprendizaje | 2. Aplicar los talleres pedagógicos que faciliten el acompañamiento de los padres a estudiantes con dificultades. | TALLER | TRIMESTRAL | 2. Convocar a los padres de familia | 0 | x | [6 empty] | JAIRO CARRILO VEGA
ACADEMICA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | 6. Orientar a través de talleres escuela de padres, el acompañamiento al proceso de enseñanza y aprendizaje | 2. Aplicar los talleres pedagógicos que faciliten el acompañamiento de los padres a estudiantes con dificultades. | TALLER | TRIMESTRAL | 3. Desarrollar los talleres pedagogicos para padres de familia sobre el acompañamiento en casa | 0 | x | [6 empty] | CARLOS JAIMES
ACADEMICA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | 6. Orientar a través de talleres escuela de padres, el acompañamiento al proceso de enseñanza y aprendizaje | 2. Aplicar los talleres pedagógicos que faciliten el acompañamiento de los padres a estudiantes con dificultades. | TALLER | TRIMESTRAL | 4. Realizar seguimiento a los compromisos pactados en los talleres para padres de familia sobre el acompañamiento en casa | 0 | x | [6 empty] | CARLOS JAIMES
ACADEMICA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | 7. Diseñar un plan de seguimiento a egresados. | 1. Diseñar un base de datos y un correo institucional para el seguimiento a egresados. | base de datos | TRIMESTRAL | 1. Recopilar la informacion de los exalumnos que terminaron el grado noveno, desde que se inicio este nivel en el establecimiento, en cada sede educativa. | 0 | x | [6 empty] | HENDER JAIMES MARTIN MOLINA
ACADEMICA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | 7. Diseñar un plan de seguimiento a egresados. | 1. Diseñar un base de datos y un correo institucional para el seguimiento a egresados. | base de datos | TRIMESTRAL | 2. Organizar la informacion por años y por sedes. | 0 | [7 empty] | JOSE OMAR GUERRERO EYMAR EDUARDO ORTIZZ
ACADEMICA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | 7. Diseñar un plan de seguimiento a egresados. | 1. Diseñar un base de datos y un correo institucional para el seguimiento a egresados. | base de datos | TRIMESTRAL | 3. Diseñar una base de datos que contenga una informacion clara de los egresados. | 300 | x | [6 empty] | HENDER JAIMES MARTIN MOLINA
ACADEMICA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | 7. Diseñar un plan de seguimiento a egresados. | 1. Diseñar un base de datos y un correo institucional para el seguimiento a egresados. | base de datos | TRIMESTRAL | 4. Buscar el contacto con los egresados, atraves de correos electronicos, residencias o lugar de trabajo. | 0 | [7 empty] | LOLA FLOREZ- JAIRO CARRILLO
ACADEMICA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | 7. Diseñar un plan de seguimiento a egresados. | 2. Realizar un encuentro anual, que permita integrar e identificar los avances en su proyecto de vida. | encuentro | TRIMESTRAL | 1. convocar a un encuentro de exalumnos por sedes educativas. | 500 | x | [6 empty] | SADDY RINCON
ACADEMICA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | 7. Diseñar un plan de seguimiento a egresados. | 2. Realizar un encuentro anual, que permita integrar e identificar los avances en su proyecto de vida. | encuentro | TRIMESTRAL | nombre Establecimiento Educativo: | 0 | [7 empty] | JENI RODRIGUEZ MARIA LILIA TORRES
ACADEMICA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | 7. Diseñar un plan de seguimiento a egresados. | 2. Realizar un encuentro anual, que permita integrar e identificar los avances en su proyecto de vida. | encuentro | TRIMESTRAL | 3. identificar los avances de los exalumnos en cuanto a su proyecto de vida familiar y laboral. | 0 | [7 empty] | MARTIN GUILLERMO MOLINA
ACADEMICA | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES | 7. Diseñar un plan de seguimiento a egresados. | 2. Realizar un encuentro anual, que permita integrar e identificar los avances en su proyecto de vida. | encuentro | TRIMESTRAL | 4. socializar a todos los docentes la actividad realizada. | 0 | [7 empty] | SADDY RINCON PABLO MANTILLA
DIRECTIVA | Apoyo en elementos de bioseguridad a los estudiates para el regreso en alternancia a clase. | 2.Reestructurar las horas de clase y seguimiento a estudiantes | 1. Reestructurar formatos que permitan el seguimiento a los palnes de bioseguridad | plan de bioseguridadd | MENSUAL | 4. Implementación de los formatos articulados con las clases correspondientes | [8 empty] | ALBEIRO AMAYA - EYMAR EDUARDO ORTIZ
COMUNITARIO | Apoyo a la comunidad en asamblea de padres orientandos en el proceso educativo de los estudiantes. | 1.diseñar estrategias que fortalezcan la comunicación instituciona entre padres y docentes que apoyen el proceso educativo. | 1.Realizar talleres que agrupen a docentes y padres de familia en apoyo al proceso educativo | Talleres | TRIMESTRAL | 1. Diseño de talleres y folletos explicativos. | 200 |  |  | x |  |  |  |  | HENDER ALBERTO JAIMES
COMUNITARIO | Apoyo a la comunidad con la insfraestrucutra institucional. | 1. Diseñar estrategias para el buen uso de la infraestrucutra del centro. | 1.Diseño de formatos y protocolos para la utilizacion de la planta fisica. | formatos y protocolos | MENSUAL | 1. Implementación de formato y protocolos. | [8 empty] | JAIRO CARRILLO
COMUNITARIO | Apoyo a los padres y acudientes con la creación de comunidades virtuales para el desarrollo de actividades institucionales. | 1.Implementar redes sociales para la comunicación de la comunidad con los entes institucionales. | 1. Instituir redes sociales para la comunicación con la comunidad. | Redes sociales | SEMANAL | 1. Redes sociales . | [8 empty] | JENI SOFIA RODRIGUEZ
ADMINISTRATIVA | proceso de matricula | 1. registrar en el folio de matricula la informacion de los estudiantes | 1 Diseñar el folio matricula incluir vacunacion covid y registro por años | Foliar cada formato por sede educativa | TRIMESTRAL | 1 enviar por correo electronico el folio actualizado | 1 | [7 empty] | CARLOS JAIMES-- ESTEBAN DE JESUS MORENO
ADMINISTRATIVA | archivo academico | 1. organizar en carpetas los consolidados y las calificaciones por periodos de cada una de las sedes educativas | 1- Organizar la documentacion historico por años en AZ | Rotular cada AZ | TRIMESTRAL | Organizar el historico por sedes educativas | [8 empty] | JESSICA CAROLINA URIBE
ADMINISTRATIVA | boletines de calificacion | Entregar oportunamente los informes academicos a los padres de familia | 1 - Organizar por carpetas las actas consejo academico | carpetas foliadas | TRIMESTRAL | 1- actas de entrega de informes academicos 2- firmar el observados de estudiante 3- firmar compromisos | [8 empty] | LUZ DARI CARREÑO BUENAÑO JENI SOFIA
ADMINISTRATIVA | mantenimiento de la planta fisica | generar un cronograma para hacer seguimiento en la adecuacion de las sedes educaivas | cronograma de actividades en el POAI | Diseño cronograma de acuerdo a las actividades | MENSUAL | cronograma impreso para cada sede | [8 empty] | JAIRO CARRILLO VEGA
ADMINISTRATIVA | programa para la adecuacion y embellecimieno de la planta fisica | Generar compromisos con la comunidad educativa para el cuidado de las sedes | 1- Diseñar un plan de accion con las difrentes actividades a realizar | plan de accio | MENSUAL | Realizar plan de accion para cada sede | [8 empty] | PABLO ANTONIO MANTILLA
ADMINISTRATIVA | seguimiento al uso de los espacio | organizar cronograma y manual para el buen uso y cuidado de la sede | Identificacion los espacios fisicos de la institucion a traves del diseño de una lista de chequeo. | [11 empty] | MARIA LILIA TORRES
ADMINISTRATIVA | TALENTO HUMANO | Fomentar la investigación en la institución educativa, constituyendo un grupo líder que identifique situaciones problema y plantee soluciones. | 1.En el segundo semestre de 2021, el centro contará con un grupo de docentes que lidere procesos de investigación.2.A noviembre de 2021 el centro educativa contará con convenios con entidades que fomenten la investigación. | 1. Número de docentes capacitados2.Capacitaciones recibidas . | TRIMESTRAL | 1.Capacitación de docentes.2.convocatoria adocentes para la conformacón del grupo. 3.reglamentación del grupo de investigación | [8 empty] | ALEXANDER CABALLERO FUENTES
ADMINISTRATIVA | adquisicion de los recursos de aprendizaje | ejecutar el plan anual para la adquisicion de recursos para el aprendizaje | Asignación de personal encargado de ejecutar cada una de las acciones | [11 empty] | ESTEBAN DE JESUS MORENO
ADMINISTRATIVA | suministro y dotacion | diseñar formatos de las necesidades de cada una de las sedes educativas | Redacción de un documento diagnóstico que recopile las observaciones realizadas. |  | TRIMESTRAL | [9 empty] | AN AMILENA RANGEL
ADMINISTRATIVA | mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | llevar un seguimiento sobre el buen uso de los equipos existentes | Diseño del cronograma de actividades de revisión y mantenimiento de los equipos |  | TRIMESTRAL | [9 empty] | ALBEIRO AMAYA
ADMINISTRATIVA | seguridad y proteccion | reestructurar el manual de procedimeintos y manual de funciones |  |  | TRIMESTRAL | [9 empty] | ISRRAEL LOBO RUBIO
ADMINISTRATIVA | evaluacion y desempeño | llevar un seguimiento teniendo en cuenta las competencias del trabajo del docente en el aula de clase y fuera de ella |  |  | TRIMESTRAL | [9 empty] | MARTIN GUILLERMO MOLINA
COMUNITARIO | Apoyo a la comunidad en asamblea de padres orientandos en el proceso educativo de los estudiantes. | 1.diseñar estrategias que fortalezcan la comunicación instituciona entre padres y docentes que apoyen el proceso educativo. | 1.Realizar talleres que agrupen a docentes y padres de familia en apoyo al proceso educativo | Talleres | TRIMESTRAL | 1. Diseño de talleres y folletos explicativos. | 200 |  |  | x |  |  |  |  | ALBEIRO AMAYA
COMUNITARIO | Apoyo a la comunidad con la insfraestrucutra institucional. | 1. Diseñar estrategias para el buen uso de la infraestrucutra del centro. | 1.Diseño de formatos y protocolos para la utilizacion de la planta fisica. | formatos y protocolos | TRIMESTRAL | 1. Implementación de formato y protocolos. | [8 empty] | EYMAR EDUARDO ORTIZ
COMUNITARIO | Apoyo a los padres y acudientes con la creación de comunidades virtuales para el desarrollo de actividades educativas e institucionales. | 1.Implementar redes sociales para la comunicación de la comunidad con los entes institucionales. | 1. Instituir redes sociales para la comunicación con la comunidad. | Redes sociales | TRIMESTRAL | 1. Redes sociales . | [8 empty] | LUZ DARI CARREÑO BUENAÑO JENI SOFIA
COMUNITARIA | Establecer Estrategias y mecanismos para el retorno a las aulas ,adecuadolos a los protocolos de bioseguridad establecidos por el M. de salud. | 1. Adoptar normas de bioseguridad ,según los protocolos estableciodos ,en la comudida educativa y entorno. | Socializacion con la comunidad educativas de las normas y acciones de Biosegurida estalbecidas para la prevenciòn de la COVID-19 | Cumplimiento del Protocolo de bioseguridad. | TRIMESTRAL | Sensibilización de la comunida educativa en el cumplimiento del protocolo de bioseguridad establecido en el estudio en casa y retorno a las aulas. | [8 empty] | JOSE OMAR GUERRERO
COMUNITARIA | USO DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS MEDIOS | Propiciar un ambiente de cuidado, respeto y armonía en aulas y sedes educativas | Que la comunida ducativa en Cada una de las aulas y sedes educativas de la institución muestren un alto sentido de pertenencía mostrando aseo, organización, cuidado según formatos de cuidados establecidos por el centro educativo | No de acciones ejecutadas/ No de acciones propuestas | TRIMESTRAL | 1.Elaboración, ejecución y evaluación del plan de aula Seguimiento a las semanas de convivencia escolar .2.Solicitud prestamo de equipos y aulas./ Organización de horarios para el uso de espacios recreativos (cancha, patios). Fortalecer las acciones propuestas en los proyectos dirigidas al embellecimiento de la institución con la elaboración de murales, mantenimiento de jardines, espacios deportivos y áreas recreativas. | [8 empty] | MANUEL GUILLERMO BERRIO GARCIA
COMUNITARIA | PROYECTO DE VIDA | Incentivar a los estudiantes y padres de familia hacia la proyección de metas y orientar su esfuerzo a mediano y largo plazo | Propiciar un ambiente en el que el PADRES DE FAMILIA,ESTUDANTES Y educando pueda evidenciar sus fortalezas y oportunidades de mejora contribuyendo en la consecución de las sus metas planteadas | No de acciones ejecutadas/ No de acciones propuestas | TRIMESTRAL | 1.Orientar mediante el área de emprendimiento el refuerzo de valores éticos permitiendo descubrir sus limitantes ,sus fortalezas y habilidades 2. Trabajar el proyecto de vida desde el inicio del año hasta el final y seguirlo reforzando en los siguientes años. - Fortalecer la educacion integral en valores desde los principios institucionales. Involucrar y capacitar a la familia en la elaboracion y desarrollo del proyecto de vida de los educandos. | [8 empty] | HENDER ALBERTO JAIMES
COMUNITARIA | Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación | atender las necesidades de cada estudiante su contexto ,sus dificultades y sus fortalezas, | Capacitar al 100% de los docentes en el manejo de situaciones inclusión en el aula. | No de docentes capacitados / No de docentes de la institución | TRIMESTRAL | Solicitar Capacitación de entidades externas. Seguimiento y apoyo de las personas especialistas en el tema | [8 empty] | SAADY WALTER RINCON
|  | Al finalizar el año 2021 se actualizará la base de datos de cada uno de los estudiantes | Actualizar la base de datos de los estudiantes en la plataforma SIMAT | formato 2A | SEMESTRAL | Actualizacion datos estudiantes | [8 empty] | CARLOS ALBERTO JAIMES
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos