## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO PUERTO SANTANDER |  |  | 2021-10-12
|  |  | Código DANE |  | 254001004761
Dirección | Calle 9 Carrera 3 Barrio Beltrania |  | Municipio |  | PUERTO SANTANDER
Correo electronico | ie.puertosantander@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 5660061
Rector o Director | ALIRIO CARDENAS ORTEGA |  |  | Horizonte | 2019-2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ALIRIO CARDENAS ORTEGA |  | RECTOR |  | aliriocar_414@hotmail.com
RUTH EVELIN GELVEZ BERBESI |  | COORDINADORA |  | r.gelvez@hotmail.com
OSCAR CARDENAS ORTEGA |  | COORDINADOR |  | osmacaro@hotmail.com
JOSE ISIDRO MALDONADO |  | COORDINADOR |  | maldonadojoseisidro5gmail.com
ANGELA YANETH SANDOVAL |  | DOCENTE |  | valeto01@hotmail.com
MARIANELLA SANTAFE JAIMES |  | DOCENTE |  | marianellasantafe@hotmail.com
LILIAANA ROJAS MARTINEZ |  | DOCENTE |  | lucerito0116@hotmail.com
JANET LILIANA URIBE |  | DOCENTE |  | janliuri@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LILIANA ROJAS MARTINEZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARTHA CECILIA FLOREZ |  | DOCENTE |  | ADMINSITRATIVA
ANGELA YANETH SANDOVAL |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA
WILLIAM GABRIEL VALENCIA MORENO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio |  |  | PUERTO SANTANDER
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
1.Presentar para la aprobacion el documento de politicas de inclusion para la institución educativa. 2.Promover espacios que permitan incentivar el espíritu de pertenencia y participación con la institución educativa. | 1.Al finalizar el primer semestre del presente año estara aprobada y modificada en el PEI la nueva politica de inclusion. . | .Nueva política de inclusión aprobada y modificada en el PEI | 30 | 2021-03-30 | 30 | 2021-06-30 |  | 2021-10-30 |  | 1.a. Presentacion del documento de politicas de inclusion por medio digital al rector. b. Solicitar reunión con el equipo de calidad y socializar el documento. c. solicitar reunion del consejo directivo para el estudio y aprobacion del docuemento. d. Verificacion de la modificacion en el PEI de las politicas de inclusion. | EN EJECUCION
0
0
0
0
| 2Al finalizar el mes de abril se habrá generado sentido de apropiación y participación en el 80% de los integrantes del consejo de padres de familia. 2.1.Al finalizar el mes de octubre se habrá incentivado el espiritu de pertenencia y participación por la institución en el 80% de los estudiantes. | Integrantes del consejo de padres de familia con espiritu de pertenencia y participacion. | 100 | 2021-03-01 |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-30 |  | 2. a.Verificación de elección de integrantes del consejo de padres de familia y recopilación de datos. . b. Diseño del cronograma de las reuniones motivacionales y material digital. c. Elaboración y envío de la invitación por medio digital a los padres de familia para la reunión virtual. d. Realización de las reuniones y seguimiento a la participación. | TERMINADA
|  | Estudiantes incentivados con espíritu de pertenencia y participación por la institución educativa. | 40 | 2021-03-30 |  | 2021-06-30 |  | 2021-10-30 |  | 2.1. a. Elaboracion de video institucional. bPresentación y aprobación del video institucional a los directivos del plantel. cSocialización del video con los docentes para su presentación con estudiantes. 2.2.Concurso de Talento: ¨composición del himno del colegio´´. a. Presentacion de la propuesta al consejo directivo para su aprobación. b. Creación de los requisitos y reglas para el concurso. c. Realizar la convocatoría de participación para el concurso de talento. d. Selección y conformación del jurado. e. Recopilacion de los himnos participantes. f.Elección y reconocimiento del estudiante ganador. 2.3.Motivación constante en la participacion de las diferentes actividades programadas. | EN EJECUCION
0
0
0
Trascender a la comunidad educativa el enfoque metodologico y su relacion pedagogica en los metodos de enseñanza del docente respondiendo a las necesidades de aprendizaje de la poblacion estudiantil de la IE Puerto Santander. | A primer trimestre del año 2021 el 100% de los docentes de la IE conoceran mediante video el enfoque metodologico y los metodos de enseñanza docente de la IE. | Docentes de la IE | 100 | 2021-01-11 | 50 | 2021-01-22 | 50 | 2021-01-31 | 0 | Espacio pedagogico institucional mediante uso de las TIC para socializacion del video al cuerpo docente de la IE | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-01-11 | 0 | 2021-01-22 | 100 | 2021-01-31 | 0 | Verificacion control asistencia a docentes capacitados | TERMINADA
|  |  | 10 | 2021-01-31 | 10 | 2021-03-29 | 0 | 2021-04-04 | 0 | Divulgacion de video a la comunidad educativa a traves de los grupos de whatsapp de cada titular de curso para dar a conocer el trabajo pedagogico que se desarrollará de acuerdo al modelo holistico durante la semana de induccion al trabajo escolar | TERMINADA
|  |  | 0 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-11 | 0 | 2021-12-05 | 0 | Diseño estrategico de formato de plan de aula acorde al enfoque metodologico | TERMINADA
0
| Finalizado el primer trimestre del 2021 el 100% de los docentes habrá planeado una clase evidenciando el enfoque metodologico y los metodos de enseñanza de la IE. | Planeaciones de clases | 50 | 2021-01-11 | 0 | 2021-01-31 | 50 | 2021-03-29 | 0 | Revision de las mallas curriculares por areas para priorizar los temas | TERMINADA
|  |  | 50 | 2021-01-11 | 0 | 2021-01-31 | 50 | 2021-03-29 | 0 | Ajuste de la malla curricular de acuerdo al calendario institucional a tres periodos para el año lectivo 2021. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2021-01-11 | 20 | 2021-01-31 | 50 | 2021-03-29 | 0 | Socializacion e Institucionalizacion del formato de guia pedagogica acorde modelo pedagogico institucional | TERMINADA
|  |  | 20 | 2021-01-31 | 20 | 2021-03-29 | 0 | 2021-12-05 | 0 | Implementacion y seguimiento al proceso de apropiacion del formato de guia en la planeacion de las clases | TERMINADA
0
Gestionar espacios para propiciar estrategias a partir de los intereses, ideas y experiencias de los estudiantes como base para estructurar actividades pedagógicas según el modelo holistico. | Al finalizar el primer trimestre del 2021 el 90% de los docentes habran programado espacios ludico pedagogicos alternativos a las clases a partir de los intereses de la poblacion estudiantil. | Espacios ludico pedagogicos | 100 | 2021-01-11 | 30 | 2021-01-22 | 30 | 2021-01-31 | 40 | Formulacion de la propuesta a los docentes sobre la estrategia de crear los espacios ludicos en cada area | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-01-11 | 0 | 2021-01-22 | 30 | 2021-01-31 | 70 | Creacion del espacio institucional para la reunion de los colectivos por area | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-01-11 | 0 | 2021-01-22 | 0 | 2021-01-31 | 100 | Diseño y socializacion de la estrategia de espacios ludicos desde cada colectivo de area para cada periodo lectivo | TERMINADA
|  |  | 60 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-11 | 60 | 2021-12-05 | 0 | Evaluacion y seguimiento a la estrategia planteada en los espacios ludicos | EN EJECUCION
| Finalizado el año escolar 2021 se habrá trabajado en un 80% en el desarrollo de las habilidades, capacidades y destrezas de los estudiantes a traves de la ejecucion de las 3 jornadas ludico pedagogicas |  | 0
|  | Desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes | 100 | 2021-01-31 | 0 | 2021-10-11 | 100 | 2021-12-05 | 0 | Socializacion de la estrategia de los espacios ludicos a la comunidad educativa desde los grupos de titulatura | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-01-31 | 0 | 2021-10-11 | 100 | 2021-12-05 | 0 | Divulgacion de los proyectos ludico pedagogicos diseñados para la participacion de los estudiantes | TERMINADA
|  |  | 30 | 2021-04-04 | 30 | 2021-10-11 | 0 | 2021-12-05 | 0 | Desarrollo de las actividades ludico pedagogicas por parte de los estudiantes | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-04-04 | 0 | 2021-10-11 | 50 | 2021-12-05 | 0 | Autoevaluacion de la actividad desarrollada por el estudiante | EN EJECUCION
0
Implementar un plan de mantenimiento de planta fisica, que permita la prestación del servicio educativo óptimo en la Institución educativa Colegio Puerto Santander. | Al finalizar el año 2021 la institución contará con un plan de mantenimiento preventivo de su planta física en ejecución para prolongar la vida útil de su infraestructura. | Plan de mantenimiento escolar preventivo de la planta fisica teniendo en cuenta la emergencia sanitaria | 100 | 2021-04-22 |  | 2021-04-24 |  | 2021-04-27 | 100 | Elaborar DOFA en cada sede por parte de los directivos institucionales para evaluar el estado actual de cada una de ellas. | TERMINADA
|  |  |  | 2021-04-22 |  | 2021-04-24 |  | 2021-04-27 | 100 | Presentar el plan de mantenimiento escolar preventivo de la planta física al consejo directivo para su inclusión en el presupuesto anual y adjudicación de recursos | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-25 |  | 2021-04-27 |  | 2021-04-25 | 100 | Asignar los recursos al plan de mantenimiento escolar aprobados por el consejo directivo. | TERMINADA
|  |  | 90 | 2021-05-03 |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-07 | 90 | Socializar ante la cominidad educativa el plan de mantenimiento preventivo escolar de la planta física | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-05-18 |  | 2021-05-19 |  | 2021-05-21 | 100 | Conformar el comité principal y equipos de mantenimiento escolar por sedes | TERMINADA
| Al finalizar el año 2021 la institución poseerá un plan de accesibilidad, adecuacion y embellellecimiento de su planta física. |  | 50 | 2021-05-18 |  | 2021-05-19 |  | 2021-05-21 | 50 | Conformar grupos de trabajo para el control de uso de equipos(Recursos tecnológicos y didácticos) por sedes | EN EJECUCION
|  | Plan de adecuacion, accesibilidad y embellecimiento | 100 | 2021-04-22 |  | 2021-04-24 |  | 2021-04-27 | 100 | Presentar el plan de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física al consejo directivo para su inclusión en el presupuesto anual y adjudicación de recursos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-05-03 |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-07 | 100 | Socializar el plan de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física | TERMINADA
|  |  | 70 | 2021-05-18 |  | 2021-05-19 |  | 2021-05-21 | 70 | Conformar equipos de embellecimiento escolar por sedes | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2021-06-01 |  | 2021-06-07 |  | 2021-06-11 | 90 | Elaborar el plan de acción de cada sede | EN EJECUCION
Garantizar un adecuado ambiente de trabajo con oportunidades para el desarrollo profesional del personal vinculado al establecimiento educativo. | Al finalizar el año 2021 haber generado el proceso para la inducción del personal del personal de la institución educativa. | Proceso de inducción | 100 | 2021-03-23 |  | 2021-04-30 |  | 2021-06-18 | 100 | Actualizar los documentos reglamentarios relacionados con los aspectos: institucional, pedagógico y disciplinar. | TERMINADA
|  |  | 90 | 2021-03-30 |  | 2021-10-12 | 90 | 2021-11-30 |  | Recibimiento y realización del proceso de inducción del nuevo personal de la institución educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-03-29 |  | 2021-10-13 | 80 | 2021-12-01 |  | Socializar las actualizaciones realizadas en los documentos reglamentarios al personal de la institución educativa. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2021 se contará con estrategias de reconocimiento al personal vinculado como estímulo por su labor desarrollada en institución educativa. | Incentivos al personal | 100 | 2021-04-12 |  | 2021-04-14 |  | 2021-04-16 | 100 | Definir los incentivos en su carácter meritorio | TERMINADA
|  |  | 50 | 2021-05-03 |  | 2021-05-18 |  | 2021-05-28 | 50 | Actualizar el manual de conviventcia, nutriendo la sección referente a los incentivos o estímulos. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-06-01 |  | 2021-06-07 |  | 2021-06-11 | 100 | Elaborar una lista de chequeo teniendo en cuenta las pautas a seguir para ser merecedor del reconocimiento. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-11-02 |  | 2021-10-13 | 50 | 2021-11-05 |  | Evaluar la labor del personal de la institución educativa teniendo en cuenta los criterios para la misma. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2021-11-12 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-12 |  | Entrega de incentivos y reconociminetos al personal en la jornada de bienestar laboral. | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2021 se habrá capacitado al personal en temas referentes al quehacer pedagógico enriqueciendo su labor profesional. | Capacitación docente | 90 | 2021-04-20 |  | 2021-06-07 | 90 | 2021-11-26 |  | Crear espacios para capacitación del personal docente con temas pedagógicos de interés institucional. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-03-31 |  | 2021-04-05 |  | 2021-04-09 | 100 | Plantear una lista de temas de interés, priorizando los más relevantes, para afianzar durante las capacitaciones. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-12 |  | 2021-04-19 |  | 2021-04-30 | 100 | Formar un equipo de trabajo investigativo acerca de cuáles entes gubernamentales y no gubernamentales tienen las capacidades para realizar la capacitación | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-05 |  | 2021-04-27 |  | 2021-05-14 | 100 | Solicitar el personal calificado para realizar las capacitaciones ante los entes gubernamentales y no gubernamentales. | TERMINADA
Vincular a la comunidad educativa en la participación de las actividades curriculares y extracurriculares programadas por la Institución. | Al finalizar el año 2021 se vinculará el 100 % de los padres de familia y/o representantes legales y egresados en las actividades curriculares y extracurriculares de la Institución Educativa. | Los padres de familia y/o representantes legales y egresados vinculados en las actividades curriculares y extracurriculares de la Institución Educativa. | 100 | 2021-02-19 | 20 | 2021-03-19 | 40 | 2021-04-07 | 40 | Diseñar un cronograma de actividades del Proyecto Escuela de Padres y la aplicación de una encuesta de elección de temas de interés para los padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 20 | 2021-02-08 | 10 | 2021-02-19 | 10 | 2021-05-30 |  | Diseñar un cronograma de actividades curriculares y extracurriculares de la Institución que involucre a padres de familia y crear el comité de egresados de la IE. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-03-30 | 30 | 2021-10-13 | 10 | 2021-11-30 | 60 | Realizar actividades como charlas, talleres y eventos programadas por la institución, presenciales y/o virtuales desde el proyecto escuela de padres. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-30 | 30 | 2021-10-13 | 30 | 2021-11-30 | 40 | Promover actividades que permitan la participación democrática del concejo de padres. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2021 la IE desarrollará la gestión para diseñar un programa académico que atienda las necesidades de los estudiantes con barreras de aprendizaje. | Estudiantes con barreras de aprendizaje atendidos por la institución. | 50 | 2021-03-30 | 20 | 2021-04-15 | 30 | 2021-05-08 |  | Oficiar apoyo a las entidades correspondientes para el diagnóstico de los estudiantes con barreras de aprendizaje y establecer el respectivo proyecto. | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2021-03-30 | 20 | 2021-05-08 | 20 | 2021-07-09 |  | Elaborar un cronograma para la atención de estudiantes con barreras de aprendizaje de cada sede de la institución. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2021-03-30 |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-30 |  | Socializar las experiencias pedagógicas de los docentes con estudiantes que presentan barreras en el aprendizaje ante el concejo académico. Diagnostico…observador | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2021-03-30 |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-30 |  | Diseñar un modelo de guía pedagógica para estudiantes que presentan barreras de aprendizaje adaptado al currículo y presentado al concejo académico para su aprobación. | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2021 se contará con el apoyo de por lo menos una entidad del estado o no gubernamental que apoyen las actividades orientadas al proyecto de vida que se vienen desarrollando en la IE. | Entidades que apoyen las actividades orientadas al proyecto de vida que se vienen desarrollando en la IE. | 40 | 2021-01-25 | 20 | 2021-02-05 | 20 | 2021-04-19 |  | Realizar la correspondiente actualización del proyecto de vida en el currículo del área de ética y valores. REALIZAR EL PROYECTO | TERMINADA
|  |  | 0 | 2021-03-30 |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-30 |  | Oficiar apoyo a las entidades correspondientes para desarrollar las actividades orientadas al proyecto de vida que se vienen desarrollando en la IE. | NO INICIADA
|  |  | 40 | 2021-03-30 | 20 | 2021-10-13 | 20 | 2021-11-30 |  | Desarrollar las actividades programadas desde el área de ética y valores, 10 y 11 grado con apoyo de las entidades correspondientes. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-03-30 | 40 | 2021-10-13 | 40 | 2021-11-30 | 20 | Hacer seguimiento al cumplimiento del proyecto de servicio social obligatorio de los grados 10 y 11 en la IE | TERMINADA
Vincular a la comunidad educativa en las actividades planteadas por el Plan Escolar de Gestión de Riesgo de la Institución. | Al finalizar el año 2021 se contará con un Plan Escolar De Gestión de Riesgos que permita la atención y prevención de desatres y la prestación de los primeros auxilios. | Documento del Plan Escolar De Gestión De Riesgos reestructurado y actualizado | 100 | 2021-03-30 | 20 | 2021-05-07 | 60 | 2021-06-18 | 20 | Realizar la caracterización del panorama de riesgos naturales, estructurales y de tipo social en las cinco sedes de la institución. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-30 | 20 | 2021-10-13 | 60 | 2021-11-30 | 20 | Actualizar los mapas de riesgos y rutas de evacuación correspondientes a sus cinco Sedes Educativas. | TERMINADA
|  |  | 40 | 2021-03-30 | 20 | 2021-10-13 | 20 | 2021-11-30 |  | Elaboración de material informativo para la campaña de prevención de violencia intrafamiliar por confinamiento covid 19. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-03-30 | 20 | 2021-10-13 | 40 | 2021-11-30 | 40 | Verificar mediante documentos de reestructuración del Plan Escolar de Gestión de Riesgos. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2021 se contará con un protocolo organizado de bioseguridad en la institución para prestar el servicio educativo en la modalidad de alternancia como prevención del covid 19. | Protocolo de bioseguridad establecido para la prevención del covid 19. | 100 | 2021-02-19 | 40 | 2021-03-30 | 30 | 2021-04-19 | 30 | Determinar las características de la población y de la Planta física de la Institución mediante formatos y encuestas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-30 | 20 | 2021-10-13 | 40 | 2021-11-30 | 40 | Realizar sesiones apoyados en las entidades correspondientes para organizar la gestión y el diseño del protocolo de bioseguridad. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-30 | 20 | 2021-10-13 | 40 | 2021-11-30 | 40 | Aplicar a la comunidad el protocolo de bioseguridad en modalidad de alternancia por covid-19. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-30 | 20 | 2021-10-13 | 40 | 2021-11-30 | 40 | Verificar mediante formatos institucionales que se esté llevando un buen procedimiento del protocolo de bioseguridad en modalidad de alternancia para covid-19. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA