## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS |  |  | 2020
|  |  | Código DANE |  | 154498001928
Dirección | CALLE 2 NUMERO 29-78 |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | colfernandez50@gmail.com |  |  | Tel | 5613058
Rector o Director | HUGO RAMON PEREZ ANGARITA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GLADYS COBOS OVALLE |  | COORDINADORA |  | gladyscobos68@gmail.com
DIGNORA SARABIA CARREÑO |  | COORDINADORA |  | dignora1216@hotmail.com
JESUS ALFONSO HERNANDEZ |  | COORDINADOR |  | j542018@hotmail.com
DORA ALICIA MARTINEZ VERJEL |  | COORDINADORA |  | doramartinez_70@outlook.es
FRANCY HELENA SANTIAGO |  | COORDINADORA |  | frasacon14@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Gladys Cobos Ovalle y Francy Helena Santiago |  | LIDER |  | ACADEMICA
Dignora Sarabia Carreño |  | LIDER |  | COMUNITARIA
Dora Alicia Martinez Verjel |  | LIDER |  | DIRECTIVA
Jesús Alfonso Hernandez Manzano |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Tener definido en los planes de área las competencias y estándares básicos. | En el año 2021 los docentes tendrán bien definidos la estructura del área y elaborarán planes de mejoramiento. | DOCENTES APLICANDO | 100 | 2021-01-23 | 100 |  |  |  |  | Reunión con los docentes en la primera semana de desarrollo institucional | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-15 | 80 |  |  |  |  | Establecer reuniones por sedes. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-01-31 | 60 | 2021-02-20 | 20 |  |  | Diseñar cronograma para organizar reuniones por áreas | EN EJECUCION
Tener definido en los planes de aula emergente de trabajo en casa. | En el año 2021 los docentes tendrán bien definidos la estructura de planes de aula emergente. | PLANES DE AULA ACTUALIZADOS | 100 | 2021-03-11 | 80 | 2021-07-10 | 20 |  |  | Reuniones periódicas con el Consejo Académico | TERMINADA
|  |  |  | 2019-03-04 |  | 2019-06-04
|  |  |  | 2019-03-04 |  | 2019-06-04
Implementar en el aula el aprendizaje significativo y la pedagogía dialógica del enfoque metodológico del PEI | Durante el año 2021, los docentes tendrán como referente el aprendizaje significativo y la pedagogía dialógica en las respectivas áreas. | IMPLEMENTACIÓN PEI | 100 | 2021-01-23 | 100 |  |  |  |  | Reunión con los docentes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-15 | 50 |  |  |  |  | Programar la agenda de reuniones con la comunidad educativa | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-03-15 | 100 |  |  |  |  | Coordinadores auditando | TERMINADA
Elaborar guías didácticas para atender a los alumnos en el aislamiento preventivo obligatorio y en alternancia. | Durante el año 2021, se elaborarán guías didácticas | DOCENTES ELABORANDO | 100 | 2021-01-23 | 50 | 2021-06-04 | 50 |  |  | Reunión con los docentes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-04 | 70 | 2021-04-30 | 20 |  |  | Reuniones con la Comunidad Educativa | EN EJECUCION
Acompañar a los docentes en el uso de la PLATAFORMA MOODLE para atender a los alumnos en el aislamiento preventivo obligatorio y en alternancia. | Durante el año 2021, los docentes se capacitarán en el uso de la PLATAFORMA MOODLE. | PLATAFORMA MOODLE | 100 | 2021-01-23 | 100 |  |  |  |  | Socialización plataforma | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-04 | 100 |  |  |  |  | Socializar plataforma | TERMINADA
Orientar a los docentes para que en las evaluaciones de los alumnos midan competencias del área teniendo en cuenta el confinamiento en que se encuentran.. | Durante el año 2021, se analizarán las evaluaciones internas. | DOCENTES CAPACITADOS | 100 | 2020-01-23 | 50 |  |  |  |  | Reunión con docentes. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-01-29 | 60 |  |  |  |  | Diseño evaluaciones | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-03-04 | 60 |  |  |  |  | Analizar resultados | EN EJECUCION
Evaluar el cumplimiento de la misión, visión, metas planteados en el PEI. | Durante el año lectivo 2021 se evaluará el cumplimiento del PEI. | DOCENTES CUMPLIENDO | 100 | 2021-01-23 | 100 |  |  |  |  | Reunión con docentes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-15 | 80 | 2021-06-04 | 20 |  |  | Coordinadores auditando | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-04 | 60 | 2021-06-04 | 20 |  |  | Realización de las actividades. | EN EJECUCION
Garantizar la participación de la comunidad educativa en la conformación de los órganos de gobierno escolar para la toma de decisiones (consejo directivo, de padres, académico y estudiantil, comité de convivencia y personero) | Durante el año lectivo 2021 se garantizará la participación de los órganos de gobierno escolar. | ACTIVIDADES COMUNIDAD EDUCATIVA | 100 | 2021-01-23 | 100 |  |  |  |  | Reunión con docentes del área de Ciencias Sociales. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-15 | 70 | 2021-06-04 | 30 |  |  | Actividades para elecciones. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-15 | 40 | 2021-10-04 | 10 |  |  | Reunión con organos del gobierno para organizar programas. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA