## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS |  |  | 2021-12-04
|  |  | Código DANE |  | 154498001928
Dirección | CALLE 2 NUMERO 29-78 Barrio El Lago |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | colfernandez50@gmail.com |  |  | Tel | 5613058
Rector o Director | HUGO RAMON PEREZ ANGARITA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GLADYS COBOS OVALLE |  | COORDINADORA |  | gladyscobos68@gmail.com
DIGNORA SARABIA CARREÑO |  | COORDINADORA |  | dignora1216@hotmail.com
JESUS ALFONSO HERNANDEZ |  | COORDINADOR |  | j542018@hotmail.com
DORA ALICIA MARTINEZ VERJEL |  | COORDINADORA |  | doramartinez_70@outlook.es
FRANCY HELENA SANTIAGO |  | COORDINADORA |  | frasacon14@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Gladys Cobos Ovalle y Francy Helena Santiago |  | LIDER |  | ACADEMICA
Dignora Sarabia Carreño |  | LIDER |  | COMUNITARIA
Dora Alicia Martinez Verjel |  | LIDER |  | DIRECTIVA
Jesús Alfonso Hernandez Manzano |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2022 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | Francisco Fernandez De Contreras
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ACADEMICA | IMPACTO | Mantener en los Planes de Área bien definidas las competencias y estándares básicos. | En el año 2022 la institución tendrá bien definidos la estructura del área. | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Realizar jornadas pedagógicas de los jefes de área con docentes | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-02-01 | 2022-10-30 | Rector, coordinadores y docentes
| IMPACTO | Incorporar en los Planes de Aula las competencias y estándares básicos definidos en los Planes de Área. | En el año 2022 los docentes tendrán bien definidos los planes de aula con sus competencias y estándares básico. | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Realizar jornadas pedagógicas de los jefes de área con docentes | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-04-04 | 2022-10-30 | Coordinadores, docentes
| IMPACTO | Incorporar en los Planes de Aula competencias de dos (2) Proyectos Pedagógicos Transversales. | En el año 2022 los docentes incorporarán conpetencias de 2 proyectos pedagógicos transversales. | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Realizar jornadas pedagógicas de los jefes de área con docentes | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-04-04 | 2022-10-30 | Coordinadores, docentes
| IMPACTO | Elaborar el PLAN DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y PEDAGÓGICO | En el año 2022 la Institución elaborará el PLAN DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y PEDAGÓGICO . | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Realizar jornadas pedagógicas de los jefes de área con docentes | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-04-04 | 2022-10-30 | Rector, Coordinadores, docentes
| IMPACTO | Implementar la Política Pública EVALUAR PARA AVANZAR grados Tercero a Undécimo. | En el año 2022 docentes y alumnos serán inscritos en la Política Pública EVALUAR PARA AVANZAR grados Tercero a Undécimo . | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Realizar jornadas pedagógicas de los jefes de área con docentes | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-04-04 | 2022-10-30 | Rector.
| IMPACTO | Seleccionar la modalidad de presentación ONLINE y descargar de la Plataforma EVALUAR PARA AVANZAR el listado de estudiantes inscritos que presentarán los instrumentos de valoración. | En el año 2022 los docentes seleccionarán la modalidad de presentación ONLINE y descargarán el listado de estudiantes inscritos. | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Socializar con los estudiantes inscritos. | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-04-04 | 2022-10-30 | Docentes
| IMPACTO | Analizar los reportes de resultados por grado y prueba aplicadas en EVALUAR PARA AVANZAR, para identificar % de respuestas correctas en las preguntas o tareas aplicadas por el ICFES con respecto a sus componentes del área. | En el año 2022 los docentes analizarán los resultados por grado y pruebas aplicadas en EVALUAR PARA AVANZAR. | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Socializar con los estudiantes inscritos. | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-04-04 | 2022-10-30 | Docentes
| IMPACTO | Analizar los resultados Pruebas Saber 11 grado: Clasificación de planteles, para identificar el estado de su ubicación en los rangos (D,C,B,A,A+) y el desempeño en cada prueba aplicada para identificar el efecto de la misma en su clasificación. | En el año 2022 los docentes analizarán los resultados Pruebas Saber 11 grado: Clasificación de planteles, para identificar el estado de su ubicación en los rangos (D,C,B,A,A+). | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Socializar con la Comunidad Educativa. | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-04-04 | 2022-10-30 | Coordinadores y Docentes
| IMPACTO | Analizar los niveles de Aprobación y Reprobación por grado en cada una de las Áreas del Plan de Estudios durante cada uno de los 4 periodos del año lectivo. | En el año 2022 los Coordinadores y Docentes analizarán los resultados y los niveles de Aprobación y Reprobación por grado en cada una de las Áreas del Plan de Estudios. | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Socializar con la Comunidad Educativa. | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-04-04 | 2022-10-30 | Coordinadores y Docentes
| IMPACTO | Implementar en el aula el aprendizaje significativo y la pedagogía dialógica del enfoque metodológico del PEI | Durante el año 2022, los docentes tendrán como referente el aprendizaje significativo y la pedagogía dialógica. | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Realizar jornadas pedagógicas de los coordinadores con los docentes | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-02-01 | 2022-10-30 | Rector, coordinadores y docentes
GESTION DIRECTIVA | IMPACTO | Evaluar el cumplimiento de la misión, visión, metas planteados en el PEI. | Durante el año lectivo 2022 se evaluará el cumplimiento del PEI. | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Realizar jornadas pedagógicas. | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-04-04 | 2022-10-30 | Rector
| IMPACTO | Garantizar la participación de la Comunidad Educativa en la conformación de los órganos de gobierno escolar (Consejo Directivo, cadémico, Padres, Estudiantil, Comité de Convivencia, Personero y Contralor) | Durante el año lectivo 2022 se garantizará la participación de los órganos de gobierno escolar. | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Realizar reunión con Comunidad Educativa. | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-04-04 | 2022-10-30 | Rector
| IMPACTO | Generar un ambiente agradable que propicie el Aprendizaje en los alumnos y la Convivencia de la Comunidad Educativa. | Durante el año lectivo 2022 se garantizará la creación de ambientes agradables. | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Organizar jornadas de trabajo. | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-04-04 | 2022-10-30 | Rector
GESTION ADMINISTRATIVA | IMPACTO | Organizar el archivo académico de tal manera que se tenga centralizada la información académica de los estudiantes de las sedes de la institución. | En el año lectivo 2022 se tendrá organizado y centralizado el archivo académico de los alumnos de la institución. | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Realizar jornadas de trabajo con docentes. | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-02-01 | 2022-10-30 | Rector, coordinadores y docentes
| IMPACTO | Implementar el Proyecto Transversal de Educación Ambiental para lograr el embellecimiento de la Planta Física. | Durante el año lectivo 2022 la Institución implementar el proyecto transversal de Educación Ambiental. | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Realizar jornadas pedagógicas. | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-02-01 | 2022-10-30 | Rector, coordinadores y docentes
| IMPACTO | Continuar la implementación en todas las sedes de la Conectividad para mejorar el proceso de aprendizaje a través de las TIC | Durante el año lectivo 2022 la Institución continuará con el mejoramiento de la conectividad. | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Organizar jornadas de trabajo con los docentes | 2000000 |  |  |  |  | X | 2022-02-01 | 2022-10-30 | Rector, coordinadores y docentes
GESTION COMUNIDAD | IMPACTO | Apoyar actividades que favorezcan una sana convivencia. | Durante el año lectivo 2022 se apoyarán todas las actividades que conduzcan a la sana convivencia. | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Realizar jornadas de trabajo con docentes. | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-02-01 | 2022-10-30 | Rector, coordinadores y docentes
| IMPACTO | Implementar el Proyecto de Educación Ambiental y el Proyecto en Salud con el Servicio Social de los alumnos de 11 grado. | Durante el año lectivo 2022 la Institución implementar los Proyectos con el Servicio Social. | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Realizar jornadas ambientales y salud. | 4000000 |  |  |  |  | X | 2022-02-01 | 2022-10-30 | Rector, coordinadores y docentes
| IMPACTO | Organizar programas para la prevención de riesgos físicos y psicosociales en la comunidad educativa por el aislamiento preventivo obligatorio. | Durante el año lectivo 2022 se contará con programas de atención psicosocial. | CUALITATIVA | TRIMESTRAL | Realizar jornadas de trabajo con docentes. | 0.0 |  |  |  |  | X | 2022-04-04 | 2022-10-30 | Rector, coordinadores y docentes
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos