## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED |  |  | 2021-01-15
|  |  | Código DANE |  | 154599000043
Dirección | AV 3 CALLE 4 ESQUINA BARRIO LA HUMILDAD |  | Municipio |  | RAGONVALIA
Correo electronico | colegioragonvalia@hotmail.com |  | Telefono
Rector o Director | SANDRA CAROLINA HERNANDEZ |  | Horizonte |  | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
SANDRA CAROLINA HERNÁNDEZ |  | RECTOR |  | sanina870@hotmail.com
ROCIO YAKELINI ORDUZ DUARTE |  | COORDINADORA |  | rociorduz213@hotmail.com
FABIOLA CACERES |  | DOCENTE PRIMARIA |  | fcs_062@hotmail.com
SANDRA PATRICIA SANABRIA |  | DOCENTES PRIMARIA
LISBETH JOHANA SANABRIA |  | DOCENTE SECUNDARIA
ELIZABETH OCHOA |  | DOCENTE SECUNDARIA
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SILVIA CABALLERO GALVÁN |  | PSICORIENTADORA |  | COMUNITARIA
FABIOLA CACERES |  | DOCENTE PRIMARIA |  | DIRECTIVA
SANDRA PATRICIA SANABRIA |  | DOCENTES PRIMARIA |  | ACADEMICA
LISBETH JOHANA SANABRIA |  | DOCENTE SECUNDARIA |  | COMUNITARIA
ELIZABETH OCHOA |  | DOCENTE SECUNDARIA |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Intitucion Educativa Colegio Nuestra Señora de la Merced |  |  |  |  | Municipio |  |  | Ragonvalia
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar un documento(Manual) de inducción para el personal nuevo que se vincula al estableciomiento educativo | Al finalizar el año lectivo la institución contará con un plan de inducción al personal nuevo vinculado. | Inducción a personal nuevo. | 20% | 2022-04-13 | 40% | 2022-10-11 | 40% | 2022-11-28 | 80% | Reunion del grupo de gestion y diseño y ajuste del plan (manual) de inducción. | EN EJECUCION
Solicitar al consejo directivo un aporte del presupuesto para capacitación docente. | En la primera reunión del consejo directivo se solicita el aporte para las capacitaciones docentes. | Formación y Capacitación. | 0 | 2022-04-13 | 0% | 2022-10-11 | 0% | 2022-11-28 | 0% | En espera de reunión del Consejo Directivo. | EN EJECUCION
Obtener informacion laborar y profesional de los egresados de la intitucion educativa | A noviembre del 2022 se recaudara informacion laboral y,o profesional sobre los egrasados en un 40% | seguimiento a egresados | 30% | 2022-04-13 | 30% | 2022-10-11 | 100% | 2022-11-28 | 100% | 1. Creacion del formulario en linea para recolectar la informacion de los egresados (Yohana y Silvia) 2. Difusion del formulario en diferentes redes sociales (whatsapp, pagina del colegio, facebook, emisora comunitaria, etc) (Jorge, 3. Recoleccion de la informacion y tabulacion de la misma | TERMINADA
Diagnosticar posibles lugares que representes riesgos fisicos o naturales para la comunidad educativa en sus tres sedes | En el mes de marzo del 2022 se tendran identificadas los lugares con mayoe riesgo en las sedes de la intitucion educativa | prevencion de riesgos | 30% | 2022-04-13 | 40% | 2022-10-11 | 80% | 2022-11-28 | 85% | 1. Se conformó el comité de gestion del riesgo. 2. Se realizó la formulacion del proyecto. 3. Se debe realizar la articulacion con la alcaldia municipal para la vinculaculacion de Bomberos, cruz roja, defensa civil. 4. Formacion a estudiantes y docentes en temas de gestion de riesgos. 5. Señalizacion de rutas de evacuacion en las tres sedes del colegio. 6. Realizacion de simulacros con estudiantes y evaluacion de las jornadas | EN EJECUCION
Incluir en el cronograma de actividades anuales jornadas pedgógicas para compartir experiencias de aula. | A noviembre de 2022 el cien porciento de los docentes habran dado a conocer sus experiencias pedagógicas | Experiencias pedagógicas compartidas | 25% | 2022-04-13 | 30% | 2022-10-11 | 70% | 2022-11-28 | 100% | 1. Establecimiento de fechas para compartir las experiencias significativas 2.Elaboración y unificación del formato de experiencias significativas. 3. Experiencia significativa realizada por los estudiantes de 11° grado "La tienda de la confianza" dada a conocer en la institución y compartida en el municipio de Chinácota y la ciudad de Cúcuta. | TERMINADA | DIRECTIVA
Establecer alianza con el sector productivo a nivel municipal para la ejecuón de proyectos en la institución | A noviembre de 2022, el 50% del sector productivo habra establecido alianzas con la institución para la consecución de proyectos | Alianzas con el sector productivo | 0% | 2022-04-13 | 0% | 2022-10-11 | 0% | 2022-11-28 | 0% | 1. Solicitar respuesta del porque no se establecierón alianzas con el sector productivo. Segun respuesta administrativa (rectora) la intitucion educativa cumplio con la solicitud del ARL de los estudiantes pero esta no concreto las respectivas afiliaciones. | NO INICIADA
Ejecutar estrategias motivadoras con la participacion activa de los padres de familia comprometiendolos con los desempeños academicos de sus hijos o acudidos | A noviembre de 2022, el 80% de la comunidad educativa estaran comprometidos con el mejoramiento de los desempeños academicos de sus hijos o acudidos. | Comunidad educativa comprometida con el desempeño academico | 0% | 2022-04-13 | 30% | 2022-10-11 | 70% | 2022-11-28 | 100% | 1. Escuela de padres donde se abordaron temas como: la escuela es mi segunda casa, pero mi casa es la segunda escuela, violencia intrafamiliar, educación sexual y maltrato infantil dirigidas por el equipo interdisciplinar de la comisaria de famillia, gobernación departamental y orientadora escolar. 2. Violencia de género y agresión escolar dirigida a los estudiantes a las sedes de primaria y secundaria. | TERMINADA
Conformar el equipo de comite de egresados. | A noviembre de 2022 se conforma y organiza el archivo de seguimiento a egresados. | Seguimiento a egresados. | 30% | 13/04/2022 | 50% | 2022-10-11 | 75% | 2022-11-28 | 85% | Identificar los estudiantes egresados de los dos últimos años. | EN EJECUCION | ACADEMICA
Elaborar y aplicar un formato con la información de egresados. |  |  | 30% | 13/04/2022 | 30% | 2022-10-11 | 100% | 2022-11-28 | 100% | Aplicar el formato de seguimiento a egresados. Conformar el archivo de egresados. | TERMINADA
Conocer el resultado de pruebas externas. | A noviembre de 2022 se generan las estrategias de enseñanza para el mejoramiento de las competencias que presentan debilidad. | Pruebas externas. | 30% | 13/04/2022 | 50% | 2022-10-11 | 80% | 2022-11-28 | 100% | Priorizar las competencias que presentan oportunidad de mejoramiento. | TERMINADA
Interpretar y analizar los resultados de las pruebas externas. |  |  | 30% | 13/04/2022 | 30% | 2022-10-11 | 70% | 2022-11-28 | 80% | Resignificar los planes de área. Fortalecer los planes de aula. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA