## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO ONCE DE NOVIEMBRE
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANTONIO JOSÉ CAICEDO GARCÍA |  | RECTOR
CIRO HERNANDO TELLEZ |  | COORDINADOR
YURLEY ANDREA RODRIGUEZ VILLAMIZAR |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NEIDA TERESA FLOREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ANA YADIRA GOMEZ NAVAS |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
CARLOS ALBERTO BELTRÁN |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MYRIAM CARRILLO FERRER |  | DOCENTE DE APOYO |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO ONCE DE NOVIEMBRE |  |  |  |  | Municipio: LOS PATIOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Gestionar el acompañamiento y apoyo a los organos del gobierno escolar que permitan promover la participacion de los padres de familia en las actividades propias de la institución y generar asi una comunicacion fluida y un ambiente afectuoso con los miembros de la comuniad educativa. | Ejecutar el plan de trabajo para fortalecer el gobierno escolar al finalizar noviembre de 2022 asumiendo compromisos que conlleven a una participacion responsable. | 100% de seguimiento realizado por los docentes y directivos a la conformacion y ejecucion de planes de trabajo por parte del gobierno escolar. | 0.9 | 2022-04-12 | 70% | 2022-10-12 | 10% | 2022-11-28 | 10% | Involucrar a los diferentes estamentos que conformen el gobierno escolar. Permitir el mejoramiento colectivo a partir del trabajo mancomunado de los estamentos que conforman el gobierno escolar. Redactar circulares informativas y llevar un control de asisencia. | TERMINADA
Resaltar el roll del docente, el estudiante y el padre de familia en los diferentes eventos, motivando asi a la participación y estimulando el desarrollo de las competencias. | Exaltar a los docentes, estudiantes y padres de famlia por sus capacidades fisicas, emocionales, sociales y cognitivas al finalizar cada periodo escolar de 2022. | 100% de seguimiento en la identificacion de cada roll teniendo en cuenta el perfil y el desempeño de docentes, estudiantes y padres de familia. | 0.8 | 2022-04-12 | 0% | 2022-10-12 | 30% | 2022-11-28 | 50% | Exaltar verbalmente y en publico a los miembros de la comunidad educativa que se han destacado por su compromiso social. Realizar premiaciones en publico a los miembros de la comunidad educativa que sobresalen en su parte deportiva. Realizar premiaciones y entrega de diplomas a estudiantes con rendimiento academico excelente. | TERMINADA
Proporcionar ambientes físicos inclusivos que conlleven a la formación integral de los estudiantes con materiales pedagogicos, tecnologicos según lo amerite la dependencia. | Adecuar el entorno escolar en cuanto a pintura, aseo, decoración y materiales tecnologicos al finalizar el año 2022 que genere sentido de pertenencia en la comunidad educativa. | 100% de seguimiento en el uso de los espacios fisicos manteniendo un ambiente agradable y registrando el estado del material tecnologico. | 0.8 | 2022-04-12 | 0% | 2022-10-12 | 10% | 2022-11-28 | 70% | Utilizar adecuadamente los servicios de unidad sanitaria aplicando normas de higiene. Realizar un registro del material tecnologico prestado donde se pueda chequear el estado en el que se encuentran una vez que los devuelven. Asignar un personal de vigilancia, control y mantenimiento de los resursos fisicos de la institucion. | TERMINADA
Evalúar trimestralmente el cumplimiento de las horas efectivas de clase recibidas por los estudiantes. Tomar las medidas pertinentes para corregir situaciones visualizadas frente a la falta de personal docente. (plan de contigencia, enfocado en las necesidades mencionadas). Diseñar estrategias de mejoramiento institucional aplicado por los docentes teniendo en cuenta los mecanismo de seguimiento a las horas efectivas de clase recibidas. Gestionar el reemplazo del profesor Ronald Peñaloza y otros docentes que tienen asignacion academica para dar cumplimiento a los horarios de clase. | Al finalizar el 2022 la institución garantizará en un 100 % el cumplimiento de las horas efectivas de clase recibidas por los estudiantes mediante la toma de medidas pertinentes para corregir situaciones especiales que actualmente vulneran los derechos de los estudiantes al no recibir su formacion académica completa. | Formato de seguimiento a horas efectivas de clase diligenciado en la plataforma Ovy. Registro de asistencia de docentes (historial docente). Registro de asistencia de estudiantes. Estadística de ausentismo de docentes y estudiantes. | 80 | 2022-04-12 | 25 | 2022-10-12 | 35 | 2022-11-28 | 20 | Diligenciamiento de los formatos (Ovy) para seguimiento de horas efectivas de clase y asitencia de docentes y estudiantes. Flexibilizar horarios de acuerdo a resultados de reportes y unificar grupos. Revisión y análisis de las estadísticas de ausentismo. Diseño de estrategias de mejoramiento. Redistribución de docentes en las diferentes sedes para cubrir ausencia y falta de personal docente. Gestionar docentes de primaria para que los docentes de jornada única retornen a su jornada. Gestionar el reemplazo de los docentes que tiene asignacion academica,para dar cumpimiento a los horarios de clase. | EN EJECUCION
Revisar y evaluar trimestralmente el proceso de control y prevención del ausentismo escolar. Involucrar a los padres de familia en la asistencia activa de Sus hijos a la institucion para evitar el incremento del ausentismo y disminuir la deserción escolar. | Ralizar seguimiento a las inasistencias de los estudiantes y establecer estrategias que minimicen el ausentismo escolar. Diseñar mecanismos para garantizar la permanencia de los estudiantes en la institución. Para el año 2022 la institución contará con programas claros y pertinentes que seran aplicados para la prevencion, control, y análisis de las causas de ausentismo. | 1. Se presenta alto ausentismo en el aula de clase. 2. Hacer seguimiento exhaustivo a los estudiantes que presentan inasistencia y establecer compromisos. | 55 | 2022-04-12 | 15 | 2022-10-12 | 30 | 2022-11-28 | 10 | Registro diario de la inasistencia del estudiante por parte del docente según su área o asignatura en la plataforma Ovy. Informar al titular del grado la inasistencia de los estudiantes. Hacer seguimiento puntual al registro de la inasitencia de los estudiantes. Analizar al final de la semana situaciones concretas de alto ausentismo de los estudiantes en horas y áreas específicas. Citar al padre de familia y establecer compromisos para solucionar problemas de ausentismo. | EN EJECUCION
Diseñar programas para realizar seguimiento a los egresado de los útltimos cinco (5-10) años. Realizar encuentros de egresados anualmente para compartir experiencias significativas. | Establecer un vínculo entre egresados y la institución, teniendo en cuenta la importancia de sus aportes para el desarrollo institucional y para que se hagan participes en las actividades institucionales. | Crear una base de datos de los egresados con su perfil. Convocar e involucrar a los egresados en las diferentes actividades institucionales. Conversatorio de estudiantes egresados exponiendo sus experiencias y logros a los miembros de la comunidad . reflexionar sobre experiencias de egresados como motivación hacia los estudiantes actuales. | 15 | 2022-04-12 | 5 | 2022-10-12 | 5 | 2022-11-28 | 5 | Actualización de la base de datos de los egresados que permita almacenar la información de estos y ubicarlos. Complementar, alimentar y fortalecer el grupo de apoyo para la localización de los egresados de los últimos cinco años. Mantener contacto con egresados de la institución. Hacer seguimiento a los egresados de la institución. | EN EJECUCION
Establecer un programa que recopile todos los proyectos de embellicimiento y adecuación de la planta fisica. | 1- Priorizar los proyectos que se relacionen con el plan de embellecimiento. 2- Diseñar programa de que contribuya al embellecimiento y adecuación de la planta física. 3- ejecutar los proyectos relacionados con el embellecimiento y aducación de la planta fisica de la institución. | Porcentaje de proyectos que se relacionen con el embellecimiento y aedcuación de la planta física de la institución educativa | 100 | 2022-04-12 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-28 | 100 | socializar los proyectos existentes. Seleccionar los proyectos que requiere la institucion con mayor grado de necesidad. Programar las acciones a realizar par el embellecimiento y adecuación de la planta física. ejecutar el programa de embellecimiento de la planta fisica | TERMINADA
Gestionar los recursos para la adquisicion de los materiales, herramientas e instrumentos que faciliten el aprendizaje de los estudiantes | 1. Clasificar y priorizar los materiales que requieren las diferentes areas para el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje. 2. direccionar los recursos necesarios para la adquisicion de los materiales para el aprendizaje. 3. ejecutar la adquisicion de los materiales necesarios. | porcentaje de materiales solicitado por las areas y materiales adquiridos. | 100 | 2022-04-12 | 20 | 2022-10-12 | 40 | 2022-11-28 | 40 | Recepción de las necesidades requeridas en las diferentes áreas. Gestión del concejo directivo para la aprobación de la compra de los materiales lúdicos y didácticos necesarios para el aprendizaje. Adquisición de los materiales requeridos para el aprendizaje de los estudiantes. Entrega a los jefes de área los materiales educativos para uso en las actividades académicas. | TERMINADA
Ejecutar el proyecto de movilidad acorde con las normas vigentes, que brinde seguridad a la comunidad educativa, dentro y fuera de la institucion | 1. Revisar y actualizar el proyecto de movilidad, 2. Gestionar los recursos ante entes gubernamentales y ONG. 3. Dar viabilidad al proyecto de movilidad de la institución. | Porcentaje de la Comunidad educativa beneficiada con el proyecto de mobilidad | 0 | 2022-04-12 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-28 | 0 | Actualización del proyecto de movilidad de acuerdo a las normas vigentes y necesidades que se requieren. Gestión de recursos ante los entes gubernamentales y ONG. Ejecución del proyecto de movilidad. Evaluación del proyecto de movilidad. | NO INICIADA
Realizar las escuelas de padres continuamente. Ayudar a las familias a comprender las necesidades de sus hijos. Mantener buena comunicación entre las familias y la institución educativa. | El 70 por ciento de los padres participan en las escuelas de padresde la institución | numero de padres asistentes sobre numero de familias de la institucion | 26 | 2022-04-12 | 0 | 2022-10-12 | 10 | 2022-11-28 | 16 | Conferencias, charlas, entrevistas, encuestas, podcast, comité de convivencia. Los titulares tomaran asistencia y motivan a sus padres para la asistencia. Divulgación por redes sociales, plataforma del colegio y whatsapp la citación al evento. Registrar en el observador del estudiante la inasistencia de los padres a estos eventos. | TERMINADA
Elaborar desarrollar y hacer seguimiento un Programa de seguridad | Un plan de gestion de riesgo desarrollado en un 50 por ciento | un plan de riesgo que favorece toda la institucion | 0 | 2022-04-12 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-28 | 0 | se escucharon propuesdtas de operarios que puedan realizar estos procesos | NO INICIADA
Diseñar el plan institucional de gestión de riesgos Identificador los riesgos tanto internos y externos que por su condición de institución educativa puedan afectar al establecimiento y su personal. Concientizar sobre la importancia de las acciones de prevención y las formas de realizarlas en cada caso.  Identificar y señalizar los sitios de alto riesgo y vulnerabilidad en cada piso y lugar de la institución.  Orientar sobre acciones que conduzcan a mitigar los riesgos de accidentes. | porciento de programas de prevención de riesgos físicos son reconocidos y ejecutadospor la comunidad y sus beneficios irradian hacia los hogares el mejoramiento de las condiciones de seguridad. | Tres planes de gestión de riesgos | 0 | 2022-04-12 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-28 | 0 | *Gestión de recursos *Contratación de expertos *Suministro de información *Seguimiento al plan *Realización de simulacros psicosociales *Perfeccionar un sistema de monitoreo . | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA