## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IE SAGRADO CORAZÓN DE JESUS |  |  | 2019-12-02
Regimen | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO |  | Código DANE |  | 15431300033
Dirección | Cra 6 # 9-15. Barrio Santa Rosa (Gramalote) |  | Municipio |  | GRAMALOTE
Correo electronico | colsagradocorazondejesus@hotmail.com |  | Telefono |  | 3144535064
Rector o Director | GERMÁN PÁEZ FRANCO |  | Horizonte |  | 2019-2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GERMÁN PÁEZ FRANCO |  | RECTOR |  | gerpafco@hotmail.com
ROSA DELIA SANDOVAL |  | DOCENTE |  | rosadeliasandovalayala@gmail.com
CELINA NEIRA PALENCIA |  | DOCENTE |  | celinaufps@hotmail.com
JUAN JOSÉ CONTRERAS E. |  | DOCENTE |  | contrerasespitiaj2@gmail.com
RAMIRO ALFONSO ESCALANTE |  | DOCENTE |  | ramiritoyque07@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | IE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS |  |  |  |  | Municipio |  |  | GRAMALOTE
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTIÓN DIRECTIVA
Socializar con los estudiantes el direccionamiento estratégico a traves de carteleras, avisos, talleres y conversatorios. | Garantizar una apropiación completa sobre el direcccionamiento estrátegico por parte de todos los miembros de la comunidad educativa en el año lectivo. | Conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico de la Insitución. | 100% | 2022-02-01 | 25% | 2022-03-25 | 25% | 2022-06-24 | 50% | 1. Dar a conocer a todos los miembros de la comunidad, el conducto regular a seguir en las situaciones de conflictos presentadas.2. Realizar seguimiento a los estudiantes que presentan situaciones de conflicto y seguir normas establecidas de la institución. | TERMINADA
Reunir periódicamente los miembros del comité de convivencia, para analizar y plantear soluciones a los conflictos presentados. | Contar con una participación activa de todos los miembros del comité de convivencia, evaluar los resultados de sus acciones para el fortalecimiento de su trabajo durante el año escolar 2022 | Comité de Convivencia. | 100% | 2022-02-01 | 25% | 2022-03-25 | 25% | 2022-06-24 | 50% | 1. Dar a conocer a todos los miembros de la comunidad, el conducto regular a seguir en las situaciones de conflictos presentadas.2. Realizar seguimiento a los estudiantes que presentan situaciones de conflicto y seguir normas establecidas de la institución. | TERMINADA
0
0
GESTIÓN ACADÉMICA
Apoyar las acciones de continuidad educativa de la institución para asegurar el derecho a la educación y permitir de la mejor manera los procesos y oportunidades de aprendizaje, de manera inclusivas, equitativas y de calidad en espacios seguros, para todos los niños, niñas y jóvenes durante la jonada pedagógica. | Determinar los mecanismos para asegurar que los momentos pedagógicos cumplan con el modelo y el enfoque pedagógico de la Institución, adémas el aprendizaje sea de manera didáctica y tecnológica. | La actividades académicas y de formación se desarrollarán de manera presecial, donde se cumplan el modelo y enfoque pedagógico en el aprendizaje de cada una de las areas en todos los grados. | 1.15 | 2022-04-12 | 20% | 2022-10-11 | 35% | 2022-11-09 | 60% | Se ha determinado que habrá presencialida total en la institución cumplendo las directices del gobierno nacional y el M.E.N y los protocolos de bioseguridad | TERMINADA
[10 empty] | Los planes de área se articulan con los proyectos transversales, teniendo en cuenta las actvidades pedagógicas cumpiendo con el modelo y enfoque pedagógico en cada una de las áreas de los diferentes grados de la institución. | EN EJECUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Crear un cronograma activo patra la supervicion y mantenimiento de los mismos. | Cumplir con las optimas condiciones del material y equipos para el uso adecuado de la practica pedagogia. | Mantemiento de equipos y recusos para el aprendizaje | 20% | 2022-02-25 | 20% | 2022-06-10 | 20% | 2022-10-14 | 20% | 1. Generar una ficha tecnica e inventario de las jornadas de mantenimeinto y equipos activos. | EN EJECUCION
Crear el espacio para el seguimiento y refuerzo dentro de la jornada escolares, para fortalecer falencias o necesidades academicas. | Lograr la nivelacion y apalancamiento academico entre los estudiantes en las unidades de conocimiento. | Apoyo a esutidantes con bajo desempeño academico o de interaccion | 60% | 2022-02-25 | 20% | 2022-06-10 | 30% | 2022-10-14 | 30% | 1. Diligenciar en coordinacion y con los docentes la disponibilidad especifica dentro del horario academico para generar las acciones con el estudiante. | EN EJECUCION
GESTIÓN COMUNITARIA
Conformar la Escuela de Padres como parte del fortalecimiento en los ambientes académicos | Al terminar el primer semestre del año 2021 se conformara la escuela de padres de la institución. | Conformación de la escuela de padres de la institucion. | 0.99 | 2022-02-01 | 33% | 2022-04-22 | 33% | 2022-10-07 | 33% | 1.- Socializar en la primera reunión de padres de familia y acudientes la conformación y participación de escuela de padres. 2.- Conformar la escuela de padres. 3.- Conferencia sobre Violencia intrafamiliar. 4.- Conferencia sobre Salud sexual. 5.-conferencia sobre drogadicción y alcoholismo. | EN EJECUCION
Desarrollar planes de evacuación frente a desastres naturales | Capacitar en planes de evacuación a los estudiantes, docentes, administrativos y directivos, frente a desastres naturales durante el año lectivo 2022. | Capacitación en planes de evacuacion frente a desastres naturales. | 0.99 | 2022-04-15 | 33% | 2022-06-10 | 33% | 2022-10-21 | 33% | Realizar tres capacitaciones sobre planes de evacuacion frente a desastres naurales con la colaboracion de la defensa civil bomberos y policia. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA