## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL PÁRAMO |  |  | 2021-01-12
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254680000079
Dirección | Vereda El Páramo |  | Municipio |  | SANTIAGO
Correo electronico | cerparamo@gmail.com |  | Telefono |  | 3206383922
Rector o Director | RAFAEL DARIO MENDOZA MEZA |  | Horizonte |  | 2020-2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Rafael Darío Mendoza Meza |  | Comité de Calidad |  | radamenn@hotmail.com
Nelson Eduardo Vera Romero |  | Líder de Gestión |  | ruralcacahuala@yahoo.com.mx
Fanny Osorio Pedraza |  | Líder de Gestión |  | fannyosorio2010@hotmail.com
Luis Alfonso Mantilla Sandoval |  | Líder de Gestión |  | lumanti21@hotmail.com
Karina Navarro Reyes |  | Líder de Gestión |  | karinanavarro2010@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
José Emilio Florez Peñaranda |  | Docente |  | Directiva
Neida Zuleima Peñaloza Caballero |  | Docente |  | Académica
Jesús Alberto López Ramírez |  | Docente |  | Académica
Nancy Maria Casadiego Mantilla |  | Docente |  | Administrativa y Financiera
Jair Andres Mostacilla Castañeda |  | Docente |  | Administrativa y Financiera
Martha Milena Rodriguez Diaz |  | Docente |  | Comunidad
María Ligia Puerto Bautista |  | Docente |  | Comunidad

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL PÁRAMO |  |  |  |  | Municipio |  |  | SANTIAGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Implementar canales de comunicación e interacción efectivas con otras entidades y establecer convenios con el sector productivo que aporten al proceso de formacion integral de los educandos. | Al finalizar el primer trimestre del 2020, se contará con la vinculacion de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica (UMATA),vinculada al CERP. | Número de reuniones convocadas por trimestre. | 100 | 2020-03-01 | [5 empty] | Enviar carta de invitación a la UMATA. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-03-01 | [5 empty] | Definir los temas a desarrollar durante el año. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-06-15 | [5 empty] | Diseñar un cronograma de actividades para desarrollar las acciones propuestas. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2020-04-12 | 25 | 2021-11-20 | 25 | 2022-11-27 |  | Realizar seguimiento de las acciones propuestas. | EN EJECUCION
| Al terminar el año 2022, en acompañamiento con la Unidad Municipal de Asistencia Técnica (UMATA) se habrá ejecutado el 100% las acciones propuestas en cada una de las sedes del CERP. | Número de visitas a las sedes educativas durante el año. | 50 | 2020-11-27 | 25 | 2021-11-29 | 25 | 2022-11-30 |  | Realizar seguimiento por medio de formato de visitas a cada una de las sedes educativas. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2020-11-27 | 25 | 2021-11-29 | 25 | 2022-11-30 |  | Llevar un registro de evidencias de las visitas. | EN EJECUCION
|  |  | 0 |  |  |  |  | 2022-11-30 |  | Implementar un cuadernillo con la temática vista y desarrollada durante el año. | NO INICIADA
|  |  | 10 | 11/30/2020 |  |  |  | 2022-11-28 |  | Realizar consolidado de evidencias de visitas de cada una de las sedes. | EN EJECUCION
Convocar periódicamente al Consejo Académico y a la Comisión de Evaluación y Promoción para analizar y tomar las decisiones pertinentes. | Al finalizar cada período del año escolar se convocará al Consejo Académico y a la Comisisón de Evaluación y Promoción para hacer análisis y proponer acciones ante los casos presentados. | Número de reuniones por bimestre | 100 | 2020-03-01 | [5 empty] | Conformar el Consejo Académico y el Comité de Evaluacion y Promoción. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-01-12 | [5 empty] | Diseñar un cronograma de actividades para desarrollar las acciones propuestas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-01-25 | [5 empty] | Socializar ante los Padres de Familia, el conducto regular a seguir de los casos de los estudiantes que lo ameriten. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2020-11-28 | 25 | 2021-11-29 | 25 | 2022-11-28 |  | Realizar seguimiento a los estudiantes que presentan dificultad en el proceso. | EN EJECUCION
| Al terminar el año se realizará la sistematización de los casos por sede que fueron objeto de estudio. | Número de casos que ameriten estudio por el número total de estudiantes del CERP | 25 | 2020-11-28 | 0 | 2021-11-29 | 25 | 28711/2022 |  | Convocar a reuniones para analizar cada uno de los casos presentados. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2020-11-28 | 0 | 2021-11-29 | 100 | 28/112022 |  | Elaborar un plan de accion para cada necesidad que se presente. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2020-11-28 | 30 | 2021-11-29 | 30 | 2022-11-28 |  | Evaluar el plan de acción aplicado en cada caso. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2020-11-28 | 30 | 2021-11-29 | 30 | 2022-11-28 |  | Realizar un consolidado de los estudiantes que se les hizo seguimiento para a analizar sus logros. | EN EJECUCION
Estructurar los planes de área de las áreas básicas (Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) de acuerdo a los lineamientos del MEN, para su implementación y mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. | Al finalizar el año 2021se contará con el 50% de los planes de área de las áreas básicas (Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) de acuerdo a los lineamientos del MEN. | Porcentaje de planes de área actualizados y consolidados en el año lectivo. | 100 | 2020-01-14 | 100 |  |  |  |  | Asignar compromisos a docentes líderes de área, para la elaboración de los planes de área. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-01-15 | 50 | 2021-03-29 | 50 |  |  | Elaborar el cronograma para control y revisión de avances en los planes de área asignados. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2020-01-15 | 50 | 2021-03-29 | 50 |  |  | Socializar a docentes los criterios para la elaboración de los planes de área. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2021-06-15 | 25 | 2021-10-29 | 25 | 2021-12-01 | 50 | Elaborar los planes de área asignados a docentes y revisión de avances. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2022 se contará con el 100% de los planes de las área básicas (Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) organizados y aprobados por el Consejo Directivo y el Consejo Académico, para su implementación en cada sede educativa. | Porcentaje de planes de área elaborados, sistematizados y aprobados por el Consejo Académico y Directivo. | 50 | 2020-08-06 | 50 | 2021-12-02 | 50 |  |  | Revisar y consolidar el documento final de los planes de área terminados. | TERMINADA
|  |  | 25 | 2020-12-01 | 25 | 2021-12-03 |  | 2022-12-01 |  | Socializar los planes de área elaborados ante el Consejo Académico y el Consejo Directivo. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-03-26 | 25 | 2022-12-01 | 25 | 2022-04-11 |  | Sistematización de los documentos de planes de área | EN EJECUCION
|  |  |  | 2022-06-13 | 25 | 2022-10-12 |  |  |  | Institucionalizar los planes de área aprobados por el Consejo Académico y Consejo Directivo. | NO INICIADA
Diseñar y articular los Proyectos Pedagógicos Transversales al currículo del CER El Páramo, para la formación de competencias ciudadanas. | Al finalizar el año 2021 se contará con el 50% de los Proyectos Pedagógicos Transversales articulados al curriculo del CER El Páramo. | Porcentaje de Proyectos Transversales elaborados. |  | 2020-01-08 | 25 | 2021-01-12 |  |  |  | Asignar compromisos a docentes líderes de los Proyectos Pedagógicos Transversales para la elaboración del documento. | TERMINADA
|  |  |  | 2020-01-08 | 25 | 2021-01-12 | 25 |  |  | Socializar a docentes de los criterios para la elaboración de los Proyectos Pedagógicos Transversales. | EN EJECUCION
|  |  | 25 | 2020-01-14 | 25 | 2021-01-15 |  |  |  | Elaborar cronograma para control y revisión de avances de los Proyectos Pedagógicos Transversales. | EN EJECUCION
|  |  | 25 | 2020-05-22 | 25 | 2021-06-15 |  |  |  | Elaborar documento y socializar los Proyectos Pedagógicos Transversales y revisión de avances. | EN EJECUCION
| Al finalizar el 2022 se contará con el 100% de los Proyectos Pedagógicos Transversales articulados al curriculo del CER El Páramo. | Matriz Pedagógica articulada con los Proyectos Pedagógicos Transversales | 0 | 2020-07-12 | 25 | 2021-07-13 |  | 2022-07-14 |  | Priorizar las necesidades identificadas en el diagnóstico institucional. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2020-10-01 |  | 2021-09-17 |  | 2022-07-29 |  | Diseñar matriz pedagógica con proyectos transversales articulados al currículo del CER El Páramo. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2022-08-01 | [5 empty] | Articular los Proyectos Pedagógicos Transversales al currículo. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2022-08-01 | [5 empty] | Implementar la matriz pedagógica al currículo del CER El Páramo. | NO INICIADA
Diseñar un plan de acción para el mantenimiento preventivo de equipos de cómputo, audiovisual e impresoras de CERP. | Al finalizar elaño 2021 se tendrá consolidada la información en un 100% para determinar la cantidad de equipos que requieren mantenimiento y los que ya han cumplido su vida útil. | Porcentaje de la información consolidada | 50 | 2021-11-12 | 25 | 2021-11-24 | 25 | 2021-12-01 | 50 | Realizar un diagnóstico de la cantidad de equipos en mal, regular y buen estado en cada una de las sedes. | EN EJECUCION
|  |  | 25 | 2021-11-30 | 25 |  |  |  |  | Clasificación de la información con el fin de consolidar la totalidad de equipos que requieren mantenimiento. | EN EJECUCION
|  |  | 25 | 2021-12-03 | 25 |  |  |  |  | Remitir la información del diagnóstico al Director | EN EJECUCION
[10 empty] | Seguimiento mediante de una lista de chequeo para verificar su funcionalidad. | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2022 se habrá realizado el primer mantenimiento preventivo de equipos de computo e impresoras de las sedes educativas. | Porcentaje de equipos reparados. | 25 | 2022-02-02 | 25 |  |  |  |  | Cotizar con personal profesional el costo del mantenimiento de equipos. | NO INICIADA
|  |  | 25 | 2022-03-14 | 25 |  |  |  |  | Presentar cotizaciones al Director. | NO INICIADA
|  |  | 25 | 2021-11-30 | 25 |  |  |  |  | Buscar un punto de acopio, para los equipos a reparar | EN EJECUCION
|  |  | 25 | 2022-10-10 | 25 |  |  |  |  | Verificar que el mantenimiento se realice en la fecha estipulada. | NO INICIADA
Realizar el plan de apoyo con criterios unificados para los estudiantes con bajo desempeño escolar o con dificultades de interacción. | Al finalizar el año 2022 se contará con planes de apoyo unificados de acuerdo a las necesidades presentadas. | Porcentaje de planes de apoyo organizados. | 25 | 2022-03-28 | 25 |  |  |  |  | Definir los criterios y estrategias de nivelación. | EN EJECUCION
|  |  | 25 | 2022-02-05 | 25 |  |  |  |  | Diseñar formato para organización del plan de apoyo. | EN EJECUCION
|  |  | 25 | 2022-07-11 | 25 |  |  |  |  | Unificar plan de apoyo a los estudiantes según las necesidades presentadas. | EN EJECUCION
|  |  | 25 | 2022-08-06 | 25 |  |  |  |  | Seguimiento a los estudiantes con bajo desempeño académico. | EN EJECUCION
Diseñar el proyecto de vida y crecimiento personal para su implementación con los estudiantes de cada sede educativa. | Al finalizar el año 2020 se elaborará y socializará on la comunidad educativa, el documento orientador del proyecto de vida y crecimiento personal para estudiantes del CER El Páramo | Documento de proyecto de vida y crecimiento personal para estudiantes institucionalizado. | 100 | 2019-02-17 | 50 | 2019-03-08 | 25 | 2019-03-15 | 25 | Revisión de documentos e indicaciones para la elaboración del proyecto de vida y crecimiento personal. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2019-04-22 | 50 | 2019-04-24 | 25 | 2019-04-26 | 25 | Diagnóstico de las necesidades personales observadas en el contexto sociofamiliar de los estudiantes del C.E.R. El Páramo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2019-04-26 | 50 | 2019-05-03 | 25 | 2019-05-10 | 25 | Diseñar talleres teórico - prácticos para estudiantes que orienten a la construcción de su proyecto de vida y crecimiento personal. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2020-02-21 | 80 | 2020-03-06 | 10 | 2020-03-10 | 10 | Socializar y desarrollar el documento orientador del proyecto de vida y crecimiento personal con los docentes y estudiantes del C.E.R. El Páramo. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2021 los estudiantes se apropiarán de la construcción y desarrollo de su proyecto de vida. | Porcentaje de estudiantes con el proyecto de vida elaborado y en desarrollo. | 20 | 2020-01-28 | 20 | 2022-02-18 |  | 2022-03-11 |  | Realización de talleres con estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2022-04-22 | 25 | 2022-05-20 |  | 2022-06-10 |  | Elaboración de portafolio de evidencias del proyecto de vida y crecimiento personal con estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2022-07-08 |  | 2022-07-15 |  | 2022-07-22 |  | Socialización de portafolio de evidencias del proyecto de vida y crecimiento personal con estudiantes en cada sede educativa. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2022-07-29 |  | 2022-09-23 |  | 2022-11-18 |  | Seguimiento y control al proyecto de vida y crecimiento personal realizado por los estudiantes. | NO INICIADA
Diseñar e implementar el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo de acuerdo a las necesidades de las sedes educativas del C.E.R. El Páramo e integrarlo con los proyectos transversales. | Al finalizar el año 2022 se contará con el 100% el documento del Plan Escolar para la Gestión del Riesgo, como estrategia para la seguridad y bienestar de los miembros de la comunidad educativa. | Documento del proyecto de prevención de riesgos físicos en un 100% elaborado. Porcentaje de sedes educativas señalizada. | 100 | 2019-05-16 | 50 | 2019-05-23 | 25 | 2019-05-30 | 25 | Consultar la normatividad vigente del MEN, para el diseño del Plan Escolar para la Gestión del Riesgo | TERMINADA
|  |  | 0 | 2022-01-07 | 0 | 2022-01-14 | 0 | 2022-03-18 | 0 | Solicitar acompañamiento a la Alcaldia municipal, Defensa Civil, Bomberos y Policia Nacional sobre temáticas de riesgos físicos. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 |  | 0 | Capacitación a los docentes del C.E.R. El Páramo por entidades especializadas en prevención de riesgos físicos. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2022-08-12 | [5 empty] | Elaboración y socialización del documento del Plan Escolar para la Gestión del Riesgo con la comunidad educativa. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2022 el 100% de las sedes educativas del C.E.R. El Páramo, conocerán y se apropiarán de las esrategias propuestas en Plan Escolar para la Gestión del Riesgo. | Porcentaje de simulacros realizados en las sedes educativas. | 0 | 2022-09-16 |  | 2022-10-05 |  | 2022-10-26 |  | Diagnóstico y señalización de seguridad y zonas de riesgo en las sedes educativas. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2022-10-07 |  | 2022-10-28 |  | 2022-11-03 |  | Desarrollo de las actividades y simulacros propuestos en el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2022-11-16 | [5 empty] | Realización de seguimiento y control a los simulacros ejecutados. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2022-12-01 | [5 empty] | Presentación de resultados y evidencias de las estrategias desarrolladas para su mejoramiento. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA