## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL SUCRE |  |  | DICIEMBRE 2020 - ENERO 2021
|  |  | Código DANE |  | 254480000139
Dirección | VEREDA SUCRE |  | Municipio |  | MUTISCUA
Correo electronico | cer_sucremutis@hotmail.com |  |  | Tel | 3143427801
Rector o Director | Luis Alejandro Avendaño Peñaloza |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Luis Alejandro Avendaño Peñaloza |  | Director |  | sed_13351009@hotmail.com
Gonzalo Caceres Bautista |  | Docente |  | gonzalomutiscua@gmail.com
Henry Alexander Leon Hernandez |  | Docente
Wilson Santiago Duarte Laguado |  | Docente
Deyaneth Medina Parada |  | Docente |  | yamepa34@hotmail.com
Blanca Rosario Sierra Rodriguez |  | Docente |  | charid24@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Luis Alejandro Avendaño Peñaloza |  | Director |  | Directiva
Gonzalo Caceres Bautista |  | Docente |  | Academica
Deyaneth Medina Parada |  | Docente |  | Academica
Wilson Santiago Duarte Laguado |  | Docente |  | Administrativa
Henry Alexander Leon Hernandez |  | Docente |  | Administrativa
Blanca Rosario Sierra Rodriguez |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL SUCRE
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Ajustar los planes de estudios, partiendo de las brechas que ha dejado la pandemia | Ajustar el plan de estudios de las áreas básicas de los grados de primaria y postprimaria que permitan la disminucion de dificultades en los aprendizajes ocasionadas por la pandemia. | Al finalizar el primer periodo academico se tendrá ajustado el plan de estudio de las áreas básicas de los grados de primaria y postprimaria en el CER SUCRE | Documento con el plan de estudios áreas básicas de los grados de primaria y postprimaria aprobada por el Consejo Académico | MENSUAL | 1. Diagnóstico 2. presentación de propuestas 3.estudio y analisis de las propuestas en reunión del Consejo Académico 4. Unificar la propuesta 5. Adoptar la propuesta | 120 |  |  |  |  | x | 2022-01-12 | 2022-04-01 | lideres: HENRY A LEON WILSON S DUARTE Consejo Academico integrado por todos los docentes
DIRECTIVA | Creacion de contenido en redes sociales de las buenas prácticas tanto académicas como extracurriculares (Tic toc- Facebook) | Crear contenido en redes sociales para la publicacion de las buenas practicas pedagogicas y academicas desarrolladas durante el año. | En el transcurso de año 2022 se publicaran los contenidos de al menos 5 prácticas pedagogicas significativas, haciendo uso de las redes sociales. | Contenidos de buenas prácticas publicados | TRIMESTRAL | 1. Creación perfil institucional en redes socieles 2. Creación de contenidos pedagógicos 3. Publicación 4. Seguimiento | 100 | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-25 | consejo Academico
DIRECTIVA | Realizar mantenimiento en las sedes del centro educativo las cuales se deterioraron producto de la pandemia; haciendo los espacios deficientes para el desarrollo de las actividades académicas. | Ejecutar el proyecto de mantenimiento de la planta física en el centro educativo Sucre lo cual contribuya con el mejoramiento del clima escolar. | En diciembre de 2023 habrá realizado el mantenimiento de las tres sedes que conforman el centro educativo. | sedes en las que ha realizado el mantenimiento/ total de sedes | TRIMESTRAL | 1 dianostico de necesidades. 2 presentacion y socializacion del proyecto. 3 adquisicion de recursos. 4 Ejecución de recursos. 5. socialización del proyecto ejecutado. 6. evaluación. | ???? | [5 empty] | 2023-12-01 | 2022-12-04 | Director. Profesor Gonzalo Cáceres.
ACADÉMICA | Realizar ajustes al plan de estudios el cual se vio afectado a causa de la pandemia. | Ajustar el plan de estudios de las áreas básicas de los grados de primaria y postprimaria priorizando temas para nivelar los aprendizajes del los estudiantes. | Al finalizar el año 2024 estará establecido el plan de estudios del centro educativo y acorde a las necesidades de la comunidad educativa y los requerimientos del MEN. | Documento plan de estudios. | TRIMESTRAL | 1 Diagnostico al iniciar cada año escolar 2 Analisis comparativo del plan de estudios. 3 Elaboración del documento. 4. sistematización y ejecucion del plan de estudios. 5. evaluacion anual de plan de estudios. | 100 |  |  |  |  | X | 2024-12-01 | 2021-04-26 | Concejo directivo
ACADÉMICA | Participar de los procesos por el Icfes y realizar análisis de las pruebas que se presenten. | Aplicar las pruebas externas las cuales permitan el analisis de los aprendizajes de los estudiantes del CER SUCRE y las respectivas adecuaciones al plan de estudios. | Al Finalizar al año 2022, se habrán aplicado las pruebas a los estudiantes de tercero a noveno grado propuestas por el icfes cuyo objetivo es el de mejorar la calidad educativa. Al Finalizar al año 2022, se habrán analizado las pruebas a los estudiantes de tercero a noveno grado propuestas por el icfes aportando a la actualizacion del plan de estudios. | pruebas aplicadas/ total estudiantes. Documento analisis pruebas saber. | TRIMESTRAL | 1 inscripción a la plataforma. 2 Descarga de cuadernillos y hojas de respuestas 3 Aplicación de la prueba. 4. carga de resultados por estudiante. 1 Descarga de sabanas y reportes 2 Realizar analisis mapa de retos 3 Realizar informe de analisis. | ??? | [5 empty] | 2022-12-01
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Ejecución los recursos aprobados por el ministerio de educación nacional para el mantenimiento de la planta física. | Ejecutar los recursos aprobados por el ministerio de educación nacional para el mantenimiento de la planta física del CER SUCRE. | Al finalizar el año 2022 se habrán realizado las arreglos, mejorar y el mantenimiento de la planta fisica del centro educativo lo cual contribuya al mejoramiento del clima escolar. | Informe detallado del proyecto ejecutado. | TRIMESTRAL | 1 Socializacion a la comunidad educativa. 2. Aprobacion del proyecto por parte del concejo de padres. 3 Ejecución del proyecto. 4. entrega del proyecto | ??? | [5 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-01
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Diseño del plan de gestión del riesgo del establecimiento educativo.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Participar en eventos de capacitaciones programados por los diferentes estamentos o instituciones. | [7 empty] | X
COMUNIDAD | A causa de la pandemia la formacion de los estudiantes en lo relacionado con prevencion de riesgos se realizó solo por medio de las guias. | realizar actividades de formacion en prevencion de riesgos con los estudiantes del cer sucre | Al finalizar el año 2022 se habrán realizado capacitaciones con estudiantes del cer sucre
COMUNIDAD | Se evidencian algunos daños como ventanales rotos que pueden ser riesgosos para los miembros de la comunidad educativa.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL