## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MESA |  |  | 2021-12-01
|  |  | Código DANE |  | 254820000279
Dirección | VEREDA LA MESA/ CORREGIMIENTO SAMORE |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | cerlamesat@gmail.com |  |  | Tel | 3125342212
Rector o Director | SALOMON QUINTERO VELANDIA |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
INGRID YOLIMA PEREZ JAIMES |  | DOCENTE DE AULA |  | inyope@gmail.com
YAIR OSMAN PEDROZO OSPINO |  | DOCENTE DE AULA |  | yaos0221@gmail.com
OLGA MIREYA ORTIZ VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | olga-mireya@hotmail.com
LUZ MARINA TORRES LEAL |  | DOCENTE DE AULA |  | lumatole@hotmail.com
OSCAR LUIS MARTINEZ CHAVEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | osmacha09@gmail.com
ZORAYDA RAMMIREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | zoramar@hotmail.com
CARMENT ERESA GONZALEZ CHONA |  | DOCENTE DE AULA |  | carterego@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NIDYA CAMARGO VALENCIA |  | DOCENTE DE AULA |  | yormancamperos@hotmail.com
LUIS CARLOS DELGADO PABUENCE |  | DOCENTE DE AULA |  | lcdelpa15@hotmail.com
CARMEN ZENAIDA VERA RINCON |  | DOCENTE DE AULA |  | cazeveri15@hotmail.com
PEDRO JOSE VILLAMIZAR RICO |  | DOCENTE DE AULA |  | pejoviri62@gmail.com
CLAUDIA YESENIA ORTIZ BARROSO |  | DOCENTE DE AULA |  | yedimen@htomail.com
MERY CHACÓN SOLANO |  | DOCENTE DE AULA |  | marysco06@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [8 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [8 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [8 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  | 2022
OBJETIVO(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Ajustar los documentos institucionales a las exigencias actuales de la comunidad educativa del CER La Mesa a nivel local, regional y nacional. GESTION DIRECTIVA | Porcentaje de documentos institucionales adoptados. | 100% | 2022-03-11 | 20% | 2022-04-11 | 100 |  |  | Conformacion del consejo directivo para la vigencia 2022.
|  | 100% | 2022-04-11 | 30% | 2022-06-28 | 70% |  |  | Programar y organizar las acciones de la gestion directiva para la vigencia 2022.
|  | 100% | 2022-01-17 | 50% | 2022-03-17 | 50% |  |  | Socializar las modificaciones y ajustes a los documentos institucionales por parte de las diferentes gestiones.
|  | 100% | 2022-05-09 | 50% | 2022-09-09 | 50% |  |  | Establecer acuerdos y adopciones de los documentos institucionales del CER La Mesa.
Establecer mecanismos de comunicación para informar a la comunidad sobre procesos institucionales. GESTION DIRECTIVA | Porcentaje de la comunidad que asiste a la rendición de cuentas de la vigencia 2021. | 100% | 2022-01-31 | 100% |  |  |  |  | Convocar a la comunidad en general mediante circulares para la participación en la rendicion de cuentas de la vigencia 2021.
|  | 100% | 2022-02-10 | 100% |  |  |  |  | Elaborar el informe de la rendición de cuentas por equipos de gestion institucional de la vigencia 2021.
|  | 100% | 2022-02-25 | 100% |  |  |  |  | Socializar los informes de las diferentes gestiones a la comunidad en general.
Establecer acta de socializacion, asistencia, acuerdos y compromisos abordados en la rendición de cuentas
Fortalecer alianzas que faciliten el intercambio con otras instituciones para proveer ayudas y/o servicios que promuevan el mejoramiento del proyecto pedagógico. GESTION DIRECTIVA | Numero de alianzas estrategicas establecidas en el año 2022 por el CER La Mesa. |  | 2022-01-20 | [5 empty] | Realizar el diagnóstico de las necesidades del CER La Mesa para la vigencia 2022.
|  | 100% | 2022-02-25 | 30% | 2022-05-17 | 30% | 2022-09-23 | 40% | Radicar solicitudes de apoyo pedagógico y financiero ante diferentes entidades e instituciones.
|  | 100% | 2022-03-07 | 30% | 2022-05-16 | 40% | 2022-08-08 | 30% | Tener en cuenta a los docentes en formación mediante convenios, para el mejoramiento de procesos educativos.
|  | 100% | 2022-01-31 | 30% | 2022-03-07 | 40% | 2022-08-01 | 30% | Gestionar ayudas con la comunidad educativa para el mejoramiento de los espacios físicos.
Brindar apoyo por medio de capacitaciones a los docentes de las sedes del CER La Mesa en el manejo adecuado de las TIC. GESTION ADMINISTRATIVA | Porcentaje de los docentes del CER La Mesa capacitados en el manejo de las TIC. | 100% | 2022-01-17 | 100% |  |  |  |  | Sensibilizacion a los compañeros docentes que tengan dificultad en el manejo de las TIC.
|  | 100% | 2022-01-17 | 30% | 2022-04-18 | 30% | 2022-09-12 | 40% | Solicitar a las entidades para capacitación a los docentes del CER La Mesa en las TIC.
|  | 50% | 2022-01-17 | 20% | 2022-05-03 | 20% | 2022-08-08 | 10% | Realizar y llevar un cronograma de actividades realizadas en cada capacitación.
|  | 50% | 2022-01-17 | 10% | 2022-04-20 | 20% | 2022-08-12 | 20% | Verificación de las capacitaciones en las TIC por parte de las diferentes entidades a los docentes del CER La Mesa
Lograr que todos los equipos tecnologicos se encuentren en buen estado con su sofware actualizado en cada una de las sedes del CER La Mesa, para el apoyo del proceso pedagogico.. GESTION ADMINISTRATIVA. | Porcentaje de las sedes educativas del CER la Mesa, contaran con todos los equipos tecnologicos en buen estado y su sofware actulizado | 100% | 2022-01-17 | 10% | 2022-05-17 | 50% | 2022-09-02 | 40% | Hacer listado de los equipos en mal estado con cada uno de los docentes de las sedes del CER La Mesa.
|  |  | 2022-01-17 | [5 empty] | Traslado de los equipos al CER la Mesa que requieran de servicio tecnico.
|  |  | 2022-01-17 | [5 empty] | Llevar los equipos tecnologicos que se encuentran en mal estado a un tecnico certificado.
|  |  | 2022-01-17 | [5 empty] | Verificación y traslado de los equipos en buen estado a cada una de las sedes del CER La Mesa.
Realizar una base de datos, para recopilar la información academica de forma segura, a partir del año 2012 al 2021 en el CER La Mesa. Adquirir la Plataforma Vive Colegio 3.0, a partir del año 2022, para sistematizar las calificaciones del CER la Mesa.. GESTION ADMINISTRATIVA | Porcentaje de las calificaciones incluidas en la base de datos academica del CER La Mesa. Porcentaje de los docentes del CER la Mesa que implementan la Plataforma Vive Colegio 3.0 |  | 2022-01-17 | [5 empty] | Presentación de la propuesta al consejo directivo para aprobación.
|  | 100% | 2022-01-17 | 10% | 2022-09-22 | 90% |  |  | Recolección y archivo de la información con cada uno de los docentes de las sedes del CER La Mesa
|  |  | 2022-01-17 | [5 empty] | Cronograma de actividades para ejecución de la propuesta
|  |  | 2022-01-17 | [5 empty] | Seguimiento y verificación de las actividades programadas en cronograma
Incentivar a los estudiantes y docentes para el uso adecuado de los materiales pedagógicos y didácticos. GESTION ADMINISTRATIVA | Porcentaje de las sedes educativas del CER la Mesa, contaran con los materiales de acuerdo a sus necesidades, para mejorar el contexto educativo y practicas pedagogicas | 100% | 2022-01-17 | 100% |  |  |  |  | Hacer un listado de las necesidades prioritarias para adquisición de los materiales de cada una de las sedes del CER La Mesa.
|  | 100% | 2022-01-17 | 100% |  |  |  |  | Priorizacion por parte del director y docentes la lista de necesidades de cada una de las sedes educativas del CER la Mesa
|  | 100% | 2022-01-17 | 100% |  |  |  |  | Presentación de la lista de necesidades al concejo directivo del CER la Mesa, para la aprobacion y compra de materiales con recursos de gratuidad.
|  | 100% | 2022-01-17 | 10% | 2022-09-23 |  |  |  | Entrega de los insumos pedagogicos y didacticos a cada uno de los docentes de las sedes educativas del CER La Mesa.
Seguir aplicando guias pedagogicas dinamizadoras en el desarrollo de competencias de los estudiantes .GESTIÓN ACADÉMICA | Porcentaje de docentes del CER La Mesa que completaron las actividades | 100% | 2022-02-01 | 30% | 2022-04-08 | 40% | 2022-10-10 | 30% | Ejecutar las actividades propuestas en el banco de guia elaborada por los docentes del CER La Mesa.
|  | 100% | 2022-03-18 | 35% | 2022-04-08 | 35% | 2022-10-10 | 30% | Evaluar los talleres y actividades pedagogicas desarrolladas por los estudiantes del CER La Mesa
|  | 100% | 2022-01-28 | 100% |  |  |  |  | Reuniones con el equipo docente y PTA para diseñar las guias complementarias.
|  | 100% | 2022-04-01 | 40% | 2022-06-10 | 30% | 2022-11-04 | 30% | Sociaizacion y retroalimentacion a los estudiantes del CER La Mesa.
Evaluar periodicamente los planes de estudio teniendo en cuenta las necesidades académicas de los estudiantes. GESTIÓN ACADÉMICA | porcentaje de estudiante del CER La Mesa que lograron las metas. | 100% | 2022-05-13 | 30% | 2022-06-01 | 40% | 2022-09-12 | 30% | Convocar a reunion académica para socializar las falencias de los estudiantes
|  | 100% | 2022-01-28 | 100% |  |  |  |  | Revision del plan de estudio para consolidarlo
|  | 100% | 2022-01-28 | 100% |  |  |  |  | flexibilizar el plan de estudio teniendo en cuenta las necesidades individuales y colectivas de cada estudiante del CER La Mesa
|  | 100% | 2022-04-23 | 30% | 2022-07-20 | 30% | 2022-11-25 | 40% | Exaltación a los estudiantes en las jornadas culturales (izadas de bandera y dias culturales) para motivar la mejora en su rendimiento académico.
Continuar con el SIEE de la institución, su constante revision e implementación.GESTIÓN ACADÉMICA | Porcentaje de cumplimiento y apropiación del SIEE | 100% | 2022-03-11 | [5 empty] | Reuniones con el comite de evaluación del CER La Mesa para analizar casos académicos puntuales.
|  | 100% | 2022-04-01 | 20% | 2022-06-06 | 40% | 2022-10-21 | 40% | Evaluaciones directa e indirecta en cada sede eductiva del CER La Mesa.
|  | 100% | 2022-04-01 | 35% | 2022-06-02 | 35% | 2022-11-02 | 30% | calificación final de los estudiantes del CER La Mesa.+J46
|  | 100% | 2022-11-25 | 100% |  |  |  |  | Diseño y adecuacion del SIEE para alimentar la J47Platafo+J46rma Vive Colegio 3.0 .
Implementar en cada sede del CER La Mesa la Plataforma Vive Colegio 3.0 GESTIÓN ACADÉMICA | Porcentaje de la comunidad educativa del CER La Mesa que ultiza la Plataforma Vive Colegio 3.0 | 30% | 2022-03-02 | 5% | 2022-09-12 | 10% | 2022-11-22 | 15% | Capacitaciones por parte SED. a los docentes del CER La mesa en el manejo de la Plataforma Vive Colegio 3.0
|  | 40% | 2022-02-11 | 40% |  |  |  |  | Diseño y adecuacion del SIEE para alimentar la Plataforma Vive Colegio 3.0 .
|  | 100% | 2022-04-22 | 100% |  |  |  |  | concientizar a padres de familia, acudientes y estudiantes a las ventajas de la implentacion de la plataforma en el CER La Mesa.
|  |  | 2022-04-01 | [5 empty] | Reporte virtual de boletines e informes académicos en la Plataforma Vive Colegio 3.0 del CER La Mesa
Registrar las estrategias de aprendizajes, diseñadas y aplicadas por los docentes. GESTION COMUNITARIA. | Numero de docentes que registran el proceso de aprendizaje en los estudiantes. | 100% | 2022-02-02 | 40% | 2022-04-29 | 30% | 2022-09-07 | 30% | Reorganización de escuela de padres como estrategia pedagogica.
|  | 60% | 2022-03-25 | 20% | 2022-04-29 | 20% | 2022-09-07 | 20% | Plantear algunos proyectos en contexto para el emprendimiento academico y laboral de los estudiantes.
|  | 100% | 2022-03-25 | 30% | 2022-06-13 | 30% | 2022-08-31 | 40% | Orientar a los estudiantes en el desarrolo de su proyecto de vida y facilitar el espacio para la elaboracion del mismo.
|  | 40% | 2022-03-25 | 5% | 2022-06-08 | 35% |  |  | Hacer seguimiento y acompañamiento en la implemantacion y puesta en marcha de los proyectos.
Socializar con la comunidad educativa las buenas practicas pedagogicas implementando estrategias para el mejoramiento de la calidad del aprendizaje de los estudiantes. GESTION COMUNITARIA. | Porcentaje de los padres de familia o acudientes que Participan activamente de las actividaes pedagogicas programadas en el CER La Mesa. | 80% | 2022-04-22 | 25% | 2022-07-08 | 25% | 2022-11-24 | 30% | Participación en asambleas de padres de familia del CER La Mesa.
|  | 100% | 2022-02-02 | 30% | 2022-07-08 | 30% | 2022-11-24 | 40% | Orientación en el desarrollo de las guías de forma didacticas.
|  | 100% | 2022-02-02 | 100% |  |  |  |  | Seleccionar y organizar las tematicas mas relevantes que incidan en el interes de la comunidad
|  | 100% | 2022-03-03 | 50% | 2022-07-08 | 50% | 2022-09-21 |  | Evaluar la incidencia de las tematicas tratadas en pro del desarrollo integral de la comunidad educativa.
Involucrar a la comunidad educativa en la participacion en las actividades programadas durante el año escolar como son: dia de la madre, dia del padre, dia de la familia, actos deportivos y culturales, clausura del año escolar. GESTION COMUNITARIA. | Porcetanje de la comunidad educativa que participa en las distintas actividades programadas al inicio del año escolar por el CER La Mesa. | 100% | 2022-01-31 | 100% |  |  |  |  | Invitar a la comunidad a participar activamente en las actividades programadas por el CER La Mesa.
|  | 90% | 2022-10-05 | 50% | 2022-11-25 | 40% |  |  | Evaluar el grado de satisfacion y sentido de pertenencia de la comunidad por los eventos realizados en el CER La Mesa.
Planificar y ejecutar las actividades deportivas y culturales a desarrollar con la comunidad educativa del CER La Mesa..
Elaborar e implementar un programa de riesgos fisicos, que genere condiciones de seguridad a toda la comunidad educativa del CER La Mesa. | Porcentaje de avance de elaboración y ejecución del plan de riesgo fisico del CER La Mesa. | 100% | 2022-01-31 | 100% |  |  |  |  | Elaboración del plan de riesgos fisicos del CER La Mesa.
|  | 60% | 2022-02-08 | 60% |  |  |  |  | Socialización a la comunidad educativa del CER La Mesa el plan de riesgo fisico que se ha implementado para el CER. Y realizacion de ela señalización de la ruta de evacuacion y punto de encuentro en cada sede educativa del Cer La Mesa...
|  | 100% | 2022-03-16 | 100% |  |  |  |  | Comunicar a la Inspección de Policia del corregimiento de Samoré sobre alguna situacion presentada que genera algún tipo de riesgo fisico.