## Hoja1
PLAN OPERATIVO DE ACCIONES CER SUCRE
6° SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2022
FECHA: 28 noviembre al 04 de diciembre de 2022
Objetivos estratégicos | Actividades | Metas | Tiempo | Responsable | Costo y fuente de financiamiento | Indicadores de logros
Realizar el proceso de matrícula de los estudiantes nuevos, que aún no lo han hecho y la renovación de matrícula para los estudiantes actuales | Recibir la matrícula en el sistema institucional o, en medio físico si hay fallas de la internet | A 4 de Diciembre, Matricula de al menos el 98% de los estudiantes para la vigencia 2023 | Durante la semana de desarrollo institucional alternamente con el trabajo de los docentes | Director y docentes asignados |  | Registro de matricula 2023 al 98% para la vigencia en el SIMAT
Realizar el proceso de Evaluación de desempeño de los docentes regidos por el decreto ley 1278 de 2002 | 1. Entrevista individual con cada docente 2. Revisión de las evidencias contempladas en el anexo 2 3. asignar el puntaje de acuerdo a las evidencias presentadas 4. Notificar del resultado a cad docente 5. hacer entrega de la evaluaciín a la oficina correspondiente en la secretaría de educación | A primero de diciembre estarán evaluados y notificados los 5 docentes evaluados | Un docente por día, durante la semansa de DI | Director |  | Protocolos de evaluación completados y firmados por cada docente evaluado
Revisar el Plan de mejoramiento institucional -PMI 2022 com miras a la proyección de objetivos para la vigencia 2023 | 1. Seguimiento al plan de mejoramiento -PMI- 2022 2. diligenciamiento de Procesos del formato de eficiencia interna vigencia 2022, 3. iniciar el proceso de Auto-evaluacion institucional año lectivo 2022 | al 2 de diciembre, se tendrá realizado el seguimiento al PMI y diligenciado el formato de eficiencia interna 2022 | 1 día | director Docentes | 30000 por docente. Fuente: cada docente | documento de segumiento plan de mejoramiento
Revisarel plan de fotalecimiento Académico y pedgógico teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas de los cstudiantes por grado, sede y jornadas, en las priuebas externa e internas | Politica publica de Evaluar para Avanzar 2022. - valoracion del desarrollo de los aprendizajes y la apropiacion dc los resultados obtenidos - Plan de Fortalecimiento Academico y Pedagógico -PFAP | A 2 de diciembre se tendrá un documento con el Plan de formalecimiento académico y pedagogico en las áreas evaluadas por grado, sede | 1 día | Docentes | 30000 por docente. Fuente: cada docente | Plan de formtalecimiento académico y pedagógico
Revisar el PEI y sus anexos, junto a los ajustes realizados por el consejo académico para la vigencia 2022 | 1. Revisión de los los ajustes del PEI realizados en 2022 2. Socialización el PEI y sus documentos anexos, ajustado para ser Adoptado para la vigencia 2023 |  | 1 día | Director docentes | 30000 por docente. Fuente: cada docente | 1. Documento Revisión de ajustes al PEI y sus anexos en el año 2022 Acta de socialización de los ajustes del PEI ante el C Directivo y comunidad
Alojar la documentación resultante del trabajo realizado durante la semana de desarrollo institucional 6° seman | Producción de los documentos resultantes de cada uno de los objetivos trazados Subir los archivos a la plataforma enjambre |  | 1 día | Director | 30000 por docente. Fuente: cada docente | Docummentos alojados en la plataforma enjambre
Desarrollar la clausura del año lectivo en cada una de las sedes del hacer | Acto de clausura en cad una de las sedes Promoción de estudiantes en cada uno de los grados para registrar la información en el SIMAT |  | 1 día | director Docentes | 1,000,000 Fuente: comunidad | Acta de clausura del año escolar 2022