## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IE ORU BAJO |  |  | 2021-11-29
|  |  | Código DANE |  | 254810000106
Dirección | CORREGIMIENTO DE ORU-VIA PRINCIPAL |  | Municipio |  | EL TARRA
Correo electronico | eorubajoeltarra@gmail.com |  | Telefono |  | 3007459760
Rector o Director | JOSE JOAQUIN VASQUEZ AVILA |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSÉ JOAQUIN VASQUEZ AVILA |  | RECTOR |  | joaquinvasquez0124@gmail.com
KATHERINE BARBOSA BACCA |  | COORDINADORA |  | kathelinda21@gmail.comjperdomo@gmail.com
JHON PERDOMO CHAVEZ |  | DOCENTE LIDER AREA ACADEMICA |  | jperdomoch@gmail.com
BLANCA EVIDA GARCIA COTAMO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | blanegar@gmail,.com
ANGELA MARIA ROJAS VASQUEZ |  | SECRETARIA DE CALIDAD |  | paisita23@gmail.com
WILMER ALEXANDER CONTRERAS SERRANO |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | wilarcon@gmail.com
CRISTIAN FERNANDO MANTILLA CADENA |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | liccristianm@gmail.com
GUILLERMO ANDRES GELVEZ |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | guiangel@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
BLANCA EVIDA GARCIA COTAMO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CRISTIAN FERNANDO MANTILLA CADENA |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
GUILLERMO ANDRES GELVEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
WILMER ALEXANDER CONTRERAS SERRANO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  |  | ORU BAJO |  |  |  |  | Municipio |  |  | EL TARRA
GESTIÓN | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTIÓN DIRECTIVA | Reconocer y socializar las buenas prácticas pedagógicas para el fortalecimiento de las prácticas de aula y el mejoramiento académico. | Durante el primer semestre del año escolar se formularan en un 100% los criterios para divulgar las buenas practicas pedagógicas de docentes y directivos. | Documento con los criterios de divulgación de buenas prácticas pedagógicas. | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Reunión del equipo de gestión para establecer los criterios de divulgación de buenas prácticas pedagógicas. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Documento con los criterios para la divulgación de las experiencias pedagógicas. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Presentación del documento para la aprobación por parte del consejo académico y directivo. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Verificación del acta de aprobación del documento. | TERMINADA
|  | Durante el segundo semestre se promueve en el 100% de docentes y directivos la participación en la presentación de experiencias pedagógicas. | Docentes y directivos invitados a participar en la convocatoria. | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Reunión de la gestión directiva para establecer las estrategias de difusión del documento y la convocatoria. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 50 | 2022-10-12 | 50 | 2022-11-29 | 0 | Difusión de la convocatoria para la presentación de las experiencias pedagógicas. | TERMINADA
|  |  |  | 50 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 50 | Presentación de las experiencias pedagógicas a la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  |  | 30 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 30 | Verificación del alcance a las personas por medio de grupos de whatsapp y otros medios de comunicación. | EN EJECUCION
|  | Al finalizar el año escolar el 70% de la comunidad educativa tendrá conocimiento de las buenas prácticas pedagógicas presentadas. | Comunidad educativa informada y apropiadad de las buenas practicas pedagógicas. | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Reunión de la gestión para el diseño de encuesta acerca del impacto y apropiación de buenas practicas pedagógicas. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Presentación y aprobación de la encuesta. | TERMINADA
|  |  |  | 30 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 30 | Aplicación de la encuesta. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Analisis y evaluación de la encuesta implementada. | NO INICIADA
| Reactivar la asistencia a la asamblea de padres para mejorar la convivencia escolar y el rendimiento académico. | Aumentar en el primer semestre del año lectivo en un 50% la participación de padres de familia en las asambleas. | Padres de familia o cuidadores asistentes a las asambleas. | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Primera socialización de la importancia de la asistencia a las asambleas de padres de familia y/o cuidadores. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 50 | 2022-10-12 | 50 | 2022-11-29 | 0 | Citación a los padres de familia y/o cuidadores por diferentes medios de comunicación a las asambleas programadas. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 50 | 2022-10-12 | 50 | 2022-11-29 | 0 | Revisión de las listas de asistencia para verificar la participación a las asambleas durante el primer semestre. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 50 | 2022-10-12 | 50 | 2022-11-29 | 0 | Seguimiento y evaluación de la participación en las asambleas programadas. | TERMINADA
|  | Al finalizar el año escolar el 70% de la comunidad educativa tendrá una comunicación activa con la institución. | Padres de familia o cuidadores asistentes a las asambleas. | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 50 | 2022-11-29 | 50 | Segunda socialización de la importancia de la asistencia a las asambleas de padres de familia y/o cuidadores con los ajustes y estrategias respectivas. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 50 | 2022-11-29 | 50 | Citación a los padres de familia y/o cuidadores por diferentes medios de comunicación a las asambleas programadas para el segundo semestre. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 50 | 2022-11-29 | 50 | Revisión de las listas de asistencia para verificar la participación a las asambleas durante el segundo semestre. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 50 | 2022-11-29 | 50 | Seguimiento y evaluación de la participación en las asambleas programadas. | TERMINADA
|  | Al finalizar el año escolar se hace visible una disminución en un 30% de los casos de convivencia escolar. | Casos de convivencia escolar. | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Revisión de la base de datos existentes de casos de convivencia escolar durante el año 2021. | TERMINADA
|  |  |  | 50 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 50 | 2022-11-29 | 0 | Confrontación de los casos de convivencia escolar del año 2021 con el año lectivo 2022. | EN EJECUCION
|  |  |  | 50 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 50 | 2022-11-29 | 0 | Analisis y resultados de la confrontación con el año anterior. | EN EJECUCION
|  |  |  | 50 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 50 | 2022-11-29 | 0 | Documento con las conclusiones de los resultados obtenidos. | EN EJECUCION
| La institución cuenta con un sistema de estímulos y reconocimientos aprobados por el consejo directivo y divulgado al consejo académico pero falta mayor difusión y seguimiento a este. | Al finalizar el primer semestre del año escolar el 80% de la comunidad educativa tendrá conocimiento sobre el sistema de estímulos y reconocimientos. | Comunidad educativa informada. | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Reunión del equipo de gestión para revisión del documento aprobado. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Plantear estrategias para la difusión del documento. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 50 | 2022-11-29 | 50 | Aplicación de las estrategias antes mencionadas. | TERMINADA
|  |  |  | 0 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Evaluación de los resultados de la aplicación de las estrategias. | NO INICIADA
|  | Durante el primer semestre del año escolar se implementara en un 50% el sistema de estímulos y reconocimientos. | Estímulos y reconocimientos implementados. | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Postulación de los candidatos acreedores a los estímulos y reconocimiento. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Gestionar los estimulos y reconocimientos para el primer semestre. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-12 | 60 | 2022-11-29 | 0 | Condecoración de los estudiantes por excelencia académica y comportamiento social. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Seguimiento a la implementación del sistema de estimulos. | TERMINADA
|  | Durante el segundo semestre del año escolar se implementara en un 80% el sistema de estímulos y reconocimientos. | Estímulos y reconocimientos implementados. | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 40 | 2022-11-29 | 60 | Postulación de los candidatos acreedores a los estímulos y reconocimiento. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 40 | 2022-11-29 | 60 | Gestionar los estimulos y reconocimientos para el segundo semestre. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 40 | 2022-11-29 | 60 | Condecoración de los estudiantes y comunidad educativa acreedora a estos estímulos. | TERMINADA
|  |  |  | 40 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 40 | 2022-11-29 | 0 | Seguimiento a la implementación del sistema de estimulos. | EN EJECUCION
GESTIÓN ACADÉMICA | Retomar el seguimiento a los egresados a fin de actualizar el proyecto existente que contemple la información sistemátizada de cada uno de sus integrantes. | Al finalizar segundo trimestre del año 2022 se actualizará la base de datos de los estudiantes egresados. | Documento ( proyecto de seguimiento de los egresados) | 0% | 2022-04-11 | 0% | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Revisión y ajustes al proyecto de los egresados. | NO INICIADA
|  |  |  | 0% | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Presentación de dicho documento ante el consejo académico y directivo para su correspondiente aprobación. | NO INICIADA
|  |  |  | 0% | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Dar a conocer el proyecto a los docentes y directivos docentes. | NO INICIADA
|  |  | Documento ( archivo con base de datos) | 0% | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Creación de grupo de whatsapp IE ORU BAJO de egresados. | NO INICIADA
|  |  |  | 0% | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Diseñar un formato por la plataforma web colegios , para la recolección de la información. | NO INICIADA
|  | Al finalizar el segundo periodo 2022 se formulará el proyecto seguimiento de los egresados a fin de fortalecer el proceso de seguimiento académico. |  | 0% | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Actualizar la base de datos de los estudiantes en la pagina Institucional | NO INICIADA
| Fortalecer las herramientas didácticas utilizadas en las pruebas saber a fin de aplicar nuevas estrategias que permitan el mejoramiento de las pruebas externas. | Al finalizar el primer trimestre del año 2022 se habra analizado los resultados de las pruebas internas y externas de la institucion. | Documento de analisis eficiencia interna y pruebas saber 2021 | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Elaborar el archivo excel de eficiencia interna 2021 | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Analisis de la eficiencia interna por equipos de area | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Analisis de la s pruebas Saber 2021 por equipo de area | TERMINADA
|  | al finalizar el primer trimestre del año 2022, el 100 % de las pruebas externas se clasificaran por áreas para su correspondiente análisis. | resultados de las pruebas externas. | 100% | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Descargar los resultados de las pruebas saber,2019, 2020 y 2021 de la plataforma del ICFES | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Clasificar por areas los resultados de las pruebas saber. | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Recopilar la información de los grados evaluados y su correspondiente año. | TERMINADA
|  | al finalizar el primer semestre del año 2022 se analizará los resultados de las pruebas externas para su correspondiente análisis. | Documento análizados con los resulatdos de las pruebas externas | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Entregar los resultados a los lideres de área. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Trabajo grupal por áreas | TERMINADA
| Gestionar ante el máximo organismo del gobierno escolar, la consecución de los recursos para el aprendizaje y su correspondientes articulación. |  |  | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Establecer compromisos por áreas. | TERMINADA
|  | al finalizar el primer semestre 2022 se contará con un documento base que incluya las estrategias de mejoramiento. | Documento análisis con estrategias de compromiso y mejoramiento | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Documento resumen sobre las estrategias y recomendaciones para el mejorameinto de la pruebas externas en cada una de las áreas evaluadas. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Socializar ante el consejo académico para su correspondiente implementación. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Dar a conocer las estrategias de mejoramiento a la coordinación académica y orientador de la institución. | TERMINADA
|  | Al finalizar el primer trimestre del 2022 , se solicitará nuevamente la respuesta del consejo académico la aprobación de los recursos de aprendizajes faltantes. | Documento analizado por parte del consejo académico | 100% | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Remision de oficio al consejo académico relacionando nuevamente la lista de los recursos de aprendizaje necesarios para su correspondiente aprobación | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Solicitar la respuesta del consejo académico ante el requerimiento de aprobación de los recursos de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Dar a conocer la respuesta a los miembros de la gestión académica. | TERMINADA
|  | al finalizar primer trimestre del año 2022, se relacionará ante el consejo directivo la lista de recursos de aprendizajes faltantes para su correspondiente aprobación. | documento acta de aprobacion del consejo directivo | 100% | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Remision de oficio al consejo directivo relacionando la lista de los recursos faltantes para su correspondiente aprobación | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Requerir la respuesta del consejo directivo ante la solicitud de aprobación ante los recursos de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Socializaión de la respuesta del consejo directivo ante cada una de las áreas del saber. | TERMINADA
|  | Al finalizar el año lectivo 2022, las areas del conocimiento contarán en un 30% los recursos de aprendizajes priorizados. | Porcentaje de consecucion de recursos de aprendizajes | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Gestionar la consecución y entrega de los recursos por parte de los directivos docentes en caso de aprobación. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Entrega de los recursos de aprendizaje necesarios a las diferentes areas del conocimieno para su correspondiente uso pedagógico. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 100 | Seguimiento y evaluación al uso de los recursos de aprendizaje. | TERMINADA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Realizar seguimiento y retroalimentación continua al plan de adecuación de la planta física para garantizar buenas condiciones de infraestructura. | A noviembre del 2022 se habrá ajustado y realizado monitoreo al 90% del plan de adecuación de la planta física | Adecuaciones de la planta física realizadas en la Institución | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Inspección para identificar las adecuaciones físicas requeridas en la sede principal. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Elaboración del plan de adecuaciones de la planta física de la sede principal. | TERMINADA
|  |  |  | 80 | 2022-04-11 | 50 | 2022-10-12 | 30 | 2022-11-29 | 0 | Gestión ante las directivas de la Institución para la ejecución de las adecuaciones físicas de la sede principal. | EN EJECUCION
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 50 | 2022-11-29 | 50 | Seguimiento de las adecuaciones de la planta física realizadas | TERMINADA
| Revisar y evaluar continuamente el plan de uso de los espacios físicos para que estos sean utilizados de manera adecuada. | Al finalizar el primer trimestre del año 2022 se habrá revisado y retroalimentado el 100% del plan de uso de los espacios físicos existente en la institución. | Plan de uso de los espacios físicos revisado y ajustado | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Identificación de los espacios físicos subutilizados en la sede principal. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Priorizarización los espacios físicos subtilizados en la sede principal.. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Elaboración del nuevo plan de acción del uso de los espacio físicos existente en la Sede Principal | EN EJECUCION
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Verificación y aprobación del plan de acción por parte del Consejo Directivo | TERMINADA
|  | Al finalizar el año escolar el 50% del plan de acción de uso de espacios físicos diseñado con base en las debilidades identificadas en el diagnóstico se habrá ejecutado. | Plan de acción del uso de los espacios físicos puesto en marcha. | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Reunión con el rector de la Institución para la aprobación de la asignación de recursos para la ejecución del plan de uso de los espacios físicos | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Diseño del cronograma de ejecución al plan de uso de los espacios físicos aprobado por el Consejo Directivo | TERMINADA
|  |  |  | 50 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 50 | 2022-11-29 | 0 | Seguimiento a la ejecución de las acciones aprobadas para darle el uso adecuado a los espacios priorizados | EN EJECUCION
|  |  |  | 50 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 50 | 2022-11-29 | 0 | Evaluación al plan de acción para identificar los avances | EN EJECUCION
| Gestionar el mantenimiento de los equipos de cómputo de las salas de informática con diferentes entidades para favorecer su uso en cada una de las sedes. | A finalizar el año 2022 se habrá realizado el 70% del mantenimiento de los equipos de cómputo de las salas de informática de la Institución | Equipos de cómputo de las salas de informática actualizados | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Elaboración del inventario de los equipos de cómputo de las salas de informática de la Institución | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo por personal idoneo de la institución. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 100 | 2022-11-29 | 0 | Verificación de actas de mantenimiento realizado a los equipos de cómputo | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2022-04-11 | 0 | 2022-10-12 | 50 | 2022-11-29 | 50 | Evaluación de la gestión realizada por parte del componente administrativo | TERMINADA
GESTIÓN COMUNITARIA | Fortalecer el proceso de proyección accesibilidad desde la atencion educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimenten barreras de aprendizaje y participación. | Implementar y hacer seguimiento al Plan Individualizado de Ajustes Razonables PIAR desde la dependencia de orientación escolar para la debida actualización en el SIMAT. | Implentación del PIAR | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Se identificaron y caracterizaron con valoración médica a 2 estudiantes a nivel institucional en los grados 6A (PABLO PALENCIA- COGNITIVO). Teniendo en cuenta la identificación de estos estudiantes se ha realizado la implementación del PIAR a través del formato institucional. | TERMINADA
|  |  | REGISTRO DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE APRENDIZAJE EN EL SIMAT REGISTRO DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE APRENDIZAJE EN EL SIMAT | 100 | 2022-04-11 | 100 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Los estudiantes con PIAR se encuentra registrado en el SIMAT. | TERMINADA
|  |  | Plan de acción anual implementado | 70 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-12 | 30 | 2022-11-29 | 0 | Se encuentra conformado el comité PIAR conformado por el rector, coordinadora, orientador escolar ALEXANDER OLEJUA GAFARO. Existe el plan de acción. Falta socializar y hacer el respectivo seguimiento. | EN EJECUCION
|  | Articular el área de Ética y Valores y el proyecto de vida con el apoyo de orientación escolar. | Documento Proyecto de Vida | 30 | 2022-04-11 | 30 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Se retomaron los documentos existentes y se encuentra en proceso de construcción la articulación. En compañía de las docentes Ana Celene Yañez, Blanca Evida Garcia Cotamo y el orientador escolar Sr. ALEXANDER OLEJUA. | EN EJECUCION
|  |  | Area de Etica y Valores ajustado al proyecto de vida institucional. | 50 | 2022-04-11 | 50 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Se encuentra en construcción e implementación los ejes tematicos en el área de ética y valores . | EN EJECUCION
|  |  | Documento Final Proyecto de Vida | 70 | 2022-04-11 | 50 | 2022-10-12 | 20 | 2022-11-29 | 0 | Documento en construcción. | EN EJECUCION
|  | Ajustar el Proyecto Escolar de la Gestión Integral del Riesgo de acuerdo a la situación actual y en el marco de la pandemia y el retorno a la presencialidad para el debido aval y priorización por parte del consejo directivo para su implementación y funcionamiento en cada una de las 14 sedes de la institución educativa. | Documento PEGIR | 70 | 2022-04-11 | 50 | 2022-10-12 | 20 | 2022-11-29 | 0 | Se conformó el comité de riesgo, falta incorporar el riesgo en riesgo de mina antipersona. | EN EJECUCION
|  |  | PEGIR IMPLEMENTADO | 50 | 2022-04-11 | 50 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-29 | 0 | Simulacros, talleres y docentes capacitados. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA