## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Regimen |  |  | Código DANE |  | 1 54871000261
Dirección | Carrera 5° Calle 2° Esquina Barrio el Centro |  | Municipio |  | Villa Caro
Correo electronico | jesamado1366@hotmail.com | ie_nuestrasradelroario_villacaro@sednortedesantander.gov.co | Telefono |  | 3118087977
Rector o Director | JESÚS AMADO FLÓREZ ORDÓÑEZ |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Jesús Amado Flórez Ordóñez |  | Rector |  | jesamado1366@hotmail.com
Mabel Lorena Flórez ochoa |  | Docente |  | mabel.lorena @hotmail.com
Jesus Remolina Serrano |  | Docente |  | jesusremolina2512@gmail.com
Martha Yaneth Yáñez Rodríguez |  | Docente |  | maryayaro65@gmail.com
Laura Prudencia Yáñez Rodríguez |  | Docente |  | Laprya @gmail.com
Claudia Rocio Flórez Ochoa |  | Docente |  | seb.mer@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Jesús Amado Flórez Ordóñez |  | Rector |  | Rector
Mabel Lorena Flórez Ochoa |  | Docente |  | Lider Pruebas Saber
Jesús Remolina Serrano |  | Docente |  | Gestion Comunidad
Martha Yaneth Yáñez Rodríguez |  | Docente |  | Gestion Administrativa y F.
Laura Prudencia Yáñez Rodríguez |  | Docente |  | Gestion Directiva
Claudia Rocio Flórez Ochoa |  | Docente |  | Gestion Academica, Lider de Ruta PMI

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institucion Educativa Colegio Nuestra Señora del Rosario |  |  |  |  | Municipio |  |  |  |  | Villa Caro
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Cuarta Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
LOGRAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y MOTIVANTE DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LAS ASAMBLEAS CONVOCADAS | AL FINALIZAR EL 2022 SE HABRÁ LOGRADO LA PARTICIPACIÓN DEL 90% DE LOS PADRES DE FAMILIA | 90% DE LOS PADRES DE FAMILIA ASISTIENDO A REUNIONES | 100 | 2022-02-17 | 25 | 2022-04-21 | 50 | 2022-08-10 | 75 | 2022-12-01 | 100 | Reuniones con administrativos, docentes y directivos | TERMINADA
DESPERTAR EL INTERES DE LOS ESTUDIANTES HACIA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE CADA AREA DEL CONOCIMIENTO | AL FINALIZAR EL 2022 SE CONTARÁ CON UN 98% DE ESTUDIANTES CON BUENOS RESULTADOS ACADÉMICOS | 98% DE ESTUDIANTES MOTIVADOS Y APROBADOS | 100 | 2022-03-15 | 25 | 2022-07-15 | 50 | 2022-09-28 | 75 | 2022-11-28 | 90 | Seguimiento de los resultados academicos obtenidos en cada periodo | EN EJECUCION
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA COMPLETO DE PROMOCIÓN DE BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES | AL FINALIZAR EL AÑO 2022 ESTARÁ DISEÑADO EL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DEL ESTUDIANTADO | UN PROGRAMA DISEÑADO E IMPLEMENTADO | 100 | 2022-06-08 | 50 | 2022-11-02 | 50 |  |  |  | 75 | Ejecucion de las actividades programadas para el año escolar | EN EJECUCION
SOCIALIZAR Y ADOPTAR EL ENFOQUE METODOLOGICO | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DE 2022 SE HABRÁ ADAPTADO UN ENFOQUE METODOLOGICO UNIFICADO | METODOS DE ENSEÑANZA, RELACIÓN PEDAGOGICA Y USO DE RECURSOS DEFINIDOS | 100 | 2022-01-11 | 50 | 2022-07-19 | 0 |  |  |  | 50 |  | EN EJECUCION
ESTABLECER UN PLAN DE ESTUDIOS BASADO EN LAS PRUEBAS EXTERNAS | AL FINALIZAR EL PRIMER BIMESTRE DEL 2022 ESTARÁ EL PLAN DE ESTUDIO COMO BASE DE LOS PLANES DE AREA | UN PLAN DE ESTUDIO ELABORADO Y EN EJERCICIO | 50% | 2022-07-19 | 50% | [5 empty] | 50 | planes pendientes de entrega | EN EJECUCION
DEFINIR UNA POLITICA DE EVALUACIÓN CLARA FUNDAMENTADA EN LOS LINEAMIENTOS DEL MEN | AL INICIAR EL MES DE MAYO DE 2022 SE TENDRA UN MODELO DE EVALUACIÓN ADOPTADO | MODELO DE EVALUACIÓN DEFINIDO Y ADOPTADO | 100 | 2022-06-03 | 50 | [5 empty] | 50 |  | EN EJECUCION
DISEÑAR UN PLAN PARA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS PAR EL APRENDIZAJE QUE CONSULTA LAS DEMANDAS DE SU DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y LAS NECESIDADES DE DOCENTES Y ESTUDIANTES. | Al iniciar el segundo semestre lectivo se tendrá una mejor calidad de equipos para servicio de docentes y estudiantes. | UN EQUIPO DE IMPRESIÓN DE MEJOR CALIDAD DISPUESTO | 50 | 2022-07-13 | 50 | [5 empty] | 50 |  | EN EJECUCION
ELABORAR UN PLAN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECUROS PARA EL APREDIZAJE QUE GARANTICEN LA PREVENCIÓN DE BARRERAS Y POTENCIE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES | AL INICIAR EL SEGUNDO SEMESTRE LECTIVO DEL 2022 ESTARÁ LISTO EL PLAN DE COMPRAS | PLAN DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS DISEÑADO | 100 | 2022-01-28 | 50 | 2022-05-17 | 50 |  |  |  | 100 |  | TERMINADA
DEFINIR UN PROGRAMA QUE PROPICIE EL BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO VINCULADO AL EE | AL FINALIZAR EL AÑO 2022 SE HABRÁN REALIZADO 4 ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA | 4 ACTIVIDADES EJECUTADAS | 0 | 2022-03-10 |  | 05/061/2022 |  | 2022-09-05 |  | 2022-11-05 | 0 |  | NO INICIADA
DEFINIR Y UTILIZAR MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES | AL FINALIZAR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2022 SE HABRAN IMPLEMENTADO ESTRATEGIAS PARA ATENDER LAS EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES | ESTRATEGIAS DEFINIDAS Y APLICADAS | 0 | 2022-08-18 | [6 empty] | 0 |  | NO INICIADA
ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS COMO APOYO A LAS ACCIONES PERTINENTES EN FAVOR DEL EE | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2022 SE HABRÁ LOGRADO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL 70% DE LOS PADRES DE FAMILIA | 70% DE PADRES DE FAMILIA PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN | 100 | 2022-02-11 | 25 | 2022-04-20 | 50 | 2022-09-29 | 75 | 2022-12-01 | 100 |  | TERMINADA
IDENTIFICAR Y ATENDER LOS PRINCIPALES RIESGOS PSICOSOCIALES EN LOS ESTUDIANTES Y EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | AL FINALIZAR EL 2022 SE HABRAN EJECUTADO 8 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES | 8 ACTIVIDADES PLANEADAS Y EJECUTADAS | 100 | 2022-03-15 | 25 | 2022-06-07 | 50 | 2022-09-20 | 75 | 2022-10-31 | 75 |  | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA