## Hoja1
PLAN OPERATIVO ANUAL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA UNIÓN RAGONVALIA VIGENCIA 2023
ACTIVIDADES PROPUESTAS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | RESPONSABLES | RECURSOS NECESARIOS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
Recibimiento de docentes y directivo para el inicio de I y II semana de desarrollo institucional. | [51 empty] | Director | Fotocopias Computador
Inscripción y renovación de matricula de alumnos antiguos y nuevos para la vigencia de 2023. | [51 empty] | Director | Computador
Convocatoria virtual y física para la inscripción de estudiantes nuevos para la vigencia 2023. | [51 empty] | Director Docentes | Computador Carteleras Redes sociales
Formulación del PMI 2023 teniendo en cuenta el documento del seguimiento del PMI 2022. | [51 empty] | Director Docentes | Computador Informe Seguimiento PMI 2022
Formulación de los planes de trabajo para los PPT vigencia 2023. | [51 empty] | Docentes | Computador Matriz de los PPT
Planeación académica para consolidar el Plan de Fortalecimiento Académico y Pedagógico. | [51 empty] | Docentes | Computador Reporte de resultados Plan de Fortalecimiento de cada área
Adopción de los ajustes del Proyecto Educativo Institucional-Reunión del Consejo Directivo. | [51 empty] | Director Consejo Directivo | Computador Impresora Fotocopias
Bienvenida a los estudiantes en las diferentes sedes del CER | [51 empty] | Director Docentes | Cartelera Equipos de sonido
Convocatoria a la Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2022. | [51 empty] | Director | Carteleras Redes sociales
Asamblea General de padres de familia | [51 empty] | Director Docentes | Computador Video Beam Fotocopias
Publicación del Informe de Gestión. | [51 empty] | Director | Cartelera Redes sociales
Día de Logros
Celebración Eucarística Miércoles de Ceniza
Conformación del Comité de Alimentación Escolar-CAE | [51 empty] | Director Docente Graciela Carrero | Papel
Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022. | [51 empty] | Director Docentes | Computador Video Beam Fotocopias
Elección de Gobierno Estudiantil y Personero | [51 empty] | Docentes líderes del proyecto de democracia | Computador Papel Impresora
Izada de Bandera resignificación del Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. | [51 empty] | Docentes encargados | Equipo de sonido Cartelera
Conmemoración Día Mundial del Agua. | [51 empty] | Docente líder del PRAE | Computador Carteleras Impresora
Celebración Eucarístico Día de la Mujer y del Hombre | [51 empty] | Docente Mario Capacho | Equipo de sonido
Terminación del Primer Periodo
Receso Estudiantes por Semana Santa
Tercera semana de planeación institucional | [51 empty] | Director Docentes | Computador Papel Impresora
Escuela de Padres y entrega de informes académicos del primer periodo | [51 empty] | Director Docentes | Computador Papel Impresora Cartulina Marcadores
Celebración Eucarística de la Pascua | [51 empty] | Docente Mario Capacho | Equipo de sonido
Juegos Interclases | [51 empty] | Docente Mario Capacho | Equipo de sonido Elementos deportivos
Reunión del Comité de Alimentación Escolar | [51 empty] | Director Docente encargado | Computador Papel Impresora
Izada de Bandera tema: Prevención de la violencia contra las mujeres | [51 empty] | Docentes encargados | Equipo de sonido Cartelera Video Beam
Conmemoración Día Mundial del Reciclaje | [51 empty] | Docente líder del PRAE | Computador Carteleras Impresora
Ofrenda Mariana | [51 empty] | Docentes encargados | Equipo de sonido Premios Video Beam
Izada de Bandera tema: Prevención de la trata de personas. | [51 empty] | Docentes encargados | Equipo de sonido Cartelera Video Beam
Celebración Eucarística Sagrado Corazón de Jesús | [51 empty] | Docente Mario Capacho | Equipo de sonido
Terminación del Segundo Periodo
Receso escolar
Escuela de Padres y entrega de informes académicos del segundo periodo | [51 empty] | Director Docentes | Computador Papel Impresora Cartulina Marcadores
Celebración Eucarística Virgen del Carmen | [51 empty] | Docente Mario Capacho | Equipo de sonido
Reunión del Comité de Alimentación Escolar | [51 empty] | Director Docente encargado | Computador Papel Impresora
Izada de Bandera general. Tema: Prevención de todo tipo de violencia contra los NNA | [51 empty] | Docentes encargados | Equipo de sonido Cartelera Video Beam
Celebración Eucarística Asunción de la Virgen
Día de Logros
Reunión del Comité de Alimentación Escolar | [51 empty] | Director Docente encargado | Computador Papel Impresora
Terminación del Tercer periodo
Conmemoración Día Nacional de la Biodiversidad | [51 empty] | Docente líder del PRAE | Computador Carteleras Impresora
Escuela de Padres y entrega de informes académicos del Tercer periodo | [51 empty] | Director Docentes | Computador Papel Impresora Cartulina Marcadores
Celebración Eucarística Día del Amor y la Amistad | [51 empty] | Docente Mario Capacho | Equipo de sonido
Izada de Bandera tema: Prevención de la violencia sexual y atención integral de los NNA víctimas de abuso sexual | [51 empty] | Docentes encargados | Equipo de sonido Cartelera Video Beam
Participación en la Celebración del Cumpleaños de Ragonvalia | [51 empty] | Director Docentes | Transporte Banda Show
Receso estudiantil
Cuarta semana de planeación institucional | [51 empty] | Director Docentes | Computador Papel Impresora
Reunión del Comité de Alimentación Escolar | [51 empty] | Director Docente encargado | Computador Papel Impresora
Conmemoración Día Internacional contra el cambio climático | [51 empty] | Docente líder del PRAE | Computador Carteleras Impresora
Celebración Eucarística del Santo Rosario | [51 empty] | Docente Mario Capacho | Equipo de sonido
Celebración del Día del Estudiante | [51 empty] | Director Docentes | Computador Impresora Elementos deportivos Refrigerios Premios
Terminación del Cuarto Periodo
Inicio vacaciones de los estudiantes
Quinta semana de Planeación Institucional | [51 empty] | Director Docentes | Computador Papel Impresora
Reunión del Comité de Alimentación Escolar | [51 empty] | Director Docente encargado | Computador Papel Impresora
Escuela de Padres y Clausura del año escolar | [51 empty] | Director Docentes | Computador Papel Impresora Cartulina Marcadores Diplomas Menciones
Ceremonia de Graduación estudiantes de noveno | [51 empty] | Titular 9° | Computador Equipo de sonido Diplomas Menciones
Despedida | [51 empty] | Director Docentes