## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 7/31/2018 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |  |  | 2022-01-17
|  |  | Código DANE |  | 254660000013
Dirección | BARRIO SAN ANTONIO |  | Municipio |  | SALAZAR
Correo electronico | Colcarmen5@hotmail.com |  |  | Tel | 3112280978
Rector o Director | Jose Joaquin Rojas Suarez |  |  | Horizonte | 2019-2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Danny Javier Suarez |  | Docente |  | dajasuve@gmail.com
Juan Gabriel Sarmiento Ramirez |  | Docente |  | jgsr12@gmail.com
Ivone Alsina Becerra |  | Docente |  | ivo14.ivo@gmail.com
Fabian Libardo Zaraza Sanchez |  | Docente |  | zaraza35@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Juan Gabriel Sarmiento Ramirez |  | Docente |  | Académica
Fabian Libardo Zaraza Sanchez |  | Docente |  | Administrativa y Financiera
Maria Patrcia Jaimes Hernandez |  | Docente |  | Comunitaria
Uriel Becerra Alarcón |  | Docente |  | Directiva

## OBJS- META-ACCIONES CORRECTAS
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADÉMICA | Elaboración de un plan para la conformación del grupo de egresados y su respectivo seguimiento. | Diseñar una base de datos que permita tener contacto directo con los egresados de la institución. | 1)Al terminar el primer semestre del año 2023, debe estar diseñado el plan para la recolección de la información de los egresados en un 100%. | BASE DE DATOS DE LOS EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN | TRIMESTRAL | Conformación del grupo de docentes encargados de la elaboración del plan | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-01-13 | DANNY JAVIER SUAREZ VELANDIA YENNIFER SARATE JIMENEZ LUZ FANNY PATIÑO MORENO GABRIEL SARMIENTO RAMIREZ
[6 empty] | Elaboración y diseño del plan para la recolección de información de los egresados. | 0 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-06-09
[6 empty] | Socialización del plan por parte de los decentes encargados. | 0 | [5 empty] | 2023-07-17 | 2023-07-21
[6 empty] | Retroalimentación por parte del grupo de docentes de la Institución del plan diseñado. | 0 | [5 empty] | 2023-07-24 | 2023-07-28
|  |  | 2)Al terminar el segundo semestre del año 2023, el 50% de los egresados de los últimos 10 años deben hacer parte de la base de datos del colegio. |  |  | Divulgación de la información por los diferentes medios de comunicación para la conformación del grupo de egresados. | 0 | [5 empty] | 2023-07-17 | 2023-11-30 | DANNY JAVIER SUAREZ VELANDIA YENNIFER SARATE JIMENEZ LUZ FANNY PATIÑO MORENO GABRIEL SARMIENTO RAMIREZ
[6 empty] | Recolección de la información de los egresdos de los últimos 10 años. | 0 | [5 empty] | 2023-06-17 | 2023-11-30
[6 empty] | Conformaciónde la base de datos de egresados | 0 | [5 empty] | 2023-06-17 | 2023-11-30
[6 empty] | Evaluación y retroalimentación de la información de la base de datos de los egresados. | 0 | [5 empty] | 2023-11-20 | 2023-11-24
ACADÉMICA | Implementación de estrategias educativas que involucren medios virtuales y otros espacios de aprendizaje para el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes. | Fortalecer la aplicación de estrategias educativas, para la apropiación del aprendizaje. | 1) Al terminar el primer semestre del año 2023, el 50% de las actividades propuestas deben haber sido realizadas. | ESTRATEGIAS EDUCATIVAS APLICADAS | TRIMESTRAL | Elaboración de estrategias educativas para la ejecución de las actividades. | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-01-13 | DANNY JAVIER SUAREZ VELANDIA YENNIFER SARATE JIMENEZ LUZ FANNY PATIÑO MORENO GABRIEL SARMIENTO RAMIREZ
[6 empty] | Socialización de las estrategias educativas para la elaboración y desarrollo de actividades. | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-01-13
[6 empty] | Seguimiento delas estrategias educativas planetadas. | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-01-13
[6 empty] | Revisión y evaluación de las estrategias educativas propuestas. | 0 | [5 empty] | 2023-04-10 | 2023-04-14
|  |  | 2) Al terminar el año escolar 2023, el 100% de las estrategias educativas planteadas deben haber sido aplicadas y acompañdas por los docentes. |  |  | Ejecución de las estrategias educativas planteadas. | 0 | [5 empty] | 2022-07-05 | 2022-11-11 | DANNY JAVIER SUAREZ VELANDIA YENNIFER SARATE JIMENEZ LUZ FANNY PATIÑO MORENO GABRIEL SARMIENTO RAMIREZ
[6 empty] | Socialización de los resultados obtenidos en la aplicación de las estrategias educativas aplicadas. | 0 | [5 empty] | 2023-02-07 | 2023-11-14
[6 empty] | Seguimiento y revisión de las estrategias educativas en cada una de las asignaturas. | 0 | [5 empty] | 2023-02-07 | 2023-11-14
[6 empty] | Evaluación y retroalimentación de las estrategias educativas aplicadas en cada una de las asignaturas. | 0 | [5 empty] | 2023-12-04 | 2023-12-07
ACADÉMICA | Realizar un seguimiento que permita la correcta implementación de los proyectos transversales. | Diseñar un plan que permita la correcta aplicación de los proyectos transversales en cada una de las áreas y asignaturas. | 1) Al finalizar marzo del 2023 el 100 % de los proyectos transversales deben estar articulados con los planes de asignatura del primer trimestre. | EJECUCUIÓN DE PROYECTOS TRANSVERSALES | TRIMESTRAL | El consejo Académico diseñará un cronogrma para la entrega de cada uno de los proyectos transversales. | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-01-13 | DANNY JAVIER SUAREZ VELANDIA YENNIFER SARATE JIMENEZ LUZ FANNY PATIÑO MORENO GABRIEL SARMIENTO RAMIREZ
[6 empty] | Cada grupo de docentes diseñará y entregará para su aprobación los proyectos transversales. | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-01-13
[6 empty] | Cada grupo de docentes socializará por áreas y asignaturas la articulación correspondiente con el proyecto transversal. | 0 | [5 empty] | 2023-02-06 | 2023-02-10
[6 empty] | El consejo Académico realizará el seguimiento continuo de la correcta aplicaión de los proyectos trasnversales. | 0 | [5 empty] | 2023-02-06 | 2023-11-14
|  |  | 2) A noviembre del 2023 se deben haber ejecutado el 100% de los proyectos transversales en cada una de las asignaturas. |  |  | El consejo Académico realizará un cronograma para la aplicación de cada uno de los proyectos transversales en cada una de las áreas y asignaturas. | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-01-13 | DANNY JAVIER SUAREZ VELANDIA YENNIFER SARATE JIMENEZ LUZ FANNY PATIÑO MORENO GABRIEL SARMIENTO RAMIREZ
[6 empty] | Cada grupo de docentes responsables de los proyectos transversales, realizarán la socialización correspondiente en las fechas estipuladas. | 0 | [5 empty] | 2023-02-07 | 2023-11-14
[6 empty] | Cada grupo de docentes responsables de los proyectos transversales, aplicarán en cada una de las áreas y asignaturas las actividades propuestas. | 0 | [5 empty] | 2023-02-07 | 2023-11-14
[6 empty] | El consejo Académico desarrollará trimestralmente el seguimiento a cada uno de los proyectos transversales aplicados en la institución. | 0 | [5 empty] | 2023-01-07 | 2023-11-14
COMUNITARIA | Elaborar un protocolo de proyecto de vida estableciendolo en un plan de aula queueda desarrollarse el área de ética y valores | Realizar la temática para la construcción del proyecto de vida, por grados (preescolar-undécimo) durante el transcurso del año escolar. | Al finalizar el año lectivo 2022 el 60% de la temática estará seleccionada para la construcción de su proyecto de vida. | Proyecto de vida | TRIMESTRAL | Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia del proyecto de vida. | 0 | [5 empty] | 2022-03-22 | 2022-11-22 | MARIA PATRICIA JAIMES, JOSÉ NERY LEAL, DENNIS AMANDA LEAL
[6 empty] | Realizar un diagnóstico de acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes teniendo en cuenta el contexto. | 20000 | X |  |  |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20
[6 empty] | Recopilar y tabular la información obtenida. | 30000 | X |  |  |  |  | 2022-06-02 | 2022-09-10
[6 empty] | Ejecutar las conclusiones necesarias para la construcción de la temática relacionada con el proyecto de vida. | 0 | [5 empty] | 2022-07-27 | 2022-07-27
|  |  | Al finalizar el año lectivo 2022 se ejecutaran las acciones propias para el proyecto de vida. |  |  | Diseñar las temáticas por grados. | 0 | [5 empty] | 2022-08-08 | 2022-08-12 | TITULARES Y DOCENTES DEL ÁREA DE ETICA Y VALORES
[6 empty] | Socializar con los titulares y responsables del área de ética y valores. | 0 | [5 empty] | 2022-08-24 | 2022-08-24
[6 empty] | Articular con el proyecto de emprendimiento de acuerdo a las necesidades | 0 | [5 empty] | 2022-08-29 | 2022-08-31
[6 empty] | Aplicar la temática mediante talleres y fichas de trabajo. | 0 | [5 empty] | 2022-09-12 | 2022-11-11
COMUNITARIA | Realizar el panorama de riesgos físicos de la Institución y gestionar ante los organismos expertos en el tema de actividades de información, simulacros, formación (Cruz Roja, Defensa Civil Colombiana y Bomberos voluntarios) | Programar de manera periódica simulacros ante eventos de riesgos físicos que puedan presentars en la Institución. | Al finalizar el año 2022 el 50% de la población estará en capacidad de reaccionar ante un evento de riesgo. | PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS | TRIMESTRAL | Buscar el personal especializado en el manejo de riesgos físicos | 50000 | X |  |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-18 | MARIA PATRICIA JAIMES, JOSÉ NERY LEAL, DENNIS AMANDA LEAL, JOSÉ JOAQUÍN ROJAS (RECTOR)
[6 empty] | Identificar los lugares de alto riesgo dentro y fuera de la Institución. | 0 | [5 empty] | 2022-03-22 | 2022-03-25
[6 empty] | Capacitar a la comunidad educativa para reaccionar ante un evento de alto riesgo. | 0 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-06-03
[6 empty] | Establecer las rutas de evacuación de cada una de las sedes. | 0 | [5 empty] | 2022-07-11 | 2022-07-29
|  |  | Al finalizar el año 2022 se ejecutaran las acciones propias para la realización de un simulacro. |  |  | Ubicar la señalización en su respectivos sitios. | 0 | [5 empty] | 2022-08-02 | 2022-08-26 | MARIA PATRICIA JAIMES, JOSÉ NERY LEAL, DENNIS AMANDA LEAL, JOSÉ JOAQUÍN ROJAS (RECTOR)
[6 empty] | Realizar los respectivos simulacros para los eventos de alto riesgo en cada una de las sedes de la Institución. | 0 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-11
[6 empty] | Evaluar el impacto de los simulacros. | [6 empty] | 2022-11-18 | 18/11/202
COMUNITARIA | Se requiere elaborar elaborar el programa de risegos psicosociales de acuerdo a las necesidades existentes en la Institución. | Crear el programa de prevención de riesgos psicosociales de acuerdo a las necesidades existentes en la Institución. | Al finalizar el año 2022 la Institución educativa contará con el programa de riesgos psicosociales. | PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS | TRIMESTRAL | Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del programa de risegos psicosociales. | 0 | [5 empty] | 2022-03-08 | 2022-03-15 | MARIA PATRICIA JAIMES, JOSÉ NERY LEAL, DENNIS AMANDA LEAL
[6 empty] | Identificar los principales riesgos psicosociales que afectan a la comunidad educativa | 0 | [5 empty] | 2022-04-27 | 2022-04-27
[6 empty] | capacitar a los docentes sobre los riesgos más relevantes en la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2022-07-19 | 2022-07-19
[6 empty] | Programar actividades para cada uno de los casos | 0 | [5 empty] | 2022-08-03 | 2022-08-03
|  |  | Al finalizar el año 2022 se ejecutaran las acciones propias al programa de riesgos psicosociales. |  |  | Vincular personal especializado para dar conferencias a los educando y docentes (Enfermera, médica, Comisaria de Familia y Policia de infancia adolescencia) | 0 | [5 empty] | 2022-11-04 | 2022-11-04 | MARIA PATRICIA JAIMES, JOSÉ NERY LEAL, DENNIS AMANDA LEAL
[6 empty] | Realizar charlas y talleres prácticos por parte de los docentes. | 0 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2022-11-15
[6 empty] | Vincular a los padres de familia en las diferentes actividades estipuladas. | 500000 | X |  |  |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-12
[6 empty] | Realizar el seguimiento y control de las actividades programadas | 0 | [5 empty] | 2022-11-22 | 2022-11-22
DIRECTIVA | Motivar a los padres de familia en el fortalecimiento de sus medios de participación para ser escuchados y tenidos en cuenta en la toma de decisiones pertinentes a su rol de padres de familia o acudientes. | Fortalacer la participación de los padres de familia o acudientes teniendo en cuenta los medios de comunicación masiva utilizados entre la comunidad educativa. | La primera semana de febrero de 2022 se hará llegar a los padres de familia o acudientes por medio de WhatsApp material audiovisual referente a la importancia que ellos tienen como miembros activos de la comunidad educativa. | PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA | MENSUAL | Visualización del material audiovisual por parte de los padres de familia o acudientes. | 0 | [5 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-25 | IVONNE ALSINA ZENAYDA FLÓREZ GERARDO DURÁN URIEL BECERRA
[6 empty] | Retroalimentación a través de un corto cuestionario sobre el material audiovisual. | 0 | [5 empty] | 2022-02-21 | 2022-02-25
[6 empty] | Socialización de los aportes de los padres de familia o acudientes con el fin de incentivar la importancia de la participación de ellos en los diferentes espacios. | 0 | [5 empty] | 2022-02-28 | 2022-03-04
[6 empty] | Dar a conocer los principales espacios de participación y funciones como lo son la asamblea general y consejo de padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2022-02-28 | 2022-03-04
|  |  | Para la segunda semana de febrero de 2022 se citará de forma escrita a los padres de familia o acudientes a la primera escuela de padres con el objetivo de fortalecer en ellos la participación activa en la toma de decisiones y propuestas acordes a las necesidades de la comunidad educativa. Esta actividad será orientada por un profesional en el tema. |  |  | Organizar la jornada para la escuela de padres y las actividasdes que de trabajarán en esta. | 0 | [5 empty] | 2022-03-06 | 2022-03-11 | IVONNE ALSINA ZENAYDA FLÓREZ GERARDO DURÁN URIEL BECERRA
[6 empty] | Hacer formal la citación a la escuela de padres a padres de familia y acudientes. | 10000 | X |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-11
[6 empty] | Ejecutar la escuela de padres con el tema central de fortalacer la participación de los padres de familia o acudientes en la toma de decisiones y propuestas en pro de la comunidad educativa. | 300000 | X |  |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-15
[6 empty] | Evaluar la jornada y las actividades desarrolladas con el conjunto de docentes. | 0 | [5 empty] | 2022-03-22 | 2022-03-25
DIRECTIVA | Se deben realizar algunas adecuaciones que mejoren el servicio de restaurante escolar como pintura, pisos, malla contra insectos y restauración de estufas. | Mejorar las instalaciones del restaurante escolar de tal forma que se preste un buen servicio a la comunidad estudiantil. | Al inicio del primer semestre de 2022, el Comité del Restaurante Escolar gestionará ante las entidades competentes la dotación y adecuación del restaurante escolar. | RESTAURANTE ESCOLAR | TRIMESTRAL | Realizar una descripción detallada de las necesidades del restaurante escolar. | 0 | [5 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-08 | JOSÉ JOAQUÍN ROJAS YENIFER SÁRATE J. LUZ FANY PATIÑO
[6 empty] | Priorizar las necesidades más urgentes del restaurante escolar. | 0 | [5 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-08
[6 empty] | Realizar el presupuesto que se requiere para el mejoramiento de la infraestructura y menaje del restaurante escolar. | 0 | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-13
[6 empty] | Solicitar a las entidades pertinentes los recursos necesarios para mejorar la infraestructura y menaje del restaurante escolar. | 0 | [5 empty] | 2022-04-18 | 2022-04-22
|  |  | Para julio de 2022 las instalaciones del restaurante escolar serán adecuadas por parte del Comité del Restaurante Escolar. |  |  | Identificar los periodos no laborados (recesos estudiantiles) para ejecutar las labores de remodelación del restaurante escolar. | 0 | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-27 | JOSÉ JOAQUÍN ROJAS YENIFER SÁRATE J. LUZ FANY PATIÑO
[6 empty] | Diseñar el cronograma para la realización de las labores de adecuación y remodelación. | 0 | [5 empty] | 2022-04-28 | 2022-05-06
[6 empty] | Ejecutar los arreglos pertienetes por orden de prioridad. | 2000000 |  |  |  |  | X | 2022-06-20 | 2022-07-04
[6 empty] | El Comité del Restaurante Escolar verificará que se hallan realizado de forma adecuada las labores de remodelación y entrega del menaje recibido. | 0 | [5 empty] | 2022-07-05 | 2022-07-08
DIRECTIVA | Se requiere que el servicio del transporte escolar utilice los vehiculos adecuados dando cumplimiento a las normativas vigentes. | Plantear como urgente el mejoramiento del Servicio de Transporte Escolar, de manera que los vehículos utilizados cumplan con los requerimientos establecidos por la normativa de transporte vigente. | En febrero de 2022 el directivo docente verificará que el 100% de los transportes escolares cumplan con las condiciones básicas para el buen servicio de los estudiantes. | TRANSPORTE ESCOLAR | MENSUAL | Determinar la cantidad de estudiantes por ruta que se transportarán de los lugares de encuentro hasta la Institución Educativa. | 0 | [5 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-21 | IVONNE ALSINA ZENAYDA FLÓREZ GERARDO DURÁN URIEL BECERRA
[6 empty] | Reportar a la entidad encargada del Transporte Escolar las rutas y cantidad de estudiantes para que asignen los vehículos más acordes a estas características. | 0 | [5 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-21 | JOSÉ JOAQUÍN ROJAS
[6 empty] | Verificar que los vehículos asignados para el Transporte Escolar cumplan con las normativas vigentes para prestar un buen y seguro servicio. | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-11-18 | JOSÉ JOAQUÍN ROJAS
[6 empty] | Preguntar periódicamente a los estudiantes que utilizan el Transporte Escolar en cuanto al servicio prestado por los vehículos asignados. | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-11-18 | IVONNE ALSINA ZENAYDA FLÓREZ GERARDO DURÁN URIEL BECERRA JOSÉ JOAQUÍN ROJAS
|  |  | Las directivas de la institución gestionarán ante las entidades encargadas la continuidad en la prestación del servicio de Transporte Escolar durante todo el año lectivo 2022. |  |  | Conocer el presupuesto y la normativa en cuanto a la prestación del servicio de Transporte Escolar para el año lectivo. | 0 | [5 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-21 | JOSÉ JOAQUÍN ROJAS
[6 empty] | Realizar un Plan de Acción para que el servicio de transporte escolar no afecte la jornada académica. | 0 | [5 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-21 | JOSÉ JOAQUÍN ROJAS
[6 empty] | Proponer a las entidades gubernamentales la contratación de vehículos para que presten este servicio durante todo el año lectivo. | 0 | [5 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-21 | JOSÉ JOAQUÍN ROJAS
[6 empty] | Verificar el buen estado y cumplimiento oportuno y eficiente del serivcio de transporte escolar. | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-11-18 | IVONNE ALSINA ZENAYDA FLÓREZ GERARDO DURÁN URIEL BECERRA JOSÉ JOAQUÍN ROJAS
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Poner en funcionamiento el registro y seguimiento de los espacios físicos | Establecer un formato de registro y seguimiento al uso de espacios físicos | Para octubre de 2022 se pondrá en funcionamiento el uso del formato de registro y seguimiento al uso de espacios físicos. | Programa para la adecuación y el mantenimiento de la planta física | TRIMESTRAL | Asignar la responsabilidad de la creación del formato a los integrantes de la gestión administrativa y financiera. | 0 | [5 empty] | 2022-09-15 | 2022-09-15 | Zayra Stella Vivas Luis Ramon Leal Fabian Libardo Zaraza.
[6 empty] | Realizar el formato y reproducirlo | 0 | [5 empty] | 2022-10-10 | 2022-10-10 | Zayra Stella Vivas Luis Ramon Leal Fabian Libardo Zaraza.
[6 empty] | Distribuir y socializar el diligenciamiento y el uso del formato | 0 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2022-10-18 | Zayra Stella Vivas Luis Ramon Leal Fabian Libardo Zaraza.
[6 empty] | Mantener un archivo organizado evidenciando el seguimento al uso del formato | 0 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2022-11-30 | Zayra Stella Vivas Luis Ramon Leal Fabian Libardo Zaraza.
|  |  | Para noviembre de 2022 se evaluará el resultado del uso del formato |  |  | revisar anualmente el correcto uso del formato y su efectividad. | 0 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2022-11-20 | Zayra Stella Vivas Luis Ramon Leal Fabian Libardo Zaraza.
[6 empty] | comprobar si el formato permitió darle un mejor aprovechamiento y cuidado de los espacios | 0 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2022-11-20 | Zayra Stella Vivas Luis Ramon Leal Fabian Libardo Zaraza.
[6 empty] | Verificar si los responsables cumplen con el diligenciamiento del formato | 0 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2022-11-20 | Zayra Stella Vivas Luis Ramon Leal Fabian Libardo Zaraza.
[6 empty] | Proponer y modificar el formato de acuerdo a las necesidades | 0 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2022-11-20 | Zayra Stella Vivas Luis Ramon Leal Fabian Libardo Zaraza.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Creacion del panorama de riesgos fisicos. | Constituir un comité de riesgos fisicos para minimizar los posibles riesgos productos de una eventualidad. | Al finalizar el año lectivo 2022 estará conformado el comité de riesgos fisicos. | Comité de riesgos fisicos. | TRIMESTRAL | Elegir el personal idoneo dentro la comunidad educativa para la conformacion del comité de riesgos fisicos. | 0 | [5 empty] | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Zayra Vivas Luis Ramon Leal Fabian Libardo Zaraza.
[6 empty] | Asignar funciones a cada uno de los integrantes del comité. | 0 | [5 empty] | 2022-03-15 | 2022-03-15
[6 empty] | Capacitar a cada uno de los integrantes del comité, por parte de una entidad especializada en el tema. | 400000 | X |  |  |  |  | 2022-07-27 | 2022-07-30
[6 empty] | Realizar seguimiento de las actividades desarrolladas por el comité por parte de la gestion administrativa y financiera. | 0 | [5 empty] | 2022-03-30 | 2022-12-05
|  |  | Articular la gestion administrativa y financiera con la gestion comunitaria con el fin de realizar un plan de seguridad y proteccion. |  |  | Reunir a los integrantes de las gestinones involucradas para identificar los objetivos comunes. | 0 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Zayra Vivas Luis Ramon Leal Fabian Libardo Zaraza.
[6 empty] | Trazar un plan de acción conjunto para la prevención de riesgos. | 0 | [5 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25
[6 empty] | Ejecutar el plan de acción trazado. | 200000 | X |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2022-11-30
[6 empty] | Realizar reuniones periódicas que permitan evaluar y fortalecer el desarrollo del plan de acción. | 0 | [5 empty] | 2022-01-27 | 2022-11-30
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | mejoramiento de la planta física y embellecimiento de la institución | Mantener en buen estado las instalaciones y dependencias de la institución | Al finalizar el año 2022, se tendrá una planta física renovada. | estado de la planta física | TRIMESTRAL | Gestionar ante el FOMEG, Alcaldía, gobernación y otras instituciones recursos para el mejoramiento de la planta física | 0 | [5 empty] | 2022-01-20 | 2022-02-20 | José Joaquín Rojas Consejo Directivo
[6 empty] | Planear las obras a realizar y contratar el personal ídoneo para ejecutarlas | 0 | [5 empty] | 2022-03-05 | 2022-04-07
[6 empty] | Ejecutar las obras de acuerdo al plan establecido | 0 | [5 empty] | 2022-04-09 | 2022-11-09
[6 empty] | Supervisar y presentar informes de las obras realizadas | 0 | [5 empty] | 2022-01-20 | 2022-11-20
|  |  | Al finalizar el año 2022 se habrá embellicido la institución |  |  | Programar y realizar jornadas de trabajo con los padres de familia para limpiar el terreno | 0 | [5 empty] | 2022-03-10 | 2022-03-16 | Maria Patricia Jaimes Luis Leal Dennis Amanda leal Zenayda Florez Gabriel Sarmiento Ivonne Alcina
[6 empty] | Realizar campañas de siembra y cuidado de plantas ornamentales que embellezca el jardín | 0 | [5 empty] | 2022-03-07 | 2022-11-25 | Maria Patricia Jaimes Zenayda Florez
[6 empty] | Realizar murales de embellecimiento | 0 | [5 empty] | 10/08/202 | 2022-09-10 | Zayra Vivas Yenifer Sárate
[6 empty] | Pintar y mantener en buen estado el edificio y las aulas | 0 | [5 empty] | 2022-04-05 | 2022-06-05 | Joaquín Rojas
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL