## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2019-12-03 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED |  |  | 2022-11-28
|  |  | Código DANE |  | 154480000118
Dirección | CRA 2 # 2-225 BARRIO HATO VIEJO |  | Municipio |  | MUTISCUA
Correo electronico | colmercedmut@yahoo.com |  |  | Tel | 7-5292087
Rector o Director | JOSE EVARISTO LATORRE GOMEZ |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE EVARISTO LATORRE GOMEZ |  | RECTOR |  | latorre_gomez@hotmail.com
ANDRES FUENTES CONTRERAS |  | DOCENTE |  | am88fu@hotmail.com
MIREYA CONSUELO PABUENCE HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | mireyacpabuenceh@hotmail.com
LEDIN ORLANDO ACEVEDO ESPINOZA |  | DOCENTE |  | orlacespi@hotmail.com
JAVIER FRANCISCO MANTILLA FLOREZ |  | DOCENTE |  | javifranma@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSE EVARISTO LATORRE GOMEZ |  | RECTOR |  | latorre_gomez@hotmail.com
ANDRES FUENTES CONTRERAS |  | DOCENTE |  | am88fu@hotmail.com
MIREYA CONSUELO PABUENCE HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | mireyacpabuenceh@hotmail.com
LEDIN ORLANDO ACEVEDO ESPINOZA |  | DOCENTE |  | orlacespi@hotmail.com
JAVIER FRANCISCO MANTILLA FLOREZ |  | DOCENTE |  | javifranma@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 03/12/2019 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | RESULTADOS | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | Formular una política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que reconozca la diversidad de la población. | Al finalizar el año 2023 se tendrá la caracterización e identificación de los componentes fundamentales para iniciar la politica de socialización y divulgación de las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que reconozca la diversidad de la población. | Caracterización y componentes de la politica de identificación, divulgación y promoción de buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | TRIMESTRAL | Definir los componentes de la política que permita identificar, caracterizar y divulgar buenas práctiva pedagógicas, administrativas y culturales. | 10 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-04-22 | HENRY ANIBAL VERA /JESSICA TORRES/ MARTHA CADAVID
[6 empty] | Construir /diseñar la politica | 10 |  | X |  |  |  | 2023-04-23 | 2023-08-29
[6 empty] | Socialización y ajustes. | 10 |  | X |  |  |  | 2023-08-29 | 2023-10-28
[6 empty] | Seguimiento y evalución permanente | 80 |  | X |  |  |  | 2023-10-28 | 2023-11-18
ACADEMICA | Enfoque metodológico que haga explicito los métodos de enseñanza flexibles, relación pedagógica y uso de recursos. | Implementar el enfoque metodológico institucional en todas las áreas y grados para el desarrollo de competencias. | Al finalizar el año 2023 se tendrá diseñada la estrategia de capacitación de los docentes en el enfóque metodológico institucional | Estrategia de capacitación diseñada | TRIMESTRAL | Caracterización de los docentes en cuanto a su formación y experiencia académica y pedagógica. | 10 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-18 | MARTHA BERMUDEZ/JOSE LUIS RODRIGUEZ/HENRY ESPINEL/JESSICA TORRES
[6 empty] | Diseño de una estrategia de capacitación al personal docente en el enfoque metodológico flexible. | 10 |  | X |  |  |  | 2023-03-26 | 2023-07-30
[6 empty] | Ejecución de la estrategia de capacitación al personal docente en el enfoque metodológico flexible. | 1000 |  |  |  |  | X | 2023-01-20 | 2023-11-19
[6 empty] | Seguimiento y evaluación del proceso de capacitación docente. | 10 |  | X |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-11-25
| Control, análisis, tratamiento y seguimiento al ausentismo estudiantil | Implementar la política para el análisis y seguimiento de las causas de ausentismo | Al finalizar el año 2023 se habra implementado la política para el análisis y seguimiento de las causas de ausentismo | Política implementada para el análisis y seguimiento de las causas del ausentismo | TRIMESTRAL | Socialización con la comunidad educativa de estrategias e instrumentos y tabulación de información. Sistematización de la información | 10 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-05-25 | HENRY ANIBAL VERA /ADRIANA BAUTISTA / ORLANDO ACEVEDO
[6 empty] | Seguimiento al proceso de socialización, tabulación y resultados obtenidos. | 10 | [5 empty] | 2023-05-27 | 2023-11-25
| Acuerdos pedagógicos para promover estrategias que favorezcan el aprendizaje en el aula. | Establecer acuerdos pedagógicos para promover estrategias que favorezcan el aprendizaje en el aula. | Al finalizar el primer periodo del año 2023 se tendra documentados e institucionalizados los acuerdos pedagógicos que promuevan el aprendizaje en el aula. | Documento con los acuerdos pedagógicos | TRIMESTRAL | Recopilacion de los acuerdos pedagogicos establecidos | [6 empty] | 2023-01-11 | 2023-01-27 | JOSE EVARISTO LATORRE GRUPO DE CALIDAD
[6 empty] | Diseño del documento | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-04-28
[6 empty] | Socializacion del documento | 10 | [5 empty] | 2023-03-10 | 31/04/2023
[6 empty] | Implementación y seguimiento | 10 |  | X |  |  |  | 31/04/2023 | 2023-11-25
Adminsitrativa | La formación y la capacitación docente. | Desarrollar jornadas de formación docente en coherencia con el PEI y necesidades detectadas | Durante los próximo 4 años desarrollar dos jornadas de formación docente anuales en coherencias con el PEI y las necesidades detectadas | Jornadas de formacion docente desarrolladas | ANUAL | Esteblecer los lineamientos de formacion docente | 10 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-03-31 | JOSE EVARISTO LATORRE OSCAR HERNANDEZ
[6 empty] | Gestionar ante diferentes entidades las capacitaciones | 10 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2026-11-30
[6 empty] | Realizar las jornadas de formacion de acuerdo a los lineamientos planteados | 1000 |  | X |  |  |  | 2023-01-10 | 2026-11-30
COMUNITARIA | La participación de las familias como mecanismo de apoyo institucional | Implementar estrategias para estimular la participación de las familias en cada uno de los procesos y órganos de acción institucional. | Al finalizar el año 2023 se tendrán dos estrategias encaminadas a lograr que las familias participen en los procesos organizacionales y de toma de decisiones institucionales. | Participación de las familias en los procesos institucionales | TRIMESTRAL | Caracterización padres de familia sector urbano y rural | 10 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 | ALIX NURY JAIMES/ BLANCA JOVITA GAMBOA /MARTHA QUIÑONEZ
[6 empty] | Elección de representantes por sector/grado y Mesas de trabajo para la elaboración de propuestas de participación. | 10 |  | X |  |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-30
[6 empty] | Ejecución de la propuesta de participación. | 70 |  | X |  |  |  | 2023-04-05 | 2023-11-25
[6 empty] | Seguimiento y evaluación. | 10 |  | X |  |  |  | 2023-04-05 | 2023-11-25
| Aplicabilidad del proyecto de vida en la comunidad estudiantil | Implementar el programa del proyecto de vida en todos los grados de la institucion educativa | Al finalizar el año 2023 se tendrá implementado el programa proyecto de vida en todos los grados de la I.E. | Proyecto de vida implementdo en todos los grados de la I.E. | TRIMESTRAL | Reformulación del proyecto de vida de los estudiantes. | 10 |  | X |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-04-30 | MIREYA CONSUELO PABUENCE HERNANDEZ/ NAYIBE ACEVEDO/ OSCAR HERNANDEZ/JAVIER MANTILLA
[6 empty] | Implementación de estrategias y actividades por grados. | 20 |  | x |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-11-25
[6 empty] | Seguimiento a la ejecución de las estrategias y actividades planeadas. | 50 |  | x |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-11-25
| Programa de prevención de riesgos psicosociales organizado con el apoyo de otras entidades que busque favorecer los aprendizajes y crear una cultura de autocuidado y prevención. | Diseñar un programa de prevención de riesgos psicosociales con el apoyo de otras entidades que busque favorecer los aprendizajes y crear una cultura de autocuidado y prevención. | Al finalizar el año 2023 se tendrá diseñado y articulado el programa de riesgos psicosociales que busque favorecer los aprendizajes y crear una cultura de autocuidado y prevención. | Programa de riesgos Psicosociales diseñado y articulado. | TRIMESTRAL | Caracterización/diagnóstico /factores de riesgo psicosocial familiar. Acuerdo de apoyo con entiades públicas o privadas. | 10 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-30 | FABIAN MORA DAZA ANDRES FUENTES
[6 empty] | Diseñar una ruta de atencion. | 10 |  | x |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-23
[6 empty] | Implementación y ejecución de la ruta de atención | 50 |  | x |  |  |  | 2023-04-26 | 2023-11-25
[6 empty] | Seguimiento y evaluación | 20 |  | x |  |  |  | 2023-04-26 | 2023-11-25
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos