## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA REYES ARAQUE |  |  | 17 DE ENERO DEL 2023
|  |  | Código DANE |  | 254128000030
Dirección | BARRIO LA AHUMADA |  | Municipio |  | CACHIRA
Correo electronico | colrear2@hotmail.com |  |  | Tel | 3142375748
Rector o Director | LUDWIN HOHANNY BARAJAS ANAYA |  |  | Horizonte | PMI
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDINHO REINALDO DIAZ BUSTOS |  | DOCENTE |  | edinho@ufpso.edu.co
MAGDA YOLIMA RANGEL VERA |  | DOCENTE |  | yolyma_tqm@hotmail.com
KELY TATIANA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | kellytatiana_villa@hotmail.com
ANIBAL GELVEZ SILVA |  | DOCENTE |  | ni-bo24@hotmail.com
LUDWIN HOHANNY BARAJAS ANAYA |  | RECTOR |  | hohanny@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDINHO REINALDO DIAZ BUSTOS |  | DOCENTE |  | edinho@ufpso.edu.co
MAGDA YOLIMA RANGEL VERA |  | DOCENTE |  | yolyma_tqm@hotmail.com
KELY TATIANA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | kellytatiana_villa@hotmail.com
ANIBAL GELVEZ SILVA |  | DOCENTE |  | ni-bo24@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | I.E. REYES ARAQUE
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Academica | Mejoramiento Academico | Implementar los ajustes de los planes de area teniendo en cuenta resultados de pruebas externas | Reallizar y ejecutar ajustes de todos los planes de area | Numero de planes de area ajustados y ejecutados | TRIMESTRAL | Inclusion de tematicas detectadas con fallas y necesarias para el mejoramiento academico | 100 |  |  |  |  | X | 2023-01-10 | 2023-12-01 | Jefes de Area
Seguimiento y evaluacion a los planes de area a través del cumplimiento de los planes de clase
| Uso pedagógico de las evaluaciones externas | Analizar los resultados de las pruebas externas con el fin de fortalecer los aprendizajes de los estudiantes en las diferentes áreas y campos del conocimiento | Mejorar en las pruebas externas teniendo en cuenta los resultados de años anteriores | Numero de pruebas externas analizadas | TRIMESTRAL | Analisis y socializacion de los resultados de las pruebas externas 2022 y 2023 comparada con los ultimos años buscando nuevas herramientas pedagógicas que permitan mejorar los desempeños de los estudiantes | 1000 |  |  |  |  | X | 2023-01-23 | 2023-12-01 | Docentes
Reunión de consejo docente para la interpretacion de los resultados teniendo en cuenta las competencias que evalua cada area
Realizar retroalimentacion a partir del material de pruebas externas por parte de los docentes en todos los grados.
| Diseño pedagogico | Implementar pruebas externas estilo pruebas saber en todos los grados, para desarrollar en los estudiantes habilidades que permitan mejorar a futuro los resultados de las pruebas externas | Mejorar los resultados de pruebas externas en todos los grados | Numero de estudiantes que presentan las pruebas externas | TRIMESTRAL | Realizar pruebas externas tipo saber en todos los grados | 2000 |  |  |  | X | X | 2023-01-23 | 2023-12-01 | Docentes
| Seguimiento academico | Realizar seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento académico y problemas de aprendizaje con estrategias pedagógicas que aseguren mejores resultados a nivel institucional en sus competencias mínimas básicas | Lograr que los estudiantes focalizados con bajo desempeño academico tengan una mejora global del su rendimiento. | Numero de estudiantes focalizados que tiene una mejora en su rendimiento academico | TRIMESTRAL | Realizar preinforme por parte de los titulares de grado para reportar los estudiantes con bajo rendimiento academico citando a los padres de familia | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-12-01 | Titulares de grado, comision de evaluacion y promoción
Seguimiento institucional al cumplimiento de compromisos académicos definidos en reunion de preinforme para detectar posibles nuevos casos buscando mayor porcentaje de efectividad.
|  | Diseñar planes individuales de ajustes razonables (PIAR) a los casos de estudiantes con necesidades especiales | Aplicar a los estudiantes con necesidades especiales planes indivuduales de ajuste razonables (PIAR) | Numero de estudiantes con necesidades especiales que tienen PIAR | TRIMESTRAL | Revision del SIMAT para identificar casos de estudiantes con necesidades especiales | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-12-01 | Rector, personal administrativo y equipo docente
Diseño de planes individuales de ajuste razonable
Seguimiento y evaluacion de cada plan individual de ajuste razonable
| Version actualizada de los proyectos pedagogicos transversales (PPT) | Actualizar los proyectos pedagogicos transversales (PPT) | Tener actualizados los proyectos pedagogicos transversales en el primer periodo institucional | Numero de proyectos pedagogicos transversales actualizados | MENSUAL | Eleccion de los integrantes de cada proyecto pedagogico transversal | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-12-01 | Rector y equipo docente
Actualizacion de los proyectos pedagogicos transversales
Socializacion en consejo docente de los proyectos pedagogicos transversales
| Seguimiento a los egresados | Realizar seguimiento a los egresados, utilizando indicadores para orientar acciones pedagógicas, promoviendo participación y organización | Tener sistematizado mediante formato, a los egresados y sus acciones ejecutadas después de su grado | Numero de egresados sistematizados | TRIMESTRAL | Recopilar la información de los egresados de la Institucion | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-12-01 | Gestion Academica y comité TIC
Identificar las acciondes de los egresados despues de su grado
Convocar los egresados que habitan en La Vega a participar en los eventos que se organizan, incluyendo reuniones, charlas y participaciones culturales.
Administrativa | Adecuación de la infraestructura de ambas sedes | Gestionar los recursos para la adecuación de la infraestructura de la institucion. | Adecuar la infraestructura de la institucion. | Numero de adecuaciones realizadas | TRIMESTRAL | Asignación de rubro en el presupuesto anual para el mejoramiento de la infraestructura | 50000 | X |  | X | X | X | 2023-01-10 | 2023-12-01 | Rector y Consejo Directivo
Solicitud de cotizaciones y proceso de compra
Adecuación de la infraestructura de la institucion
| Dotar la Institución Educativa de Video Beam y materiar didactico y de apoyo para mejorar el trabajo pedagógico | Adquirir Video Beam y materiar didactico y de apoyo para mejorar la labor pedagógica en la institución educativa | Apoyar el trabajo pedagógico en la institución educativa con la adquisición de Video Beam y materiar didactico y de apoyo | Numero de Video Beam. Cantidad de material didactico y de apoyo para la institución educativa | TRIMESTRAL | Asignación de rubro en el presupuesto anual para la compra de Video Beam y material didactico y de apoyo | 8000 | X |  |  |  |  | 2023-01-10 | 2023-12-01 | Rector y Consejo Directivo
Solicitud de cotizaciones y proceso de compra
Compra e instalación de Video Beam y material didactico y de apoyo
| Realizar mantenimiento y adecuación de equipos de cómputo de la Institución Educativa Reyes Araque | Hacer mantenimiento y adecuación de equipos de cómputo de la Institución Educativa Reyes Araque | Fortalecer el uso de las TIC con el mantenimiento y adecuación de los equipos de cómputo | Numero de computadores con mantenimiento preventivo | TRIMESTRAL | Desarrollar el mantenimiento y adecuación de los equipos de cómputo.con personal docente y estudiantil de la Institución | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-12-01 | Rector, comité TIC y Estudiantes de Servicio Social
Comunitaria | Gestionar la prestacion de los servicios de bienestar educativo de acuerdo a los lineamientos emanados por la Secretaria de Educación, teniendo en cuenta la situación actual | Gestionar ante los entes gubernamentales el cumplimiento de los servicios de transporte escolar y alimentacion durante el año lectivo escolar | Que exista de manera permanente el servicio de transporte escolar y un espacio apropiado para prestar el servicio de restaurante escolar con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad | Numero de rutas escolares. Numero de estudiantes con transporte escolar. Numero de titulares de derecho del PAE | Anual | Elegir el comité de alimentacion escolar CAE | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-12-01 | Rector, consejo directivo y comité CAE
Supervisar los procesos respecto al servicio del trasnporte y PAE
Realizar seguimiento a las solicitudes y respuestas sobre la adecuación del espacio para el restaurante.
| Inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, con condición de desplazamiento, victimas del conflicto armado y/o grupos étnicos | Garantizar educacion de calidad para comunidades con necesidades educativas especiales y/o vulnerables | Incluir dentro de la institucion a los estudiantes con necesidades educativas especiales y/o vulnerables | Numero de estudiantes con necesidades eductivas especiales, con condición de desplazamiento, victimas del conflicto armado y/o grupos étnicos | Anual | Sensibilizar y motivar a los padres de familia para que incluyan a sus hijos dentro del proceso educativo | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-12-01 | Rector, docentes, docente de apoyo y padres de familia
Recibir a los estudiantes que presenten cualquiera de las caracteristicas presentadas
| Participación de la comunidad educativa en los entes del gobienro escolar. | Promover la participación y el buen desempeño de la comunidad educativa en las funciones correspondientes de los entes del gobierno escolar. | Realizar reuniones de asesoria y motivación | Numero de padres, estudiantes y docentes de familia que hacen parte de los entes del gobierno escolar | Anual | Talleres de formación sobre sus funciones a todos los entes del gobiernos escolar. | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-12-01 | Rector, comité de democracia, docentes, y padres de familia.
Seguimiento de la parrticipacion de los padres de familia que hacen parte de los entes del gobierno escolar
Directiva | Apoyo al gobierno escolar de la institucion educativa | Fortalecer las funciones que desempeña el gobierno escolar en la institución educativa, a través de estrategias adecuadas que promuevan la comunicación, participación y liderazgo. | Al finalizar el 2023 se espera que la comunicación asertiva, la participación activa y el liderazgo sean evidencia del trabajo realizado por el gobierno escolar en pro del bienestar institucional, asegurando la ejecución de cada una de sus propuestas. | Numero de actividades realizadas por el gobierno escolar de acuerdo a sus planes de accion | Anual | Sensibilizar y motivar a la comunidad educativa para que participen en los diferentes estamentos del gobierno escolar y generen propuestas que beneficien a toda la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-12-01 | Rector, titulares, docentes, gestión directiva y comité de democracia
Realizar la jornada democratica garantizando transparencia.
Realizar seguimiento a las propuestas y plan de acción de los entes que conforman el gobierno escolar
| Motivación hacia el aprendizaje | Promover jornadas de capacitacion docente enfocadas al mejoramiento de las esrategias de enseñanza aprendizaje en las diferentes areas del conocimiento. | Fortalecer el modelo pedagogico del PEI mediante capacitaciones docentes | Numero de docentes capacitados. Numero de capacitaciones docentes realizadas | Anual | Capacitaciones Secretaria de Educacion | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-12-01 | Rector y cuerpo docente
Capacitaciones MEN
Capacitaciones Institucion Educativa
Autocapacitaciones
| Interaccion social | Promover actividades culturales, sociales, academicas, religiosas y deportivas externas que fortalezcan las relaciones con la comunidad | Participar en actividades culturales, sociales, academicas, religiosas y deportivas externas a la actividad educativa | Numero de actividades en las que se participo | Anual | Asistencia y participacion en actividades culturales, sociales, academicas, religiosas y deportivas externas | 5000 |  | X |  |  |  | 2023-01-10 | 2023-12-01 | Rector y Cuerpo docente
| Inducción a la comunidad educativa | Socializar durante el año escolar a toda la comunidad educativa sobre cada uno de los procesos del funcionamiento de la Institución de acuerdo al PEI, manual de convivencia y SIEE. | Que toda la comunidad educativa conozca los contenidos y procedimientos estipulados en los documentos instucionales (PEI, Manual de convivencia, SIEE); para lograr un desarrollo más optimo de cada uno de los procesos de la Institución | Numero de estudiantes y padres de familia socializados | Anual | Hacer la socialización con la comunidad educativa (padres de familia y estudiantes) de los documentos institucionales, en este caso el PEI, manual de convivencia y el SIEE para su conocimiento y aplicación. | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-12-01 | Rector y titulares
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL