## Ficha de caracterización
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  | 1 | Urbano | Cúcuta | 656414 | 1098 | 325 | 27.6 | 1733
Nombre del establecimiento educativo: | SAN PEDRO APÓSTOL | 2 | Rural | 54003 | Ábrego | 38363 | 917 | 1395 | 20.6 | 1810
Dirección de la sede principal: | VEREDA LA CUEVA | 3
Municipio: (seleccione de la lista desplegable) | Villa Caro | 4 |  | 54051 | Arboledas | 8972 | 449 | 920 | 24.3 | 1756
Barrio o barrios en los que se encuentran ubicadas las sedes: | En 32 veredas del municipio: Balcones, el Silicio, Corazones, Agua negra, Romero, Palermo (Sede el Caimito y Sede la Ramada), los Curos, el Silencio, San Roque, Bellavista, San Antonio, Sabanitas, la Humareda, las Colmenas, la Cueva (Sede la Cueva y Sede la Quinta), el Carrizal, el Último,el Roble, Peña de la Virgen, el Molino, Puerto Rico, San Juan (Sede San Juan y la Capilla), Agua blanca, el Ramo (Sede el Ramo y Divino Niño), Honduras, Alto del Pozo y Buenos Aires. | Más de 4 |  | 54099 | Bochalema | 7020 | 171 | 1058 | 23.9 | 1759
Comuna (as): |  |  |  | 54109 | Bucarasica | 4570 | 263 | 1100 | 23.3 | 1870
Nombre completo del rector(a): | ISAURA VILLAMIZAR JAIMES |  |  | 54128 | Cáchira | 11008 | 1058 | 2020 | 16.7 | 1811
Correo electrónico del establecimiento educativo: | ie_sanpedroapostol@sednortedesantander.gov.co |  |  | 54125 | Cácota | 1873 | 135 | 2400 | 15.4 | 1760
Sector: (seleccione de la lista desplegable) | Rural |  |  | 54172 | Chinácota | 16513 | 187 | 1230 | 20 | 1535
Cantidad de sedes: (seleccione de la lista desplegable) | Más de 4 |  |  | 54206 | Convención | 13296 | 907 | 1020 | 21.9 | 1829
Total de estudiantes matriculados en todas las sedes: (Escriba el número sin utilizar puntos u otros signos ortográficos) | 586 |  |  | 54223 | Cucutilla | 7625 | 367 | 1300 | 20.5 | 1780
Número de docentes: | 42 |  |  | 54239 | Durania | 3735 | 170 | 950 | 24 | 1890
Número de directivos docentes: | 1 |  |  | 54250 | El Tarra | 10974 | 687 | 150 | 26.8 | 1943
DATOS DE CONTACTO |  |  |  | 54261 | El Zulia | 23107 | 528 | 204 | 27.2 | 1750
Persona de contacto: (Nombres y apellidos completos) | ISAURA VILLAMIZAR JAIMES |  |  | 54313 | Gramalote | 5512 | 145 | 1047 | 22.4 | 1857
Telefono: | 3134315405 |  |  | 54344 | Hacarí | 10722 | 597 | 1000 | 22.8 | 1780
Correo electrónico: | crisavi10@iespavillacaro.edu.co |  |  | 54347 | Herrán | 4006 | 108 | 2000 | 13.6 | 1860
|  |  |  | 54385 | La Esperanza | 12123 | 666 | 174 | 28.1 | 1811
|  |  |  | 54398 | La Playa de Belén | 8553 | 248 | 1500 | 19.9 | 1862
|  |  |  | 54377 | Labateca | 5876 | 249 | 1534 | 18.4 | 1620
|  |  |  | 54405 | Los Patios | 77477 | 131 | 403 | 26.8 | 1815
|  |  |  | 54418 | Lourdes | 3362 | 86 | 1411 | 19.9 | 1905
|  |  |  | 54480 | Mutiscua | 3747 | 156 | 2600 | 13.1 | 1841
|  |  |  | 54498 | Ocaña | 98992 | 463 | 1205 | 21.2 | 1570
|  |  |  | 54518 | Pamplona | 57803 | 313 | 2288 | 14.9 | 1549
|  |  |  | 54520 | Pamplonita | 4945 | 176 | 1700 | 19.2 | 1550
|  |  |  | 54553 | Puerto Santander | 10421 | 44 | 51 | 27.7 | 1926
|  |  |  | 54599 | Ragonvalia | 6897 | 100 | 1555 | 16.8 | 1877
|  |  |  | 54660 | Salazar de Las Palmas | 8942 | 480 | 850 | 21.8 | 1561
|  |  |  | 54670 | San Calixto | 13631 | 387 | 1650 | 19 | 1602
|  |  |  | 54673 | San Cayetano | 5537 | 142 | 240 | 25.5 | 1773
|  |  |  | 54680 | Santiago | 2844 | 170 | 411 | 27.7 | 1742
|  |  |  | 54743 | Santo Domingo de Silos | 4366 | 376 | 2750 | 12 | 1531
|  |  |  | 54720 | Sardinata | 22620 | 1907 | 300 | 26.2 | 1876
|  |  |  | 54800 | Teorama | 21978 | 865 | 1000 | 21.7 | 1779
|  |  |  | 54810 | Tibú | 36708 | 2737 | 55 | 27.3 | 1945
|  |  |  | 54820 | Toledo | 17284 | 1486 | 1644 | 18.6 | 1795
|  |  |  | 54871 | Villa Caro | 5204 | 396 | 1600 | 19.4 | 1869
|  |  |  | 54874 | Villa del Rosario

## Ficha análisis situación
FICHA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PRIORIZADA PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Los valores se adquieren en el seno de la familia, en la cual se obtienen las primeras herramientas para convivir en la sociedad, luego, esta formación se afianza en la etapa escolar, en donde la relación con otros estudiantes, maestros y demás integrantes de la comunidad educativa, permiten consolidar los principios y valores para la vida en comunidad. La educación, es un pilar fundamental en el desarrollo de la personalidad y lastimosamente la escuela, es uno de los lugares en donde se manifiesta la intolerancia, lo que afecta de manera significativa la motivación por el aprendizaje, la convivencia y la calidad de la educación. Por eso las instituciones educativas son los lugares propicios para enseñar sobre los temas de convivencia, pues es allí donde los niños, niñas y jóvenes obtienen las herramientas y habilidades sociales para contribuir con el desarrollo personal, social y la paz.abrir espacios de diálogo entre el conocimiento científico y el saber social, al poner en diálogo a los estudiantes, los maestros y las familias con una gran posibilidad descubrir aprendizajes significativos sobre la convivencia pacífica y el rol fundamental que tiene el individuo como constructor y generador de paz a través del desarrollo del valor de la tolerancia en las escuelas.
la comunicación en casa,desmotivacion, poca solidaridad,comunicación con los docentes
¿Con qué capacidades cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación de riesgo priorizada? | Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad:
1. Escuela de padres
2 Psicorientador
3. Manual de convivencia
¿Qué vulnerabilidades presentes en el establecimiento educativo hacen más probable que el riesgo se mantenga o empeore? | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore:
1. Falta de fortalecimiento de principios y valores en las familias
2. Falta de atenciòn
3. Intolerancia

## Línea base
LÍNEA BASE DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  |  |  | Durante la entrada a clases. | 0%
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Maltrato fisico y psicologico, perdida de valores, intolerancia, falta de solidaridad | Todos los días. | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Durante las primeras horas de clase. | Entre el 1% y el 20%
¿Con qué frecuencia se presenta la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Casi todos los días. | Casi todos los días. | Espacios administrativos: oficinas de dirección , orientación, archivos, salón de profesores. | Durante las últimas horas de clases. | Entre el 21% y el 40%
¿En qué espacios escolares se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Espacios de servicios: depósitos, sanitarios, cocina-comedor. | Una vez a la semana. | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Durante el tiempo del descanso. | Entre el 41% y el 60% | Menos de un año.
¿En qué momentos se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Durante toda la jornada escolar. | Entre una y tres veces al mes. | Espacios de servicios: depósitos, sanitarios, cocina-comedor. | Durante toda la jornada escolar. | Entre el 61% y el 80% | Un año.
¿Desde hace cuánto tiempo estima que se viene presentando la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Tres años. | Pocas veces al año. | Espacios periféricos: salida-entrada, calles contiguas, parques, locales comerciales, ventas ambulantes. | Durante la salida de clases. | Entre el 81% y el 100% | Dos años.
¿Qué porcentaje estimado de la población estudiantil se ve afectada por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 61% y el 80% |  | Espacios virtuales: redes sociales y plataformas virtuales. | Durante las jornadas culturales, deportivas y/o complementarias. |  | Tres años.
¿Qué porcentaje estimado de docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 81% y el 100% |  | Otros espacios. |  |  | Cuatro años.
¿Qué porcentaje estimado de directivos docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 81% y el 100% |  |  |  |  | Cinco años.
¿Qué porcentaje estimado de padres de familia, acudientes, titulares o cuidadores se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 61% y el 80% |  |  |  |  | Entre seis y diez años.
¿Cuáles considera que son las principales causas de la situación de riesgo priorizada? | La falta de oportunidad para recibir espacios de dialogo, falta de valores morales que se deben inculcar, como; la honestidad, la libertad, la justicia, el dialogo, la solidaridad, la tolerancia como respeto. |  |  |  |  | Más de diez años.
¿Cuáles considera que son las principales consecuencias de la situación de riesgo priorizada? | Dificultad de reconocer y respetar las diferencias, como creencias y costumbres,el desarrollo de la personalidad de nuestros jóvenes; lo social, lo cultural, lo familiar y lo escolar, en otras palabras, el contexto, generando comportamientos inadecuados en los diferentes espacios donde se interactúa. afecta de manera significativa la motivación por el aprendizaje y la calidad de la educación.

## Medidas
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa?
Capacidad | Medidas | Vulnerabilidad | Medidas
Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad: | Enuncie una medida para fortalecer cada capacidad. | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore: | Enuncie una medida para reducir o mitigar cada vulnerabilidad.
1. Escuela de padres | SEGUIR IMPLEMENTANDO LA ECUELA DE PADRES,TALLERES | 1. Falta de fortalecimiento de principios y valores en las familias | SEGUIR IMPLEMENTANDO ACTIVIDADES DE ESCUELAS DE PADRES,IMPLEMENTAR TALLERES EN CATEDRA DE PAZ,.ACTIVIDADES DE MANEJO DE EMOCIONES
2 Psicorientador | MAYOR COLABORACION POR PARTE DE LA PSICORIENTADORA,REALIZAR MAS CHARLAS SOBRE ESTOS RIESGO QUE SE PRESENTAN CON MAYOR FRECUENCIA. | 2. Falta de atenciòn | MAYOR APOYO CON LA PSCOLOGA,REALIZAR TALLERES A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN. MEJORAR EL DIALOGO.
3. Manual de convivencia | CHARLAS EN EL EPACIO DE TITULATURA PARA MEJORAR FALENCIAS QUE AFECTAN LA VIDA, LA CONVIVENCIA Y LA INTEGRIDAD EDUCATIVA. | 3. Intolerancia | SENSIBILIZACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.PLANEAR UNA CLASE.

## Cómo planeamos
FICHA DE PLANEACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Medidas para fortalecer capacidades | [12 empty] | Área de gestión Directiva | Aprovechamiento del tiempo Libre
Medidas | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
SEGUIR IMPLEMENTANDO LA ECUELA DE PADRES,TALLERES | Área de gestión Comunitaria | PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD | La Asociación de Padres de Familia. |  | Fortalecer la participación activa de los padres de familia en general en el proceso de formación integral de los menores, a través de la participación en talleres de formación. | Mejoramiento de canales de comunicación entre docentes y padres y docentes y estudiantes. | En reuniones de entrega informe academicos de la institución. | Area de gestión comunitaria | Lider del Area de gestión comunitaria | Directivos. Docentes | Internet, folletos, videos | conpes | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[5 empty] | Convocatoria a todos los padres para dar a conocer la escuela para padres | Los padres de familia comprometidos en la educación directa con sus hijos, haciendo así un seguimiento más profundo que permita identificar las causas que influyen en los comportamientos inadecuados de estos en la institución. | Abril | Area de gestión comunitaria | Lider del Area de gestión comunitaria | Directivos. Docentes | Internet, folletos, videos | conpes |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[5 empty] | Aplicación de encuesta para identificar temáticas de interés y Estrategia publicitaria en la institución para dar a conocer las actividades y motivar a participar. | Documento que contenga las estrategias y las temáticas a trabajar con los padres defamilia y estudiantes. | Junio | Area de gestión comunitaria | Lider del Area de gestión comunitaria | Directivos. Docentes | Internet, folletos, videos | conpes |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
MAYOR COLABORACION POR PARTE DE LA PSICORIENTADORA,REALIZAR MAS CHARLAS SOBRE ESTOS RIESGO QUE SE PRESENTAN CON MAYOR FRECUENCIA. | Área de gestión Comunitaria | PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD | El Comité de Convivencia. |  | Realizar talleres participativos, apuntando a generar instancias concretas de participación de los actores de la comunidad educativa. La dinámica propuesta a través de talleres permite visibilizar el pensamiento de los participantes, ya que permite recoger “cualquier tipo de representación observable que documente y apoye el desarrollo de las ideas, preguntas, razones y reflexiones en desarrollo de un individuo o grupo. | Fomentar el crecimiento personal de cada integrante de la familia. Crea comunidad y genera solidaridad entre las familias y el colegio. Sirve como espacio para compartir experiencias y vivencias para aprender de ellas. Promueve el compromiso de los papás a involucrarse en la vida de sus hijos. | Reuniones de padres de familia | Area de gestión comunitaria | Gestión comunitaria | Directivos, Docentes y comunidad. | Internet, folletos, videos | conpes |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[5 empty] | Diseñar e implementar el buzón de sugerencias, resulta ser un espacio concreto instalado en algún lugar del establecimiento, que busca la participación espontánea de los integrantes de la comunidad. | Es un espacio de participación instalado y que permite aumentar la percepción de participación dentro de la comunidad educativa. | Junio | Area de gestión comunitaria | Gestión comunitaria | Directivos, Docentes y comunidad. | Internet, folletos, videos | conpes |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[5 empty] | Participación Educativa de la Comunidad | Promueve la construcción de una comunidad más participativa e inclusiva, a través del análisis crítico de las estrategias implementadas, y mediante la exploración de diversas estrategias que fomentan el diálogo y la escucha. | En las actividades realizadas en la institución. | Area de gestión comunitaria | Gestión comunitaria | Directivos, Docentes y comunidad. | Internet, folletos, videos | conpes |  |  | El Consejo Estudiantil.
CHARLAS EN EL EPACIO DE TITULATURA PARA MEJORAR FALENCIAS QUE AFECTAN LA VIDA, LA CONVIVENCIA Y LA INTEGRIDAD EDUCATIVA. | Área de gestión Comunitaria | PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD | El Comité de Convivencia. |  | Fortalecer la autoconciencia en los estudiantes y docentes | Los estudiantes y docentes tengan un manejo adecuado de sus emociones, por consiguiente, se espera que aprendan a manejar y expresar sus emociones de manera adecuada. | En el area de etica y valores y Reuniones con docentes | Area de gestión comunitaria | Gestión comunitaria | Directivos, Docentes . | Internet, folletos, videos | conpes |  |  | El Personero Estudiantil.
[5 empty] | Fortalecer las habilidades sociales en estudiantes y docentes | Promover el bienestar personal y social de los estudiantes y docentes. | En el area de etica y valores, catedra para la paz y Reuniones con docentes | Area de gestión comunitaria | Gestión comunitaria | Directivos, Docentes. | Internet, folletos, videos | conpes |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[5 empty] | Sensibilizar a la comunidad educativa: directivos, educadores, padres de familia, y estudiantes, sobre la importancia del manejo adecuado de las emociones. | La comunidad educativa adquiera un mejor conocimiento de las propias emociones, Identificando las emociones de los demás. | Reuniones de padres de familia | Area de gestión comunitaria | Gestión comunitaria | Directivos, Docentes y comunidad. | Internet, folletos, videos | conpes
Medidas para mitigar o reducir vulnerabilidades
Medida | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
SEGUIR IMPLEMENTANDO ACTIVIDADES DE ESCUELAS DE PADRES,IMPLEMENTAR TALLERES EN CATEDRA DE PAZ,.ACTIVIDADES DE MANEJO DE EMOCIONES | Área de gestión Comunitaria | PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD | La Asociación de Padres de Familia. |  | Fortalecer la participación activa de los padres de familia en el proceso de la formación integral de los menores, a través de la participación en talleres de formación de catedra de la paz. | Mejoramiento de canales de comunicación entre docentes y padres y docentes y estudiantes. | En reuniones de entrega informe academicos de la institución y las diferentes clases. | Area de gestión comunitaria | Lider del Area de gestión comunitaria | Directivos. Docentes | Internet, folletos, videos | conpes
[5 empty] | Mejorar los comportamientos agresivos en la comunidad educativa. | Mejorar el diálogo, la escucha, la participación en el seno del hogar y proporcionar seguridad, estabilidad emocional, aceptación, cariño y aprobación en la familia es esencial. | Abril | Area de gestión comunitaria | Lider del Area de gestión comunitaria | Directivos. Docentes | Internet, folletos, videos | conpes
[5 empty] | Crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la institución. | Promover el aprendizaje de actitudes de respeto hacia todas las personas, de compromiso con los semejantes y de responsabilidad por la resolución constructiva de los conflictos | Junio | Area de gestión comunitaria | Lider del Area de gestión comunitaria | Directivos. Docentes | Internet, folletos, videos | conpes
MAYOR APOYO CON LA PSCOLOGA,REALIZAR TALLERES A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN. MEJORAR EL DIALOGO. | Área de gestión Comunitaria | PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD |  |  | Talleres participativos, apuntando a generar instancias concretas de participación de los actores de la comunidad educativa. La dinámica propuesta a través de talleres permite visibilizar el pensamiento de los participantes, ya que permite recoger “cualquier tipo de representación observable que documente y apoye el desarrollo de las ideas, preguntas, razones y reflexiones en desarrollo de un individuo o grupo. | Fomenta el crecimiento personal de cada integrante de la familia. Crea comunidad y genera solidaridad entre las familias y el colegio. Sirve como espacio para compartir experiencias y vivencias para aprender de ellas. Promueve el compromiso de los papás a involucrarse en la vida de sus hijos. | Reuniones de padres de familia | Area de gestión comunitaria | Gestión comunitaria | Directivos, Docentes y comunidad. | Internet, folletos, videos | conpes
[5 empty] | Implementar buzón de sugerencias, resulta ser un espacio concreto instalado en algún lugar del establecimiento, que busca la participación espontánea de los integrantes de la comunidad. | Es un espacio de participación instalado y que permite aumentar la percepción de participación dentro de la comunidad educativa. | Junio | Area de gestión comunitaria | Gestión comunitaria | Directivos, Docentes y comunidad. | Internet, folletos, videos | conpes
[5 empty] | Participación Educativa de la Comunidad a travez de las actividades de la institución. | Promueve la construcción de una comunidad más participativa e inclusiva, a través del análisis crítico de las estrategias implementadas, y mediante la exploración de diversas estrategias que fomentan el diálogo y la escucha. | En las actividades realizadas en la institución. | Area de gestión comunitaria | Gestión comunitaria | Directivos, Docentes y comunidad. | Internet, folletos, videos | conpes
SENSIBILIZACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.PLANEAR UNA CLASE. | Área de gestión Comunitaria | PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD |  |  | Fortalecer la autoconciencia en los estudiantes y docentes a travez de talleres, juegos. | Los estudiantes y docentes tengan un manejo adecuado de sus emociones, por consiguiente, se espera que aprendan a manejar y expresar sus emociones de manera adecuada. | En el area de etica y valores y Reuniones con docentes | Area de gestión comunitaria | Gestión comunitaria | Directivos, Docentes . | Internet, folletos, videos | conpes
[5 empty] | Fortalecer las habilidades sociales en estudiantes y docentes participando en diferentes actividades y necesidades de la institución y comunidad. | Promover el bienestar personal y social de los estudiantes y docentes mediante la participación en diferentes actos de la comunidad educativa. | En el area de etica y valores, catedra para la paz y Reuniones con docentes | Area de gestión comunitaria | Gestión comunitaria | Directivos, Docentes. | Internet, folletos, videos | conpes
[5 empty] | Sensibilizar a la comunidad educativa: directivos, educadores, padres de familia, y estudiantes, sobre la importancia del manejo adecuado de las emociones por medio de talleres, dinamicas y participacion. | La comunidad educativa adquiera un mejor conocimiento de las propias emociones, Identificando las emociones de los demás y respetandolas. | Reuniones de padres de familia | Area de gestión comunitaria | Gestión comunitaria | Directivos, Docentes y comunidad. | Internet, folletos, videos | conpes

## Cómo vamos 1
FICHA DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de enero y abril)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
SEGUIR IMPLEMENTANDO LA ECUELA DE PADRES,TALLERES | Fortalecer la participación activa de los padres de familia en general en el proceso de formación integral de los menores, a través de la participación en talleres de formación. | Entre 61% y 80% | El realizar la activida en conjunto con la entrega de informe periódico académico | el bajo interés de los padres de familia en los temas a impartir en la escuela de padres. | Hacer los temas más dinámicos, prácitcos y deberían involucrar a los alumnos para que haya mas integración y compromiso de ambas partes. | 0% (No ejecutada)
| Convocatoria a todos los padres para dar a conocer la escuela para padres | 100% (Terminada) | La entrega de estas citaciones por parte de los estudiantes. | Las realidades del entorno, tiempos de cosechas, lluvias, etc | Tener en cuenta las realidades del entorno y con base a ello crear estragegias para que se tenga una participación completa de los padres de familia | Entre 1% y 20%
| Aplicación de encuesta para identificar temáticas de interés y Estrategia publicitaria en la institución para dar a conocer las actividades y motivar a participar. | Entre 81% y 99% | La asistencia de los padres en las reuniones | El nivel de escolariad de los padres de familia, algunos no saben leer, ni escribir. | Leerles las encuestas y que estas tengan respuestas de selección mas no tanto de respuestas abiertas. | Entre 21% y 40%
MAYOR COLABORACION POR PARTE DE LA PSICORIENTADORA,REALIZAR MAS CHARLAS SOBRE ESTOS RIESGO QUE SE PRESENTAN CON MAYOR FRECUENCIA. | Realizar talleres participativos, apuntando a generar instancias concretas de participación de los actores de la comunidad educativa. La dinámica propuesta a través de talleres permite visibilizar el pensamiento de los participantes, ya que permite recoger “cualquier tipo de representación observable que documente y apoye el desarrollo de las ideas, preguntas, razones y reflexiones en desarrollo de un individuo o grupo. | Entre 21% y 40% | El diágnostico que la Psicoorientadora realizó a estudiantes con capacidades especiales, con realidades emocionales socioafectivas, o comportamientos agresivos que fueron remitidos por los titulares. | La pandemia, no permitió darle continuidad a estos estudiantes. | Retomar las visitas a las sedes educativas donde se relacionaron dichos casos. | Entre 41% y 60%
| Diseñar e implementar el buzón de sugerencias, resulta ser un espacio concreto instalado en algún lugar del establecimiento, que busca la participación espontánea de los integrantes de la comunidad. | 0% (No ejecutada) | No se ha realizado esta actividad |  | Proponer al Consejo educativo para así implementarlo en todas las sedes educativas. | Entre 61% y 80%
| Participación Educativa de la Comunidad | Entre 41% y 60% | El querer minimizar los factores de dificultad de aprendizaje y comportamental de los estudiantes en la I.E. | El tiempo, las vías de acceso, la pandemia | Retomar las visitas a las sedes educativas donde se relacionaron dichos casos. | Entre 81% y 99%
CHARLAS EN EL EPACIO DE TITULATURA PARA MEJORAR FALENCIAS QUE AFECTAN LA VIDA, LA CONVIVENCIA Y LA INTEGRIDAD EDUCATIVA. | Fortalecer la autoconciencia en los estudiantes y docentes | Entre 41% y 60% | Los lazos que se crean en el transcurso del tiempo y el querer aportar positivamente en la formación integral de los estudiantes | Poco tiempo para desarrollar estar charlas. | Darle más ínteres a este proceso, ya que es de suma impotancia para el crecimiento personal de los estudinates en el ser. | 100% (Terminada)
| Fortalecer las habilidades sociales en estudiantes y docentes | Entre 21% y 40% | Tener un diagnóstico de los estudiantes para ser asertivo en los temas a tratar. | La rebeldía o apatía de los estudiantes y docentes para desarrollar y/o participar de las actividades | Crear estrategias dinámicas que se tornen llamativas según sea el caso o tema a tratar.
| Sensibilizar a la comunidad educativa: directivos, educadores, padres de familia, y estudiantes, sobre la importancia del manejo adecuado de las emociones. | Entre 21% y 40% | Mostrar la importancia y relevancia de este tema para un mejor ambiente laboral y salud emocional. | Las diferencias y/o conflictos internos dentro de la Comunidad educativa. | Liderar con más propiedad este proceso.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
SEGUIR IMPLEMENTANDO ACTIVIDADES DE ESCUELAS DE PADRES,IMPLEMENTAR TALLERES EN CATEDRA DE PAZ,.ACTIVIDADES DE MANEJO DE EMOCIONES | Fortalecer la participación activa de los padres de familia en el proceso de la formación integral de los menores, a través de la participación en talleres de formación de catedra de la paz. | Entre 61% y 80% | La motivación demostrada por los docentes de las diferentes sedes educativas y a su vez los estudiantes demostraron interes en querer que estas actividades se realicen más a menudo. | La falta de motivación por parte de algunos padres de familia ya que todos no asisten a las reuniones y encuentros en las sedes educativas. | Buscar la forma de llegarle a los padres de familia, es decir seguir motivandolos y ajustar los horarios de las reuniones de tal manera que todos puedan asistir.
| Mejorar los comportamientos agresivos en la comunidad educativa. | Entre 41% y 60% | Las estrategias impartidas por la institución educativa y su afan en la mejora de estos comportamientos, topo en pro de los estudiantes. | La antipatia por parte de algunos miembros de la comunidad educativa, en especial de los padres de familia. | Buscar personas externas a la institucón educativa que puedan colaborar con charlas y actividades.
| Crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la institución. | Entre 21% y 40% | La acogida por parte de los estudiantes y la mejora en los comportamientos de los mismos. | Se evidencia que algunos estudiantes tienen apatia para realizar las actividades en pro a la mejora de la cultura por la paz. | Actividades lúdicas que fortalezcan el aprendizaje y la reflexión de la cultura para la paz.
MAYOR APOYO CON LA PSCOLOGA,REALIZAR TALLERES A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN. MEJORAR EL DIALOGO. | Talleres participativos, apuntando a generar instancias concretas de participación de los actores de la comunidad educativa. La dinámica propuesta a través de talleres permite visibilizar el pensamiento de los participantes, ya que permite recoger “cualquier tipo de representación observable que documente y apoye el desarrollo de las ideas, preguntas, razones y reflexiones en desarrollo de un individuo o grupo. | Entre 21% y 40% | Los talleres y encuestas donde los estudiantes y toda la comunidad daban su punto de vista y se evidenciaba cuales son los temas a mejorar. | El trabajo en grupo. | Mejorar las visitas a las sedes educativas por parte de la psicologa del colegio ya que son personas idoneas para seguir trabajando los talleres con los estudiantes.
| Implementar buzón de sugerencias, resulta ser un espacio concreto instalado en algún lugar del establecimiento, que busca la participación espontánea de los integrantes de la comunidad. | 0% (No ejecutada) | No se ha realizado esta actividad | No se ha realizado esta actividad | Implementar e buzón ya que es un mencanismo realmente importante y de mucha ayuda.
| Participación Educativa de la Comunidad a travez de las actividades de la institución. | Entre 61% y 80% | La participación activa de los estudiantes y maestros | Los pocos recuersos con los que cuentan las diferentes sedes educativas de la institución para realizar determinadas actividades. | Seguir en la implementación de esas actividades.
SENSIBILIZACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.PLANEAR UNA CLASE. | Fortalecer la autoconciencia en los estudiantes y docentes a travez de talleres, juegos. | Entre 61% y 80% | La participación activa de los estudiantes y maestros | El poco acompañamiento por parte de las personas especializadas en el tema. | Espacios de esparcimiento para los talleres y juegos.
| Fortalecer las habilidades sociales en estudiantes y docentes participando en diferentes actividades y necesidades de la institución y comunidad. | Entre 41% y 60% | La participación activa de los estudiantes y maestros | Los pocos encuentros para realizar estas actividades. | Encuentas a los docentes de lo que quieren mejorar en la comunidad educativa y buscar los recursos para hacerlo.
| Sensibilizar a la comunidad educativa: directivos, educadores, padres de familia, y estudiantes, sobre la importancia del manejo adecuado de las emociones por medio de talleres, dinamicas y participacion. | Entre 21% y 40% | La participación activa de los estudiantes y maestros | La falta de encuentros dirigidos por la psicologa para mejorar estos aspectos en toda la comunidad educativa. | Invitar a otros especialistas en el tema de las emociones que puedan charlar con toda la comunidad educativa.

## Cómo vamos 2
FICHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de mayo y julio)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
SEGUIR IMPLEMENTANDO LA ECUELA DE PADRES,TALLERES | Fortalecer la participación activa de los padres de familia en general en el proceso de formación integral de los menores, a través de la participación en talleres de formación. | 90% | El realizar la activida en conjunto con la entrega de informe periódico académico | el bajo interés de los padres de familia en los temas a impartir en la escuela de padres. | Hacer los temas más dinámicos, prácitcos y deberían involucrar a los alumnos para que haya mas integración y compromiso de ambas partes. | 0% (No ejecutada)
| Convocatoria a todos los padres para dar a conocer la escuela para padres | 100% | La entrega de estas citaciones por parte de los estudiantes. | Las realidades del entorno, tiempos de cosechas, lluvias, etc | Tener en cuenta las realidades del entorno y con base a ello crear estragegias para que se tenga una participación completa de los padres de familia | Entre 1% y 20%
| Aplicación de encuesta para identificar temáticas de interés y Estrategia publicitaria en la institución para dar a conocer las actividades y motivar a participar. | 100% | La asistencia de los padres en las reuniones | El nivel de escolariad de los padres de familia, algunos no saben leer, ni escribir. | Leerles las encuestas y que estas tengan respuestas de selección mas no tanto de respuestas abiertas. | Entre 21% y 40%
MAYOR COLABORACION POR PARTE DE LA PSICORIENTADORA,REALIZAR MAS CHARLAS SOBRE ESTOS RIESGO QUE SE PRESENTAN CON MAYOR FRECUENCIA. | Realizar talleres participativos, apuntando a generar instancias concretas de participación de los actores de la comunidad educativa. La dinámica propuesta a través de talleres permite visibilizar el pensamiento de los participantes, ya que permite recoger “cualquier tipo de representación observable que documente y apoye el desarrollo de las ideas, preguntas, razones y reflexiones en desarrollo de un individuo o grupo. | 50% | El diágnostico que la Psicoorientadora realizó a estudiantes con capacidades especiales, con realidades emocionales socioafectivas, o comportamientos agresivos que fueron remitidos por los titulares. | La pandemia, no permitió darle continuidad a estos estudiantes. | Retomar las visitas a las sedes educativas donde se relacionaron dichos casos. | Entre 41% y 60%
| Diseñar e implementar el buzón de sugerencias, resulta ser un espacio concreto instalado en algún lugar del establecimiento, que busca la participación espontánea de los integrantes de la comunidad. | 0% no ejecutada |  | falta asignar personal y recursos para ejecutar la actividad | darle carácter prioritario a la actividad | Entre 61% y 80%
| Participación Educativa de la Comunidad | 60% | El querer minimizar los factores de dificultad de aprendizaje y comportamental de los estudiantes en la I.E. | El tiempo, las vías de acceso, la pandemia | Retomar las visitas a las sedes educativas donde se relacionaron dichos casos. | Entre 81% y 99%
CHARLAS EN EL EPACIO DE TITULATURA PARA MEJORAR FALENCIAS QUE AFECTAN LA VIDA, LA CONVIVENCIA Y LA INTEGRIDAD EDUCATIVA. | Fortalecer la autoconciencia en los estudiantes y docentes | 70% | Los lazos que se crean en el transcurso del tiempo y el querer aportar positivamente en la formación integral de los estudiantes | Poco tiempo para desarrollar estar charlas. | Darle más ínteres a este proceso, ya que es de suma impotancia para el crecimiento personal de los estudinates en el ser. | 100% (Terminada)
| Fortalecer las habilidades sociales en estudiantes y docentes | 50% | Tener un diagnóstico de los estudiantes para ser asertivo en los temas a tratar. | La rebeldía o apatía de los estudiantes y docentes para desarrollar y/o participar de las actividades | Crear estrategias dinámicas que se tornen llamativas según sea el caso o tema a tratar.
| Sensibilizar a la comunidad educativa: directivos, educadores, padres de familia, y estudiantes, sobre la importancia del manejo adecuado de las emociones. | 70% | Mostrar la importancia y relevancia de este tema para un mejor ambiente laboral y salud emocional. | Las diferencias y/o conflictos internos dentro de la Comunidad educativa. | Liderar con más propiedad este proceso.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
SEGUIR IMPLEMENTANDO ACTIVIDADES DE ESCUELAS DE PADRES,IMPLEMENTAR TALLERES EN CATEDRA DE PAZ,.ACTIVIDADES DE MANEJO DE EMOCIONES | Fortalecer la participación activa de los padres de familia en el proceso de la formación integral de los menores, a través de la participación en talleres de formación de catedra de la paz. | 80% | La motivación demostrada por los docentes de las diferentes sedes educativas y a su vez los estudiantes demostraron interes en querer que estas actividades se realicen más a menudo. | La falta de motivación por parte de algunos padres de familia ya que todos no asisten a las reuniones y encuentros en las sedes educativas. | Buscar la forma de llegarle a los padres de familia, es decir seguir motivandolos y ajustar los horarios de las reuniones de tal manera que todos puedan asistir.
| Mejorar los comportamientos agresivos en la comunidad educativa. | 75% | Las estrategias impartidas por la institución educativa y su afan en la mejora de estos comportamientos, topo en pro de los estudiantes. | La antipatia por parte de algunos miembros de la comunidad educativa, en especial de los padres de familia. | Buscar personas externas a la institucón educativa que puedan colaborar con charlas y actividades.
| Crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la institución. | 50% | La acogida por parte de los estudiantes y la mejora en los comportamientos de los mismos. | Se evidencia que algunos estudiantes tienen apatia para realizar las actividades en pro a la mejora de la cultura por la paz. | Actividades lúdicas que fortalezcan el aprendizaje y la reflexión de la cultura para la paz.
MAYOR APOYO CON LA PSCOLOGA,REALIZAR TALLERES A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN. MEJORAR EL DIALOGO. | Talleres participativos, apuntando a generar instancias concretas de participación de los actores de la comunidad educativa. La dinámica propuesta a través de talleres permite visibilizar el pensamiento de los participantes, ya que permite recoger “cualquier tipo de representación observable que documente y apoye el desarrollo de las ideas, preguntas, razones y reflexiones en desarrollo de un individuo o grupo. | 50% | Los talleres y encuestas donde los estudiantes y toda la comunidad daban su punto de vista y se evidenciaba cuales son los temas a mejorar. | El trabajo en grupo. | Mejorar las visitas a las sedes educativas por parte de la psicologa del colegio ya que son personas idoneas para seguir trabajando los talleres con los estudiantes.
| Implementar buzón de sugerencias, resulta ser un espacio concreto instalado en algún lugar del establecimiento, que busca la participación espontánea de los integrantes de la comunidad. | 0% (No ejecutada) | No se ha realizado esta actividad | No se ha realizado esta actividad | Implementar e buzón ya que es un mencanismo realmente importante y de mucha ayuda.
| Participación Educativa de la Comunidad a travez de las actividades de la institución. | 80% | La participación activa de los estudiantes y maestros | Los pocos recuersos con los que cuentan las diferentes sedes educativas de la institución para realizar determinadas actividades. | Seguir en la implementación de esas actividades.
SENSIBILIZACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.PLANEAR UNA CLASE. | Fortalecer la autoconciencia en los estudiantes y docentes a travez de talleres, juegos. | 85% | La participación activa de los estudiantes y maestros | El poco acompañamiento por parte de las personas especializadas en el tema. | Espacios de esparcimiento para los talleres y juegos.
| Fortalecer las habilidades sociales en estudiantes y docentes participando en diferentes actividades y necesidades de la institución y comunidad. | 70% | La participación activa de los estudiantes y maestros | Los pocos encuentros para realizar estas actividades. | Encuentas a los docentes de lo que quieren mejorar en la comunidad educativa y buscar los recursos para hacerlo.
| Sensibilizar a la comunidad educativa: directivos, educadores, padres de familia, y estudiantes, sobre la importancia del manejo adecuado de las emociones por medio de talleres, dinamicas y participacion. | 60% | La participación activa de los estudiantes y maestros | La falta de encuentros dirigidos por la psicologa para mejorar estos aspectos en toda la comunidad educativa. | Invitar a otros especialistas en el tema de las emociones que puedan charlar con toda la comunidad educativa.

## Qué aprendimos y cómo mejoramo
FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS FRENTE A LA INTERVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | ¿De qué manera la medida aplicada fortaleció las capacidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
SEGUIR IMPLEMENTANDO LA ECUELA DE PADRES,TALLERES | los temas tratados apuntan a evidenciar las problematicas del contexto municipal, nacional e internacional buscando controlar y prevenir estas. | ninguna | ninguna | realizar los talleres el mismo dia de la entrega del informe academico | en ocaciones la inasistencia de algunos padres de familia. | consultar a los participantes cual seria el horario que se les facilita para asistir.
MAYOR COLABORACION POR PARTE DE LA PSICORIENTADORA,REALIZAR MAS CHARLAS SOBRE ESTOS RIESGO QUE SE PRESENTAN CON MAYOR FRECUENCIA. | La colaboracion de una profesional certifica la idoneida del proceso con lo cual se espera la obtencion de resultados acertivos. | ninguna | ninguna | la disposicion de toda la comunidad educativa. | algunas sedes estan en zonas a las que es dificil acceder y en temporadas de lluvia es aun peor. | al inicio del año escolar se deberia crear un cronograma para conocer las fechas con anterioridad y asi cada actor de la comunidad pueda programarse.
CHARLAS EN EL EPACIO DE TITULATURA PARA MEJORAR FALENCIAS QUE AFECTAN LA VIDA, LA CONVIVENCIA Y LA INTEGRIDAD EDUCATIVA. | las charlas permitieron tratar problematicas que se desarrollaban en el momento y prevenir futuras situaciones. Gracias a que el titular esta en constante interaccion. | ninguna | ninguna | la disposicion de los educandos por mejorar y la del docente para tratar las situaciones. | ninguna | las charlas se deben realizar para prevenir situaciones y para tratar las que se presenten en elmomento.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | ¿De que manera la medida permitió reducir las vulnerabilidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
SEGUIR IMPLEMENTANDO ACTIVIDADES DE ESCUELAS DE PADRES,IMPLEMENTAR TALLERES EN CATEDRA DE PAZ,.ACTIVIDADES DE MANEJO DE EMOCIONES | estas actividades permitio sencibilizar a los padres de familia sobre las tematicas que generaban riesgo en la comunida educativa sentando como base mecanismos para la resolucion de las problematicas. | hasta el momentono se a considerado hacer un cambio. | no se realizo cambios en manual de convivencia. | la disposicion de la comunidad educativa a participar y a querer mejorar el ambiente. | ninguno. | los talleres deben ser dinamicos, y puntuales
MAYOR APOYO CON LA PSCOLOGA,REALIZAR TALLERES A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN. MEJORAR EL DIALOGO. | la intervencion de una persona profesional con el conocimiento pertinente facilito que los procesos fuesen acertivos. | hasta el momentono se a considerado hacer un cambio. | no se realizo cambios en manual de convivencia. | el hecho de contar con una psicorientadora y la buena disposicion de la comunidad | ninguno. | se deben realizar mas seguidos, y en lo posible algunos integrando a la comunidad educativa.
SENSIBILIZACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.PLANEAR UNA CLASE. | que la comunidad educativa conozca la normativa de la institucion para llevar una sana covivencia | hasta el momentono se a considerado hacer un cambio. | no aplica. | la divulgacion del manual en formato digital y fisico. | ninguno. | buscar mecanismos para que en cada familia exista una copia del manual de convivencia.
Narre mediante un breve párrafo cuáles fueron los principales logros y fracasos derivados de la aplicación de las medidas de intervención de la situación de riesgo. Enfoque la respuesta en la determinación del impacto en los actores de la comunidad educativa afectados por la situación de riesgo.