## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2023-01-30 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAPITANLARGO
|  |  | Código DANE |  | 254003000330
Dirección | VDA CAPITANLARGO |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | cercapitanlargo2009@hotmail.com |  |  | Tel | 3212041733
Rector o Director | ALBERTO CAYETANO QUINTERO GALVIS |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
WILMER PEÑARANDA PABON |  | DOCENTE |  | wilmer7248@hotmail.com
RUTH PAULINA BALLESTEROS VILA |  | DOCENTE |  | ruthpaulina2014@hotmail.com
OLIVA NAVARRO |  | DOCENTE |  | talu1608@hotmail.com
ERICA ALVAREZ JIMENEZ |  | DOCENTE |  | ealji@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
WILMER PEÑARANDA PABÓN |  | DOCENTE |  | wilmer7248@hotmail.com
RUTH PAULINA BALLESTEROS VILA |  | DOCENTE |  | ruthpaulina2014@hotmail.com
YOLANDA PACHECO JIMENEZ |  | DOCENTE |  | yopaji_010202@hotmail.com
DIOMELIA JIMENEZ GOMEZ |  | DOCENTE |  | diomeliajimenez@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Rural Capitanlargo
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | La vinculación del sector productivo a las actividades propias de la Institución educativa es prioritaria para que se pueda integrar a la comunidad del corregimiento de una manera adecuada. | Fomentar canales de comunicación entre la institución educativa y el sector productivo que permitan integrar los proyectos pedagógicos productivos del IER con las actividades agrícolas y comerciales del corregimiento en un 100% durante el transcurso del 2023. | Convocar al 100% de los actores del sector productivo del corregimiento y exponerles la importacia que tienen en el fortalecimiento de los procesos de integración del IER y la comunidad a traves de los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) y los Proyectos Pedagógicos Transversales, durante el año 2023. | Actores del sector productivo informados y comprometidos con el desarrollo de las actividades propuestas por la IER. | TRIMESTRAL | Convocar y reunir a los actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo con los representantes de la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Wilmer Peñaranda Pabón (Docente Responsable área de gestión Directiva IER Capitanlargo)
[6 empty] | comprometer a los actores del sector productivo del corregimiento Capitanlargo con la comercialización de los productos elaborados por los estudiantes en los PPP. | 0 | [5 empty] | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Wilmer Peñaranda PabónDocente Responsable área de gestión Directiva IER Capitanlargo)
|  |  | Integrar a los representantes del sector productivo, los docentes y estudiantes del IER en la comercialización de los productos fabricados en el Centro en un 100% durante el año 2023. | Actores del sector productivos y sus representantes, trabajando en la comercialización de los productos fabricados. | TRIMESTRAL | Exponer a los actores del sector productivo las bondades de los productos elaborados en la IER para mejorar las ventas y aumentar la producción. | 0 | [5 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Eduardo Arévalo Pacheco (Docente Sede Gallinetas IER Capitanlargo)
[6 empty] | Socializar y poner en marcha el proyecto de panadería en la IER, para mejorar las oportunidades de desempeño laboral de los egresados contribuyendo a formar ciudadanos capaces de construir un mejor país. | 0 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-30 | Eduardo Arévalo Pacheco (Docente Sede Gallinetas IER Capitanlargo)
DIRECTIVA | El creciente número de estudiantes hace que los acudientes tambien crescan, esto permite la implementación de estrategias encaminadas a comprometer a los mismos en conformación del gobierno escolar de manera activa y participativa. | Articular acciones que permitan la participación activa del 100% de los padres de familia y acudientetes en las actividades propias de la IER Capitanlargo durante el 2023. | Convocar al 100% de los acudientes y padres de familia para que se integren a los diferentes estamentos del gobierno escolar durante el 2023. | Acudientes y padres de familia integrados a las actividades propias del gobierno escolar | TRIMESTRAL | Convocar a los padres y acudientes a integrar los diferentes estamentos del gobierno escolar | 0 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-03-30 | Javier Vergel (Docente Sede Las Rojas IER Capitanlargo)
[6 empty] | Integrar activamente a los acudientes a las diversas actividades propias del gobierno escolar , promoviendo su participación activa. | 0 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Javier Vergel (Docente Sede Las Rojas IER Capitanlargo)
|  |  | Comprometer al 70% de los acudientes en el desarrollo de las actividades extracurriculares de la IER Capitanlargo durante la vigencia 2023. | Acudientes y padres familia comprometidos en la organización y relización e las diferntes actividades extacurriculares de la IER | TRIMESTRAL | Diseñar estrategias que permitan integrar a los acudientes y padres de familia en las actividades de la IER. | 0 | [5 empty] | 2023-03-15 | 2023-06-30 | Diana Pérez Carrascal (Docente Sede principal IER Capitanlargo)
[6 empty] | Propiciar espacios que brinden la oportunidad de participación a los padres de familia y acudientes en las actividades de la IER. | 0 | [5 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Diana Pérez Carrascal (Docente Sede principal IER Capitanlargo)
DIRECTIVA | La inducción a los nuevos estudiantes debe ser una política institucional ya que estos son el insumo de la labor académica, al motivarlos se puede lograr su permanencia en el sistema y mejores resultados en la apropiación de los aprendizajes. | Diseñar y aplicar un cronograma que permita la integración armónica del 100% de los estudiantes que ingresen durante el 2023 a la IER Capitanlargo. | Identificar y caracterizar al 100% de los estudiantes nuevos de la IER y a aquellos que pasan de las diferentes sedes a la sede principal para planear las actividades que les permita una integración armónica durante el 2023. | Nuevos estudiantes identificados y preparados para iniciar armónicamente las labores estudiantiles. | TRIMESTRAL | Levantar un registro por sedes que permita identificar los nuevos estudiantes en cada una de ellas. | 0 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Wilmer Peñaranda Pabón (Docente Responsable área de gestión Directiva IER Capitanlargo)
[6 empty] | Establecer un cronograma de actividades que brinden la oportunidad de integración a los nuevos estudiantes de la IER. | 0 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Wilmer Peñaranda Pabón (Docente Responsable área de gestión Directiva IER Capitanlargo)
|  |  | Aplicar el 100% del cronograma estructurado que permita el ingreso armónico de los nueos estudiantes y aquellos que vienen de otras sesdes para la sede principal durante la vigencia 2023. | Nuevos estudiantes comprometidos con el cuidado y conservación de la planta física y los implementos disponibles para el desarrollo de las labores académicas. | TRIMESTRAL | Desarrollar actividades que permitan la integración armónica de los nuevos estudiantes que ingresen a la IER y aquellos que terminada su formaci´n básica primaria llegan a la sede principal a comenzar la básica secundaria. | 0 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Eduardo Arévalo Pacheco (Docente Sede Gallinetas IER Capitanlargo)
[6 empty] | Acompañar a los nuevos estudiantes en os procesos educativos para que no se genere traumatismo a su llegada a la IER Capitanlargo. | 0 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Eduardo Arévalo Pacheco (Docente Sede Gallinetas IER Capitanlargo)
Académico | Teniendo en cuenta el plan de fortalecimiento académico "Evaluar Para Avanzar" buscar estrategias para superar dificultades. | Diseñar e implementar estrategias de mejora que con lleven a superar las dificultades presentadas en las pruebas Evaluar para Avanzar en las diferentes áreas de conocimiento y asi obtener mejores resultados. | En el transcurso del año lectivo 2023 se podran en marcha las diferentes estrategias para obtener en 85% mejores resultados en las diferentes pruebas emanadas por el MEN. | Definición de estrategias. | MENSUAL | Identificar estudiantes que presentan dificultades. | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-17 | Ruth Paulina Ballesteros Vila Lider Gestion Academica
[6 empty] | Motivar mediante charlas o actividades lúdicas a los estudiantes para mejorar el proceso académicas | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Zunilda Pérez Páez Gestion Academica
[6 empty] | Aplicar las estrategias propuestas. | [6 empty] | 2022-01-21 | 2022-06-06 | Gloria Esther Chona Pallares Gestion Academica
Académico | Planes de apoyo al finaliza cada perioo academico con el fin de que los estudiantes superen los logros propuestos. | Elaborar planes de apoyo teniendo en cuenta las dificultades (Inclusion) presentadas en cada guía de las áreas de conocimiento. | Al finalizar cada periodo el 80% de los estudiantes superaran las dificultades presentadas en las diferentes áreas. | Planes de apoyo elaborados | TRIMESTRAL | Seleccionar estudiantes con dificultades | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-04-01 | Faride Alvarez Carpio Gestion Academica
[6 empty] | Seleccionar los logros donde presentaron dificultades. | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-06-17 | Faride Alvarez Carpio Gestion Academica
[6 empty] | Diseñar y aplicar planes de apoyo. | [6 empty] | 2023-07-04 | 2023-11-17 | Zunilda Pérez Páez Gestion Academica
Académico | Teniendo en cuenta la inclusión se seleccionaran los estudiantes que presente cualquier discapacidad para una mejor oferta educativa. | Promover la educación inclusiva como un proceso que reconoce valores y responde de manera pertinente a la diversidad. | En el primer semestre del año 2023 se seleccionaran los estudiantes que presenten dificultad en un 90% con el fin de garantizarles una educación de acuerdo con su ritmo de aprendizaje. | Alumnos seleccionados de acuerdo con la educación inclusiva. | MENSUAL | Elegir a los estudiantes con diferentes discapacidades. | [6 empty] | 2023-02-10 | 2023-04-01 | Ruth Paulina Ballesteros Vila Lider Gestion Academica
[6 empty] | Citar a los padres de familia para exponer la situación levantando un acta en el cual se de a conocer los aspectos tratados en la reunión. | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-04-14 | Faride Alvarez Carpio Gestion Academica
[6 empty] | Reportar a la SED el listado de los estudiantes con discapacidad buscando estrategia que sirvan de apoyo a los estudiantes | [6 empty] | 2023-04-21 | 2023-06-17 | Gloria Esther Chona Pallares Gestion Academica
ADMINISTRATIVA | Organizar actividades orientadas a la integración y bienestar del personal vinculado a la Institución Educativa. | Garantizar buenas condiciones de trabajo y desarrollo profesional al personal vinculado a la Institucion Educativa Rural Capitanlargo. | Realizar actividades de integración y reconocimiento a los docentes del IER en un 50% en el transcurso del año lectivo. | Porcentaje de docentes que realizan actividades de integración y reconocimiento. | TRIMESTRAL | Conformación del comité social encargado de realizar las actividades de integración y reconocimiento. | 0 | x |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-20 | Rector Alberto Cayetano Quintero
[6 empty] | Elaboración del cronograma de actividades culturales, pedagógicas, deportivas y religiosas. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-01-23 | 2023-02-24 | Yolanda Pacheco Jiménez
|  |  | Resaltar en un 60% a los docentes y directivos que se destaquen por su labor educativa durante el año escolar. | Porcentaje de docentes y directivos destacados por su labor educativa. | TRIMESTRAL | Realización de jornadas de integración y exaltación de la labor docente. | 30 | x |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-11-24 | Martín Eliécer Duarte
[6 empty] | Exaltación de docentes y directivos vinculados a la labor educativa por más de 30 años. | 200 |  | x |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-11-24 | Oliva Navarro Rincón
ADMINISTRATIVA | Realizar seguimiento a los servicios complementarios de transporte, restaurante escolar teniendo en cada una de las sedes de la IER. | Asegurar la adecuada prestación de los servicios complementarios, con el fin de facilitar la asistencia en cada una de las Sedes y mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollo de sus competencias. | Gestionar ante la alcaldia el servicio de transporte del 80% para los estudiantes de la IER que requieren de este servicio. | Porcentaje de alumnos beneficiados con el servicio de transporte escolar. | MENSUAL | Gestión ante la alcaldía municipal del transporte escolar hasta finalizar el año lectivo. | 10 | x |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Rector Alberto Cayetano Quintero
[6 empty] | Vigilar que el servicio de transporte prestado por la alcaldia se haga en vehiculos que cumplan la normatividad vigente. | 0 | x |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Yolanda Pacheco Jiménez
|  |  | Implementar estrategias que permitan que el 100% de las sedes de la IER Capitanlargo cuenten con el servicio del complemento alimentario ofrecido por el PAE. | Porcentaje de sedes beneficiadas con el servicio de complemento alimentario ofrecido por el PAE. . | MENSUAL | Solicitud al encargado del PAE el servicio para la totalidad de los estudiantes de la IER Capitanlargo. | 5 | x |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Jesús Altenio Carrascal
[6 empty] | Seguimiento a la calidad, cantidad y continuidad del servicio del complemento alimentario ofrecido por el PAE. | 0 | x |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Martín Eliécer Duarte
ADMINISTRATIVA | Estimular las inicativas de investigación en el aula por parte de los docentes y realizar el seguimiento correspondiente de los directivos. | Incentivar en los docentes la investigación en el aula con el propósito de motivar en los estudiantes hábitos investigativos. | Lograr que el 60% de los docentes realicen actividades investigativas en el aula de clase durante el año escolar. | Porcentaje de docentes haciendo investigación en el aula. | TRIMESTRAL | Reuniones de docentes por periodo académico para compartir experiencias pedagógicas. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-11-24 | Rector Alberto Cayetano Quintero
[6 empty] | Aplicación en el aula, de las experiencias pedagógicas adquiridas, con los estudiantes. | 15 | x |  |  |  |  | 2023-02-20 | 2023-11-17 | Oliva Navarro Rincón
|  |  | Fomentar hábitos investigativos en los estudiantes en un 50%. | Porcentaje de estudiantes desarrollando actividades de investigacion en el aula. | TRIMESTRAL | Fortalecimiento de la investigación en el aula de clase entre docentes y estudiantes. | 10 | x |  |  |  |  | 2023-02-20 | 2023-11-17 | Jesús Altenio Carrascal
[6 empty] | Socialización de las actividades investigativas con los demás compañeros, por parte de los estudiantes. | 0 | x |  |  |  |  | 2023-02-27 | 2023-11-14 | Yolanda Pacheco Jiménez
COMUNITARIA | Crear cultura de autocuidado y prevención de riesgos psicosociales teniendo en cuenta los proyectos pedagógicos transversales con el apoyo de entidades gubernamentales como la secretaria de salud municipal y el hospital | Capacitar a la comunidad eduvativa en la prevención de riesgos psicosociales para fomentar conductas de autocuidado y estilos de vida saludable. | Realizar talleres ludico-pedagógicos sobre riesgos psicosociales a los estudiantes en un 90% durante el año. | Porcentaje de estudiantes que recibieron los talleres educativos en riesgos psicosociales | TRIMESTRAL | Orientar a los estudiantes acerca de los riesgos psicosociales presentes en la vida cotidiana. | 0 | x |  |  |  |  | 2023-03-07 | 2023-10-27 | Erica Alvarez Jiménez integrante de la gestion comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollar talleres que fomenten la prevención de riesgos psicosociales. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-04-13 | 2023-11-01 | Diomelia Jiménez Gómez integrante de la gestion comunitaria
|  |  | Orientar a los padres de familia a cerca de los estilos de vida saludable en un 90% durante el año. | Porcentaje de padres de familia que recibieron charlas de estilos de vida saludable. | TRIMESTRAL | Dar charlas preventivas de riesgos psicosociales por parte de las autoridades competentes. | 50 | x |  |  |  |  | 2023-04-19 | 2023-10-13 | Georgina Ovalles y Jorge Peñaranda integrantes de la gestión comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Proyectar videos de reflexión. | 50 | x |  |  |  |  | 2023-04-20 | 2023-10-14 | Aliceth Mantilla integrante de la gestion comunitaria
COMUNITARIA | Vincular a los padres de familia en el proceso de enseñanza- aprendizaje de sus acudidos. | Motivar a los padres de familia sobre la importancia de vincularse activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus acudidos para mejorar su desempeño académico y social. | Elaborar el plan de acción de formación de padres de familia en un 100% | Plan de acción de formación de la escuela de padres. | SEMANAL | Diseño del plan de acción para la formación de los padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2023-02-03 | 2023-02-03 | Erica Alvarez Jimenez integrante de la gestion comunitaria
[5 empty] | SEMANAL | Socializar el plan de acción a la comunidad educativa. | 30 | X |  |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-03-17 | Jorge Enrique Peñaranda integrante gestión comunitaria
|  |  | Ejecutar el plan de acción de formación de la escuela de padres en un 80% | Porcentaje de plan de acción implementado en la escuela de padres. | TRIMESTRAL | Realización de talleres teoricos- prácticos para la formación de padres de familia. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-04-19 | 2023-10-20 | Diomelia Jiménez lider de la gestión comunitaria
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación de los talleres teorico-prácticos de la escuela de padres. | 0 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-11-09 | Aliceth Mantilla integrante de la gestion comunitaria
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL