## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL MESA RICA
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254398000490
Dirección | VEREDA MESA RICA |  | Municipio |  | LA PLAYA DE BELEN
Correo electronico | cer_mesarica@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3172380054
Rector o Director | LIBARDO ROBLES TORRADO |  | Horizonte |  | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE MELQUIADES TELLEZ QUINTANA |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | jose030312@hotmail.com
YINE LICETH RUEDAS GUERRERO |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | yineruedas@gmail.com
YULIED TORRES PEREZ |  | LIDER GESTION FINANCIERA |  | yuliedtorresperez@hotmail.com
HENRY CASTILLA PARADA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | henrycaparada@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSE MELQUIADES TELLEZ QUINTANA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo |  | MESA RICA |  |  |  |  | Municipio |  |  | LA PLAYA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar seguimiento periodicamente al desarrollo del proyecto productivo del C.E.R. | Para el año 2023 el Centro Educativo tendra un de avance significativo en la ejecucion del proyecto productivo. | ejecución del proyecto productivo |  | 2023-04-03 |  | 2023-08-11 |  | 2023-11-27 |  | _Reunion con la comunidad educativa _ Gestionar recursos con entidades gubernamentales. _Motivar a los padres de familia en el desarrollo del proyectos productivo. _Realizar seguimiento periodicamente al desarrollo del proyecto productivo. | En ejecucion
| Finalizado el año 2023 se habra logrado un avance de un 50% del proyecto pedagogico productivo en beneficio de la comunidad educativa. | ejecución del proyecto productivo |  | 2023-04-10 |  | 2023-08-25 |  | 2023-11-28 |  | _Cronograma de actividades. _Asignacion de recursos para la ejecucion del proyecto. _Ejecucion de las actividades _Evaluacion de los resultados. | En ejecucion
Realizar alianzas con otras instituciones en busca del mejoramiento de la calidad educativa del Centro Educativo tales como: ( ALCALDIA MUNICIPAL,HOSPITAL, CASA DE LA CULTURA,CREDISERVIR, ICBF Y SENA.) | Para el 2023 se tiene como proposito mejorar los canales de dialogos con diferentes entidades cuyo proposito es establecer alianzas que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa del Centro Educativo. | alianzas con otras instituciones. |  | 2023-04-05 |  | 2023-08-08 |  | 2023-11-21 |  | _Visitas a los entes beneficos,para establecer alianzas. _Cronograma de actividades _Ejecucion de las actividades _seguimiento a las actividades desarrolladas. _evaluacion sobre los resultados esperados. | En ejecucion
| Finalizado el año 2023 se habra mejorado en un 50% la planta fisica de las distintas Sedes del Centro Educativo por parte de la alcaldia municipal, y otras entidaes gubernamentales. | Convenio con otras entidades |  | 2023-04-10 |  | 2023-08-15 |  | 2023-11-29 |  | _ socializar con los diferentes entes la finalidad del convenio. _Planificar las actividades _ Seguimiento a los resultados obtenidos. _Evaluacion de los resultados. | En ejecucion
Crear un aprendizaje didactico en la planeacion de los contenidos y proyectos transversales. | Al finalizar el 2023 el centro Educativo tendrá un plan de estudios y plan de área institucional que cuenta con proyectos pedagógicos y contenidos transversales al 70%, en su elaboración se tuvieron en cuenta las características del entorno, el PEI, los estándares y los lineamientos curriculares establecidos por el MEN | PLAN DE ESTUDIOS, PLAN DE ÁREA |  | 2023-04-05 |  | 2023-08-17 |  | 2023-11-30 |  | Planificación de estrategias. - Unificación de las estrategias. -organizar el plan de estudios y el plan de área. - Socializar el plan de estudios y area con el consejo Académico | En ejecucion
| A Noviembre del 2023 existirá un Plan de estudios y un PEI ajustados en un 70%, con los planes de Área, asignatura y clase implementado por todos los Docentes del Centro Educativo. | AJUSTES AL PEI |  | 2023-04-10 |  | 2023-08-23 |  | 2023-11-27 |  | Cronograma de actividades. -Seguimiento al plan de estudios y plan de area teniendo en cuenta los proyectos transversales. -Identicar falencias -Realizar ajustes pertinentes para el cumplimiento del PEI | En ejecucion
implementar acciones que generen procesos de mejoramiento academico a partir del analisis e impacto de las pruebas internas y externas. | Al finalizar el año 2023 se habrá desarrollado en un 40% un Plan de Acción que incorpore el análisis, interpretación y uso de los resultados para mejorar en las pruebas saber | SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS ACADEMICOS |  | 2023-04-11 |  | 2023-08-25 |  | 2023-11-24 |  | Cronograma de actividades. -Diseño de estrategias _Seguimiento periódico a los resultados académicos y de las estrategias evaluativas realizadas _.Socializar resultados del seguimiento realizado, con la comunidad educativa mediante taller con padres de estudiantes con bajo rendimiento académico. _Implementar estrategias acordes con las pruebas externas que permitan la revisión de los procesos. | En ejecucion
| En el año 2023 mejorarán en un 50% los resultados de las Pruebas Saber de los estudiantes que se encuentran en el Nivel de Insuficiencia. | ACTIVIDADES PEDAGOGICAS COMO HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EN LAS PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR |  | 2023-04-04 |  | 2023-08-04 |  | 2023-11-22 |  | Cronograma de actividades -Diseño de estrategias -Ejecución de las actividades -Mejorar los resultados academicos en las pruebas saber - Aplicar estrategias de mejoramiento en los procesos académicos Evaluar la aplicción de estrategias que conlleven al mejoramiento continuo | EN EJECUCION
Implementar estrategias pedagogica que indiquen espesificamente lo que realmente quiere cada estudiante con relacion a su estudio y su futuro | Que al finalizar el año escolar 2023 cada estudiante tenga la expectativa que el estudio es una herramienta para su futuro. | espectativas de los estudiantes. |  | 2023-04-12 |  | 2023-08-14 |  | 2023-11-29 |  | Redaccion de actividades con los docentes del como implementar la estrategia. -Dar a conocer a los estudiantes el fin de la implementacion de la estrategia. - | TERMINADA
| Que al finalizar el año escolar 2023 cada estudiante tenga la expectativa que el estudio es una herramienta para su futuro. | espectativas de los estudiantes. |  | 2023-04-12 |  | 2023-08-03 |  | 2023-11-28 |  | • Informar que es un proyecto de vida. • Explicar y dar ejemplo de las experiencias de algunas personas que se identifican. • hacer pequeñas encuestas de lo que quieren hacer los niños en un futuro. • Direccionar algunas clases en base a lo que quieren ser y para que les sirve en su vida. | En ejecucion
Orientar a los estudiantes en su proyecto de vida. | Que un 100% de los docentes conozcan las pautas para direccionar algunos ejemplos de proyectos de vida. | Ejemplos de vida |  | 2023-04-10 |  | 2023-08-25 |  | 2023-11-30 |  | • Informar que es la espectativa de vida. • Explicar y dar ejemplo de las experiencias de algunas personas que se identifican. • hacer pequeñas encuestas de lo que quieren hacer los niños en un futuro. • Direccionar algunas clases en base a lo que quieren ser y para que les sirve en su vida. | En ejecucion
| Al finalizar el año 2023 el 85% de los estudiantes reconocen el proyecto de vida Como una visión a futuro | proyecto de vida |  | 2023-04-05 |  | 2023-08-22 |  | 2023-11-27 |  | _Diagnostico a la comunidad educativa _Orientacion en el proyecto de vida desde el grado preescolar. _Programa de formacion complementaria. _Socialización del proyecto de vida a los padres de familia y estudiantes. | En ejecucion
Cuidar la planta física | Para el año 2023 las sedes del CER se encontraran en un 90% en buenas condiciones y sin ningun tipo de riesgo para la comunidad educativa. | mantenimiento de las plantas fisicas de las sedes del CER. |  | 2023-04-04 |  | 2023-08-24 |  | 2023-11-29 |  | _Concienzar a la comunidad educativa sobre el cuidado de las plantas fisicas. _Realizacion jornadas de trabajo. _ Aportes financieros por parte de la comunidad educativa. _establecer un cronograma de actividades para el mejoramiento de las plantas | En ejecucion
| Al final el año 2023 un 80%de las sedes educativas de C.E.R contara con una buena planta fisica. | mantenimiento de las plantas fisicas de las sedes del CER. |  | 2023-04-10 |  | 2023-08-16 |  | 2023-11-29 |  | _Concienzar a la comunidad educativa sobre el cuidado de las plantas fisicas. _Realizacion jornadas de trabajo. _ Aportes financieros por parte de la comunidad educativa. _establecer un cronograma de actividades para el mejoramiento de las plantas | En ejecucion
Gestionar,planear y ejecutar proyectos para la adquisicion de recursos de otros entes gubernaentales y presupuesto de gratuidad que nos permitan solucionar las necesidades del C.E.R (comedor escolar sede principal) | Al finalizar el 2023 el 15% de los recursos de gratuidad serán destinado para la adecuacion del comedor escolar en la sede principal, ya que por la cantidad de estudiantes que se maneja no se cuenta con este espacio. | Recursos de gratuidad y gestion ante los entes gubernamentales. |  | 2023-04-13 |  | 2023-08-25 |  | 2023-11-28 |  | 1 Diagnóstico de las necesidades de cada sede. 2 Aprobación de los recursos propios por parte del consejo directivo. 3 Planeación del trabajo a realizar. 4 Evaluación y seguimiento de los resultados. . | En ejecucion
| Al finalizar el 2023 el 10% de los recursos de gratuidad sera destinado para la adecuacion del comedor escolar de la sede principal y remodelacio nes de en algunas de la sedes | Recursos de gratuidad y gestion ante los entes gubernamentales. |  | 2023-04-04 |  | 2023-08-14 |  | 2023-11-30 |  | 1 Recolección de evidencias de las necesidades de cada sede 2 Elaboración del proyecto. 3 Seguimiento a la propuesta de mejora 4 Respuesta a la solicitud del proyecto | En ejecucion
planear y ejecutar el presupuesto de gratuidad, do y los aportes de otros entes gubernamentales de acuerdo a la necesidad del C.E.R (adquisicion de equpos, computadores) | Al finalizar el 2023 el 10% de los recursos de gratuidad sera destinado para el mantenimiento y adqusicion de equipos de computo para las sedes del CER,en especial la sede principal postprimaria). | Recursos de gratuidad. |  | 2023-04-04 |  | 2023-08-16 |  | 2023-11-30 |  | - Diagnostico de las necesidades de cada sede. -Aprobacion de los recursos propios por parte del consejo Directivo. -Planeacion del trabajo a realizar. -Evaluacion y seguimiento de los resultado. | En ejecucion
| Al finalizar el 2023 se habra presentado en un 30% los respectivos proyectos para la adquisicion de los recursos necesarios para la adquisiciom de equipos digitales (portatiles). | Recursos adquiridos por parte de entes gubernamentales y recursos de gratuidad. |  | 2023-04-03 |  | 2023-08-10 |  | 2023-11-24 |  | -Recoleccion de evidencias de las necesidades de cada sede. -Elaboracion del proyecto. -Seguimiento a la propuesta de mejora. _Respuesta a la solicitud del proyecto. | En ejecucion
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA