## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BÁBEGA |  |  | 2022-12-30
|  |  | Código DANE |  | 254743000058
Dirección | CORREGIMIENTO DE BABEGA |  | Municipio |  | SILOS
Correo electronico | cerbabega20.14@gmail.com |  |  | Tel | 3134783131
Rector o Director | JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO |  |  | Horizonte | 2019-2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDGAR ALBERTO RAMON GAUTA |  | DOCENTE |  | edpa131@hotmail.com
CARMEN FLOREZ MOGOLLON |  | DOCENTE |  | angelito3376@hotmail.com
ALEXANDER CAPACHO PARRA |  | DOCENTE |  | capachoparra@gmail.com
YIDER XAVIER TORRES VEGA |  | DOCENTE |  | yiderxav@gmail.com
JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO |  | DIRECTOR |  | kapakcho@hotmail.es
DORIS OMAIRA GELVES RICO |  | DOCENTE |  | eduyjon@hotmail.com
CARMEN FLOREZ MOGOLLON |  | DOCENTE |  | angelito3376@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CLAUDIA MAGALY MONTAÑEZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
DORIS OMAIRA GELVES RICO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ELIYOJANA VERA MOGOLLON |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
EDGAR ALBERTO RAMON GAUTA |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Establecer estrategias de evaluación que permitan realizar el seguimiento a la planeación estrategica, que lleve al fortalecimineto de los procesos institucionales y por ende a la calidad educativa. | Diseñar estrategias que permitan el seguimiento y la evaluación al planeamiento institucional. | Cumplir con el 80% de las estrategias que permitan la evaluacion al planeamiento institucional. | Numero de estrategias diseñadas/Numero de actividades propuestas en el planteamiento institucional. | TRIMESTRAL | Diseñar una estrategia que permita la evaluación y el seguimiento de las actividades propuetas inscritas por el contralor y personero estudiantil. | 50000 | X |  |  |  |  | 2023-01-19 | 2023-11-24 | GESTION DIRECTIVA
DIRECTIVA | [5 empty] | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el cronograma tales como: izadas de bandera, asambleas de padres, redes de investigación, semana saludable, elección de gobierno escolar, reuniones de consejo académico, directivo, y comité de convivencia. | 80000 | X |  |  |  |  | 2023-01-19 | 2023-11-24 | GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Diseño e implementación de una estrategia especifica para la divulgación de buenas prácticas pedagogicas (BPP) | 100.00 | X |  |  |  |  | 2023-01-19 | 2023-11-24 | GESTION DIRECTIVA
| Resaltar los meritos alcanzados por el esfuerzo y constancias de los docentes en desarrollo de las actividades relacionadas con la institución educativa y las demás que apunten a mejorar la calidad. | Establecer una estrategia para resaltar la labor y el compromiso docente . | Al finalizar el año lectivo se reconocerá la labor docente, dejando evidencia de los logros alcanzados. | Número de parametros a tener en cuenta para el reconocimiento de la labor docente en las /Número de prácticas pedagógicas. | TRIMESTRAL | Crear la resolución de exaltación docente por parte del directivo de la Istitución. | 5000 | X |  |  |  |  | 2023-01-19 | 2023-04-04 | GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Establecer los parametros que se deben cumplir para alcanzar el reconocimiento. | 5000 | X |  |  |  |  | 2023-01-19 | 2023-06-13 | GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Reconocimiento público por los logros alcanzados significativamente. | 100000 | X |  |  |  |  | 2023-01-19 | 2023-11-24 | GESTION DIRECTIVA
ACADÉMICA | Diseñar Estrategias que nos permitan identificar y controlar el ausentismo escolar. | Diseñar Estrategias que Ayuden a Controlar el Ausentismo Escolar | Al finalizar el año 2023 se trendrá adoptado un mecanismo eficaz que permita controlar el ausentismo escolar. | Mejoramiento de los procesos académicos | TRIMESTRAL | Comunicación adecuada y cosntante comunicación con los padres de familia y/o acudientes que permitan dar seguimiento al ausentismo escolar | 50000000 |  |  | X |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-27 | Rector y Docentes de La Institución Educativa Rural Bábega
| Diseñar estrategias que nos permitan dar seguimiento veraz y efectivo a nuestros egresadosl | Realizar seguimiento a nuestros egresados, que nos permita verificar sus logros profesionales y personales. | Al finalizar el año 2023, se contará con una base de datos de nuestros egresados. | Seguimiento a los egresados | TRIMESTRAL | Hacer un banco de logros de los egresados, con datos de permanencia e historia laboral obtenidos por medio de una encuesta. | 300000 | X |  |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-10-27 | Gestión Académica
comunitaria | Plan de evacuación donde se incluya la señalización | Implementar un Plan de evacuación donde se incluya la señalización y adecuación de espacios para prevención de Riesgos Físicos en la sede principal y demás sedes. | Al finalizar el año 2023 La IER Babega contara con un Plan de Evacuación con las respectiva señalización en la sede principal y demás sedes. | % numeros de sedes capacitadas /total de sedes | TRIMESTRAL | Identificar los riesgos físicos de cada una de las sedes | 30000 | x |  |  |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Director y docentes de las sedes
[6 empty] | Elaborar y socializar el plan de evacuacion y la señalizacion para cada una de las sedes de los riesgos físicos. | 1000000 | x |  |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-06-16 | Director y docentes de las sedes
|  |  | Al finalizar el año 2023 la IER Babega habra aplicado un simulacro para prevención de riesgos físicos | Miembros de la comunida educativa capacitados / total de integrantes comunidad educativa | TRIMESTRAL | Enviar cartas a las entidades competentes para la capacitación (defensa civil…) | 10000 | x |  |  |  |  | 2023-07-17 | 2023-07-07 | Gestion comunitaria
[6 empty] | Simulacro en la sede principal y sedes anexas | 600000 | x |  |  |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-11 | Director y docentes de las sedes
| Capacitacion sobre riesgos psicosociales por personal experto en la materia | Realizar Capacitacion sobre riesgos psicosociales por personal experto en la materia | A mediados del año 2023 la IER Babega ha gestionado la capacitacion profesional sobre riesgos psicosociales, que permita identificar los posibles riesgos psicosociales de la Institución. | docentes capacitados /Total de docentes | TRIMESTRAL | Enviar cartas a las entidades competentes para la capacitación | 10000 | x |  |  |  |  | 2022-04-17 | 2022-05-15 | Gestion comunitaria
[6 empty] | Capacitacion por las entidades competentes sobres riesgos psicosociales | 10000 | x |  |  |  |  | 2022-07-24 | 2022-08-28 | Gestion comunitaria
|  |  | Al finalizar el año 2023 la IER Bábega habra identificado los posibles Riesgos Psicosociales de los docentes de la institucion y contara con un plan de prevencion. | riesgos psicosociales identificados/total de riesgos psicosociales | TRIMESTRAL | Diseñar encuesta para los docentes sobre los riesgos psicosociales Aplicación y Analisis de la encuesta | 10000 | x |  |  |  |  | 2022-09-04 | 2022-10-30 | Gestion comunitaria
[6 empty] | Elaboracion de plan de prevencion | 50000 | x |  |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Gestion comunitaria
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL