## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BABEGA
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254743000058
Dirección | Centro Poblado Bábega |  | Municipio |  | Silos
Correo electronico | cerbabega20.14@gmail.com |  | Telefono |  | 3134783131
Rector o Director | JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO |  | Horizonte |  | 2019-2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MIRIAN LIZETH TORRES PÉREZ |  | DOCENTE |  | militope@gmail.com
DORIS OMAIRA GELVES RICO |  | DOCENTE |  | eduyjon@hotmail.com
DORIS LILIANA SANCHEZ |  | DOCENTE |  | doryslilyana@gmail.com
ELIYOHANA VERA |  | DOCENTE |  | alexbayonag@gmail.com
JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO |  | RECTOR |  | kapakcho@hotmail.es
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOHANA CACERES |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
DORIS OMAIRA GELVES RICO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
DORIS LILIANA SANCHEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
YIDER XAVIER TORRES |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Rural BÁBEGA |  |  |  |  | Municipio Santo domingo de Silos
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
REALIZAR UN SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GOBIERNO PROPUESTO POR LOS INTEGRANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR | Cumplir con un 80% con el cronograma de seguimiento al al programa de Gobierno Escolar de la Institución Educativa Rural Bábega del año 2022 | Número de actividades realizadas / Número de actividades propuestas | 100% | 2022-03-09 | 100/100 |  |  |  | 100% | Acompañamiento en la elaboración de los planes de Gobierno Escolar | TERMINADA
|  |  | % | 2022-05-17 |  | 2022-08-16 |  | 2022-11-15 |  | Seguimiento a las actividades planteadas en los planes de Gobierno Escolar | EN EJECUCION
|  |  | % | 2022-05-17 |  | 2022-08-16 |  | 2022-11-15 |  | Evaluación a las actividades planteadas en los planes de Gobierno Escolar | EN EJECUCION
DEFINIR UNA POLÍTICA EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA GENERAR UN IMPACTO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA | Al finalizar el 2022 se contará con una política de divulgación de buenas prácticas pedagógicas | Número de prácticas ejecutadas / Número de prácticas divulgadas | % | 2022-05-17 |  | 2022-08-16 |  | 2022-11-15 |  | Elaborar una política de divulgación de buenas prácticas pedagógicas | NO INICIADA
|  |  | % | 2022-05-17 |  | 2022-08-16 |  | 2022-11-15 |  | Socializar y establecer la política de divulgación de buenas prácticas pedagógicas | NO INICIADA
RETOMAR Y ACTUALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS | Al finalizar el año 2022 se dejarán establecidas las actividades para la inducción a estudiantes nuevos | Número de actividades elaboradas / Número de actividades propuestas | 0 | 2022-05-16 |  | 2022-09-19 |  | 2022-10-31 |  | Diseñar estrategias para la inducción estudiantes nuevos | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2022-05-16 |  | 2022-09-19 |  | 2022-10-31 |  | Elaborar actividades para la inducción estudiantes nuevos | NO INICIADA
Mejorar el acceso a herramenientas tecnológicas y acceso a internet, que permita a los estudiantes La Institución Educativa Rural Bábega acceder con facilidad a los procesos educativos, que se verá reflejado en bajar los indicies de ausentismo. | Al finalizar el año 2022 los estudiantes La Institución Educativa Rural Bábega en un 100% tendrán acceso a herramientas tecnológicas e internet, que nos permitirá bajar el ausentismo escolar. | Mejoramiento de los procesos académicos | 50% | 2021-03-31 | 50% | 2022-06-30 |  | 2022-10-31 |  | Presentar una propuesta, donde se solliciten recursos físicos y financieros, ante La Gobernación del Norte de Santander y La Secretaria de Educación Departamental, para ser invertidos en herramientas tecnológicas e internet. | EN EJECUCION
Realizar seguimiento a nuestros egresados, que nos permita verificar sus logros profesionales y personales. | Al finalizar el año 2022, se contará con una base de datos de nuestros egresados. | Seguimiento a los egresados | 10% | 2022-03-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-10-31 |  | Hacer un banco de logros de los egresados, con datos de permanencia e historia laboral | EN EJECUCION
Gestionar la adecuación de las sedes educativas del CER Bábega para una posible alternancia durante la emergencia sanitaria por covid-19. | Al finalizar el año 2022 el CER gestionará la adecuación del 100% de sus sedes para atender la posible alternancia académica. | Mantenimiento y adecuación de la sedes para la alternancia. | 80% | 2021-02-23 | 80/100 | 2021-09-15 | 80/100 | 2022-11-15 |  | 1. Diagnóstico y caracterización de las necesidades de todas las sedes educativas del CER Bábega. | EN EJECUCION
|  |  | 90% | 2021-02-25 | 90/100 | 2021-10-15 | 90/100 | 2021-12-02
[10 empty] | 2. Tabulación y presentación de la información a la entidad competente. | EN EJECUCION
|  |  | 90% | 2021-02-26 | 90/100 | 2021-10-15 | 90/100 | 2021-12-02 |  | 3. Elaboración y entrega de documento solicitando el apoyo e intervención de entidades gubernamentales para adecuación de las sedes. | EN EJECUCION
Diseñar un programa de Inducción para docentes nuevos del CER Bábega | Al finalizar el año 2022 el CER Bábega contará con un progrma de Inducción para docentes que ingresen al CER. | Inducción a docentes nuevos | 60% | 2021-03-13 | 60/100 | 2021-10-15 | 70/100 | 2021-12-02 |  | 1. Elaboración de un programa de inducción para docentes que ingresan al CER. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2021-03-13 | 50/100 | 2021-10-15 | 50/100 | 2021-12-02 |  | 2. Socialización a los docentes | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2022-05-16 | 0 | 2022-09-19 | 0 | 2022-10-31 |  | 3. Implementación del programa | NO INICIADA
Oficiar la formación y capacitación docente y apoyo a la investigación | Al finalizar el año 2022 se habrá solicitado a las entidades competentes la capacitación docente en temas de formación e investigación a fin a las diversas áreas del conocimiento. | Formación y capacitación | 70% | 2021-02-12 | 70/100 | 2022-09-19 | 0 | 2022-10-31 |  | 1.Priorizar las temáticas y entidades a las cuales se les solicitará el apoyo en formación. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2021-03-12 | 50/100 | 2022-06-30 | 50/100 | 2022-10-31 |  | 2. Elaborar los oficios para enviar a cada entidad pertinente. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2021-04-13 | 80/100 | 2021-10-18 | 80/100 | 2022-11-15 |  | 3. Envio o entrega de los oficios a las respectivas entidades. Archivar los recibidos. | EN EJECUCION
Implementar un plan de evacuación donde se incluya la señalización , la prestación de primeros auxilios en cada una de las Sedes Educativas. | Al finalizar el 2022, se contará con la respectiva señalización en cada una de las sedes del Centro Educativo. | Número de sedes señalizadas /número de sedes del Centro Educativo Rural Bábega | 50 | 2022-05-07 |  | 2022-06-06 |  | 2022-12-01 |  | Identificar y definir las posibles zonas de señalización en cada uno de las Sedes Educativas. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2022-04-16 |  | 2022-11-30 |  |  |  | Diseñar las señalizaciones en cada una de las Sedes Educativas. | EN EJECUCION
| Al finalizar el 2022, se contará con la respectiva capacitación sobre la prestación en primeros auxilios. | Número de docentes capacitados /número de docentes del Centro Educativo Rural Bábega. | 50 | 2022-08-21 | 0 | 2022-10-06 |  | 2022-06-13 |  | Conformar los líderes de grupos de primeros auxilios. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-08-25 |  | 2022-11-30 |  |  |  | Gestionar con las diferentes entidades sobre la capacitación de primeros auxilios.
Diseñar un plan de estudios flexible para los estudiantes con NEE del Centro Educativo Rural Bábega. | Al finalizar el 2022, se realizará la capacitación de docentes sobre la Inclusión de los estudiantes. | Número de docentes capacitados/ número de docentes del Centro Educativo Rural Bábega. | 60 | 2022-08-13 |  | 2022-09-11 |  | 2022-10-09 |  | Gestionar con las diferentes entidades sobre la capacitación de Necesidades Educativas Especiales. | EN EJECUCION
| Al finalizar el 2022, se identificará a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. | Número de estudiantes con NEE/ Número de estudiantes del Centro Educativo Rural Bábega. | 40 | 2021-02-27 |  | 2022-08-27 |  | 2022-10-14 |  | Diseñar las estragegias pedagógicas para cada uno de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA