## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BÁBEGA |  |  | 2021-12-02
|  |  | Código DANE |  | 254743000058
Dirección | CENTRO POBLADO BABEGA |  | Municipio |  | SILOS
Correo electronico | cerbabega20.14@gmail.com |  |  | Tel | 3134783131
Rector o Director | JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO |  |  | Horizonte | 2019-2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDGAR ALBERTO RAMON GAUTA |  | DOCENTE |  | edpa131@hotmail.com
CARMEN FLOREZ MOGOLLON |  | DOCENTE |  | angelito3376@hotmail.com
ALEXANDER CAPACHO PARRA |  | DOCENTE |  | capachoparra@gmail.com
YIDER XAVIER TORRES VEGA |  | DOCENTE |  | yiderxav@gmail.com
JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO |  | DIRECTOR |  | kapakcho@hotmail.es
DORIS OMAIRA GELVES RICO |  | DOCENTE |  | eduyjon@hotmail.com
CARMEN FLOREZ MOGOLLON |  | DOCENTE |  | angelito3376@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOHANA CACERES |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
DORIS OMAIRA GELVES RICO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
DORIS LILIANA SANCHEZ FLOREZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
YIDER TORRES VEGA |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Seguimiento al plan de acción del personero y contralor estudiantil, debido que en el año 2021 no se evidencio su gestión y participación. | REALIZAR UN SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GOBIERNO PROPUESTO POR LOS INTEGRANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR | Cumplir con un 80% con el cronograma de seguimiento al al programa de Gobierno Escolar de la Institución Educativa Rural Bábega del año 2022 | Número de actividades realizadas / Número de actividades propuestas | TRIMESTRAL | Acompañamiento en la elaboración de los planes de Gobierno Escolar | 5000 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-02 | Comité de Gobierno Escolar
[6 empty] | Seguimiento a las actividades planteadas en los planes de Gobierno Escolar | 5000 | x |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2022-12-02 | Comité de Gobierno Escolar
[6 empty] | Evaluación a las actividades planteadas en los planes de Gobierno Escolar | 5000 | x |  |  |  |  | 2022-10-12 | 2022-12-02 | Comité de Gobierno Escolar
| Aunque existe las buenas prácticas no se han divulgado, a través de una politica definida. | DEFINIR UNA POLÍTICA EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA GENERAR UN IMPACTO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA | Al finalizar el 2022 se contará con una política de divulgación de buenas prácticas pedagógicas | Número de prácticas ejecutadas / Número de prácticas divulgadas | TRIMESTRAL | Elaborar una política de divulgación de buenas prácticas pedagógicas | 20000 | x |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2022-12-02 | Gestión Directiva
[6 empty] | Socializar y establecer la política de divulgación de buenas prácticas pedagógicas | 5000 | x |  |  |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Gestión Directiva
| Dado que el inicio de las actividades académicas se realizo con trabajo en casa, no se dio la inducción a los nuevos estudiantes. | RETOMAR Y ACTUALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS | Al finalizar el año 2022 se dejarán establecidas las actividades para la inducción a estudiantes nuevos | Número de actividades elaboradas / Número de actividades propuestas | TRIMESTRAL | Diseñar estrategias para la inducción estudiantes nuevos | 5000 | x |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2022-12-02 | Gestión Directiva
[6 empty] | Elaborar actividades para la inducción estudiantes nuevos | 100000 | x |  |  |  |  | 2022-10-12 | 2022-12-02 | Gestión Directiva
ACADÉMICA | Gestionar ante las entidades correspondientes los recursos necesarios para la consecución de herramientas tecnológicas y conectividad necesarias para los estudiantes de La Institución Educativa Rural Bábega que tienen dificultad para acceder a la educación virtual, lo que va a permitir bajar el número de ausentismo escolar en las en la modalidad virtual aplicada debido a la contingencia por covid 19. | Mejorar el acceso a herramenientas tecnológicas y acceso a internet, que permita a los estudiantes La Institución Educativa Rural Bábega acceder con facilidad a los procesos educativos, que se verá reflejado en bajar los indicies de ausentismo. | Al finalizar el año 2022 los estudiantes La Institución Educativa Rural Bábega en un 100% tendrán acceso a herramientas tecnológicas e internet, que nos permitirá bajar el ausentismo escolar. | Mejoramiento de los procesos académicos | TRIMESTRAL | Presentar una propuesta, donde se solliciten recursos físicos y financieros, ante La Gobernación del Norte de Santander y La Secretaria de Educación Departamental, para ser invertidos en herramientas tecnológicas e internet. | 50000000 |  |  | X |  |  | 2022-01-30 | 2022-12-15 | Rector y Docentes de La Institución Educativa Rural Bábega
| Diseñar estrategias que nos permitan dar seguimiento veraz y efectivo a nuestros egresados. | Realizar seguimiento a nuestros egresados, que nos permita verificar sus logros profesionales y personales. | Al finalizar el año 2022, se contará con una base de datos de nuestros egresados. | Seguimiento a los egresados | TRIMESTRAL | Hacer un banco de logros de los egresados, con datos de permanencia e historia laboral | 300000 | X |  |  |  |  | 2022-01-30 | 2022-12-15 | Integrantes Gestión Académica
ADMINISTRATIVA | Gestión ante entidades competentes para adecuar espacios físicos para la posible alternancia. | Gestionar la adecuación de las sedes educativas del CER Bábega para una posible alternancia durante la emergencia sanitaria por covid-19. | Al finalizar el año 2022 el CER gestionará la adecuación del 100% de sus sedes para atender la posible alternancia académica. | Mantenimiento y adecuación de la sedes para la alternancia. | TRIMESTRAL | 1. Diagnóstico y caracterización de las necesidades de todas las sedes educativas del CER Bábega. | 500000 | X |  |  |  |  | 14/01/21 | 20/01/21 | Director y Docentes CER Bábega
[6 empty] | 2. Tabulación y presentación de la información a la entidad competente. | 500000 | X |  |  |  |  | 14/01/21 | 18/01/21 | Director y Docentes CER Bábega
[6 empty] | 3. Elaboración y entrega de documento solicitando el apoyo e intervención de entidades gubernamentales para adecuación de las sedes. | 100000 | X |  |  |  |  | 28/01/21 | 2021-08-02 | Director y docente Liliana sánchez y docente Elizabeth Portilla
| Diseño de Programa de inducción para docentes que ingresan al CER. | Diseñar un programa de Inducción para docentes nuevos del CER Bábega | Al finalizar el año 2022 el CER Bábega contará con un progrma de Inducción para docentes que ingresen al CER. | Inducción a docentes nuevos | TRIMESTRAL | 1. Elaboración de un programa de inducción para docentes que ingresan al CER. | 300000 | X |  |  |  |  | 22/02/21 | 15/03/21 | Director y docente Yesenia Carrero
[6 empty] | 2. Socialización a los docentes | 100000 | X |  |  |  |  | 29/03/21 | 29/03/21 | Director y docente Miguel Ángel Jaimes
[6 empty] | 3. Implementación del programa | 500000 | X |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | Director e integrantes del componente Administrativo
| Gestión para capacitación docente y apoyo a la investigación. | Oficiar la formación y capacitación docente y apoyo a la investigación | Al finalizar el año 2022 se habrá solicitado a las entidades competentes la capacitación docente en temas de formación e investigación a fin a las diversas áreas del conocimiento. | Formación y capacitación | TRIMESTRAL | 1.Priorizar las temáticas y entidades a las cuales se les solicitará el apoyo en formación. | 100000 | X |  |  |  |  | 19/04/21 | 26/04/21 | Director y docente Luz Dary Contreras.
[6 empty] | 2. Elaborar los oficios para enviar a cada entidad pertinente. | 50000 | X |  |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | Director y docente Luz Dary Contreras y docente Edgar Ramón
[6 empty] | 3. Envio o entrega de los oficios a las respectivas entidades. Archivar los recibidos. | 50000 | X |  |  |  |  | 18/05/21 | 28/05/21 | Director y docentes: Luz Dary Contreras, Elizabeth Portilla y Liliana Sánchez
COMUNITARIA | Implementación de un plan de Seguridad en la Sede Principal y cada una de sus Sedes Educativas. | Implementar un Plan de Seguridad donde se incluya la señalizacion en cada una de las sedes educativas. | Al finalizar el año 2022, se habrá implementado el plan de seguridad, contando con la respectiva señalización en cada una de las sedes de la Institución Educativa Rural Bábega. | Numero de Sedes Señalizadas / Número de Sedes del Centro Educativo | TRIMESTRAL | 1. Identificación de rutas de evacuación y puntos de encuentro. | 50000 | X |  |  |  |  | 2022-02-06 | 2022-05-02 | Director y Docentes IER Bábega
[6 empty] | 2. Diagnostico de Señalizacion y demarcacion de Areas. | 120000 | X |  |  |  |  | 2022-02-06 | 2022-03-31 | Director y Docentes IER Bábega
[6 empty] | 3. Elaboración de la señalización de cada una de las sedes educativas. | 900000 | X |  |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-06-18 | Docentes de la Gestion Comunitaria
[6 empty] | 4. Implementación del plan de seguridad en las Sedes Educativas. | 80000 | X |  |  |  |  | 2022-12-07 | 2022-11-30 | Director y Docentes IER Bábega
| Implementaciòn programas de riesgos en la planta física de la sede principal y las demás sedes. | Implementar programas de riesgos en la planta física de la sede principal y las demás sedes. | Al finalizar el año 2022, se habrà implementado el plan de riesgos en la planta fìsica de la sede principal y las demàs sedes educativas. | Nùmeros de Sedes con el plan de riesgo/Nùmeros de Sedes del Centro Educativo | TRIMESTRAL | 1.Identificar los riegos que se presentan en la planta física de la Sede Principal y de las Sedes. | 50000 | X |  |  |  |  | 2022-03-05 | 2022-05-31 | Claudia Fonseca, Yider Torres,Zenayda Cañas, Cecilia Caceres, Maria Anais Villamizar
[6 empty] | 2. Contactar a las entidades o profesionales idoneos para realizar las capacitaciones relacionados con el plan de riegos. | 300000 | X |  |  |  |  | 2022-01-06 | 2022-07-30 | Zenayda Cañas, Cecilia Caceres, Maria Anais Villamizar y Director
[6 empty] | 3. Desarrollo del plan de riesgos para la aplicaciòn en cada una de las sedes educativas de la Institución Educativa Rural Bábega. | 400000 | X |  |  |  |  | 2022-02-08 | 2022-11-30 | Alexander Bayona, Eliana Bautista, Yider Torres
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL