## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL BABEGA
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254743000058
Dirección | Centro Poblado Bábega |  | Municipio |  | Silos
Correo electronico | cerbabega20.14@gmail.com |  | Telefono |  | 3134783131
Rector o Director | JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO |  | Horizonte |  | 2019-2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MIRIAN LICET |  | DOCENTE |  | militope@gmail.com
DORIS OMAIRA GELVES RICO |  | DOCENTE |  | eduyjon@hotmail.com
DORIS LILIANA SANCHEZ |  | DOCENTE |  | doryslilyana@gmail.com
ALEXANDER BAYONA GOMEZ |  | DOCENTE |  | alexbayonag@gmail.com
JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO |  | DIRECTOR |  | kapakcho@hotmail.es
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MIRIAN LICET |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
DORIS OMAIRA GELVES RICO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
DORIS LILIANA SANCHEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ALEXANDER BAYONA GOMEZ |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL BABEGA |  |  |  |  | Municipio: SILOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Implementar un plan de evacuación donde se incluya la señalización , la prestación de primeros auxilios en cada una de las Sedes Educativas. | Al finalizar el 2020, se contará con la respectiva señalización en cada una de las sedes del Centro Educativo. | Número de sedes señalizadas /número de sedes del Centro Educativo Rural Bábega | 100 | 2020-07-09 | 10 | 2020-06-10 | 50 | 2020-04-12 | 40 | Identificar y definir las posibles zonas de señalización en cada uno de las Sedes Educativas. | TERMINADA
|  |  | 60 | 16/08/2020 | 10 | 30/11/2020 | 50 | 2020-04-12 | 0 | Diseñar las señalizaciones en cada una de las Sedes Educativas. | EN EJECUCION
| Al finalizar el 2020, se contará con la respectiva capacitación sobre la prestación en primeros auxilios. | Número de docentes capacitados /número de docentes del Centro Educativo Rural Bábega. | 100 | 21/08/2020 | 5 | 2020-06-10 | 50 | 2020-03-12 | 45 | Conformar los líderes de grupos de primeros auxilios. | TERMINADA
|  |  | 50 | 25/08/2020 | 50 | 30/11/2020 | 0 | 2020-03-12 | 0 | Gestionar con las diferentes entidades sobre la capacitación de primeros auxilios. | EN EJECUCION
Diseñar un plan de estudios flexible para los estudiantes con NEE del Centro Educativo Rural Bábega. | Al finalizar el 2020, se realizará la capacitación de docentes sobre la Inclusión de los estudiantes. | Número de docentes capacitados/ número de docentes del Centro Educativo Rural Bábega. | 60 | 13/08/2020 | 20 | 2020-11-09 | 30 | 2020-09-10 | 10 | Gestionar con las diferentes entidades sobre la capacitación de Necesidades Educativas Especiales. | EN EJECUCION
| Al finalizar el 2020, se identificará a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. | Número de estudiantes con NEE/ Número de estudiantes del Centro Educativo Rural Bábega. | 60 | 27/02/2020 | 20 | 27/08/2020 | 30 | 14/10/2020 | 10 | Diseñar las estragegias pedagógicas para cada uno de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. | EN EJECUCION
Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Al finalizar el año 2020, el 100% de las sedes contaran con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de computadores con asignación de presupuesto. | Número de equipos con mantenimiento/ número de equipos totales del CER Bábega | 0 | 20/03/20 | 0 | 21/07/20 | 0 | 2020-12-09 | 0 | Diseñar un progrma de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de cada sede, dicho programa incluirá cronograma de actividades y presupuesto | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2020, el 100% de las sedes han socializado al colegio directivo dicho programa y lo aplican en cada sede. | Número de equipos con mantenimiento/ número de equipos totales del CER Bábega | 0 | 21/03/20 | 0 | 21/08/20 | 0 | 21/10/20 | 0 | Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a cada una de las sedes. | NO INICIADA
Oficiar la formación y capacitación de los docentes de todas las sedes en temáticas como convivencia escolar, adaptaciones curriculares para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Al finalizar el año 2020 el 100% de los docentes han sido capacitados en temáticas como convivencia escolar y adaptaciones curriculares para dificultades de aprendizaje. | Número de docentes capacitados/ Número de docentes del Centro Educativo Rural Bábega. | 80 | 2020-05-03 | 10% | 2020-12-10 | 30% | 2020-07-12 | 40% | Diseñar un oficio en donde se justifique la necesidad de la capacitación urgente de los docentes en los temas de casos de tipos de faltas y adaptaciones curriculares para estuidantes con dificultades de aprendizaje. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2020 se evaluarán los resultados de la capacitación docente y su aplicación en el proceso de enseñanza a prendizaje | Número de capacitaciones evaluadas/ Número de capacitaciones realizadas. | 30 | 2020-05-03 | 10% | 16/09/20 | 10% | 15/11/20 | 10% | Diseñar un formato de evaluación de la capacitación el cual pretende saber si se realizó la capacitación, fue acorde a la necesidad del contexto, sirvió de ayuda al proceso de enseñanza aprendizaje. | EN EJECUCION
Realizar los ajustes que se requieren al manual de convivencia de acuerdo a las ultimas normas vigentes para el CER Bâbega. | Al finalizar el año 2020 la comunidad educativa tendrá impreso el manual de convivencia por familia con ajustes previos y aprobado por el consejo directivo | Numero de familias relacionadas en la matrícula del año 2020 | 80% | 24/04/2020 | 80/100 | 2020-08-05 | 80/100 | 2020-08-10 | 80/100 | Socializacion de la resignificación del manual de convivencia. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2020-10-10 | 0 | 2020-02-12 | 0 | 2021-06-01 | 0 | Diseño e impresión del manual de convivencia según la relación de matrícula académica. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 20/01/2021 |  | 25/02/2021 |  | 20/04/2021 |  | Adquisición del manual de convivencia como requisito para la matrícula | NO INICIADA
Gestionar que los estudiantes del CER Babega continuen con el proceso de formacion durante la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta las condiciones del contexto. | Durante la emergencia se buscarán estrategias vinculando al estudiante para que reciba el material educativo y las asesorías necesarias para que continúe con su proceso de aprendizaje , evitando de esta manera la deserción escolar. | Números de estudiantes del Cer Bábega, que estan realizando actividades pedagogicas en casa . | 100% | 30/06/2020 | 100/100 | 2020-03-08 | 100/100 | 2020-04-12 | 100/100 | Caracterización por sedes del número de estudiantes, que estan recibiendo la formación en casa. | TERMINADA
| Aprobación por medio del Consejo Directivo, que la comunidad educativa, reciba oportunamente los medios necesarios, durante la emergencia. | Número actas aprobadas por el consejo directivo de los temas tratados en las reuniones realizadas relacionados con la emergencia. | 100% | 30/06/2020 | 100/100 | 2020-03-08 | 100/100 | 2020-04-12 | 100/100 | Socializacion de propuestas ante el consejo directivo para aprobar la inversión de los recursos económicos en el periodo de pandemia. Seguimiento a la inversión de los diferentes servicios y bienes adquiridos | TERMINADA
.Diseñar estrátegias didácticas que permitan a los docentes y directivo docente tener mayor control y registro de los estudiantes que presentan ausentismo permanente a las clases en la institución | Al finalizar el año 2020 se habrán logrado en un 70%, identificar las causas del ausentismo de los estudiantes del CER Bábega | Mejoramiento de los procesos académicos | 50% | 2020-06-30 | 50% | 2020-10-30 | 50% | 2020-12-30 | 50% | Control de Ausentismo diario y registro del mismo en la plataforma SINAI , Comunicación telefónica con los padres de familia para averiguar sobre la ausencia del estudiante, formato físico de permiso diligenciado y firmado por el padre de familia. | EN EJECUCION
Realizar seguimiento a nuestros egresados | Al finalizar el año 2020se contará con una base de datos de nuestros egresados. | Seguimiento a los egresados | 0% | 2020-06-30 | 0% | 2020-10-30 | 0% | 2020-12-30 | 0% | Hacer un banco de logros de los egresados, con datos de permanencia e historia laboral | NO INICIADA
Atender adecuadamente a los estudiantes con necesidades especiales y problemas de aprendizaje , con el fin de facilitar el desarrollo del aprendizaje. | Al finalizar el 2020,se tendrá el diagnóstico certificado de el 100% de los estudiantes con NEE | Fortalecer procesos académicos en niños con dificultades especiales, evidenciado en los procesos de evaluación. | 60% | 2020-06-30 | 70% | 2020-10-30 | 75% | 2020-12-30 | 80% | Solicitar a La Secretaria de Educación, personal de apoyo con experiencia en educación de niños con NEE. | EN EJECUCION
ACADÉMICA |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA