## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CARLOS HERNANDEZ YARURO
|  |  | Código DANE |  | 254498000209
Dirección |  |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | intechy@yahoo.com.co |  |  | Tel | 3003217831
Rector o Director | GERARDO ABRIL GELVES |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Gerardo Abril Gelves |  | RECTOR |  | gerardo.abrllg@gmail.com
Edith Ibañez |  | Docente |  | edithibanez@hotmail.es
Johanna Galván Ayala |  | Docente |  | johaga12@hotmail.com
Jesús Criado |  | Docente |  | shuss2629@gmail.co
Sandra Vargas |  | Docente |  | sandra.vargas.llain@hotmail.com
Freddy Álvarez |  | Docente |  | freddytofi@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Edith Ibañez |  | Docente |  | edithibanez@hotmail.es
Johanna Galván Ayala |  | Docente |  | johaga12@hotmail.com
Jesús Criado |  | Docente |  | shuss2629@gmail.co
Sandra Vargas |  | Docente |  | sandra.vargas.llain@hotmail.com
Freddy Álvarez |  | Docente |  | freddytofi@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Carlos Hernández Yaruro |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Elaborar un plan de inclusión asertivo para nuestra institución | En en año lectivo 2023 de diseñará una plan de inclusión articulado a la comunidad educativa. | Plan de estrategias | 0 | 2023-04-28 |  | 2023-08-04 |  | 2023-11-17 |  | Crear un comité de inclusión. Capacitación docente, administrativos y padres de familia. Diseño del plan de inclusión. Socialización a la comunidad educativa. Publicación y adoptación por parte de los entes institucionales. | NO INICIADA
Diseñar un programa estratégico de inducción a nuevos estudiantes. | En el primer trimestre del año lectivo presentar un plan de estrategias para la inducción a nuevos estudiantes. | Miembros de la comunidad asistidos. | 0 | 2023-02-24 |  | 2023-03-24 |  | 2023-04-24 |  | Crear comité de inducción. Diseñar el programa de estrategias. Socializar a la comunidad educativa. | NO INICIADA
Elaborar la misión, visión de acuerdo al contexto actual. | En el primer trimestre del año 2023 se presentará la misión y visión para su aprobación y adopción. | Misión y visión actualizada | 0 | 2023-02-24 |  | 2023-03-24 |  | 2023-04-24 |  | Reunión comité de calidad. Presentación de propuestas. Socialización a la comunidad educativa. Adopción de la nueva misión y visión. Publicaión en lugares visibles. | NO INICIADA
Implementar estrategias como practicas pedagógicas a partir del enfoque metodológico para mejorar los resultados de las pruebas internas y externas de los estudiantes del instituto Técnico Carlos Hernández Yaruro. | Desarrollo de practicas de aula a partir del enfoque pedagógico para mejroar el resultado de las pruebas internas y externas en un 20% en el año 2023. | Capacitación docente y resultados de pruebas SABER. | 0 | [6 empty] | Elaboración de cronograma y plan de acciópn para capacitación docente. Solicitud a directivos la capacitación docente sobre prácticas de aula y evaluación, joranada de capacitación en gestión de aula y evaluación. Gestión para acompañamiento por parte de la organización Save the Children o de la SED para la formación docente.Simulacro de pruebas SABER. La evaluación de pruebas internas aplicadas sean preguntas tipo icfes. Análisis de resultados, simulacros y pruebas SABER. Seguimiento de resultados e informe a padres de familia para el fortalecimiento del proceso. | NO INICIADA
Elaborar los proyectos transversales que se articulen con los planes de estudio para el desarrollo de las competencias ciudadanas y mejoramiento académico. | Finalizado el año 2023 se habrá culminado un 100% la implementación de los proyectos transversales. | Proyectos Transversales | 0 | [6 empty] | Elaborar cronograma de actividades y plan de acción. Socialización y orientación por parte de docentes de la I,.E Carlos Hernández Yaruro a los demás compañeros del plantel educativo para la elaboración. Elaboración de proyectos transversales. Revisión y aprobación de los proyectos transversales por parte del consejo académico. Socialización con la comunidad educativa de los proyectos transversales. Ejecución de las planeaciones pedagógicas de cada uno de los proyectos transversales. | NO INICIADA
Diseñar una estrategia que permita la articulación de planes y desarrollo de competencias para hacer seguimiento periódico y sistemático al desempeño académico de los estudiantes y que genere acciones de apoyo a los estudiantes. | En el primer periodo del año lectivo se habrá diseñado una herramienta para el seguimiento académico de los estudiantes. | Herramienta de seguimiento y resultados académicos de estudiantes. | 0 | [6 empty] | Análisis de resultados por grado. Elaboración de herramientas para seguimiento. Implementación del instrumento. Análisis de resultado del primer y segundo periodo. Análisis de resultados del segundo semestre. Presentación y retroalimentación de resultados de segundo semestre. | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2023 se habrá conformado la asociación de egresados. |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
Establecer un aestrategia que permita de manera regular obtener información de los egresados teniendo conocimiento de su vida académica y/o laboral |  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
Elaborar e implementar un plan de mantenimiento de la planta física de la Institución. | Al finalizar Marzo se debe haber elaborado el 100% del Plan de Manteniminto de La planta Física de la Institución | Porcentaje de cumplimiento de la elaboración del plan de mantenimiento de la planta física | 0 | 2023-02-01 |  | 2023-04-03 |  |  |  | Conformación de un comité el cual se encargará de elaborar junto con el rector el plan de mantenimiento de la Institución.
|  |  | 0 | 2023-02-01 |  | 2023-04-03 |  |  |  | Realizar un diagnostica de la planta física por parte del comité creado para este fin, donde priorice los puntos criticos de la Insitución. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-02-01 |  | 2023-04-03 |  |  |  | Elaboración del plan de mantenimiento por parte del comité de mantenimiento de la planta física. | NO INICIADA
Elaborar un programa de inducción a los docentes y administrativos que ingresan a la institución. | Todos los docentes y administrativos que ingresen a la institución sean orientados sobre el manejo de la insitución | Porcentaje de docentes y adminitativos nuevos capacitados | 0 | 2023-03-01 | [5 empty] | formar un comité de inducción | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-06-01 | [5 empty] | Elaborar un programa de inducción | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-10-01 |  | 2023-12-01 |  |  |  | Realizar actividades y talleres de indcucción | NO INICIADA
Incoroporar estrategias pedagógicas flexibles que permitan aplicar la ley de inclusión y la atención a personas que experimentan barreras para el aprendizaje y la participación. | Finalizado el primer semestre de año 2023 la Institucion Educativa debe programar las capacitaciones para presisar las adaptaciones a los planes de estudio, que flexibilice el modelo pedagógico existente integrando | Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación | 0 | 30 de marzo de 2023 |  | 14 de julio de 2023 |  | 27 de octubre de 2023 |  | Identificación y clasificación de la poblacion estudiantil de inclusión.
|  |  | 0 | [6 empty] | Estudio de estrategias, siguiendo los ajustes razonables que favorescan a la poblacion tipificada como vulnerable. | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | Socializacion de los avances propuestos para la inclusión. | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | Evaluación del impacto de las rutas sugeridas para implementar la inclusión | NO INICIADA
Crear e implementar la Escuela de Padres. | Al finalizar el primer semestre del año lectivo 2023, La comunidad educativa contará con el proyecto de la escuela de padres. | Escuela de padres | 0 | 21 de abril 2023 |  | 28 de julio 2023 |  | 1 de noviembre 2023 |  | Gestionar ante la Alcaldía, ICBF y otras entidades no gubernamentales. | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | Publicación y socialización del proyecto y cronograma de las actividades a cumplir por la Escuela de Padres de la Institución Educativa | NO INICIADA
Conformar un Plan de Prevención de riesgos psicosociales | Al finalizar año lectivo 2023, la Institución contará con los planes de prevención de riesgos psicosociales. | Prevención de riesgos psicosociales | 0 | 19 de mayo 2023 |  | 3 de agosto 2023 |  |  | 10 de noviembre 2023 | Gestionar ante la Alcaldía, Empresas y otras entidades no gubernamentales. | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | Socialización, implementacion y seguimiento a los procesos del Plan de Prevención de riesgos psicosociales. | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA