## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CARLOS HERNANDEZ YARURO
|  |  | Código DANE |  | 254498000209
Dirección |  |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | intechy@yahoo.com.co |  |  | Tel | 3003217831
Rector o Director | GERARDO ABRIL GELVES |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Gerardo Abril Gelves |  | RECTOR |  | gerardo.abrllg@gmail.com
Edith Ibañez |  | Docente |  | edithibanez@hotmail.es
Johanna Galván Ayala |  | Docente |  | johaga12@hotmail.com
Jesús Criado |  | Docente |  | shuss2629@gmail.co
Sandra Vargas |  | Docente |  | sandra.vargas.llain@hotmail.com
Freddy Álvarez |  | Docente |  | freddytofi@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Edith Ibañez |  | Docente |  | edithibanez@hotmail.es
Johanna Galván Ayala |  | Docente |  | johaga12@hotmail.com
Jesús Criado |  | Docente |  | shuss2629@gmail.co
Sandra Vargas |  | Docente |  | sandra.vargas.llain@hotmail.com
Freddy Álvarez |  | Docente |  | freddytofi@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 | Nombre Establecimiento Educativo: Carlos Hernández Yaruro
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Articular con la comunidad educativa la política de inclusión. | Elaborar un plan de inclusión asertivo para nuestra institución | En en año lectivo 2023 de diseñará una plan de inclusión articulado a la comunidad educativa. | Número de acciones programadas/ número de acciones ejecutados | TRIMESTRAL | Crear un comité de inclusión. Capacitación docente, administrativos y padres de familia. Diseño del plan de inclusión. Socialización a la comunidad educativa. Publicación y adoptación por parte de los entes institucionales. | 100000 | x |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-12-17 | Francisco Ovalle Vergel
| Establecer un plan de estratégias para la inducción de nuevos estudiantes. | Diseñar un programa estratégico de inducción a nuevos estudiantes. | En el primer trimestre del año lectivo presentar un plan de estrategias para la inducción a nuevos estudiantes. | Números de actividades programadas/Números de estudiates focalizados. | TRIMESTRAL | Crear comité de inducción. Diseñar el programa de estrategias. Socializar a la comunidad educativa. | 200000 | x |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-04-28 | Elodia Trigos Arenas
| Ajustar la misión, visión a las características actuales de nuestra institución. | Elaborar la misión, visión de acuerdo al contexto actual. | En el primer trimestre del año 2023 se presentará la misión y visión para su aprobación y adopción. | Número de acciones programadas/ número de acciones realizadas. | TRIMESTRAL | Reunión comité de calidad. Presentación de propuestas. Socialización a la comunidad educativa. Adopción de la nueva misión y visión. Publicaión en lugares visibles. | 500000 | x |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-05-05 | Yanides Pinzón Ascanio
GESTIÓN ACADÉMICA | ENFOQUE METODOLÓGICO | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS COMO PRACTICAS PEDAGOGICAAS A PARTIR DEL ENFOQUE METODOLOGICO PARA MEJRAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNICO CARLOS HERNANDEZ YARURO. | DESARROLLO DE PRACTICAS DE AULA A PARTIR DEL ENFOQUE PEDAGÓGICO PARA MEJORAR EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS INTERNAS Y EXTERNAS EN UN 20% EN EL AÑO 2023 | CAPACITACIÓN DOCENTE Y RESULTADOS DE PRUEBAS SABER. | SEMESTRAL | Elaboración de cronograma y plan de acción para capacitación docente. | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-06-30 | Jesús Emiro Criado Casadiegos
[6 empty] | Solicitud a directivos la capacitación docente sobre prácticas de aula y evaluación , jornada de capacitación en gestión de aula y evalución. | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-02-28 | Jesús Emiro Criado Casadiegos - Francisco Antonio Ovalle Vergel
[6 empty] | Gestión para acompañamiento por parte de la organización Save the Children o de la SED para formación docente. | [6 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 | Jesús Emiro Criado Casadiegos - Francisco Antonio Ovalle Vergel
[6 empty] | Simulacro de pruebas SABER. | [6 empty] | 2023-04-11 | 2023-07-10 | Alvaro Guerrero Trigos - Fredy Alonso Alvarez Quintero
[6 empty] | La Evaluación de pruebas internas aplicadas sean preguntas tipo icfes. | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-11-27 | Sandra Vargar Llain - Johana Galvan
[6 empty] | Analisis de resultados, simulacros y pruebas saber. | [6 empty] | 2023-01-25 | 2023-11-24 | Jesús Emiro Criado Casadiegos
[6 empty] | Seguimiento de resultados e informe a padres de familia para el fortalecimiento del proceso. | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-06-30 | Jesús Emiro Criado Casadiegos
| PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES | ELABORAR LOS PROYECTOS TRANSVERSALES QUE SE ARTICULEN CON LOS PLANES DE ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE LAS COOMPETENCIAS CIUDAADANAS Y MEJORAMIENTO ACADEMICO. | FINALIZADO EL AÑO 2020 SE HABRA CULMINADO UN 100% LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES. | PROYECTOS TRANSVERSALES | AL FINALIZAR EL PRIMER PERIODO SE HABRA CULMINADO EL DISEÑO DE LOS SIETE PROYECTOS TRANSVERSALES. | Elaborar cronograma de actividades y plan de acción | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-06-30 | Gerardo Abril Gélvez
[6 empty] | Socialización y orientación por parte de docentes de la I.E Carlos Hernández Yaruro a los demás compañeros del plantel educativo para la elaboración. | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-06-30 | Gerardo Abril Gélvez
[6 empty] | Elaboración de proyectos transversales | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-06-30 | Jesús Emiro Criado Casadiegos
[6 empty] | Revisión y aprobación de los proyectos transversales por parte del consejo académico | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-06-30 | Gerardo Abril Gélvez
[5 empty] | TRANSCURRIDO EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO ESCOLAR LOS RESULTADOS ACADEMICOS Y EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DISCIPLINARIO DE LOS ESTUDIANTES HABRA MEJORADO | Revisión de controles diarios de asistencia y comportamiento social. | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-11-27 | Titulares de grado
[6 empty] | Revisión y analisis de resultados académicos | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-11-27 | Gerardo Abril Gélvez
[5 empty] | Culminado el año lectivo 2022 se habrá implementado los proyectos transversales | Socialización con la comunidad educativa de los proyectos transversales | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-11-27 | Jesús Emiro Criado Casadiegos
[6 empty] | Ejecución de las planeaciones pedagógicas de cada uno de los proyectos transversales. | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-11-27 | Fredy Alonso álvarez Quintero
| SEGUIMIENTO ACADEMICO DE ESTUDIANTES | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA LA ARTICULACIÓN DE PLANES Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA HACER SEGUIMIENTO PERIODICO Y SISTEMATICO AL DESEMPEÑO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANES Y QUE GENERE ACCIONES DE APOYO A LOS ESTUDIANTES | EN EL PRIMER PERIODO DEL AÑO LECTIVO SE HABRA DISEÑADO UNA HERRAMIENTA PARA EL SEGUIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES. | HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y RESULTADOS ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES. | SEMESTRAL | Analisis de resultados por grado | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-11-27 | Titulares de grado
[6 empty] | Elaboración de herramienta para seguimieno | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-06-30 | Oswaldo Ortiz
[6 empty] | Socialización del instrumento con todos los docentes. | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-11-27 | Oswaldo Ortiz
|  |  | AL FINALIZAR EL AÑO 2023 SE HABRA CONFORMADO LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS. |  |  | Implementación del instrumento | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-11-27 | Docentes
[5 empty] | SEMESTRAL | Analisis de resultado de primer y segundo periodo | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-06-30 | Titulares de grado
[6 empty] | Analisis de resultados de segundo semestre | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-11-27 | Titulares de grado
[6 empty] | Presentación y retroalimentación de resultados de segundo semestre | [6 empty] | 2023-07-30 | 2023-11-27 | Gerardo Abril Gélvez
[5 empty] | ANUAL | Socializar con los docentes y diseñar una herramienta con los datos requeriodos. | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-06-30 | Jesús Emiro Criado Casadiegos
[6 empty] | Crear un link en la pagina web institucional con la herramienta y datos anteriormente socializados. | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-06-30 | Oswaldo Ortiz
[6 empty] | Dar a conocer a la comunidad educativa y a los egresados la existencia de dicha herramienta por medios de comunicación: voz a voz, redes sociales, volantes. | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-11-27 | Francisco Ovalle V Saúl trillos M.
[6 empty] | Implemetación de la herramienta de egresados. | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-11-27 | Francisco Ovalle V Saúl trillos M.
[6 empty] | Verificación de plataforma | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-11-27 | Francisco Ovalle V Saúl trillos M.
[6 empty] | Consolidado de información del segundo semestre | [6 empty] | 2023-07-30 | 2023-11-27 | Oswaldo Ortiz
[6 empty] | Presentación de infrome de segundo semestre | [6 empty] | 2023-07-30 | 2023-11-27 | Oswaldo Ortiz
[6 empty] | Socialización de resultados. | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-11-27 | Oswaldo Ortiz
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Mantenimiento de la planta física: La Institución contará con un programa de mantenimiento preventivo de su planta física con el que asegurará los recursos que le permitan cumplir el programa de mantenimiento de su planta física. | Elaborar e implementar un plan de mantenimiento de la planta física de la Institución. | Al finalizar Marzo se debe haber elaborado el 100% del Plan de Manteniminto de La planta Física de la Institución | Porcentaje de cumplimiento de la elaboración del plan de mantenimiento de la planta física | Trimestral | Conformación de un comité el cual se encargará de elaborar junto con el rector el plan de mantenimiento de la Institución. | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-03-31 | Edith Ibañez
[6 empty] | Realizar un diagnostica de la planta física por parte del comité creado para este fin, donde priorice los puntos criticos de la Insitución. | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-03-31 | Edith Ibañez
[6 empty] | Elaboración del plan de mantenimiento por parte del comité de mantenimiento de la planta física. | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-03-31 | Edith Ibañez
| Inducción: La institución contará con una estrategia organizada de inducción de docentes y administrativos nuevos. | Elaborar un programa de inducción a los docentes y administrativos que ingresan a la institución. | Todos los docentes y administrativos que ingresen a la institución sean orientados sobre el manejo de la insitución | Porcentaje de docentes y adminitativos nuevos capacitados | anual | formar un comité de inducción | 0 | [5 empty] | 2023-01-31 | 2023-03-01 | Oswaldo Ortiz
[6 empty] | Elaborar un programa de inducción | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-01 | Lucelia Carrascal
[6 empty] | realizar actividades y talleres de indcucción | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-12-01 | Edith Ibañez
GESTIÓN COMUNITARIA | Fortalecimiento e implementación de estrategias que flexibilicen el modelo pedagógico para la inclusión. | Incoroporar estrategias pedagógicas flexibles que permitan aplicar la ley de inclusión y la atención a personas que experimentan barreras para el aprendizaje y la participación. | Finalizado el primer semestre de año 2023 la Institucion Educativa debe programar las capacitaciones para presisar las adaptaciones a los planes de estudio, que flexibilice el modelo pedagógico existente integrando | 100% de los estudiantes que pertenecen a la poblacion vulnerable, seran atendidos según el modelo pedagógico flexible adoptado. | TRIMESTRAL | Identificación y clasificación de la poblacion estudiantil de inclusión. | 500000 | X |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-15 | Acciones: 1. Equipo Administrativo (Rector) 2. Equipo Gestión Académica. (Lider Fredy Alvarez) 3.Equipo Gestión Comunitaria (Lideresa Sandra Vargas Llaín) 4. Equipo Gestión Comunitaria (Lideresa Sandra Vargas Llaín)
[6 empty] | Estudio de estrategias, siguiendo los ajustes razonables que favorescan a la poblacion tipificada como vulnerable. |  | X |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-01
[6 empty] | Socializacion de los avances propuestos para la inclusión. |  | X |  |  |  |  | 2023-04-26 | 2023-04-30
[6 empty] | Evaluación del impacto de las rutas sugeridas para implementar la inclusión |  | X |  |  |  |  | 2023-06-15 | 2023-06-18
| Creación de la Escuela de Padres Institucional. | Crear e implementar la Escuela de Padres. | Al finalizar el primer semestre del año lectivo 2023, La comunidad educativa contará con el proyecto de la escuela de padres. | El 100% de los padres de familia vinculados a la escuela de padres se beneficiará mediante charlas virtulaes y de manera presencial. | SEMESTRAL | Gestionar ante la Alcaldía, ICBF y otras entidades no gubernamentales. | 1500000 | X |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Rector
[6 empty] | Publicación y socialización del proyecto y cronograma de las actividades a cumplir por la Escuela de Padres de la Institución Educativa |  | X |  |  |  |  | 2023-06-15 | 2023-06-18
| Plan de Prevención de riesgos psicosociales. | Conformar un Plan de Prevención de riesgos psicosociales | Al finalizar año lectivo 2023, la Institución contará con los planes de prevención de riesgos psicosociales. | El 100% del proyecto estara la comunidad educativa se beneficiará con la implementacion de este tipo de planes de prevención. | ANUAL | Gestionar ante la Alcaldía, Empresas y otras entidades no gubernamentales. | 1500000 | X |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-15 | Equipo Gestión Comunitaria (Lideresa Sandra Vargas Llaín)
[6 empty] | Socialización, implementacion y seguimiento a los procesos del Plan de Prevención de riesgos psicosociales. |  | X |  |  |  |  | 2023-06-15 | 2023-06-18
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL