## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254385000431
Dirección | Vereda Los Cedros |  | Municipio |  | LA ESPERANZA
Correo electronico | cer_loscedros@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3234193729
Rector o Director | OBEL SALCEDO DURAN |  | Horizonte |  | 2020-2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LEIVY TATIANA TORRES BAYONA |  | DOCENTE |  | leivytatianatorresbayona@hotmail.com
SANDRA TURIZO FLOREZ |  | DOCENTE |  | sandracharito@gmail.com
MERLY TERESA MORA GARCIA |  | DOCENTE |  | merlymo88@hotmail.com
GLADYS ACEVEDO BLANCO |  | DOCENTE |  | acebla123@hotmail.com
OBEL SALCEDO DURAN |  | DIRECTOR |  | obel-23@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LEIVY TATIANA TORRES BAYONA |  | DOCENTE |  | leivytatianatorresbayona@hotmail.com
SANDRA TURIZO FLOREZ |  | DOCENTE |  | sandracharito@gmail.com
MERLY TERESA MORA GARCIA |  | DOCENTE |  | merlymo88@hotmail.com
GLADYS ACEVEDO BLANCO |  | DOCENTE |  | acebla123@hotmail.com
OBEL SALCEDO DURAN |  | DIRECTOR |  | obel-23@gmail.com

## SEGUIMIENTO AL PMI
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS CEDROS |  |  |  |  | Municipio |  |  | LA ESPERANZA
GESTION DIRECTIVA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Elaborar ajustes a la visión y misión institucional orientados hacia la presencialidad plena de los estudiantes del CER Los Cedros. | El 100% de la comunidad educativa conocerá los ajustes realizados al horizonte institucional 2022 | Resignificar el horizonte institucional para el año lectivo 2022 | 60% | 2022-06-18 | 30% | 2022-08-22 | 30% | 2022-11-30 | 40% | hacer ajustes pertinentes con respecto al horizonte institucional 2022 | EN EJECUCION
Realizar periódicamente el seguimiento al plan de mejoramiento institucional teniendo en cuenta los procesos a seguir en cada una de las gestiones como mediador de las situaciones de convivencia escolar. | El 100% de los docentes se involucrara y participara en los ajustes pertinentes del PMI año lectivo 2022 | actualizar periodicamente el plan de mejoramiento institucional de acuerdo a las acciones realizadas dia a dias ejecutadas en el CER. | 30% | 2022-06-06 | 30% | 2022-08-22 | 30% | 2022-11-30 | 40% | Generar estragegias para que se cumplan las metas trazadas para el año 2022 | EN EJECUCION
Conformar los diferentes entes institucionales para la atención y toma de decisiones con la comunidad educativa | El 100% de la comunidad educativa participara en la construcción de los diferentes entes institucionales del CER LOS CEDROS | Conformar los diferentes entes institucionales para la atención y toma de decisiones con la comunidad educativa | 90% | 2022-03-18 | 80% | 2022-06-06 | 10% | 2022-11-30 | 10% | Conformados los diferentes entes institucionales y sus funciones para el desarrollo de las actividades pertinentes en el año 2022 | TERMINADA
GESTION ACADEMICA
Implementar el 100% de los proyectos tranversales durante el año escolar, dejando como evidencia un plan de accion, cronograma de actividades y fotos de cada accion desarrollada por proyecto. | En el trascurso del año escolar 2022 se desarrollara en todas las sedes educativas todos los proyectos educativos transversales por lo menos en un 85% de las actividades. | Proyectos transversales | 85% | 2022-01-26 | 20% | 2022-07-25 | 30% | 2022-11-18 | 35% | Diseñar cronograma para la aplicación de los proyectos transversales que se van a realizar durante el año. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año escolar 2022, los proyectos educativos transversales deben estar desarrollados en un 85% las actividades. | Proyectos transversales | 85% | 2022-01-26 | 20% | 2022-07-25 | 30% | 2022-11-19 | 35% | Aplicarlos junto con los planeacion de cada area y que se vea en los planes de aula . | En ejecucion
Revisar los documentos si estan de acorde con la propueta pegagogica del 2022. | En diciembre del 2022 se habrán mejorado en un 80% los procesos de seguimiento y autoevaluación. | Seguimiento a la autoevaluacion | 100% | 2022-01-26 | 50% | 2022-07-26 | 80% | 2022-11-22 | 35% | Reunión consejo directivos , consejo académico, comité escolar de convivencia, equipos de proyecto, para dar directrices. | En ejecucion
GESTION ADMINISTRATIVA
Sistematizar el archivo básico de la institución teniendo actualizadas las plataformas del SIMAT y VIVECOLEGIO 2.0 | Realizar en cada una de las sedes del CER LOS CEDROS la matricula correspondiente al año lectivo 2022, haciendo seguimiento finalizando cada periodo electivo. | El 100% de las sedes educativas presentará el informe de periodo a la dirección del CER LOS CEDROS. | 50 | 2022-03-31 | 0 | 2022-06-08 | 0 | 2022-09-15 | 0 | Socialización del formato de informe de periodo | TERMINADA
Compilación del informe de periodo 2022
| Propiciar una herramienta apta para sistematizar el archivo básico del CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS CEDROS. | El 70% del archivo básico institucional se presentará en un DRIVE | 0.5 | 2022-07-29 | 0 | 2022-08-10 | 0 | 2022-11-30 | 0 | Generar un DRIVE institucional como espacio de trabajo colaborativo
| Utilizar la plataforma VIVE COLEGIO 2.0 con el fin de generar los boletines de los estudiantes matriculados en el CER LOS CEDROS | La comunidad educativa tendrá acceso a la plataforma VIVE COLEGIO con el fin de conocer el seguimiento académico de los estudiantes | 100% | 2022-03-31 | 100% | 2022-06-08 | 100% | 2022-09-15 | 0 | Organizar y sistematizar la información pertinente para activar la plataforma VIVE COLEGIO | TERMINADA
Analizar las necesidades de las instalaciones físicas de las diferentes sedes del centro educativo rural los cedros | Priorizar las necesidades relevantes con respecto a cada sede educativa | El 100% de las sedes educativas presentará un informe de las necesidades con respecto a la planta física | 100% | 2021-10-24 | 100% | 2021-10-24 | 100 | 2021-10-24 | 0 | Presentar el formato de seguimiento a la planta física general del CER LOS CEDROS | TERMINADA
Garantizar el acceso y la calidad del servicio de salud, alimenticio y transporte escolar para los estudiantes del CER LOS CEDROS | Gestionar con la administración municipal los servicios de salud, alimentación y transporte escolar | El 100% de los estudiantes contará con el servicio de restaurante escolar y demás servicios a quienes lo soliciten | 0% | 2022-02-15 | 50% | 2022-04-20 | 100% | 2022-06-10 | 0 | Radicación de los documentos ante la administración municipal para la adquisición de servicios como restaurante, transporte y salud
Asignar la carga académica de acuerdo al perfil, la formación y capacitación del docente | Conferir por resolución la carga académica de los docentes del CER LOS CEDROS del año lectivo 2022 | El 100% de los docentes del CER LOS CEDROS contará con su resolución para la implementación de su carga académica | 100% | 2022-01-11 | 100% | 2022-01-11 | 100 | 2022-11-30 | 100 | Aceptar responsablemente la carga académica asignada por el señor director.
Emplear estrategias en el manejo y resolución de situaciones de convivencia en el CER LOS CEDROS | Realizar actividades orientadas a la integración y el bienestar de la comunidad educativa del CER LOS CEDROS | El 80% de las situaciones de convivencia presentadas en el CER LOS CEDROS son atendidas de acuerdo al protocolo establecido en el manual de convivencia. | 50% | 2022-02-15 | 0% | 2022-05-20 | 50% | 2022-11-30 | 100 | Diligenciar el observador del estudiante
Conocer los recursos financieros asignados al CER LOS CEDROS durante el año 2022 | Elaborar el presupuesto anual de acuerdo a las necesidades presentadas en el centro educativo rural los cedros | El 90% de la comunidad educativa conocerá el presupuesto, contabilidad de ingresos y gastos que coincidan plenamente con el plan estructurado anualmente | 100% | 2022-04-06 | 0% | 2022-05-26 | 100% | 2022-11-30 | 100 | Rendición de cuentas a la comunidad educativa sobre los recursos propios de la institución
GESTION COMUNITARIA
Estructurar el programa de inclusión educativa en todas sus modalidades para atender a diferentes grupos poblacionales con diferentes actividades y estrategias(grupos etnicos,necesidades educativas especiales, entre otros). | Durante el año 2022 se realizaran el 100% de las actividades y estrategias relacionadas con las necesidades educativas; teniendo en cuenta la escuela de padres Al finalizar el año 2022, atender el 100% de la población vulnerable y estudiantes con necesidades especiales (grupos étnicos, afro, inclusión, etc.). | Durante el año 2022 establecer un horario apropiado y en concordancia con el tiempo implementado en el CER LOS CEDROS ( presencialidad) para el desarrollo de los proyectos pedagogicos productivos que se han ido trabajando con actividades y con la tranversalidad en las areas de conocimiento. | 90 | Cronograma de actividades | 85% | 2022-10-15 | 7% | 2022-11-12 | 8% | Ejecutar los proyectos pedagogicos y transversalidad en cada de las areas de conicimiento. | EN EJECUCION
|  | Durante el año 2022 se desarrollará el 90% los planes de aula , teniendo en cuenta la transversalidad en cada una de sus areas de conocimiento. | 95.3333 | elaboración de planes de aula enfocados hacia la comunidad. | 96% | 2022-10-14 | 95% | 2022-11-30 | 95% | Segumiento de los planes de aula. | EN EJECUCION